|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **муниципального проекта** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **«Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | Популяризация предпринимательства | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | Популяризация предпринимательства | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | 05.12.2018 - 31.12.2024 | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | | | Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая ИП | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | 02.09.2019 - 31.12.2024 | | |
| Куратор муниципального проекта | | | Низовский Андрей Александрович – Глава Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | | | | | | | | | | |
| Руководитель муниципального проекта | | | Тоноян Маринэ Радиковна – заместитель главы администрации по экономике, градостроительству  и имущественным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | | | Маслова Инга Сергеевна – начальник Управления Экономики администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | | | | | | | | | | |
| Связь с муниципальной программой | | | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО на 2017 - 2021 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2021 годы» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели муниципального проекта | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Всеволожского района, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.  К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,  составит не менее 45 тыс. человек | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | |
| значение | дата | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Количество субьектов МСП в расчете на 1 тыс.чел. населения, ед.  Справочно на 01.04.2019 г. – численность населения ВМР - 401174 чел. На 01.06.2019 Единый реестр МСП – 14 988 ед. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.чел. населения, по итогам участия в муниципальном проекте, нарастающим итогом, ЕД. | | Основной показатель | 34,2 | 31.12.2018 | 36,3 | | 37,8 | 39,6 | 41,1 | | 42,9 | 44,6 |
| Численность занятых в секторе МСП, включая ИП, тыс.чел. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимател. включая ИП, нарастающим итогом, ТЫС.ЧЕЛ. | | Основной показатель | 37,4 | 31.12.2018 | 38,4 | | 39,0 | 40,5 | 42,3 | | 43,6 | 45,0 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел.  Справочно: на 23.05.2019 г. - 86 чел. по данным ФНС по ЛО | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, ТЫС.ЧЕЛ. | | Основной показатель | - | 01.01.2018 | - | | 1,3 | 2,9 | 3,6 | | 4,4 | 5,2 |
| Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства» занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте, человек нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства» занятых в сфере МСП, ЧЕЛ. | | дополнительный показатель | - | 01.01.2018 | 97 | | 387 | 708 | 1029 | | 1348 | 1670 |
| Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», человек нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства»,  нарастающим итогом, ЧЕЛ. | дополнительный показатель | | - | 01.01.2018 | 1585 | | 3263 | 4974 | 6558 | | 8079 | 9350 |
| 1.5.1 | В том числе количество физических лиц – участников муниципальной информационной кампания по популяризации предпринимательства, нарастающим итогом, ЧЕЛ. | дополнительный показатель | | - | 01.01.2018 | 793 | | 1743 | 1917 | 2109 | | 2320 | 2436 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» человек нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» , нарастающим итогом, ЧЕЛ. | | дополнительный показатель | - | 31.12.2018 | 290 | | 593 | 897 | 1092 | | 1276 | 1436 |
| 1.6.1 | В том числе количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, в рамках муниципального проекта, нарастающим итогом, ЧЕЛ. | | дополнительный показатель | 100 | 31.12.2018 | 150 | | 200 | 250 | 300 | | 350 | 400 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства»,  единиц нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом, ЕД. | | дополнительный показатель | 28 | 31.12.2018 | 28 | | 71 | 114 | 146 | | 175 | 197 |
| Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Количество выдаваемых микрозаймов МФО Всеволожского района субъектам МСП, ЕД. | | дополнительный показатель | 3 | 31.12.18 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Количество предоставленных из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам МСП действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Количество предоставленных субсидий субъектам МСП, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, ЕД. | | дополнительный показатель | 7 | 31.12.18 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | | | | | |

**3. Результаты муниципального проекта**

**1.** Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки субъектам МСП  
 в Фонде «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания».

- 5 % самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена услуга и(или) мера поддержки в Фонде «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания»;

- 10% ежегодный прирост проинформированных граждан (ежегодно, начиная с 2020 года), в том числе 100% пенсионеров, обратившихся в центр занятости населения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Обеспечено информирование граждан о специальном продукте АО «Корпорация «МСП», предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам

- 10% ежегодный прирост проинформированных граждан (ежегодно, начиная с 2020 года);

Количество уникальных субъектов МСП, получили информационно-консультационные, образовательные, финансовые меры поддержки в Фонде «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания», не менее 10% в год от общего количества субъектов МСП .

2018 год – 914 субъектов МСП

2019 год – 1498 субъектов МСП

2020 год – 1647 субъектов МСП

2021 год – 1812 субъектов МСП

2022 год – 1993 субъектов МСП

2023 год – 2192 субъектов МСП

2024 год – 2411 субъектов МСП

**2.** Во Всеволожском районе реализована муниципальная информационная кампания по популяризации предпринимательства,  
в том числе популяризации института самозанятых граждан - включающая продвижение образа предпринимателя и/или самозанятого по всем возможным информационным каналам. Создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп:

- привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения  
с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте; - не менее 10 участников;

- разработка и размещение дизайн-макетов, материалов наружной рекламы, использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании;

100% - Размещение информационных рекламных конструкций во всех муниципальных образованиях Всеволожского района (ежегодно, начиная с 2020 года).

- разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (конкурсы профессионального мастерства. День Предпринимателя).

Информационные кампании буду проведены по единой модели, имеющими цель – повышение интереса  
к предпринимательской деятельности у населения и массовое вовлечение в проект.

Информационными каналами кампании станут: местные и региональные СМИ, радио передачи на местных радиостанциях, видео сюжеты на местном и региональном ТВ, контент в сети Интернет, в т.ч. на сайтах органов местного самоуправления.

Граждане, которые в ходе информационной кампании проявят интерес к открытию собственного дела или захотят повысить свои профессиональные навыки, смогут зарегистрироваться по одному из каналов (горячая линия, портал, заполнить анкету и др.) и стать участниками муниципального проекта.

**3.** Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у различных категорий населений

в том числе для:

- начинающих предпринимателей – Курс введения в предпринимательство

- действующих предпринимателей – Повышение навыков и компетенций

- школьников - реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет на базе молодежных центров;

- женщин;

- военнослужащих, уволенных в запас;

- лиц старше 45 лет;

- безработных.

Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей  
и развитие института наставничества, внесет вклад в достижение одной из основных целей муниципального проекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Участникам будут доступны уже существующие программы обучения – такие как программы: «Азбука предпринимательства», «Мама предприниматель» и др.

**4.** Построен Бизнес-инкубатор.

Расчет продолжительности строительства комплекса зданий

Бизнес-инкубатора выполнен на основании СНиП 1.04.03 85\*«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и составляет 8 месяцев.

В комплекс зданий бизнес-инкубатора входит:

- офисное 3-х этажное здание общей площадью 1 233 кв.м. на 45 обособленных помещений;

- 1 -но этажное здание склада общей площадью 750 кв.м. на 15 обособленных складских помещений;

- 1-но этажное многофункциональное здание общей площадью 1 350 кв. м. на 15 обособленных помещений;

По нормам СНиП 1.04.03 – 85\*, ч. II, раздел З, п/р2 таб. применительно п.2, продолжительность строительства офисного здания Т=8 мес.; в.т.ч. 1,0 мес. подготовительный период (без учета сант.сетей).

Параллельно со строительством офисного здания ведется строительство складского и производственного зданий

В результате реализации проекта будут предоставлены 3300 кв.м.помещений:

- бизнес-инкубатор на 75 обособленных помещений:

- открытая площадка для складирования площадью 1 200 кв.м.;

- открытая парковка на 100 автомобилей.

Заполняемость Бизнес-инкубатора на 31.12.2024 года – 100%

Количество резидентов – субъектов МСП – 40 ед. на 31.12.2024 года

Количество рабочих мест у резидентов – 150 чел. на 31.12.2024 года

**5.** Предоставление из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности.

2019г – не менее 6 СМСП

2020г. – не менее 7 СМСП

2021г. – не менее 8 СМСП

2022г. – не менее 9 СМСП

2023г. – не менее 9 СМСП

2024г. – не менее 10 СМСП

**6.** Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам в Фонде «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания:

2019.г – не менее 3 СМСП

2020г. – не менее 4 СМСП

2021г. – не менее 5 СМСП

2022г. – не менее 6 СМСП

2023г. – не менее 7 СМСП

2024г. – не менее 8 СМСП.

**7.** Размещены нестационарные торговые объекты (далее - НТО) унифицированного облика и единого типового архитектурно-художественного решения, в городских поселениях Всеволожского района (МО «Город Всеволожск» ЛО , МО «[Дубровское городское поселение](http://www.vsevreg.ru/city/municipality/502/)» ЛО, МО «[Кузьмоловское городское поселение](http://www.vsevreg.ru/city/municipality/729/)» ЛО, МО «[Морозовское городское поселение](http://www.vsevreg.ru/city/municipality/730/)» ЛО, МО «[Рахьинское городское поселение](http://www.vsevreg.ru/city/municipality/731/)» ЛО, МО «[Свердловское городское поселение](http://www.vsevreg.ru/city/municipality/732/)» ЛО, [МО «Город Сертолово](http://www.vsevreg.ru/city/municipality/733/)» ЛО, МО «[Токсовское городское поселение](http://www.vsevreg.ru/city/municipality/746/)» ЛО, МО «[Заневское городское поселение](http://www.vsevreg.ru/city/municipality/759/)» ЛО, МО «[Муринское городское поселение](http://www.vsevreg.ru/city/municipality/763/)» ЛО.) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности для предоставления в аренду на льготных условиях субъектам МСП, в рамках оказания имущественной поддержки субъектам МСП, состоящих на налоговом учете на территории Всеволожского района.

Нарастающим итогом, размещено не менее:

2020г. –14 НТО ( в т.ч. 5 ед. - МО «Город Всеволожск»);

2021г. –25 НТО( в т.ч. 7 ед. - МО «Город Всеволожск»);

2022г. –35 НТО( в т.ч. 8 ед. - МО «Город Всеволожск»);

2023г. –45 НТО( в т.ч. 9 ед. - МО «Город Всеволожск»);

2024г. –55 НТО( в т.ч. 10 ед. - МО «Город Всеволожск»);

**8.** Организованы удаленные рабочие места (УРМ) Фонда «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания на территориях всех муниципальных образований Всеволожского района (без учета основного офиса в МО «Город Всеволожск» ЛО). (к 2024 году – 100%)

2020г. – 5 УРМ в городских поселениях;

2021г. – 10 УРМ в городских и сельских поселениях;

2022 г. – 14 УРМ в городских и сельских поселениях;

2023 г. – 16 УРМ в городских и сельских поселениях;

2024 г. – 18 УРМ в городских и сельских поселениях ;

**9.** Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов Фонда «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания в электронном виде (с использованием ЕСИА) .

С 2021 года 100% отобранных услуг и сервисов для субъектов МСП в Фонде «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания» оказываются в электронном виде.

**10.** Созданы молодежные центры с многофункциональным пространством, в том числе коворкинг-зонами с современным оснащением и отдельными залами – лекториями для реализации программ и проектов, направленных на вовлечение  
в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет.

2024г. – 5 Молодежных центров с коворкинг-зоной в городских поселениях Всеволожского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
| 1. | | **Предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки субъектам МСП  в Фонде «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания».** | | 5,4 | 6,5 | | 7,1 | 7,7 | | 8,3 | 8,9 | | **43,9** |
| 1.1. | | бюджет субъекта Российской Федерации | | 0,9 | 1,0 | | 1,1 | 1,2 | | 1,3 | 1,4 | | 6,9 |
| 1.2. | | бюджет муниципального образования | | 4,5 | 5,5 | | 6,0 | 6,5 | | 7,0 | 7,5 | | 37 |
| 2. | | **Реализация муниципальной информационная кампания по популяризации предпринимательства**  бюджет муниципального образования | | - | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | **5,0** |
| 3. | | Реализованы массовые обучающие программы *финансирование предусмотрено в рамках п.1.2.)* | | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| 4. | | **Строительство Бизнес-инкубатора** | | - | 100,0 | | 146,52 | - | | - | - | | **246,52** |
| 4.1. | | бюджет субъекта Российской Федерации | | - | 90,0 | | 131,87 | - | | - | - | | 221,87 |
| 4.2. | | бюджет муниципального образования | | - | 10,0 | | 14,65 | - | | - | - | | 24,65 |
| 5 | | **Предоставление из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам МСП, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности**. | | 3,33 | 4,2 | | 4,9 | 5,6 | | 6,3 | 7,0 | | **31,33** |
| 5.1 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 3,0 | 3,8 | | 4,41 | 5,0 | | 5,67 | 6,3 | | 28,18 |
| 5.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,33 | 0,4 | | 0,49 | 0,6 | | 0,63 | 0,7 | | 3,11 |
| 6 | | **Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам в Фонде «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания** | | 2,5 | 4,0 | | 4,0 | 6,0 | | 6,0 | 8,0 | | **30,5** |
| 6.1 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 2,5 | 3,0 | | 3,0 | 4,0 | | 4,0 | 6,0 | | 22,5 |
| 6.2 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов  из бюджета субъекта Российской Федерации) | | - | 1,0 | | 1,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 8,0 |
| 7 | | **Размещение нестационарных торговых, в городских поселениях Всеволожского района ЛО.**  бюджет муниципального образования | | - | 1,4 | | 1,1 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | **5,5** |
| 8 | | **Организованы удаленные рабочие места (УРМ) Фонда «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания на территориях всех муниципальных образований Всеволожского района**  бюджет муниципального образования | | - | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | **2,5** |
| 9 | | **Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов Фонда «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) .** *(финансирование предусмотрено в рамках п.1.2.)* | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 10 | | **Создание молодежных центров  с многофункциональным пространством, в том числе с коворкинг-зонами** | |  |  | |  |  | |  |  | | ***100,00***  ***Финансирование уточняется*** |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта представлено в расчетах предварительно.**  5. Участники муниципального проекта | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | | Фамилия, инициалы | | | Должность | | | Непосредственный руководитель | | | Занятость в проекте  (процентов) | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Администратор муниципального проекта | | Маслова И.С. | | | начальник Управления Экономики администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | | | Тоноян М.Р. | | | 20 % | |
| Предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки субъектам МСП  в Фонде «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания» | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Ковторова Е.А. | | | Начальник отдела сельскохозяйственного производства и малого, среднего предпринимательства администрации ВМР ЛО | | | Маслова И.С. | | | 10% | |
| 3 | Участник муниципального проекта | | Кондратьева И.В. | | | Директор «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания» | | | Тоноян М.Р. | | | 40% | |
| Реализация муниципальной информационная кампания по популяризации предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Андреев А.В. | | | Начальник сектора Пресс-службы  Администрации ВМР ЛО | | | Поляков С.М. | | | 10% | |
| 4 | Участник муниципального проекта | |  | | | сотрудники сектора Пресс-службы Администрации ВМР ЛО | | | Андреев А.В. | | | 20% | |
|  | Участник муниципального проекта | | Ковторова Е.А. | | | Начальник отдела сельскохозяйственного производства и малого, среднего предпринимательства администрации ВМР ЛО | | | Маслова И.С. | | | 10% | |
|  | Участник муниципального проекта | | Кондратьева И.В. | | | Директор «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания» | | | Тоноян М.Р. | | | 10% | |
| Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у различных категорий населений | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Ковторова Е.А. | | | Начальник отдела сельскохозяйственного производства и малого, среднего предпринимательства администрации ВМР ЛО | | | Маслова И.С. | | | 10% | |
| 7 | Участник муниципального проекта | | Кондратьева И.В. | | | Директор «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания» | | | Тоноян М.Р. | | | 40% | |
| Строительство Бизнес-инкубатора | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Кондрашин А.В. | | | Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ | | | Низовский А.А. | | | 10% | |
| 9 | Участник муниципального проекта | | Маслова И.С. | | | Начальник Управления Экономики администрации ВМР | | | Тоноян М.Р. | | | 10 % | |
| 10 | Участник муниципального проекта | |  | | | Сотрудники отдела строительства администрации ВМР | | | Кондрашин А.В. | | | 20% | |
| Предоставление из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам МСП, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Ковторова Е.А. | | | Начальник отдела сельскохозяйственного производства и малого, среднего предпринимательства администрации ВМР ЛО | | | Маслова И.С. | | | 10% | |
| 12 | Участник муниципального проекта | | Гурченко Е.А. | | | Ведущий специалист отдела сельскохозяйственного производства и малого, среднего предпринимательства администрации ВМР ЛО | | | Ковторова Е.А. | | | 10% | |
| Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам в Фонде «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Ковторова Е.А. | | | Начальник отдела сельскохозяйственного производства и малого, среднего предпринимательства администрации ВМР ЛО | | | Маслова И.С. | | | 10% | |
| 14 | Участник муниципального проекта | | Кондратьева И.В. | | | Директор «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания» | | | Тоноян М.Р. | | | 40% | |
| Размещение нестационарных торговых, в городских поселениях Всеволожского района ЛО | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Маслова И.С. | | | Начальник Управления Экономики администрации ВМР | | | Тоноян М.Р. | | | 20 % | |
| 16 | Участник муниципального проекта | | Кареткин Н.Ю. | | | Начальник Управления по муниципальному имуществу администрации ВМР | | | Тоноян М.Р | | | 10% | |
| 17 | Участник муниципального проекта | | Ковторова Е.А. | | | Начальник отдела сельскохозяйственного производства и малого, среднего предпринимательства администрации ВМР ЛО | | | Маслова И.С. | | | 10% | |
| Организованы удаленные рабочие места (УРМ) Фонда «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания на территориях всех муниципальных образований Всеволожского района | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Ширяева Н.А. . | | | Начальник отдела экономического развития и инвестиций администрации | | | Маслова И.С. | | | 10% | |
| 19 | Участник муниципального проекта | | Кареткин Н.Ю. | | | Начальник Управления по муниципальному имуществу администрации ВМР | | | Тоноян М.Р | | | 10% | |
| 20 | Участник муниципального проекта | | Кондратьева И.В. | | | Директор «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания» | | | Тоноян М.Р. | | | 40% | |
| Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов Фонда «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) . | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Ковторова Е.А. | | | Начальник отдела сельскохозяйственного производства и малого, среднего предпринимательства администрации ВМР ЛО | | | Маслова И.С. | | | 10% | |
| 22 | Участник муниципального проекта | | Кондратьева И.В. | | | Директор «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес – инкубатор» микрокредитная компания» | | | Тоноян М.Р. | | | 40% | |
| Создание молодежных центров с многофункциональным пространством, в том числе с коворкинг-зонами | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Хотько С.В. | | | Заместитель главы администрации по социальному развитию администрации | | | Низовский А.А. | | | 10% | |
| 24 | Участник муниципального проекта | | Кондрашин А.В. | | | Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ | | | Низовский А.А. | | | 10% | |
| 25 | Участник муниципального проекта | | Маслова И.С. | | | Начальник Управления Экономики администрации ВМР | | | Тоноян М.Р. | | | 10 % | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |