*УТВЕРЖДЕНА*

*постановлением*

*администрации*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_*

**Актуальная**

**версия муниципальной программы**

«Развитие физической культуры и массового спорта   
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области

на 2019 - 2021 годы»

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений администрации от 27.03.2020 № 1022,

от 21.05.2020 № 1545, от 12.08.2020 № 2504, от 19.11.2020 № 3918)

г.Всеволожск

2019 г.

**Паспорт**

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта   
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области

на 2019 - 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по социальному развитию  Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»;  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 2. Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Основные плановые мероприятия реализации муниципальной программы. |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий населению Всеволожского муниципального района для занятий физической культурой и спортом. |
| Основные задачи муниципальной программы | - Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО  - Обеспечение успешного выступления спортсменов Всеволожского района, в том числе членов сборных команд Ленинградской области, на официальных Всероссийских и Международных, спортивных, физкультурных и тренировочных мероприятиях; совершенствование  системы подготовки спортивного резерва;  - Организация и проведение районных спортивных и физкультурных мероприятий.  - Популяризация среди населения района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».  - Развитие объектов физической культуры и спорта в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. |
| Целевые  индикаторы  и показатели муниципальной программы | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Всеволожского района;  2. Количество граждан, приступивших к сдаче норм ГТО;  3. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки;  4. Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта;  5. количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.  6. Обеспеченность населения Всеволожского района спортивными сооружениями, в том числе: плоскостными спортивными сооружениями; спортивными залами; плавательными бассейнами и др. спортсооружениями. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | С 01.01.2019 по 31.12.2021.  Программа реализуется в 1 этап. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на реализацию муниципальной программы составляет: 750 784,8 тыс. руб.  Объем средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по годам составляет:   |  |  | | --- | --- | | Год | Сумма (тыс. рублей) | | 2019 | 216 791,2 | | 2020 | 398 824,8 | | 2021 | 315 474,5 | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта;  - создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Всеволожского района;  - увеличение количества граждан, приступивших к сдаче норм ГТО;  - сохранение численности контингента, занимающихся по программам спортивной подготовки;  - увеличение количества спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта;  - увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.  - обеспечение населения Всеволожского района спортивными сооружениями;  - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития физической культуры и спорта;  - создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;  - эффективное управление в сфере физической культуры и спорта Всеволожского муниципального района;  - реализация в полном объеме мероприятий Программы;  - повышение эффективности информатизации в сфере физической культуры и спорта;  - формирование необходимой нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы физической культуры и спорта. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта**

# Тенденции современного социально-экономического развития общества выдвигают качественно новые требования к системе физической культуры и спорта. С каждым годом со стороны Правительства Российской Федерации, Ленинградской области и руководителей администраций муниципальных образований увеличивается внимание к вопросам повышения качества жизни населения, где важное место в этом процессе занимают вопросы, связанные с жизнедеятельностью самого человека, его здоровьем, образом жизни, возможностью получать комфортабельный и полноценный отдых, выезжая за пределы места жительства. Имеющиеся в арсенале средства физической культуры и спорта способствуют решению поставленных задач.

# Одним из основных показателей развития физкультуры и спорта считается процентный показатель занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения. По данным государственного статистического наблюдения в 2019 году численность занимающихся во Всеволожском районе составила 167 587 чел., что составляет 42% от общей численности населения района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, занимающегося физкультурой и спортом от общей численности населения (%) | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 |
| 29,6% | 34% | 39% | 42% |

# Самые массовые виды спорта на территории района – футбол, фитнес аэробика, волейбол, плавание, лыжные гонки, волейбол, настольный теннис. Из областных базовых видов спорта в районе культивируются 3 вида спорта – настольный теннис, волейбол и дзюдо.

Ежегодно во Всеволожском районе увеличивается количество штатных работников физической культуры и спорта, надо отметить, что 80 % - специалисты с профильным высшим образованием.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Штатные работники физической культуры и спорта | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 | 2019 |
| 674 чел. | 748 чел. | 815 чел. | 897 чел. |

В апреле 2018 года администрация МО «Всеволожский муниципальный район» завершила реорганизацию спортивных школ, подведомственных Комитету по образованию Всеволожского района, с учреждением МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» с основным видом деятельности по коду ОКВЭД «Спортивная подготовка». В структуре спортивной школы 5 подразделений: Кузьмоловское, Сертоловское, Морозовское, Всеволожское и Янинское по фигурному катанию.

Общая численность занимающихся в спортивной школе по 22 видам спорта составляет - 4715 чел. Численность занимающихся по программе спортивной подготовки - 3860 чел.

С 2018 года, в качестве социальной поддержки лучших спортсменов и их тренеров, учреждена стипендия главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по спорту. В 2019 году стипендию в размере по 10 тыс.руб. получают 6 человек.

Спортсмены МБУ «ВСШОР» являются призерами и победителями областных, Всероссийских и международных соревнований. Ведущие спортсмены спортивной школы: Дрямова Милана – тхэквондо, Серебряницкий Константин – спортивное ориентирование, Смирнова Кристина – спортивное ориентирование, Александров Степан – спортивное ориентирование, Егоров Павел – настольный теннис.

Для максимального вовлечения в регулярную физическую активность детей и молодежи сегодня как на федеральном, на региональном и муниципальном уровнях проводится большая работа, развивается спортивная инфраструктура, система соревнований и школьного и студенческого спортивного движения.

В целях вовлечения в спорт экономически активного населения, а также активизация работы по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), во Всеволожском районе с 2017 года работает МАУ «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

В 2018 году всего приступили к выполнению тестирования нормативов комплекса ГТО» - 1354 чел.

Из них получили знаки отличия - 239 чел.

В 2019 приступили к тестированию 950 чел.

из них получили знаки отличия – 444 чел.

Работа Центра была отмечена наградой Комитета физической культуры и спорта Ленинградской области на торжественной церемонии подведения спортивных итогов Ленинградской области «За активную работу по тестированию населения и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ленинградской области.

Кроме тестирования учащихся, в рамках пропаганды комплекса ГТО во Всеволожском районе ежегодно проводятся фестивали ГТО: «Гонка ГТО» Куйвозовское поселение, «ГТО - одна страна, одна команда» в Кузьмолово и г.Сертолово, которые собирают на мероприятие детей и взрослое население района. Проводится тестирование ГТО среди кадетских классов.

В целях популяризации выполнения норм ГТО среди людей среднего возраста в Спартакиаду среди предприятий, организаций и учреждений города Всеволожска включена дисциплина «Многоборье ГТО». К выполнению приступили сотрудники предприятий Nokian, Следственный комитет, служба безопасности и спасения бездомных животных, Всеволожские тепловые сети, сотрудники администрации, спортсмены спортивной школы, учащиеся образовательных учреждений и др.

Впервые во Всеволожске был проведен туристический поход, как норматив ГТО, среди студентов.

В целях создания условий населению для самореализации в сфере физической культуры и спорта во Всеволожском районе ежегодно организуются и проводятся официальные спортивные и официальные физкультурные мероприятия по различным видам спорта. Обеспечивается участие сильнейших спортсменов и команд в основных областных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях.

На территории района традиционно проводятся соревнования всероссийского и регионального уровней: Международный марафонский пробег «Дорога Жизни», межнациональный турнир по мини-футболу «ВМЕСТЕ – МЫ РОССИЯ», Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру и международные соревнования в КСК «Дерби», областной этап лыжных гонок на приз Губернатора ЛО, областной этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут», областной этап Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч», «Токсовский лыжный марафон», областной этап по Северной ходьбе «Долголетие» и т.д.

Всего во Всеволожском районе ежегодно проходит более 200 различных мероприятий спортивной направленности: Чемпионаты и Первенства по видам спорта, спартакиады, физкультурные мероприятия и мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В г. Всеволожске для населения старшего поколения предоставляется бесплатная услуга по занятиям Северной ходьбой. Планируется набор 4-ой группы во Всеволожске для занятий на новой пешеходной дорожке, протяженностью 2,7 км.

Спортсмены и команды района ежегодно становятся призерами соревнований на Первенство Ленинградской области, призерами всероссийских и международных соревнований:

В 2019 году футбольная команда «Всеволожский муниципальный район» стала досрочным Чемпионом Ленинградской области по футболу и двукратным Чемпионом подряд.

В 2018 году на XIV Сельских спортивных Играх Ленинградской области Всеволожский район в общекомандном зачете стал победителем в Сельских играх, в 2019 году – Всеволожский район занял почетное второе место.

Два года подряд (2018, 2019) Всеволожский район становится победителем финальных соревнований XIII Фестиваля физической культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской области, проходящего в Санкт-Петербурге на базе многофункционального спортивного комплекса легкоатлетической школа им. В.И.Алексеева.

Во Всеволожском районе в деятельность по развитию физической культуры и спорта вовлечены коллективы муниципальных, частных учреждений и предприятий, общественные объединения, спортивные федерации и клубы, муниципальные учреждения образования и спорта, дополнительного образования и дошкольного образования детей. Всего – 379 коллективов.

Самые основные организации на территории Всеволожского района осуществляющие деятельность по развитию физической культуры и спорта: МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва», горнолыжные курорты «Охта Парк» и «Северный склон», конно-спортивные клубы «Дерби», «ВентаАрена», «Приневское», «Исток», СДЮСШОР С-Пб. по конному спорту, гольф-клуб «Грин Крик» в Щеглово, ледовая арена «Хорс» в поселке им. Морозова, областная Спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Юкках, фитнес-центры «ALEXFITNESS» и «FITNESSHOUSE» в Кудрово, Девяткино, Мурино, Всеволожске, «Grona lund Arena» - манеж с 2-мя футбольными полями во Всеволожске, спортивный комплекс «ПетроСпортОтель» в Янино, ФОК «Олимп», спортивный центр «Небо» в Кузьмолово, УТЦ «Кавголово» ГУ им. П.Ф.Лесгафта с лыжным тоннелем, УТ Базы «ВИФК», «СКА», «Динамо», «Политех» в Токсово и другие.

Вторым показателем оценки развития физической культуры и спорта является показатель обеспеченности спортивными сооружениями: залами, бассейнами, спортивными площадками, ледовыми аренами и другими сооружениями. В 2019 году во Всеволожском районе зарегистрировано 644 спортивных сооружения, в т.ч.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями  (спортивными площадками) | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 | 2019 |
| 313 ед. | 323 ед. | 356 ед. | 391 ед. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность спортивными залами: | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 | 2019 |
| 92 ед. | 102 ед. | 121ед. | 125 ед. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность бассейнами (с учетом мини-бассейнов в детских садах): | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 | 2019 |
| 16 ед. | 19 ед. | 24 ед. | 25 ед. |

Повышение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для различных категорий населения и обеспечение права каждого на занятия физической культурой и спортом является одним из важных приоритетов социальной политики района.

В сентябре 2018 года в г. Всеволожске был выполнен капитальный ремонт спортивного комплекса, бывшего ПТУ-28, переданного из собственности Ленинградской области в муниципальную. В состав комплекса вошли: 2 спортивных зала, тренажерный зал, фитнес и кардиозалы. В здании спортивного комплекса разместилась МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» (далее – МБУ «ВСШОР»). Общая сумма, выделенная на капитальный ремонт из местного бюджета, составила более 94 млн.руб.

В целях экономии денежных средств по оплате отопления для спортивного комплекса МБУ «ВСШОР» в пос. им. Морозова построена собственная котельная, выполнен ремонт системы отопления. Также проведены работы по ремонту полов в спортивных игровых залах, установлены стеклопакеты; в зале для баскетбола уложен баскетбольный паркет.

Реконструкция стадиона МБУ «ВСШОР» в пос. им. Морозова включена в областную программу капитального ремонта спортивных объектов на 2021 год с долевым финансированием. Планируемая сумма вложений 70 млн.руб.

С 2019 года в микрорайоне «Южный» г. Всеволожска открыто отделение бокса и спортивной борьбы МБУ «ВСШОР».

Приобретены тренажеры для Сертоловского подразделения МБУ «ВСШОР» на сумму 3 млн.руб.

В областную программу строительства спортивных объектов на 2019 – 2021 годы включен Всеволожский городской физкультурно-оздоровительный центр с универсальным игровым залом и бассейном на пересечении улицы Приютинская и шоссе «Дорога жизни».

В октябре 2019 года в городе Всеволожске состоялось открытие:

- освещенной велодорожки с пешеходной зоной протяженностью 2,7 км.

- спортивной комплексной спортивной площадки, включающей: современный скейтпарк, комплексную спортивную площадку для игровых видов спорта, детский городок, площадку ГТО, уличные тренажеры.

- современной скейт-трассы в мкр. Мельничный ручей.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство муниципальной ледовой арены для города Всеволожска. Ведется строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Сертолово, футбольных стадионов в пос.Н.Дубровка, в пос.Рахья, в пос.Бугры, в пос.Янино

Рассматривая процентные показатели общей численности населения к количеству спортсооружений на 1 человека, отмечается факт, что при увеличении численности населения, по факту увеличивается площадь предоставленных земельных участков под строительство жилых домов, тем больше становится плотность населения и уменьшается возможность строительства новых спортивных сооружений по разработанным государственным нормам и правилам, и тем меньше становится показатель численности занимающихся физической культурой и спортом, так как в показатель заложено только количество населения и количество спортивных объектов. Не учитывается плотность населения и площади свободных земельных участков (земли поселения). Этот дисбаланс отчетливо просматривается по областным показателям, где районы с большей численностью населения Всеволожский, Гатчинский и Выборгский районы не занимают лидирующие позиции по уровню основного показателя.

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни и является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства. Вместе с тем, исходя из задач, существует ряд проблем, влияющих на повышение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, и требующих оперативного решения, в том числе:

- недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

- отсутствие возможности для систематических занятий спортом у большинства граждан;

- низкий охват людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занятиями адаптивной физической культурой;

- недостаточное количество квалифицированных тренерских кадров;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, включая их моральный и физический износ, задачам массового спорта в районе;

- недостаточное количество современных спортивных сооружений, находящихся на балансе учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

В рамках реализации муниципальной программы планируется решение комплекса задач, направленных на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

1. **Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, описание целей и задач, прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы**

Физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными основами общественного устройства и развития общества. Решение важнейших общенациональных задач - улучшение состояния здоровья российской нации, осознание молодым поколением необходимости   
в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, увеличение продолжительности жизни людей и преодоление демографического спада, зависит, в том числе, и от развития физической культуры и спорта,   
от эффективного использования возможностей физической культуры   
и спорта в социально-экономическом развитии региона и страны в целом.

[Указом](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD1596198FA6A57A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B5551A1B45BBCF7FF5dEIEN) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2014 года" поставлена задача увеличения до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Достижение вышеуказанной задачи отражено в [План](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320E96C81E2AAD1586098F36C53A4F9AFC84449E59DB42C515F104AB556041A48AE992EB0B2B475A33B550242A67738dDIDN)е мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 года N 388.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта предусматривают создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешному выступлению сборных команд Всеволожского района на региональных соревнованиях и спортивных сборных команд Ленинградской области   
на Всероссийских и Международных спортивных соревнованиях.

Создание основы для сохранения здоровья, улучшения физического   
и духовного здоровья населения в значительной степени способствует достижению указанной цели программы. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Здесь на первый план по принципу добровольности, выходит задача внедрения в жизнь каждого гражданина Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»   
и возможности предоставления разнообразного отдыха. Опыт показывает, что такая задача может быть решена только при реализации комплексной программы, разделы которой включают в себя различные направления деятельности человека, в том числе сферы физической культуры и спорта.

При эффективном их использовании, можно улучшать состояние здоровья населения, формировать здоровый образ жизни, снижать уровень преступности среди молодежи и проводить первичную профилактику   
нераспространения вредных привычек среди населения.

Развитие и значение физической культуры и спорта в современном российском государстве основано на признании безусловной важности деятельности по развитию физической культуры и массового спорта для общества и объясняется насущной потребностью укрепления здоровья, улучшения физической подготовленности и формирования здорового образа жизни у населения в целях увеличения продолжительности жизни   
и возможности самореализации в сфере спорта.

В число приоритетных направлений для достижения качественных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО входят:

- Успешное развитие физической культуры и массового спорта в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

- Обеспечение успешного выступления спортсменов Всеволожского района, в том числе членов сборных команд Ленинградской области, на официальных Всероссийских и Международных, спортивных, физкультурных и тренировочных мероприятиях; совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

- Организация и проведение районных спортивных и физкультурных мероприятий.

- Популяризация среди населения района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

- Развитие объектов физической культуры и спорта в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Решение указанных задач обеспечивают мероприятия, предусмотренные в следующих подпрограммах:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области».

Подпрограмма 2 «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе».

Муниципальная программа имеет связь с другими социально-экономическими мероприятиям и участниками программы:

- с государственной программой развития физической культуры  
и массового спорта в Ленинградской области, в части участия спортсменов  
и команд Всеволожского района в областных и других спортивных мероприятиях; содействия в проведении на территории района соревнований областного, Всероссийского и Международного уровней;

- с адресной инвестиционной программой Ленинградской области, в части софинансирования строительства спортивных объектов;

- с администрациями городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, в части проведения на их территориях спортивных   
и физкультурно-оздоровительных мероприятий; участия спортсменов поселений в районных мероприятиях;

- с адресными программами капитального строительства   
и реконструкции спортивных объектов в поселениях района;

- с УМВД России по Всеволожского района Ленинградской области по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасного проведения мероприятий;

- с Комитетом социальной защиты населения - по проведению мероприятий для людей с ограниченными возможностями и инвалидов и реализации проекта «Доступная среда»;

- с Комитетом по образованию Всеволожского района - по вопросам организации и проведения районных соревнований для детей и участия школьников в районных и областных спортивных мероприятиях; предоставления спортивных залов образовательных учреждений для проведения соревнований и тренировочных занятий;

- с МКУ «Единая служба заказчика» – по вопросам разработки ПСД для строительства новых и капитальному ремонту спортивных сооружений;

- со СМИ - по вопросам информационного обеспечения соревнований и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

1. **Прогноз конечных результатов программы.**

Муниципальная программа имеет плановые конкретные конечные результаты, а также отдаленные результаты социальной и экономической направленности, выражающиеся в улучшении демографической ситуации, улучшения здоровья, повышения качества жизни и предоставлении разнообразных услуг населению.

Реализация муниципальной программы к 2021 году позволит повысить эффективность деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта, создать условия для регулярных занятий физической культурой и спортом.

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта;

- создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Всеволожского района;

- увеличение количества граждан, приступивших к сдаче норм ГТО;

- сохранение численности контингента, занимающихся по программам спортивной подготовки;

- увеличение количества спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта;

- увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

- обеспечение населения Всеволожского района спортивными сооружениями;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития физической культуры и спорта;

- создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- эффективное управление в сфере физической культуры и спорта Всеволожского муниципального района;

- реализация в полном объеме мероприятий Программы;

- повышение эффективности информатизации в сфере физической культуры и спорта;

- формирование необходимой нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы физической культуры и спорта.

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы будут свидетельствовать об улучшении состояния дел в сфере физической культуры и спорта, и повышения качества жизни населения в части касающейся физической культуры и спорта в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

1. **Сроки реализации программы.**

Муниципальная программа реализуется в 1 этап с 2019 по 2021 годы.

Трехлетний период реализации муниципальной программы установлен исходя из того, что муниципальная программа как форма бюджетного планирования применяется в практике управления отраслью физической культуры и спорта. В течение действия программы будут выявлены и учтены недостатки муниципальной программы, апробированы механизмы реализации, уточнена система показателей, доработаны методики сбора и обработки статистической информации, порядки взаимодействия участников, способы ведения учета и отчетности и т.д., которые будут устранены при разработке муниципальной программы следующего периода.

Меры государственного регулирования в целях реализации мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

1. **Перечень и описание основных мероприятий, сроков и этапов реализации, ожидаемых результатов муниципальной программы**

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации представлен в Приложении № 1.

1. **Основные меры правового регулирования**

Реализация положений федерального и регионального законодательства в сфере физической культуры и спорта, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по совершенствованию отрасли физической культуры и спорта позволяет наметить пути решения многих проблем, до сих пор не решенных в силу сложившихся обстоятельств.

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»;

- Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные приказами Минспорта России;

- Распоряжение Правительства РФ от 07 августа 2009 года № 1101   
«Об утверждении Стратегии развития физической культуры в Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;

- Приказ Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»;

- Приказ Росстата от 24.12.2019 № 798 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку»;

- Приказ Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

- Приказ Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»;

- Областной закон Ленинградской области от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской области»;

- Решение Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 г. №56 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 5.

1. **Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, сведения о взаимосвязи с мероприятиями и результатами их выполнения**

Сведения о показателях (индикаторах) и порядке сбора информации и методике расчета показателя (идентификатора) муниципальной программы представлены в Приложениях № 2 и № 3.

Основные показатели (индикаторы) учтены в федеральном статистическом наблюдении «Сведения о физической культуре и спорту» форма 1 - ФК; 5 - ФК; 3 - АФК; ФК-ГТО.

**8. Обоснование объема ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы направлены на создание условий населению для самореализации в сфере физической культуры и спорта во Всеволожском районе.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2019 – 2021 годах соответствуют предельным объемам бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 750 784,8 тысяч рублей, по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Сумма (тыс. рублей) |
| 2019 | 216 791,2 |
| 2020 | 398 824,8 |
| 2021 | 315 474,5 |

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета по годам реализации представлена в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Главным распорядителем бюджетных средств по программе является администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в лице отдела физической культуры и спорта.

1. **Оценка планируемой эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области» проводится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года – до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.

Уточненная информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам года проводится ответственным исполнителем муниципальной программы до 25 марта года, следующего за отчетным.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и массового спорта   
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области

на 2019 - 2021 годы»

**Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный  за реализацию | Год | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала | окончания |
| реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Всеволожского муниципального района» | Отдел физической культуры и спорта администрации  МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»;  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | Ежегодно, на постоянной основе | Ежегодно, на постоянной основе | - повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта;  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Всеволожского района;  - создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;  - увеличение количества граждан, приступивших к сдаче норм ГТО;  - сохранение численности контингента, занимающихся по программам спортивной подготовки;  - увеличение количества спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта;  - увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.  - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития физической культуры и спорта;  - создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;  - эффективное управление в сфере физической культуры и спорта Всеволожского муниципального района;  - реализация в полном объеме мероприятий Программы;  - повышение эффективности информатизации в сфере физической культуры и спорта. | Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта | Оказывает влияние на показатели:  1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  2. Количество граждан, приступивших к сдаче норм ГТО;  3. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки;  4. Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта;  5. количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  6. Обеспеченность населения Всеволожского района спортивными сооружениями. |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «ВЦТВФСК «ГТО»» | Отдел физической культуры и спорта администрации  МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | Ежегодно, на постоянной основе | Ежегодно, на постоянной основе | - повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта;  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Всеволожского района;  - увеличение количества граждан, приступивших к сдаче норм ГТО;  - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития физической культуры и спорта. | Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта | Оказывает влияние на показатели:  1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  2. Количество граждан, приступивших к сдаче норм ГТО. |
| 1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта»» | Отдел физической культуры и спорта администрации  МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | Ежегодно, на постоянной основе | Ежегодно, на постоянной основе | - повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта;  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Всеволожского района;  - сохранение численности контингента, занимающихся по программам спортивной подготовки;  - увеличение количества спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта;  - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития физической культуры и спорта;  - создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;  - эффективное управление в сфере физической культуры и спорта Всеволожского муниципального района. | Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта | Оказывает влияние на показатели:  1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  2. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки;  4. Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта. |
| 1.4. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта» | Отдел физической культуры и спорта администрации  МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | Ежегодно, на постоянной основе | Ежегодно, на постоянной основе | - повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта;  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Всеволожского района;  - создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;  - увеличение количества граждан, приступивших к сдаче норм ГТО;  - сохранение численности контингента, занимающихся по программам спортивной подготовки;  - увеличение количества спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта;  - увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.  - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития физической культуры и спорта;  - эффективное управление в сфере физической культуры и спорта Всеволожского муниципального района. | Невозможность органам управления сферой физической культуры и спорта эффективно исполнять свои функции | Оказывает влияние на показатели:  1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  2. Количество граждан, приступивших к сдаче норм ГТО;  3. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки;  4. Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта;  5. количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  6. Обеспеченность населения Всеволожского района спортивными сооружениями. |
| 1.5. | Федеральный проект «Спорт-норма жизни» | Отдел физической культуры и спорта администрации  МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | Ежегодно, на постоянной основе | Ежегодно, на постоянной основе | - сохранение численности контингента, занимающихся по программам спортивной подготовки;  - увеличение количества спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта; | Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта | Оказывает влияние на показатели:  1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  2. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки;  4. Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта;  5. количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  6. Обеспеченность населения Всеволожского района спортивными сооружениями. |
| **2. Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе»** | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования» | Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | Ежегодно, на постоянной основе | Ежегодно, на постоянной основе | - повышение эффективности информатизации в сфере физической культуры и спорта.  - повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта;  - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития физической культуры и спорта;  - создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы. | Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта | Оказывает влияние на показатели:  1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и массового спорта   
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области

на 2019 - 2021 годы»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | |
| Базовый период  (01.01.2019 год) | 2019  план | 2020  план | 2021  план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 39 | 42 | 44,5 | 47 |
| 2. | Количество граждан, приступивших к сдаче норм ГТО | чел. | 1500 | 1800 | 2000 | 2050 |
| 3. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки | % | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 4. | Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта | чел. | 538 | 511 | 620 | 630 |
| 5. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел.. | 4186 | 4935 | 5115 | 5305 |
| 6. | Обеспеченность населения Всеволожского района спортивными сооружениями | ед. | 612 | 644 | 653 | 661 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и массового спорта   
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области

на 2019 - 2021 годы»

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (идентификатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | В разрезе общего количества жителей, проживающих в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и посещающих библиотеки | Периодичность: годовая | Показатель рассчитывается  по формуле:  **Дох =Ч общ: Н общ х 100**  Где:  Д охв.- доля населения, систематически занимающая физической культурой и спортом  Ч общ. - общее количество систематически занимающая физической культурой и спортом  Н общ. - количество населения | 39 | Показатель рассчитывается  в соответствии  с данными государственной статистической формой 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 | Учреждения сферы физической культуры и спорта различной ведомственной принадлежности, городские  и сельские поселения МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | Сплошное наблюдение |
| 2.. | Количество граждан, приступивших к сдаче норм ГТО | Чел. | Показатель отражает количество человек, приступивших к сдаче норм ГТО в отчетном году | Периодичность: годовая |  | 1500 | Показатель рассчитывается  в соответствии  с данными государственной статистической формой 2-ГТО, утвержденной Приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 | МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | Сплошное наблюдение |
| 3. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки | % | В разрезе занимающихся в спортивной школе | Периодичность: годовая | Показатель рассчитывается  по формуле:  **Дох =Ч общ: Н общ х 100**  Где:  Д охв.- доля занимающихся по программам спортивной подготовки  Ч общ. - общее количество занимающихся по программам спортивной подготовки  Н общ. - количество обучающихся в спортивной школе | 87 | Показатель рассчитывается  в соответствии  с данными государственной статистической формой 5-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | Сплошное наблюдение |
| 4. | Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта | Чел. | Показатель отражает количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, по видам спорта в отчетном году | Периодичность: годовая |  | 538 | Показатель рассчитывается в соответствии с данными государственной статистической формы 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 | Учреждения сферы физической культуры и спорта различной ведомственной принадлежности, городские  и сельские поселения МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО |  |
| 5. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | Показатель отражает количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Периодичность: годовая |  | 4186 | Показатель рассчитывается в соответствии с данными государственной статистической формы З-АФК, утвержденной Приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 | Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере адаптивной физической культуры различной ведомственной принадлежности, городские  и сельские поселения МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | Сплошное наблюдение |
| 6. | Обеспеченность населения Всеволожского района спортивными сооружениями | Ед. | Обеспеченность объектами спорта в Российской Федерации, определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС) | Периодичность: годовая | Показатель рассчитывается  по формуле:  **ЕПС = (а + б + ...) / к,**  где:  а, б, ... - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте спорта видам спорта;  к - количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта. | 612 | Показатель рассчитывается в соответствии с данными государственной статистической формы 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 | Учреждения сферы физической культуры и спорта | Сплошное наблюдение |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и массового спорта

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2019-2021 годы»

## Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

## за счет средств муниципального бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы. Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало | Окончание | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском районе Ленинградской области на 2019-2021 годы»** | Отдел по физической культуры и спорта  МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | **2019** | **2021** | **2019** | **216 791,2** |  | **2 160,0** | **214 631,2** |  |
|  |  | **2020** | **398 824,8** |  | **115 333,3** | **283 491,4** |  |
|  |  | **2021** | **315 474,5** |  | **187 618,3** | **127 856,2** |  |
|  |  | **2019-2021** | **931 090,4** |  | **305 111,6** | **625 978,8** |  |
| 1.Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» | Отдел по физической культуры и спорта  МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2019 | 2021 | 2019 | 215 645,0 |  | 2 160,0 | 213 485,0 |  |
|  |  | 2020 | 396 254,4 |  | 115 333,3 | 280 921,1 |  |
|  |  | 2021 | 312 904,2 |  | 70 125,0 | 242 779,2 |  |
|  |  | 2019-2021 | 924 803,6 |  | 187 618,3 | 737 185,3 |  |
| 1.1. Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Всеволожского муниципального района» | Отдел по физической культуры и спорта  МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2019 | 2021 | 2019 | 17 700,0 |  | 0,0 | 17 700,0 |  |
|  |  | 2020 | 16 980,1 |  | 0,0 | 16 980,1 |  |
|  |  | 2021 | 18 993,2 |  | 0,0 | 18 993,2 |  |
|  |  | 2019-2021 | 53 673,3 |  | 0,0 | 53 673,3 |  |
| 1.1.1. Организация  и проведение спортивных мероприятий |  | 2019 | 2021 | 2019 | 13 000,0 |  |  | 13 000,0 |  |
|  |  | 2020 | 12 946,5 |  |  | 12 946,5 |  |
|  |  | 2021 | 13 949,8 |  |  | 13 949,8 |  |
|  |  | 2019-2021 | 39 896,3 |  |  | 39 896,3 |  |
| 1.1.2.Участие команд  и представителей района в областных спортивных и других мероприятиях. |  | 2019 | 2021 | 2019 | 4 700,0 |  |  | 4 700,0 |  |
|  |  | 2020 | 3 633,6 |  |  | 3 633,6 |  |
|  |  | 2021 | 5 043,4 |  |  | 5 043,4 |  |
|  |  | 2019-2021 | 13 377,0 |  |  | 13 377,0 |  |
| 1.1.3. Методическое обеспечение области физической культуры и спорта (разработка стратегии, концепции развития физической культуры и спорта Всеволожского муниципального района) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
|  |  | 2019-2021 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 1.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Всеволожский центр ФКС» | Отдел по физической культуры и спорта  МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | 2019 | 2021 | 2019 | 11 720,0 |  |  | 11 720,0 |  |
|  |  | 2020 | 25 731,3 |  |  | 25 731,3 |  |
|  |  | 2021 | 12 576,3 |  |  | 12 576,3 |  |
|  |  | 2019-2021 | 50 027,6 |  |  | 50 027,6 |  |
| 1.2.1. Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  | 2019 | 2021 | 2019 | 11 720,0 |  |  | 11 720,0 |  |
|  |  | 2020 | 23 983,3 |  |  | 23 983,3 |  |
|  |  | 2021 | 12 576,3 |  |  | 12 576,3 |  |
|  |  | 2019-2021 | 48 279,6 |  |  | 48 279,6 |  |
| 1.2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |  | 2020 | 2021 | 2020 | 1 748,0 |  |  | 1 748,0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2019-2021 | 1 748,0 |  |  | 1 748,0 |  |
| 1.3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорта  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2019 | 2021 | 2019 | 166 582,3 |  | 2 160,0 | 164 422,3 |  |
|  |  | 2020 | 174 322,9 |  | 2 000,0 | 174 322,9 |  |
|  |  | 2021 | 176 397,7 |  | 0,0 | 176 397,7 |  |
|  |  | 2019-2021 | 517 302,9 |  | 4 160,0 | 517 302,9 |  |
| 1.3.1 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  | 2019 | 2021 | 2019 | 157 097,7 |  |  | 157 097,7 |  |
|  |  | 2020 | 162 300,1 |  |  | 162 300,1 |  |
|  |  | 2021 | 168 514,2 |  |  | 168 514,2 |  |
|  |  | 2019-2021 | 487 912,0 |  |  | 487 912,0 |  |
| 1.3.2 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |  | 2019 | 2021 | 2019 | 7 324,6 |  |  | 7 324,6 |  |
|  |  | 2020 | 10 022,8 |  |  | 10 022,8 |  |
|  |  | 2021 | 7 883,5 |  |  | 7 883,5 |  |
|  |  | 2019-2021 | 25 230,9 |  |  | 25 230,9 |  |
| 1.3.3 Гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |  | 2019 | 2021 | 2019 | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019-2021 | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  |  |
| 1.3.4 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2019 | 2021 | 2019 | 160,0 |  | 160,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019-2021 | 160,0 |  | 160,0 |  |  |
| 1.4. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорта  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2019 | 2021 | 2019 | 19 642,7 |  | 0,0 | 19 642,7 |  |
|  |  | 2020 | 175 516,4 |  | 110 000,0 | 65 516,4 |  |
|  |  | 2021 | 97 020,3 |  | 63 000,0 | 34 020,3 |  |
|  |  | 2019-2021 | 292 179,4 |  | 173 000,0 | 119 179,4 |  |
| 1.4.1. Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации физической культуры  и спорта, капитальный ремонт учреждений физической культуры  и спорта |  | 2019 | 2021 | 2019 | 19 642,7 |  |  | 19 642,7 |  |
|  |  | 2020 | 160 000,0 |  | 110 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019-2021 | 179 642,7 |  | 110 000,0 | 69 642,7 |  |
| 1.4.2. Мероприятия по проведению капитального ремонта спортивных объектов |  | 2019 | 2021 | 2019 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 15 516,4 |  |  | 15 516,4 |  |
|  |  | 2021 | 97 020,3 |  | 63 000,0 | 34 020,3 |  |
|  |  | 2019-2021 | 112 536,7 |  | 63 000,0 | 49 536,7 |  |
| 1.5.Федеральный проект «Спорт-норма жизни» | Отдел по физической культуры и спорта  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2019 | 2021 | 2019 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 3 703,7 |  | 3 333,3 | 370,4 |  |
|  |  | 2021 | 7 916,7 |  | 7 125,0 | 791,7 |  |
|  |  | 2019-2021 | 11 620,4 |  | 10 458,3 | 1 162,1 |  |
| 1.5.1 Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии  с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  | 2019 | 2021 | 2019 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 3 703,7 |  | 3 333,3 | 370,4 |  |
|  |  | 2021 | 7 916,7 |  | 7 125,0 | 791,7 |  |
|  |  | 2019-2021 | 11 620,4 |  | 10 458,3 | 1 162,1 |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по физической культуры и спорта  МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2019 | 2019 | 2019 | 1 146,2 |  | 0,0 | 1 146,2 |  |
|  |  | 2019 | 1 146,2 |  | 0,0 | 1 146,2 |  |
| 2.1. Основное мероприятие «Организация и проведение официальных туристических мероприятий среди населения на территории Всеволожского муниципального района» | Отдел по физической культуры и спорта  МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2019 | 2019 | 2019 | 1 146,2 |  | 0,0 | 1 146,2 |  |
|  |  | 2019 | 1 146,2 |  | 0,0 | 3 716,5 |  |
| 2.1.1. Организация  и проведение туристических мероприятий | Отдел по физической культуры и спорта  МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2019 | 2019 | 2019 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
|  |  | 2019 | 400,0 |  | 0,0 | 400,0 |  |
| * + 1. Участие представителей района  в областных и других туристических мероприятиях | Отдел по физической культуры и спорта | 2019 | 2019 | 2019 | 96,8 |  |  | 96,8 |  |
|  |  | 2019 | 96,8 |  | 0,0 | 96,8 |  |
| * + 1. Реализация образовательных программ дополнительного образования | Отдел по физической культуры и спорта  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2019 | 2019 | 2019 | 649,4 |  |  | 649,4 |  |
|  |  | 2019 | 649,4 |  | 0,0 | 649,4 |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Реализация образовательных программ дополнительного образования» | Отдел по физической культуры и спорта  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2020 | 2021 | 2020 | 2 570,3 |  | 0,0 | 2 570,3 |  |
|  |  | 2021 | 2 570,3 |  | 0,0 | 2 570,3 |  |
|  |  | 2020-2021 | 5 140,6 |  | 0,0 | 5 140,6 |  |
| 3.1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования» | Отдел по физической культуры и спорта  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2020 | 2021 | 2020 | 2 570,3 |  | 0,0 | 2 570,3 |  |
|  |  | 2021 | 2 570,3 |  | 0,0 | 2 570,3 |  |
|  |  | 2020-2021 | 5 140,6 |  | 0,0 | 5 140,6 |  |
| 3.1.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования | Отдел по физической культуры и спорта  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2020 | 2021 | 2020 | 2 570,3 |  | 0,0 | 2 570,3 |  |
|  |  | 2021 | 2 570,3 |  | 0,0 | 2 570,3 |  |
|  |  | 2020-2021 | 5 140,6 |  | 0,0 | 5 140,6 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и массового спорта   
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области

на 2019 - 2021 годы»

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители (ОИВ) | Ожидаемые сроки принятия  (квартал, год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Решение Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Об утверждении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на очередной финансовый год | Начальник отдела культур физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО  Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»  Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 4 квартал |
| 2. | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | Об утверждении муниципального задания учреждениям в сфере физической культуры и спорта на очередной календарный год | Начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО  Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»  Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 4 квартал |
| 3. | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | Об утверждении Положения об организационном комитете по подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном районе спортивных мероприятий | Начальник отдела культур физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО  Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»  Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 4 квартал |
| 4. | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд»» | Начальник отдела культур физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО  Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 4 квартал |
| 5. | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» | Начальник отдела культур физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО  Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 4 квартал |
| 6. | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | Об утверждении порядка финансирования спортивных мероприятий за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО | Начальник отдела культур физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО  Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»  Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 4 квартал |
| 7. | Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | Об утверждении Плана мероприятий  («Дорожной карты») по поэтапному  обеспечению финансирования услуг  по спортивной подготовке | Начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | В течении года проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных  на обеспечение финансирования услуг по спортивной подготовке на основании данных проведения статистического наблюдения. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_