*Приложение 5 к Порядку*

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

«Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы».

**За 2020 год**

1. Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы, нормативно-правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу:

Об утверждении муниципальной программы:

Постановление администрации № 354 20.02.2019 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019 - 2021 годы»;

Постановление администрации № 2564 от 13.08.2019 г. О внесении изменений в постановление администрации № 354 от 20.02.2019 г.;

Постановление администрации № 22 от 15.01.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации № 354 от 20.02.2019 г.;

Постановление администрации № 1635 от 01.06.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации № 354 от 20.02.2019 г.;

1. Текстовая часть в произвольной форме по программе:

Основной целью программы является формирование основ государственной молодежной политики, концепции развития туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (20\_год) | Факт  (20\_год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Увеличение количества проведенных мероприятий для молодежи Всеволожского района по отношению к предыдущему году | шт. | 95 | 59 | В связи с эпидемиологической ситуацией ряд мероприятий не удалось провести в 2020 году, частично мероприятия проходили в онлайн режимах. Средства были перераспределены в соответствии с Планом мероприятий отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям на 2020г. № 2. |
|  | Увеличение количества молодежи, участвующей в добровольческой (волонтерской) деятельности по отношению к предыдущему году | объед. | 34 | 34 | - |
|  | Увеличение количества туристских мероприятий по отношению к предыдущему году | шт. | 44 | 33 | В связи с эпидемиологической ситуацией ряд мероприятий не удалось провести в 2020 году, частично мероприятия проходили в онлайн режимах. Средства были перераспределены в соответствии с Планом мероприятий отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям на 2020г. № 2. |
|  | Увеличение количества мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений по отношению к предыдущему году | шт. | 16 | 11 | В связи с эпидемиологической ситуацией многие мероприятия не удалось провести в 2020 году, частично мероприятия проходили в онлайн режимах. Средства были перераспределены в соответствии с Планом мероприятий отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям на 2020г. № 2. |

1. Текстовая часть в произвольной форме по каждой подпрограмме (при наличии подпрограмм).

Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы»:

Развитие молодежной политики направлено на сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений на территории Всеволожского района; Развитие добровольческого движения на территории Всеволожского муниципального района; Патриотическое воспитание молодежи Всеволожского муниципального района; Развитие молодежных консультативных совещательных органов.

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2020год) | Факт  (2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Увеличение количества проведенных мероприятий для молодежи Всеволожского района по отношению к предыдущему году | шт. | 95 | 59 | В связи с эпидемиологической ситуацией ряд мероприятий не удалось провести в 2020 году, частично мероприятия проходили в онлайн режимах. Средства были перераспределены в соответствии с Планом мероприятий отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям на 2020г. № 2. |
|  | Увеличение количества молодежи, участвующей в добровольческой (волонтерской) деятельности по отношению к предыдущему году | объед. | 34 | 34 | - |

Исполнение мероприятий по каждой подпрограмме (при отсутствии подпрограмм - по программе):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основное мероприятие «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» | | | | |
|  | организация и проведение молодежных мероприятий | 5 430 000,00 | 5 430 000,00 | Реализовано в полном объеме |
|  | участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных мероприятиях | 770 000,00 | 770 000,00 | Реализовано в полном объеме |
|  | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области молодежной политики | 87 315 398,67 | 87 315 398,67 | Реализовано в полном объеме |
|  | Организация и проведение молодежных мероприятий, участие молодежи в мероприятиях районного, регионального и федерального уровня | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | Реализовано в полном объеме |
|  | Организация летней трудовой занятости подростков | 2 134 941,50 | 2 134 940,00 | Реализовано в полном объеме |
|  | Укрепление материально-технической базы | 8 658 849,00 | 8 658 849,00 | Реализовано в полном объеме |
| II. Основное мероприятие «Комплекс мер, направленный на реализацию государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»»: | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» | 145 222,22 | 145 222,22 | Реализовано в полном объеме |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти» | 176 000,00 | 176 000,00 | Реализовано в полном объеме |
| 3. | Субсидии на материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | Реализовано в полном объеме |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 113 720 411,39 | 113 720 411,39 | Реализовано в полном объеме |

Оценка эффективности реализации по каждой подпрограмме \* (при отсутствии подпрограмм – по программе):

Уровень эффективности реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы» составляет 90,5% (удовлетворительно).

Сдn1 = 59 / 95 \* 100% = 62,1%

Сдn2 = 34 / 34 \* 100% = 100%

Сд = (62,1% + 100%) / 2 = 81,05%

Уф = 114 870 411,39 / 114 870 411,39 \* 100%= 100%

М = 9 / 9 \* 100% = 100%

Уровень эффективности = 81,05% \* 0,5 + 100% \* 0,2 + 100% \* 0,3 = 90,5%

Подпрограмма 2. «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019 – 2021 годы»:

Развитие туризма на территории Всеволожского района направлено на реализацию комплекса мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Всеволожского муниципального района; налаживание взаимодействия муниципальных образований с туристическими объектами Всеволожского района; повышение качества услуг в сфере туризма и гостеприимства; создание и продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках; Создание комфортной информационной и бытовой среды для туристов; Содействие в разработке новых туристских продуктов и содействие созданию новых объектов туристского интереса на территории Всеволожского района; Поддержка предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса туристской направленности.

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2020год) | Факт  (2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Увеличение количества туристских мероприятий по отношению к предыдущему году | шт. | 44 | 33 | В связи с эпидемиологической ситуацией ряд мероприятий не удалось провести в 2020 году, частично мероприятия проходили в онлайн режимах. Средства были перераспределены в соответствии с Планом мероприятий отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям на 2020г. № 2. |

Исполнение мероприятий по каждой подпрограмме (при отсутствии подпрограмм - по программе):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Основное мероприятие «Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2019 – 2021 годы» | 850 000,00 | 850 000,00 | Реализовано в полном объеме |
|  | организация и проведение районных туристских мероприятий, содействие в проведении областных мероприятий | 751 000,00 | 751 000,00 | Реализовано в полном объеме |
|  | Участие команд и представителей района в областных, туристских и других мероприятиях | 99 000,00 | 99 000,00 | Реализовано в полном объеме |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 850 000,00 | 850 000,00 | Реализовано в полном объеме |

Уровень эффективности реализации подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2019 – 2021 годы» составляет 87,5% (удовлетворительно).

Сдn = 33 / 44 \* 100% = 75%

Сд = Сдn = 75%

Уф = 850 000 / 850 000 \* 100%= 100%

М = 2 / 2 \* 100% = 100%

Уровень эффективности = 75% \* 0,5 + 100% \* 0,2 + 100% \* 0,3 = 87,5%

Подпрограмма 3. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы»:

Межнациональные отношения направлены на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Всеволожского района Ленинградской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях, в том числе путем создания объектов местного значения, обеспечивающих возможность ознакомления с национальными обычаями, традициями, культурами и религиями; Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества, в том числе посредством реализации проектов организаций, занимающихся межнациональными и межконфессиональными вопросами; Развитие толерантной среды на территории Всеволожского района Ленинградской области средствами массовой информации; Поддержание межконфессионального мира и согласия во Всеволожском районе Ленинградской области; Развитие совета по межнациональному сотрудничеству.

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2020год) | Факт  (2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Увеличение количества мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений по отношению к предыдущему году | шт. | 16 | 11 | В связи с эпидемиологической ситуацией многие мероприятия не удалось провести в 2020 году, частично мероприятия проходили в онлайн режимах. Средства были перераспределены в соответствии с Планом мероприятий отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям на 2020г. № 2. |

Исполнение мероприятий по каждой подпрограмме (при отсутствии подпрограмм - по программе):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Основное мероприятие «Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 300 000,00 | 300 000,00 | Реализовано в полном объеме |
|  | Организация мероприятий, направленных на воспитание толерантности через средства массовой информации | 85 000,00 | 85 000,00 | Реализовано в полном объеме |
|  | Организация мероприятий по укреплению межнационального мира, посредством этнокультурного взаимодействия с представителями национальных автономий | 215 000,00 | 215 000,00 | Реализовано в полном объеме |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 300 000,00 | 300 000,00 | Реализовано в полном объеме |

Уровень эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы» составляет 84,4% (удовлетворительно).

Сдn = 11 / 16 \* 100% = 68,75%

Сд = Сдn = 68,75%

Уф = 300 000 / 300 000 \* 100% = 100%

М = 2 / 2 \* 100% = 100%

Уровень эффективности = 68,75% \* 0,5 + 100% \* 0,2 + 100% \* 0,3 = 84,4%