**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**на 2019-2022 годы»**

**за 2020 год**

1. Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы: от 08.02.2017 №235.
2. Нормативно-правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу: от 12.12.2018 № 3700, от 29.05.2019 № 1446, от 20.01.2020 № 118, от 23.03.2020 № 987, от 24.03.2020 № 992, от 19.06.2020 № 1845, от 10.08.2020 № 2474, от 12.11.2020 №3816.
3. Постановлением администрации от 28.12.2020 №4473 «О признании утратившим силу постановления администрации от 08.02.2017 №235» с 01.01.2021 г. муниципальная программа утратила силу.

Соисполнители муниципальной программы: Управление архитектуры и градостроительства, отдел по экономическому развитию и инвестициям, отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства, отдел коммунального хозяйства и ценообразования, МБУ «Центр размещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Подпрограммы муниципальной программы:

- «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022 годы»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2022 годы»;

- «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на 2019-2022 годы»;

- «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019-2022 годы»;

- «Защита прав потребителей МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019-2022 годы»;

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022 годы».

Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области темпами выше среднеобластных.

Задачи муниципальной программы:

- Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

-Содействие развитию на базе инновационного обновления производственного потенциала высокоэффективных предприятий сельскохозяйственного производства, производящих конкурентоспособную продукцию и обеспечивающих широкие возможности для удовлетворения растущих потребностей жителей района высококачественных, экологически чистых продуктах питания в широком ассортименте, а также значительному увеличению вклада этих комплексов в экономику района;

- Создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития района;

- Создание в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области условий для эффективной защиты прав потребителей установленных законодательством РФ и Ленинградской области;

- Максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в целях устойчивого роста экономики Всеволожского муниципального района. Повышение энергетической безопасности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020 год) | Факт(2020 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обрабатывающие производства) | Млрд. рублей | 182,4 | 167,9 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |
|  | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | Ед. | не менее 10 | 12 | Показатель перевыполнен |
|  | Производственные мощности для размещения овощных культур закрытого грунта | Кв. м | 268766 | 0 | В связи с отсутствием финансирования в 2020 году  |
|  | Увеличение количества выданных разрешений на установку рекламных конструкций | кол. разрешений /% | 50/100 | 47/90 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |
|  | Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей во Всеволожском муниципальном районе | Кол. консультаций | 489 | 521 | Показатель перевыполнен |
|  | Проектирование и установка узлов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Ед. | 1 | 1 |  |

1. Анализ эффективности реализации проводится на основе оценки в разрезе каждой подпрограммы:
	1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100% ,

где:

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы (для целевых показателей (индикаторов).

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы на соответствующий отчетный период.

* 1. Степени реализации мероприятий подпрограммы
	на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%,

- где:

- М- реализация мероприятий подпрограммы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

Для определения уровня эффективности подпрограммы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

Муниципальная подпрограмма считается реализованной:

- при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;

- при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 75% - с неудовлетворительным уровнем.

**Отчет о реализации подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2022 годы» за 2020 год:**

1. Основной исполнитель подпрограммы: Отдел по экономическому развитию и инвестициям.

Основные цели подпрограммы:

- создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг во Всеволожском муниципальном Ленинградской области.

Основными задачами подпрограммы являются:

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области и привлечение инвестиций;

- усовершенствование системы стратегического планирования и прогнозирования;

- реализация схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района и реализация полномочий Всеволожского муниципального района в сфере градостроительной деятельности;

- повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг во Всеволожском муниципальном Ленинградской области.

2.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателя |
| План2020г. | Факт 2020г. | Темп роста (снижения)% | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обрабатывающие производства) |  Млрд.рублей | 182,4 | 167,9 | 92,1 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал | Млрд. рублей | 74,3 | 65,4 | 88,0 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |
| 3 | Темп роста среднемесячной заработной платы работников обрабатывающих производств | Рублей / % к предыдущему году | 72557,0/108,0 | 68139,7/105,9 | 93,9 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |
| 4 | Разработка новых стратегических и программных документов развития Всеволожского района Ленинградской области, обеспечивающих реализацию комплексных задач развития (при необходимости) | Ед. | При необходимости | 24 | 100,0 | Показатель перевыполнен.Утверждены муниципальные программы, действующие на территории МО «Всеволожский муниципальной район» и МО «Город Всеволожск» на период с 2021 по 2025 гг. |
| 5 | Проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района | Ед. | 2 | 4 | 200,0 | Показатель перевыполнен |

* 1. Исполнение мероприятий по подпрограмме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Сумма расходов (тыс. руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг во Всеволожском муниципальном Ленинградской области | 50667,5 | 49821,7 | В МКУ «Центр муниципальных услуг» МО «ВМР» ЛО для граждан реализован принцип «Единого окна» при предоставлении муниципальных услуг в сфере земельных правоотношений и градостроительства. В Учреждении введен электронный документооборот, открыто дополнительное окно для приема и выдачи документов Управления архитектуры и градостроительства администрации, создан многоканальный Call центр для консультирования граждан, что в результате позволило улучшить качество предоставления муниципальных услуг и сократить их сроки.В 2020 году произведено:- регулярное обновление нормативно-правовой базы по административным регламентам предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления.- сокращение сроков предоставления муниципальных услуг (в 2020 г. утверждено (внесены изменения) 30 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг). |
| 2 | Реализация схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области и реализация полномочий Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере градостроительной деятельности | 0 | 0 | Утверждены:— генеральный план МО «Город Всеволожск»;— проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Город Всеволожск» в части внесения изменений в предельные параметры территориальной зоны ТЖ-2, подзона ТЖ-2-1;— проекты изменений в правила землепользования и застройки МО «Новодевяткинское сельское поселение»;— проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Куйвозовское сельское поселение»;— проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение»;— проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Лесколовское сельское поселение». |
| 3 | Разработка документов стратегического планирования Всеволожского муниципального района и реализация планов мероприятий документов стратегического планирования | 0 | 0 | Разработаны и утверждены 24 муниципальные программы: МО «Всеволожский муниципального района и МО «Город Всеволожск»)  |
| 4 | Поддержка инвестиционной деятельности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области | 0 | 0 | Проводятся ежеквартальные заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района, на которые приглашаются представители КЭР, АЭРЛО, ЦРП и др.Регулярно вносятся изменения (дополнения) об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах в ИРИС ЛО.Осуществляется привлечение предприятий Всеволожского района к участию в национальном проекте «Производительность​ труда», к участию в промышленных кластерах ЛО. |
| 5 | Привлечение инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района Ленинградской области на условиях соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений | 0 | 0 | 18.02.2020 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии между администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и ПАО «Ростелеком», |
| 6 | Развитие системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области | 0 | 0 | Проведены экспертизы 15 действующих нормативных правовых актов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |
| 7 | Внедрение системы комплексного стимулирующего регулирования во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области | 0 | 0 | Обеспеченно стабильное регулирование и контроль цен и тарифов для муниципальных предприятий, учреждений и организаций Всеволожского муниципального района.На заседаниях тарифной комиссии рассмотрено 8 вопросов по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, которые были утверждены постановлением администрации. |
| 8 | Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0 | 0 | 1. Администрацией заключено Соглашение с КЭР ЛО о внедрении стандарта развития конкуренции от 29.01.2018, в декабре 2020 подписано новое соглашение.
2. Постановлением администрации от 23.09.2019 № 3111 утверждены: «Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и «План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услугв муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 2019-2022 годах». В утвержденном плане отражены системные мероприятия по развитию конкурентной среды.
3. На официальном сайте муниципального образования разработан раздел, посвященный стандарту развития конкуренции в муниципальном образовании.
4. Ежегодно на официальном сайте администрации размещается Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.
5. Ежегодно проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды проводится путем сбора анкет: в 2020 году собрано 34 анкеты от потребителей товаров (работ, услуг) и 42 анкеты от субъектов предпринимательской деятельности.
6. Ежегодно на официальном сайте администрации размещается Отчет о реализации мероприятий по развитию конкуренции и отчет о выполнении плана («дорожной карты») по развитию конкуренции, Отчет об исполнении Плана мероприятий.
7. В администрациях района и поселений создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
 |
| 9 | Содействие формированию и реализации инвестиционной политики Всеволожского муниципального района Ленинградской области, привлечению инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района» (Совет по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района) | 0 | 0 | Проведено 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района. На регулярной основе в организации Всеволожского района направляются письма, разъясняющие возможности для инвестиционной деятельности, для получения государственных преференций и т.п.  |
|  | **ИТОГО** | **50667,5** | **49821,7** | **-** |

* 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

Сд1= 167,9/182,4\*100=92,1

Сд2= 65,4/74,3\*100=88,0

Сд3=68139,7/72557,0\*100=93,9

Сд4=100

Сд5=4/2\*100=200,0

**Сд=(92,1+88,0+93,9+100+200) /5=114,8**

4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:

**Уф=49821,7/50667,5\*100=98,3**

4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:

**М=9/9\*100=100**

4.4. Уровень эффективности подпрограммы:

**(114,8\*0,5)+(98,3\*0,2)+(100\*0,3)= 57,4+19,7+30,0=107,1**

**Эффективность - 107,1%**

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022 годы» в 2020 году как высокое.

**Отчет о реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2019 – 2022годы».**

1. Основной исполнитель подпрограммы: Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства.

Основная цель подпрограммы:

- создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Всеволожского района на внутренних и внешних рынках;

- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Всеволожского района на ведение бизнеса;

- создание условий для увеличения числа занятых на малых и средних предприятиях;

- поддержка социального предпринимательства;

развитие и повышение эффективности деятельности муниципальной инфраструктуры поддержки;

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу;

- создание условий для легализации «теневого сектора» малого бизнеса, в том числе за счет уменьшения административных барьеров и избыточного контроля и регулирования;

- популяризация предпринимательской деятельности.

2.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020 год) | Факт(2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия | шт. | 7 | 12 | Показатель перевыполнен |
| 2 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия (включая вновь зарегистрированных ИП | шт. | 10 | 16 | Показатель перевыполнен |
| 3 | Количество предоставляемых услуг организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства | шт. | 2000 | 4 331 | Показатель перевыполнен |
| 4 | Количество сборов данных в рамках проведения мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. | 1375 | 1402 | Показатель перевыполнен |
| 5 | Количество организаций инфраструктуры поддержки, которым была предоставлена субсидия на ведение микрофинансовой деятельности | шт. | 1 | 1 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий | шт. | 4 | 47 | Показатель перевыполнен |
| 6 | Количество тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов | шт. | 2 | 2 |  |
| 7 | Количество субъектов социального предпринимательства – получателей поддержки (включая участников семинаров) | шт. | 49 | 10 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на социально-экономическое развитие района |

1. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | 4 200 000 | 4 200 000 | Мероприятие исполнено в полном объеме. Поддержка предоставлена 12 субъектам, создано 16 рабочих мест |
| 2 | Предоставление субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 7 149 200 | 7 149 200 | Мероприятие исполнено в полном объеме. Количество предоставляемых услуг организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства - 4331 |
| 3 | Организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательстваи потребительского рынка Ленинградской области | 869 000 | 869 000 | Мероприятие исполнено в полном объеме. Количество сборов данных в рамках проведения мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства- 1402 |
| 4 | Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства на ведение микрофинансовой деятельности (обеспечение кредитного портфеля), в том числе: | 1 000 000 | 1 000 000 | Мероприятие исполнено в полном объеме. Количество организаций инфраструктуры поддержки, которым была предоставлена субсидия на ведение микрофинансовой деятельности -1 |
| 5 | Организация и проведение Форумов, семинаров, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, районных праздников, конкурсов профессионального мастерства в сфере потребительского рынка среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в областных мероприятиях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства | 1 500 000 | 1500 000 | Мероприятие исполнено в полном объеме. Количество проведенных мероприятий - 47 |
| 6 | Создание на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО технопарков и (или) промышленных (индустриальных) парков и (или) бизнес-инкубаторов и др., включая разработку проектно-сметной документации | 33 633 000 | 21 204 710 | Целевой показатель на 2020 год не установлен. |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 48 351 200 | 1. 922 910
 |  |

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

Сдn1 = 12/7 \* 100% = 171 %

Сдn2 = 16/10 \* 100 = 160

Сдn3 = 4 331 /2000 \* 100 = 216

Сдn4= 1402/1375 \* 100 = 102

Сдn5 = 1/1 \* 100 = 100

Сдn6 = 47/4 \* 100 = 1175

Сдn7 = 2/2 \* 100 = 100

Сдn8 = 49/10 \* 100 = 490

**Сд = (171+160+216+102+100+1175+100+490) /8 = 314**

4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:

**Уф = 35 922 910 / 48 351 200 \* 100 = 74**

4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:

**М=8/8\*100=100**

4.4. Уровень эффективности подпрограммы:

**(314\*0,5) + (74\*0,2) + (100\*0,3) =157+15+30= 202**

**Эффективность – 202 %**

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2019 – 2022годы» в 2020 году как высокое.

**Отчет о реализации подпрограммы: «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2019-2022 годы».**

1. Основной исполнитель подпрограммы: Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства.

Основные цели подпрограммы:

- сохранение и создание условий для воспроизводства почвенного плодородия и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции;

- увеличение вклада ведущих отраслей агропромышленного комплекса района в экономику района, в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации;

- повышение качества и уровня конкурентоспособности продукции животноводства и растениеводства на региональном и межрегиональных рынках;

- создание условий для развития малых форм хозяйствования;

- обеспечение эффективного выполнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области возложенных законодательством полномочий.

Основными задачами подпрограммы являются:

- формирование муниципальной аграрной политики в отношении сельского хозяйства района, направленной на обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственных товаропроизводителей в современных условиях, производства конкурентоспособной продукции; обеспечение условий воспроизводства природно-ресурсного потенциала сельского хозяйства путем поддержания почвенного плодородия и соответствующего мелиоративного состояния земель сельскохозяйственного назначения;

- обеспечение условий развития социально значимых отраслей - молочного и мясного (племенного) животноводства, птицеводства, способствующих здоровому питанию населения и сохранению занятости сельского населения;

- увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства;

содействие повышению уровня рентабельности производства продукции и обеспечению финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий;

- повышение бюджетной и социально-экономической эффективности путем увеличения налоговых поступлений за счет обеспечения занятости сельских жителей;

- формирование среды, способствующей увеличению количества субъектов малых форм хозяйствования в районе;

- создание условий для сохранения эпизоотического благополучия животноводства Всеволожского района Ленинградской области.

2.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020год) | Факт(2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | Шт. | 5 | 2 | В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» мероприятия были отменены. |
| 2 | Численность поголовья в малых формах хозяйствования | голов | 5530 | 7135 | Показатель перевыполнен |

1. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса" | 1 700 000 | 1 155 375 | - В течение 2020 года администрацией района, организована осенняя сельскохозяйственная ярмарка, в которых приняли участия с/х предприятия района, фермерские и личные подсобные хозяйства.- Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия района принимали активное участие в работе международной выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ» в г. Санкт-Петербург. |
| 2 | Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" | 5 730 000 | 6 274 625 | - Субсидии на содержание (сохранение) фуражных коров 4 114 000- Субсидии на содержание (сохранение) поголовья сельскохозяйственной птицы 1 164 625- Субсидии в связи с приростом поголовья фуражных коров 360 000- Субсидии на содержание (сохранение) конематок 540 000- Субсидии на содержание поголовья страусов 96 000 |
|  | ИТОГО  | 7 430 000 | 1. 000
 |  |

4.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

 Сдn1 = 2 /5\*100 = 40

 Сдn2 = 7135 /5530\*100 = 129

**Сд = (40+129) /2 = 85**

4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:

**Уф = 7430000 / 7430000 \* 100=100**

4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:

**М=2/2\*100=100**

4.4. Уровень эффективности подпрограммы:

**(85\*0,5)+(100\*0,2)+(100\*0,3)=92,5**

**Эффективность – 92,5 %**

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2019-2022 годы» в 2020 году как удовлетворительное.

**Отчет о реализации подпрограммы «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2022 годы».**

1. Основной исполнитель подпрограммы: МБУ «Центр размещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Основная цель подпрограммы:

- создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития района. Наиболее полная реализация предусмотренных действующим законодательством полномочий администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сфере наружной рекламы.

Основной задачей подпрограммы является:

- оптимизация размещения объектов наружной рекламы и информации на территории района, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ и правовых актов администрации муниципального образования в сфере наружной рекламы на территории муниципального образования, обеспечению потребностей района в размещении социальной рекламы.

2. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020 год) | Факт(2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество выданных разрешений на установку рекламных и информационных конструкций, имеющих необходимые согласования | % от базового периода | 50/95 | 47/90 | Уменьшение количества поданных заявлений в связи с пандемией COVID-19 |
| 2 | Объем демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций и рекламно-информационных материалов | % от базового периода | 108/83 | 147/117 | Увеличение количества самовольно установленных рекламных конструкций |
| 3 | Объем платежей в бюджет МО «Всеволожский район» Ленинградской области по договорам на установку рекламных и информационных конструкций и гос.пошлины за получение разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | % от базового периода | 50 | 40 | Уменьшение объема платежей в связи с применением мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере наружной рекламы в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
|  | Объем размещения социальной рекламы | % от базового периода | 84 | 91 | Показатель перевыполнен |

1. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оптимизация размещения объектов наружной рекламы и информации на территории района. Выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ и правовых актов Администрации в сфере наружной рекламы на территории Муниципального образования.  | 15 668 664,18 | 15 583 244,27 | В рамках исполнения муниципального задания МКУ «Центр размещения рекламы» проведена работа по выдаче 134 разрешений на установку рекламных конструкций, демонтировано 129 самовольно установленных рекламных конструкций. Экономия за счет проведения процедур торгов в соответствии с 44-ФЗ |
| 2 | Обеспечение потребностей района в размещении социальной рекламы | 193 257 | 193 257 | В рамках исполнения муниципального задания МКУ «Центр размещения рекламы» организовано размещение 646 плакатов социальной рекламы |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 15 861 921,18 | 1. 776 501,24
 |  |

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

Сдn1 = 47/50 \* 100 = 94

Сдn2= 90/95\*100=95

Сдn2=147/108 \* 100 = 137

Сдn1 = 117/83\*100=141

Сдn3 = 50/40 \* 100 = 80

Сдn4 = 91/84 \* 100 = 109

**Сд = (94+95+137+141+ 80+109) / 6 = 109,3**

4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:

**Уф = 15 776 501,24/15 861 921,18\* 100= 99,5**

4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:

**М=2/2\*100=100**

4.4. Уровень эффективности подпрограммы:

**(109,3 \* 0,5) + (99,47 \* 0,2) + (100 \* 0,3) = 104,6**

**Эффективность – 104.6 %**

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2022 годы»» в 2020 году как высокое.

**Отчет о реализации подпрограммы «Защита прав потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 - 2022 годы».**

1. Основной исполнитель подпрограммы: Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства.

Основная цель подпрограммы:

- создание необходимых условий для максимальной реализации потребителями Всеволожского муниципального района Ленинградской области своих законных прав и интересов.

Основными задачами подпрограммы являются:

- обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей;

- повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путем регулярного информирования и просвещения.

2. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020год) | Факт(2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество услуг, оказанных информационно-консультационным центром | ед. | 587 | 521 | В связи с ограничениями, связанными с COVID-19 уменьшилось количество обращений  |
| 2 | Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей в средствах массовой информации | ед | 1 | 3 | Показатель перевыполнен |

3. Исполнение мероприятий по подпрограмме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей во Всеволожском муниципальном районе | 117 000 | 117 000 | Приобретена мебель для ИКЦ, Изданы информационные листовки – 500 шт.,плакаты – 350 шт. |
| 2 | Осуществление информирования населения через средства массовой информации о правах потребителей | 0 | 0 | В СМИ размещено не менее 3-х публикаций о деятельности ИКЦ |
| 3 | Взаимодействие органов местного самоуправления с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе | 0 | 0 | Взаимодействие осуществляется в рабочем режиме на постоянной основе.  |
| 4 | Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите прав потребителей, в том числе издание печатных информационных, справочных, методических и др. материалов, посвященных вопросам защиты прав потребителей. | 0 | 0 | Осуществлена просветительская деятельность путем распространения 500 шт. листовок, 350 шт. плакатов о деятельности ИКЦ по защите прав потребителей |
|  | Итого | 117000 | 117000 |  |

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

Сдn1 = 521/587 \* 100 = 89

Сдn2 = 3/1 \* 100 = 300

**Сд = (89+300)/2=195**

4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:

**Уф = 117000/117000 \* 100 = 100**

4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:

**М=4/4\*100=100**

4.4. Уровень эффективности подпрограммы:

**(195\*0,5) + (100\*0,2) + (100\*0,3) = 98+ 20 + 30 = 148 %**

**Эффективность – 148 %**

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Защита прав потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 - 2022 годы» в 2020 году как высокое.

**Отчет о реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022г».**

1. Основной исполнитель подпрограммы: Отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования.

Основные целями подпрограммы:

- максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в целях устойчивого роста экономики Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- повышение энергетической безопасности МО «Всеволожский муниципальный район».

Основными задачами подпрограммы являются:

- снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и сокращение потерь энергоресурсов;

- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

- реализация программ энергосбережения в организациях, финансируемых из муниципального бюджета;

- обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения приборами учета энергоресурсов, воды;

- активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения;

- информационное обеспечение и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов.

2. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020 год) | Факт(2020 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой бюджетными учреждениями | % | 100,0 | 96,2 | Показатель не выполнен в полном объеме, т.к. требуется увеличение финансирования в связи со значительными техническими сложностями, возникшими при проектировании АИТП в учреждениях |
| 3. | Доля объемов холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями | % | 100,0 | 99,1 | Показатель не выполнен в полном объеме, т.к. отсутствует техническая возможность установки приборов учета холодной воды в оставшихся учреждениях |
| 4. | Доля объемов горячей воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой бюджетными учреждениями | % | 100,0 | 98,4 | Показатель не выполнен в полном объеме, т.к. отсутствует техническая возможность установки приборов учета горячей воды в оставшихся учреждениях |

3. Исполнение мероприятий по подпрограмме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектирование и установка узлов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 6156,7 | 6156,7 | Установлен узел учета тепловой энергии с реконструкцией ИТП в МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1 здание 2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район. Агалатово, д.153.  |
| 2 | Энергосервисные контракты по внутреннему освещению | 0 | 0 | Энергосервисные контракты по внутреннему освещению – реализуются в 6-ти учреждениях образования. |
| 3 | Информационное обеспечение и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов | 0 | 0 | Средства массовой информации Всеволожского района: АМУ «Всеволожские вести» и МКУ «Наше Приладожье» приняли участие в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение среди региональных печатных СМИ интернет-СМИ информационных агентств». Газеты были награждены дипломами за участие. |
|  | ИТОГО | 6156,7 | 6156,7 |  |

4.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

4.1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

Сдn1 = 100/100 \* 100 = 100

Сдn2 = 96,2/100 \* 100 = 96,2

Сдn3 = 99,1/100 \* 100 = 99,1

Сдn4 = 98,4/100 \* 100 = 98,4

**Сд = (100 + 96,2%+ 99,1+98,4) 4 = 98,4**

4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:

**Уф = 6156,7/6156,7 \* 100 = 100**

4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:

**М=/4\*100=75**

4.4. Уровень эффективности подпрограммы:

**(98,4% \* 0,5) + (100% \* 0,2) + (75% \* 0,3) = 91,7**

**Эффективность- 91,7 %**

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022г» в 2020 году как удовлетворительное.