**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Защита прав потребителей МО «Всеволожский муниципальный район»**

**Ленинградской области на 2021 - 2025 годы»**

**за 2021 год**

1. Подпрограмма утверждена постановлением администрации от 13.01.2021 № 29.
2. В 2021 году все мероприятия программы выполнены. Эффективность подпрограммы составляет 166,5 %. Таким образом, подпрограмма считается реализованной с высоким уровнем.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021год) | Факт  (2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество услуг, оказанных информационно-консультационным центром | ед. | 521 | 521 |  |
| 2 | Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей в средствах массовой информации | ед. | 2 | 2 |  |
| 3 | Количество изданных информационных, справочных, методических и др. материалов, посвященных вопросам защиты прав потребителей | ед. | 100 | 500 |  |

4. Исполнение мероприятий по каждой подпрограмме (при отсутствии подпрограмм - по программе).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей во Всеволожском муниципальном районе | 5000 | 5000 | Приобретены канцелярские товары для обеспечения деятельности ИКЦ |
| 2 | Осуществление информирования населения через средства массовой информации о правах потребителей | 0 | 0 | В СМИ размещено не менее 2-х публикаций о деятельности ИКЦ  Не требует финансирования |
| 3 | Издание печатных информационных, справочных, методических и др. материалов, посвященных вопросам защиты прав потребителей. | 5000 | 5000 | Осуществлена просветительская деятельность путем распространения 500 шт. листовок о деятельности ИКЦ по защите прав потребителей |
|  | **Итого** | **10000** | **10000** |  |

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

**«Защита прав потребителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области**

**на 2021 - 2025 годы» за 2021 год**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100% , где:

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов).

1. «Количество услуг, оказанных информационно-консультационным центром».

Сдn = 521/521 \* 100% = 100%

1. «Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей в средствах массовой информации».

Сдn = 2/2 \* 100% = 100%

1. «Количество изданных печатных информационных, справочных, методических и др. материалов, посвященных вопросам защиты прав потребителей».

Сдn = 500/100 \* 100% = 500%

Сд = 700/3= 233 %

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы)   
по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный   
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф = 10000/10000 \* 100% = 100 %

* 1. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)   
     на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%, где:

- М- реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

М = 3/3 \* 100% = 100 %

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

233\*0,5 + 100\*0,2 + 100\*0,3 = 116,5+ 20 + 30 = 166,5 %

Эффективность подпрограммы составляет 166,5 %. Таким образом, подпрограмма считается реализованной с высоким уровнем.