**Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области на 2021-2025 годы» за 2021 год**

1. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.03.2021   
№ 603 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы».

2. Основной исполнитель программы: Отдел по муниципальному земельно-экологическому контролю.

Основная цель программы:

- Обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни населения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, право на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки во Всеволожском районе и ее постепенного улучшения.

- Совершенствование системы экологического образования и формирования экологической культуры населения Всеволожского муниципального района.

Основными задачами программы являются:

- Предотвращение деятельности по несанкционированному размещению отходов производства и потребления.

- Ликвидация несанкционированных свалок отходов, размещенных на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена, или правообладателем которых является администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

- Восстановление нарушенных земель (рекультивация). Возращение земель в хозяйственный оборот.

- Оказание содействия деятельности волонтерских и других общественных организаций, занимающихся развитием экологического направления.

- Повышение уровня знаний населения Всеволожского муниципального района о природе, экологической культуры, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среде.

3.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателя | | | |
| План  2021г. | Факт  2021г. | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | Количество рейдов Всеволожского муниципального земельно-экологического патруля по обследованию окружающей среды. | Ед. | 80 | 80 | - |
| 2 | Количество заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок, проведение маркшейдерских работ, проведение инженерно-геологических и иных изыскания в местах несанкционированного размещения отходов. | Ед. | 7 | 1 | Заключен 1 контракт на всю запланированную сумму финансирования на 2021 год |
| 3 | Количество земельных участков, на которых проведена (проводится) рекультивация нарушенных земель при различных видах работ, включая разработку проектно-сметной документации. | Ед. | 0 | 0 | На 2021 год проведение рекультивации не планировалось и не проводилось |
| 4 | Количество экологических акций, проведенных на территории Всеволожского муниципального района | Ед. | 1 | 1 | Проведена акция совместно с региональным оператором по вывозу и утилизации автомобильных покрышек |
| 5 | Количество публикаций в средствах массовой информации. | Ед. | 3 | 3 |  |

1. Исполнение мероприятий по программе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов  (тыс. руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Рекультивация нарушенных земель при различных видах работ» | 0 | 0 | На 2021 год проведение рекультивации не планировалось и не проводилось |
| 2 | «Ликвидация несанкционированных свалок отходов на территории Всеволожского района Ленинградской области, в том числе ликвидация несанкционированных свалок отходов, размещенных на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена, или правообладателем которых является МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области». Проведение маркшейдерских работ по определению объемов отходов с несанкционированных мест размещения. Проведение инженерно-геологических и иных изыскания в местах несанкционированного размещения отходов. Софинансирование работ по ликвидации несанкционированных свалок. | 10 000 | 10 000 | Вывезено по контракту 7786 м2 отходов |
| 3 | Проведение экологических акций по уборке, благоустройству и улучшению санитарного и эстетического состояния населенных пунктов, прилегающих территорий предприятий, организаций и мест массового отдыха населения, а также памятных мест, мест воинских захоронений и иные акции» | 0 | 0 | Проведена акция совместно с региональным оператором по вывозу и утилизации автомобильных покрышек (за счет регионального оператора) |
| 4 | «Освещение в средствах массовой информации вопросов охраны окружающей среды» | 0 | 0 | Осуществлены 3 публикации в СМИ информации вопросов охраны окружающей среды |
|  | Итого: | 10 000 | 9 999,07 | - |

1. Оценка эффективности реализации по программе:

Анализ эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

5.1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \*100%

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

**Сд1= 80/80\*100=100**

**Сд2= 1/7\*100=14**

**Сд3=0/0\*100=0**

**Сд4=1/1\*100=100**

**Сд5=3/3\*100=100**

**Сд=(100+14+0+100+100) /4=78,5**

5.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный

на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

**Уф=9 999,07/10000\*100=99,99**

5.3. Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%

где:

М - реализация мероприятий программы;

Мф - количество фактически исполненных мероприятий программы;

Мп - количество запланированных мероприятий программы.

**М=4/4\*100=100,0**

5.3 Для определения уровня эффективности программы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов

к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М – 0,3;

**(78,5\*0,5)+(99,99\*0,2)+(100\*0,3)= 39,25+20+30=27,4**

**Эффективность 89,25 %**

Муниципальная программа считается реализованной:

- при эффективности 95% и более – с высоким уровнем;

- при эффективности 75-95% – с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 75% – с неудовлетворительным уровнем.

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» в 2020 году как удовлетворительное