# Актуальная

# версия муниципальной программы

# Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе

# Утверждена:

# постановление администрации Всеволожского муниципального района от 25.12.2023 № 5192.

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ****муниципальной программы** **«Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе»** |
|  |
|  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям) |
| Соисполнители муниципальной программы | - муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – МАУ «МЦ «Альфа») |
| Участники муниципальной программы | - отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;- МАУ «МЦ «Альфа»;- муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области |
| Цель муниципальной программы | Развитие внутреннего и въездного туризма Всеволожского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | Задача №1: Реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Всеволожского муниципального района на туристские рынки;Задача №2: Создание комфортной информационной и бытовой среды для туристов. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества туристских мероприятий;2. Увеличение количества публикаций о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации и социальных сетях |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации, (рублей) | Всего – 7582851,60 руб.2024 г.- 1400000,00 руб.;2025 г.- 1456000,00 руб.;2026 г.- 1514240,01 руб.;2027 г.- 1574809,60 руб.;2028 г.- 1637801,99 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации, (тыс. рублей) |

|  |
| --- |
| Налоговые расходы не предусмотрены |

 |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Туризм, как инструмент развития гражданского общества, является одним из быстроразвивающихся направлений в современной экономике. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года затрагивает туристскую сферу деятельности, как перспективное направление деятельности.

Всеволожский муниципальный район обладает богатым сочетанием культурно-исторического наследия с разнообразными природно-ресурсными возможностями, развивающимся туристско-рекреационным потенциалом. Это делает территорию района привлекательной по всем видам разнообразного туризма и отдыха, позволяет развивать на его территории многие виды туристско-рекреационной деятельности: культурно-познавательный, сельский, природный, религиозный, событийный, исторический и спортивный туризм.

Основными тенденциями развития сферы туризма и рекреации на территории Всеволожского муниципального района являются рост доли индивидуальных туристов, рост конкуренции за туристские потоки
с Санкт-Петербургом.

Среди основных проблем развития сферы туризма и рекреации на территории Всеволожского муниципального района можно выделить следующее: неравномерное развитие инфраструктуры туризма на территории Всеволожского муниципального района, разрозненность в деятельности бизнес-структур туристской отрасли, недостаточно высокое качество предоставляемых услуг при высокой стоимости.

С целью продвижения туристского потенциала Всеволожского муниципального района планируется увеличение количества проводимых туристских мероприятий для туристов, экскурсантов, посетителей событийных мероприятий и субъектов сферы туризма и рекреации, а также развитие информационной среды, содержащей информацию о туристских ресурсах Всеволожского муниципального района.

**2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики
в сфере реализации муниципальной программы**

Основным приоритетом политики в сфере туризма во Всеволожском муниципальном районе является комплексное развитие внутреннего
и въездного туризма. Реализация этого приоритета осуществляется за счет продвижения туристского продукта на мировом и внутреннем рынках, развития существующих объектов интереса, способствования созданию новых объектов показа и туристской инфраструктуры.

Цель реализации муниципальной программы – «Развитие внутреннего и въездного туризма Всеволожского муниципального района» – соответствует цели реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области».

Приоритет и цели реализации муниципальной программы определены на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:

- Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- Распоряжения Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 872-р
«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)»;

- Областного закона Ленинградской области от 8 августа 2016 г. № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года».

Эффективная реализация муниципальной программы должна обеспечить повышение качества предоставляемых туристских услуг, повысить интерес к Всеволожскому муниципальному району, как туристическому направлению в различных видах туризма.

При завершении реализации муниципальной программы прогнозируется достигнуть значения показателя «Количество туристских мероприятий, направленных на развитие туристского потенциала Всеволожского муниципального района» равного 15 шт. (на 2026 год)
и значения показателя «Количество публикаций о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации
и социальных сетях» равного 400 публикаций (на 2026 год).

**3. Структурные элементы муниципальной программы**

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов.

Для решения задачи «Реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Всеволожского муниципального района на туристские рынки», в рамках процессной части, предусмотрено проведение комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение районных туристских мероприятий, содействие в проведении областных мероприятий и участие команд и представителей района в областных, туристских и других мероприятиях», включающих в себя:

- проведение фестиваля «Дорога к Жизни»;

- проведение мероприятий, направленных на увеличение интереса жителей к активному отдыху.

Для решения задачи «Создание комфортной информационной
и бытовой среды для туристов», в рамках процессной части, предусмотрено проведение комплекса процессных мероприятий «Распространение информационных материалов о туристских объектах Всеволожского муниципального района», включающих в себя:

- мероприятие «Изготовление информационных материалов и иной продукции, направленной на популяризацию туристского потенциала Всеволожского муниципального района»;

- мероприятие «Распространение информации о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации и сети Интернет».

**4. Приложения к муниципальной программе**

 Приложение № 1 - Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе» и их значениях.

 Приложение № 2 - Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе».

 Приложение № 3 - План реализации муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе».

 Приложение № 4 - Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе».

*Приложение 1*

*к Программе*

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов)  |
| Базовый период на 2022 год(фактическое значение) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| плановое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе» |
| 1 |

|  |
| --- |
| Количество туристских мероприятий, направленных на развитие туристского потенциала Всеволожского муниципального района |

 | Шт. | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | Количество публикаций о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации и социальных сетях | Шт. | 320 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Приложение 2*

*к Программе*

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ  | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю  | Реквизиты акта  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество туристских мероприятий, направленных на развитие туристского потенциала Всеволожского муниципального района | Шт. | год | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Х |
| 2 | Количество публикаций о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации и официальных социальных сетях | Шт. | год | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Х |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Приложение 3*

*к Программе*

План

реализации муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| Муниципальная программа «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | 2024 | 1400000,00 | 0 | 0 | 1400000,00 | 0 |
| 2025 | 1456000,00 | 0 | 0 | 1456000,00 | 0 |
| 2026 | 1514240,01 | 0 | 0 | 1514240,01 | 0 |
| 2027 | 1574809,60 | 0 | 0 | 1574809,60 | 0 |
| 2028 | 1637801,99 | 0 | 0 | 1637801,99 | 0 |
| **Итого** |  | 2024-2028 | **7582851,60** | **0** | **0** | **7582851,60** | **0** |
| **Процессная часть** |
| Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение районных туристских мероприятий, содействие в проведении областных мероприятий и участие команд и представителей района в областных, туристских и других мероприятиях» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям,МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | 839720,00 | 0 | 0 | 839720,00 | 0 |
| 2025 | 873308,80 | 0 | 0 | 873308,80 | 0 |
| 2026 | 908241,16 | 0 | 0 | 908241,16 | 0 |
| 2027 | 944570,80 | 0 | 0 | 944570,80 | 0 |
| 2028 | 982353,63 | 0 | 0 | 982353,63 | 0 |
| **Итого** |  | 2024-2028 | **4548194,39** | **0** | **0** | **4548194,39** | **0** |
| Комплекс процессных мероприятий: «Распространение информационных материалов о туристских объектах Всеволожского муниципального района» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям,МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | 560280,00 | 0 | 0 | 560280,00 | 0 |
| 2025 | 582691,20 | 0 | 0 | 582691,20 | 0 |
| 2026 | 605998,85 | 0 | 0 | 605998,85 | 0 |
| 2027 | 630238,80 | 0 | 0 | 630238,80 | 0 |
| 2028 | 655448,36 | 0 | 0 | 655448,36 | 0 |
| **Итого** |  | 2024-2028 | **3034657,21** | **0** | **0** | **3034657,21** | **0** |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Приложение 4*

*к Программе*

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента \*  | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источ-ники |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | 2024 |  | 1400000,00 | 0 | 0 | 1400000,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
| 2025 | 1456000,00 | 0 | 0 | 1456000,00 | 0 |
| 2026 | 1514240,01 | 0 | 0 | 1514240,01 | 0 |
| 2027 | 1574809,60 | 0 | 0 | 1574809,60 | 0 |
| 2028 | 1637801,99 | 0 | 0 | 1637801,99 | 0 |
|  | Итого |  | 2024-2028 | х | **7582851,60** | **0** | **0** | **7582851,60** | **0** |
| Процессная часть |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение районных туристских мероприятий, содействие в проведении областных мероприятий и участие команд и представителей района в областных, туристских и других мероприятиях» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Х | 839720,00 | 0 | 0 | 839720,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
| 2025 | 873308,80 | 0 | 0 | 873308,80 | 0 |
| 2026 | 908241,16 | 0 | 0 | 908241,16 | 0 |
| 2027 | 944570,80 | 0 | 0 | 944570,80 | 0 |
| 2028 | 982353,63 | 0 | 0 | 982353,63 | 0 |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  | **4548194,39** | **0** | **0** | **4548194,39** | **0** |
| 1.1. | Проведение фестиваля «Дорога к Жизни» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Заседания координационного совета по туризму при администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области – не менее 2 раз в год; информационные туры по Всеволожскому муниципальному району – не менее 2 раз в год; экскурсии для волонтеров, людей с ОВЗ – не менее 3 раз в год; субботник с целью развития экологического туризма – 1 раз в год | 231560,00 | 0 | 0 | 231560,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
| 2025 | 240822,40 | 0 | 0 | 240822,40 | 0 |
| 2026 | 250455,30 | 0 | 0 | 250455,30 | 0 |
| 2027 | 260473,51 | 0 | 0 | 260473,51 | 0 |
| 2028 | 270892,45 | 0 | 0 | 270892,45 | 0 |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  | 1254203,66 | 0 | 0 | 1254203,66 | 0 |
| 1.2. | Проведение мероприятий, направленных на увеличение интереса жителей к активному отдыху | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Авто-квест по туристским объектам Всеволожского муниципального района, туристический фестиваль «Всеволожский шторм», поход на звание «Турист Всеволожского района», день туриста | 608160,00 | 0 | 0 | 608160,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
| 2025 | 632486,40 | 0 | 0 | 632486,40 | 0 |
| 2026 | 657785,86 | 0 | 0 | 657785,86 | 0 |
| 2027 | 684097,29 | 0 | 0 | 684097,29 | 0 |
| 2028 | 711461,18 | 0 | 0 | 711461,18 | 0 |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  | 3293990,73 | 0 | 0 | 3293990,73 | 0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Распространение информационных материалов о туристских объектах Всеволожского муниципального района» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Х  | 560280,00 | 0 | 0 | 560280,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
| 2025 | 582691,20 | 0 | 0 | 582691,20 | 0 |
| 2026 | 605998,85 | 0 | 0 | 605998,85 | 0 |
| 2027 | 630238,80 | 0 | 0 | 630238,80 | 0 |
| 2028 | 655448,36 | 0 | 0 | 655448,36 | 0 |
|  | Итого | X | 2024-2028 | X | 3034657,21 | 0 | 0 | 3034657,21 | 0 |
| 2.1. | Изготовление информационных материалов и иной продукции, направленной на популяризацию туристского потенциала Всеволожского муниципального района | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Изготовление продукции, направленной на популяризацию туристского потенциала Всеволожского муниципального района – не менее 400 шт. за год; установка информационных стендов на территории Всеволожского муниципального района (при необходимости) | 124320,00 | 0 | 0 | 124320,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
| 2025 | 129292,80 | 0 | 0 | 129292,80 | 0 |
| 2026 | 134464,51 | 0 | 0 | 134464,51 | 0 |
| 2027 | 139843,09 | 0 | 0 | 139843,09 | 0 |
| 2028 | 145436,82 | 0 | 0 | 145436,82 | 0 |
|  | Итого | X | 2024-2028 | X | 673357,22 | 0 | 0 | 673657,22 | 0 |
| 2.2. | Распространение информации о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации и сети Интернет | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Нанесение объектов на Гугл карту «Мультимедийный проект «Достопримечательности Всеволожского района» - не менее 5 объектов за год | 435960,00 | 0 | 0 | 435960,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
| 2025 | 453398,40 | 0 | 0 | 453398,40 | 0 |
| 2026 | 471534,34 | 0 | 0 | 471534,34 | 0 |
| 2027 | 490395,71 | 0 | 0 | 490395,71 | 0 |
| 2028 | 510011,54 | 0 | 0 | 510011,54 | 0 |
|  | Итого | X | 2024-2028 | X | 2361299,99 | 0 | 0 | 2361299,99 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | 2024 | X | 1400000,00 | 0 | 0 | 1400000,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
| 2025 | 1456000,00 | 0 | 0 | 1456000,00 | 0 |
| 2026 | 1514240,01 | 0 | 0 | 1514240,01 | 0 |
| 2027 | 1574809,60 | 0 | 0 | 1574809,60 | 0 |
| 2028 | 1637801,99 | 0 | 0 | 1637801,99 | 0 |
| 2024-2028 | **7582851,60** | **0** | **0** | **7582851,60** | **0** |
|  | Итого по <Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям> | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | 2024 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по <МАУ «МЦ «Альфа»> | МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | X | 1400000,00 | 0 | 0 | 1400000,00 | 0 | Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
| 2025 | 1456000,00 | 0 | 0 | 1456000,00 | 0 |
| 2026 | 1514240,01 | 0 | 0 | 1514240,01 | 0 |
| 2027 | 1574809,60 | 0 | 0 | 1574809,60 | 0 |
| 2028 | 1637801,99 | 0 | 0 | 1637801,99 | 0 |
| Итого | **7582851,60** | **0** | **0** | **7582851,60** | **0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_