*Приложение № 1*

*УТВЕРЖДЁН*

*постановлением*

*администрации*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_*

**Порядок**

и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| 1 | Подготовка и проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки, заключение муниципального контракта | 1 кв.2018 | Контрактный управляющий, управление архитектуры и градостроительства администрации |
| 2 | Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки | 1 кв. 2018 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки,Управление архитектуры и градостроительства |
| 3 | Проверка проекта изменений в правила землепользования и застройки | 1кв. 2018 | Комитет по архитектуре и градостроительству ЛО |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний | 2 кв. 2018 | Глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО |
| 5 | Проведение публичных слушаний | Не менее 2 месяцев и не более 4 месяцев с даты опубликования проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 6 | Внесение изменений в проект изменений в правила землепользования и застройки по результатам публичных слушаний | 3 кв. 2018 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, управление архитектуры и градостроительства |
| 7 | Принятие решения о направлении проекта в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области для утверждения | В течении 10 дней после представления проекта изменений в правила землепользования и застройки | Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО |
| 8 | Принятие решения об утверждении проекта изменений в правила землепользования и застройки | В течении 30 дней с даты направления проекта в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | Комитет по архитектуре и градостроительству ЛО |
| 9 | Публикация изменений в правила землепользования и застройки в средствах массовой информации | 4 кв. 2018 | Управление архитектуры и градостроительства |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**