Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами  Всеволожского района Ленинградской области»

за 2018 год

- Общие положения

Основной исполнитель Муниципальной программы: Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Всеволожского района Ленинградской области» утверждена постановлением Администрации  МО Всеволожского муниципального района  Ленинградской области от 16 ноября  2015 года № 2849, внесены изменения постановление № 2128 от 29.08.2016г.; постановление  N 2856 от  16.11.2016г.; постановление № 3295 от 28.12.2016г.; постановление № 3525 от 29.12.2017г.,

постановление № 3738 от 14.12.2018г.

Цель:

Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского района Ленинградской области и повышение качества управления муниципальными финансами.

Задачи:

- Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между бюджетом МО «Всеволожский муниципальный район» и бюджетами муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского района Ленинградской области

- Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского района Ленинградской области

- Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского района Ленинградской области

2 . Степень соответствия фактических затрат

бюджета муниципального района к запланированному уровню

ОТЧЕТ

о  реализации мероприятий муниципальной программы   «Управление муниципальными финансами  Всеволожского района Ленинградской области»

(тыс. руб.)

| ## Наименование мероприятия | ## Объем финансирования |  | ## Отклонения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Расходы на реализацию программы в 2018 году | Предусмотрено в бюджете на реализацию программы в 2018 году | Сумма | % |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | 4 | 5 |  |
| ## Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений Всеволожского муниципального района" | ## 245 029,90 | ## 245 029,90 | ## 0 | ## 0 |  |
| ## 1.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (за счет средств областного бюджета) | ## 165 029,90 | ## 165 029,90 | ## 0 | ## 0 |  |
| ## 1.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (за счет средств местного бюджета) | ## 80 000,00 | ## 80 000,00 | ## 0 | ## 0 |  |
| ## Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Всеволожского муниципального района" | ## 25 126,3 | ## 40 000,00 | ## 14 873,70 | ## 63 |  |
| ## Основное мероприятие "Оценка качества управления муниципальными финансами" | # 900,00 | # 1 500,0 | # 600,00 | # 60 |
| ИТОГО | 271 056,20 | 286 529,90 | 15 473,7 | 95 |

В рамках реализации мероприятий  по муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  Всеволожского района Ленинградской области»  на 2018 год  было выделено всего 286 529,90 тыс. рублей.

Освоено всего 271 056,20 тыс. рублей. Остаток не освоенных средств составляет 15 473,70 тыс. рублей

Финансирование программных мероприятий выполнено на 95 %.

3. Эффективность использования средств бюджета  Всеволожского муниципального района (согласно методам расчета, установленным программой)

- Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным образованиям городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района (нарастающим итогом к уровню 2014 года)

Показатель рассчитывается по формуле:

И 1 =

где:

РБО мин i - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (рублей);

i – муниципальное образование, входящее в число двух муниципальных образований  городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, имеющих самый низкий уровень расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

j - муниципальное образование, входящее в число двух муниципальных образований  городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, имеющих самый низкий уровень расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2014 году

И 1 =  (0,4108 +0,4682)/2   = 0,89 х100 = 89 %

( 0,4502+0,5376)/2

- Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района

Показатель рассчитывается по формуле:

И 2 =

где:

ПКЗ – объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района (тыс.руб.);

Р – общий объем расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района (тыс.руб.).

И 2 = (1 605,76 / 4 046 742,5) х 100 = 0,039 %

- Доля расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций).

Показатель рассчитывается по формуле:

И 3 =

где:

ПР – объем расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, формируемых в рамках программ (тыс.руб.);

Р – объем расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района (тыс.руб.).

И 3 = (2 605 089,7 /4 046 742,5) х 100 = 64 %

4. Оценка эффективности программы

Индекс эффективности определяется по каждому мероприятию (j) по следующей формуле:

Иэффj = Рфактj / Рпланj  (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений

Иэффj = Рпланj /Рфактj (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

где:

Иэффj - индекс эффективности мероприятия Муниципальной программы;

Рфактj - достигнутое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы;

Рпланj – плановое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы.

| № п/п | Показатель программы |  | Индекс эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План 2018г. | Факт 2018г. |  |
| 1 | 106 | 89 | 84% |
| 2 | 1,0 | 0,039 | 3,9% |
| 3 | 60 | 64,0 | 107 % |

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) Муниципальной программы | Оценка в баллах | Уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным образованиям городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района (нарастающим итогом к уровню 2014 года) | 1 | удовлетворительный |
| 2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района. | 2 | высокий |
| 3. | Доля расходов бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций). | 2 | высокий |

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Всеволожского района Ленинградской области» за 2018 год реализована с высоким уровнем эффективности, так как  2 из 3  мероприятия муниципальной программы реализованы с  высоким уровнем эффективности.

Исполнитель: Козлова Т.Ю.

24.01.2019г.