**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» в 2018году»**

Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск», утвержденная постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.02.2018 года №200 (изм. постановление №3909 от 26.12.2018), состоит из следующих подпрограмм:

1. «Молодежная политика в муниципальном образовании «Город Всеволожск».
2. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Всеволожск».
3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Всеволожск».
4. Культура муниципального образования «Город Всеволожск».
5. «Безопасность муниципального образования «Город Всеволожск».
6. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Всеволожск».
7. «Благоустройство территории муниципального образования «Город Всеволожск».
8. «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск».

**Цели программы:**

1. Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск».
2. Создание условий для всестороннего развития личности путем проведения мероприятий по реализации государственной молодежной политики на территории МО «Город Всеволожск».
3. Создание условий жителям города Всеволожска для занятий физической культурой и спортом.
4. Повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Всеволожск»; обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.
5. Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, максимального вовлечения жителей в разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности.
6. Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО «Город Всеволожск», проведение мероприятий по гражданской обороне.
7. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территории МО «Город Всеволожск» от угроз природного и техногенного характера, и безопасности людей на водных объектах.
8. Создание наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории.

**Результаты реализации программ:**

Выполнение муниципальных программ в 2018 году относится к высокому уровню эффективности, так как запланированные задачи решены с высокими процентами исполнения.

**1.«Молодежная политика в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы».**

Основным приоритетом программы молодежной политики является вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района, региона и страны; адаптация и включение молодежи в социально- экономические процессы общества, развитие духовной и нравственной культуры молодого населения; формирование здорового образа жизни.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План  2018 | Факт  2018 | Индекс эффективности |
| Количество мероприятий  в сфере молодежной политики | 42 | 46 | 110 |
| Количество участников мероприятий в сфере молодежной политики | 3 000 | 3 100 | 103 |
| Количество общественных объединений, реализующих молодежную политику | 3 | 3 | 100 |
| Количество мероприятий общественных объединений, реализующих молодежную политику | 24 | 25 | 104 |
| Количество участников общественных объединений, реализующих молодежную политику | 100 | 100 | 100 |
| Количество подростков, охваченных летней трудовой занятостью | 178 | 178 | 100 |

**2. «Развитие физической культуры и массового спорта   
в муниципальном образовании «Город Всеволожск» за 2018 год.**

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики МО «Город Всеволожск» важнейшим средством оздоровления населения, особенно детей и молодежи.

Стратегическими направлениями является укрепление здоровья населения, формирование у граждан установок здорового образа жизни, организация полезного досуга семей, детей, подростков и молодежи.

Развитие массового детского и молодежного спорта, организация и проведение массовых детских и юношеских соревнований является одним из приоритетных направлений.

Реализация программы в соответствии со 131-ФЗ от 06.10.2003 г.   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» позволяет целенаправленно работать по решению указанных проблем при максимально эффективном решении использовании бюджетных ассигнований, а также обеспечивает создание условий для развития на территории муниципального образования «Город Всеволожск» массовой физической культуры и спорта.

Для достижения основной цели Подпрограммы по увеличению численности населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в период 2018 г. решались следующие задачи:

- содействие в реализации поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, в т.ч. в зимний период;

- формирование спортивных команд города Всеволожска для выступления на соревнованиях различного уровня;

- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

- улучшение качества подготовки и результатов выступлений сборных команд города Всеволожска по спортивным дисциплинам;

- участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских   
и международных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Всеволожск» (Приложение 2);

- создание благоприятных условий для развития физической культуры   
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

- осуществление пропаганды физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни.

В результате реализации мероприятий достигли следующие результаты:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2018 году численность занимающихся - 28905 тыс. чел., что составляет 39,58 % от общей численности населения г. Всеволожск (73126 тыс. человек). Положительная динамика к 2017 году составляет 6,14 %. (5321 тыс. человек)

- увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),   
в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду   
и обороне» (ГТО), с 10 % в 2017 году, до 13 % в 2018 году.

- В 2018 году на территории района зарегистрировано 156 ед. спортивных сооружений, с учётом сезонных катков и дворовых площадок, в 2017 году - 151 ед спортивных сооружений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий на территории муниципального образования г. Всеволожск за 2018 г.»** | | | |
| Наименование | План  2018 | Факт  2018 | Индекс эффективности |
| Доля жителей МО «Город Всеволожск» систематически занимающаяся ФиС (%) | 37% | 39% | 105% |
| Организация работы городских открытых катков | 1 | 1 | 100 |
| Устройство и эксплуатация лыжных трасс для массового катания | 2 | 2 | 100 % |
| Организация и проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий (количество) | 37 | 46 | 124% |

- По подпрограмме был заложен бюджет в размере 5680000 руб (приложение 1), который полностью был израсходован на организацию мероприятия (приложение 2), проводимые на территории г. Всеволожск

В целом достижение заявленных задач Подпрограммы оказало позитивное влияние на состояние населения в сопряженных сферах жизнедеятельности: поспособствовало увеличению средней продолжительности жизни населения, повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения, создало условия, влияющие на повышение производительности труда, создание условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения и влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.

Приложение 1  
к подпрограмме «Развитие физической культуры   
и спорта» в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы»

**План реализации мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы. Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало | Окончание | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1.Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Всеволожск»  на 2018-2020 годы» |  | 2018 | 2021 | 2018 | 5 680,00 | 0,0 | 0,0 | 5680,00 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 5 900,00 | 0,0 | 0,0 | 5 900,00 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 6 200,00 | 0,0 | 0,0 | 6 200,00 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 6 500,00 | 0,0 | 0,0 | 6 500,00 | 0,0 |
|  |  | 2018-2021 | 24 280,00 | 0,0 | 0,0 | 24 280,00 | 0,0 |
| 1.1.Организация  и проведение, обеспечение спортивных мероприятий, содействие в проведении, участие команд  и представителей  в спортивных мероприятиях. |  | 2018 | 2021 | 2018 | 4 700,00 | 0,0 | 0,0 | 4 700,00 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 4 900,00 | 0,0 | 0,0 | 4 900,00 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 5 150,00 | 0,0 | 0,0 | 5 150,00 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 5 400,00 | 0,0 |  | 5 400,00 | 0,0 |
|  |  | 2018-2021 | 20 150,00 | 0,0 | 0,0 | 20 150,00 | 0,0 |
| 2 Содержание открытых катков, устройство  и эксплуатация лыжных трасс для массового катания |  | 2018 | 2021 | 2018 | 980,00 | 0,0 | 0,0 | 980,00 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | 1 000,00 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 050,00 | 0,0 | 0,0 | 1 050,00 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 1 100,00 | 0,0 | 0,0 | 1 100,00 | 0,0 |
|  |  | 2018-2021 | 4 130,00 | 0,0 | 0,0 | 4 130,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

1. Содействие в организации праздника, посвященного «Дню России», 12 июня 2018 года, г.Всеволожск, Юбилейная площадь.

2. Организация открытых соревнований по футболу, посвященных памяти героя Советского Союза гвардии ефрейтора Абросимова Михаила Романовича, 1 мая 2018 года, г.Всеволожск, СОШ № 2.

3. Участия в международном детско-юношеском футбольной Фестивале «Международном детско-юношеском футбольной Фестивале «Петербург Кап», с 27 мая по 1 июня 2018 года, г.Санкт-Петербург, Спортивный комплекс «Политехник».

4. Организация междугороднего турнира по волейболу «Всеволожская осень» среди девушек 2004-2005 г.р, 2006-2007 г.р.,10-11 ноября 2018 года, СОШ № 4, г.Всеволожск

5. Организация первенства Всеволожского района по вольной борьбе среди юношей и девушек, 2,3 ноября 2018 года, г.Всеволожск, Всеволожский центр образования

6. Организация соревнований по борьбе самбо среди молодежных объединений города Всеволожска, 28 октября 2018 года, г.Всеволожск, МОУ СОШ № 3.

7. Проведение физкультурно-массовых мероприятий посвященных выборам Президента Российской Федерации, 18 марта 2018 года, г.Всеволожск

8. Организация турнира города Всеволожска по гольфу «Самый ближний удар к лунке»,14 января 2018 года, г.Всеволожск, гольф-парк «Песчанка».

9. Организация II-х традиционных соревнований города Всеволожска, посвященных Всероссийскому празднику «День Физкультурника -2018», 11 августа 2018 года, г.Всеволожск, стадион ВАПТ

10. Содействие в организации Всероссийского дня флага, 22 августа 2018 года, г.Всеволожск, Юбилейная площадь

11. Организация работы и эксплуатации открытого катка на Юбилейной площади города Всеволожска в 2018, с января по март, с ноября по декабрь 2018 года, г.Всеволожск, Юбилейная площадь

12. Организация 3 Межрегионального турнира по каратэ-киокусинкай, Первенство г.Всеволожска, 11 ноября 2018 года, г.Всеволожск, ВАПТ

13. Организация II Открытого Первенства г.Всеволожск и Всеволожского района по каратэ киокусинкай «Всеволожская весна», 20 мая 2018 года, г.Всеволожск, ВДТА

14. Организация II Первенства г.Всеволожска по каратэ киокусинкай среди детей 6-11 лет «Кубок новичка» 8 апреля 2018 года, г.Всеволожск, ВАПТ

15. Участие в Чемпионате и Первенстве Российской организации Мацушима-2019» по каратэ киокушинкай (кумите), 28 апреля 2018 года, с 27 по 29 апреля 2018 года, г.Москва

16. Организация муниципального этапа г.Всеволожск, Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»,11,12,17 мая, г.Всеволожск, СОШ № 2. (футбольное поле).

17. Организация легкоатлетического пробега среди детей дошкольного и младшего школьного возраста «Колобок», 8 июня 2018 года, г.Всеволожск, стадион Всеволожского агропромышленного техникума

18. Организация открытых массовых лыжных соревнований «Лыжня зовет – 2 этап», 4 февраля 2018 года, г.Всеволожск, Румболовский парк

19. Организация открытых массовых лыжных соревнований «Лыжня зовет – 3 этап», 25 февраля 2018 года, г.Всеволожск, Румболовский парк

20. Организация открытых массовых лыжных соревнований «Лыжня зовет – 1 этап», 14 января 2018 года, г.Всеволожск, Румболовский парк

21. Организация награждения призеров и победителей массовых лыжных соревнований «Лыжня Зовет-2018», по итогам трех этапов, 28 февраля 2018 года, г.Всеволожск, ЦКД «Всеволожск».

22. Организация участия в Открытом Первенстве Ленинградской области по классическому жиму лежа, 15 апреля 2018 года, г.Отрадное

23. Организация работы по устройству и эксплуатации лыжной трассы для массового катания, январь-март, ноябрь-декабрь 2018 года, г.Всеволожск, Румболовский парк.

24. Организация пожарно-спасательной эстафеты среди учебных заведений Всеволожского района посвященной 112 годовщине образования Пожарной охраны Всеволожского района Ленинградской области, дню пожарной охраны России, 20 апреля 2018 года, г.Всеволожск, Юбилейная площадь

25. Организация межмуниципальных соревнований по кроссу и скандинавской ходьбе «Покори Румболовские высоты», 30 апреля 2018 года, г.Всеволожск, Румболовский парк.

26. Организация соревнований по спортивному ориентированию «Новогодний ориентир - 2018» 23 декабря 2018 года, г.Всеволожск, Румболовский парк.

27. Организация Первенства г.Всеволожска (молодежное объединение «Всеволожская Артель», МПК «Победа», МПК «Александра Невского» среди юношей 7-9, 10-11, 12-13,14-15,16-17 лет по Рукопашному бою,22 апреля 2018 года, г.Всеволожск, СОШ № 3

28. Организация спартакиады для лиц с ограниченными возможностями «Спартакиада сильных духом», 8 сентября 2018 года, г.Всеволожск, СОШ № 2.

29. Организация XII Спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений города Всеволожска, с 5 по 26 октября 2018 года, г.Всеволожск.

30. Организация легкоатлетического пробега и соревнования по скандинавской ходьбе «Стартуем вместе», 22 сентября 2018 года, г.Всеволожск, стадион Всеволожского агропромышленного техникума

31. Организация Чемпионата и Первенства г.Всеволожска и Всеволожского района по тайскому боксу, 10,11 февраля 2018 года, г.Всеволожск, ВДТА.

32. Организация Первенства г.Всеволожска по тхэквондо, 15 декабря 2018 года, МОУ «СОШ № 3», г.Всеволожск

33. Организация соревнований по ушу «Кубок Надежды по ушу», приуроченных к 25-летию Дня Конституции Российской Федерации, 2 декабря 2018 года, г.Всеволожск, спортивный комплекс «Всевангар».

34. Участие в Первенстве России по ушу-тоалу-2018, с 19 по 24 апреля 2018 года, г.Москва

35. Участия в Первенстве России по традиционному ушу, с 26 по 31 марта 2018 года, г.Москва.

36. Организация «Традиционного Всеволожского турнира по флорболу, посвященного Дню защиты Детей», 1 июня 2018 года, г.Всеволожск, спортивная площадка, Аэропортовская д.1.

37. Организация оплаты вступительного взноса команды ФК «Всеволожск» (г.Всеволожск) для участия в Кубке Федерации футбола Всеволожского района по футболу среди мужских команд, 3,4,5,6,8,10,13 мая 2018 года, п.Романовка (футбольное поле)

38. Оплата вступительного взноса команды ФК «Всеволожск» (г.Всеволожск) для участия в Чемпионате, Кубке Всеволожского района по футболу среди мужских команд сезона-2018, 6,13,20,27 июня, 4,11,18,25 июля, 1,8,15,22,29 августа,5,12,19,26 сентября, 3,10,17 октября 2018 года, г.Всеволожск

39. Оплаты вступительного взноса команды ФК «Всеволожск» (г.Всеволожск) для участия в Чемпионате Всеволожского района по мини-футболу среди мужских команд, 7,11,12,13,14,16,19,20,21,23,25,26,27,28,30 мая 2018 года, пос.им.Морозова, ФОК.

40. Организация награждения победителей футбольного турнира среди мужских команд, 24 августа 2018 года, МОУ СОШ № 2, г.Всеволожск

41. Организация «III традиционного турнира Всеволожского района по футболу, посвященного Дню Великой Победы», 19 мая 2018 года, г.Всеволожск, СОШ № 2

42. Организация «Открытого Первенства города Всеволожска по хоккею с мячом», 6,7 октября 2018 года, Всеволожский район, дер.Старая, Ледовая Арена «Ладога»

43. Организация кубка по шахматам «Кубок Дошкольника», 22 декабря 2018 года, г.Всеволожск

44. Организация Первенства г.Всеволожска по шахматам среди детей не старше 2008 г.р., 24 ноября 2018 года, г.Всеволожск

45. Организация «Традиционного семейного турнира по шахматам», 3 ноября 2018 года, г.Всеволожск

46. Организация «физкультурно-массовых соревнований, эстафеты «Ради жизни на Земле»», 8 мая 2018 года, г.Всеволожск.

**3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Всеволожск» 2018-2020 гг.»**

Целью подпрограммы: создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск», а именно:

– Ремонт систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие этих систем;

– улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры;

– снижение темпов роста аварийных ситуаций на сетях предоставления коммунальной услуги;

– улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания граждан.

Целевыми показателями подпрограммы: «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы» являются:

– выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газораспределительных сетей;

– выполнение работ по техническому обслуживанию передаточных устройств по физическим объектам;

– Взносы за капитальный ремонт, оплачиваемые муниципальным образованием за муниципальные квартиры;

– Субсидии в целях возмещения затрат на установку и (или) замену индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг (холодного и (или) горячего водоснабжения) нанимателям, проживающим в муниципальном жилищном фонде МО «Город Всеволожск»;

– Строительно-техническая экспертиза и прочие расходы.

На данный момент на техническом обслуживании находятся:

– 19 481 п.м. газораспределительных сетей (Итого за 2018- **299 922,09**);

– 6 960 п.м. передаточных устройств по физическим объектам (Итого за 2018- **429 299,48**).

**Финансовые показатели:**

Наименование подпрограммы: «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы»

Отчетный период: 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программных мероприятий** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **% исполнения** |
| Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газораспределительных сетей на территории МО «Город Всеволожск» | 429 299,48 | 429 299,48 | 100% |
| Наименование программных мероприятий | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| Техническое обслуживание передаточных устройств по физическим объектам г. Всеволожска Ленинградской области | 299 922,09 | 299 922,09 | 100% |
| Наименование программных мероприятий | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые МО  за муниципальные помещения  в многоквартирных домах  на территории МО «Город Всеволожск», в соответствии  с постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 №508  «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы» | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программных мероприятий** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Исполнения**  **%** |
| Субсидии в целях возмещения затрат на установку и (или) замену индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг (холодного и (или) горячего водоснабжения) нанимателям, проживающим  в муниципальном жилищном фонде МО «Город Всеволожск» | 20 000,00 | 0  Ввиду отсутствия обращений граждан на возмещение затрат | 0 |
| Строительно-техническая экспертиза и прочие расходы | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100% |

Целью подпрограммы: развитие сети уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск», обеспечение безопасности и комфортности проживания населения, безопасности движения транспорта и пешеходов, улучшения архитектурного облика города Всеволожска в вечернее и ночное время суток.

Для реализации целей подпрограммы: «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск», программы «Благоустройство территории МО «Город Всеволожск на 2018-2020 гг.» были поставлены следующие задачи:

–техническое обслуживание сетей и оборудования уличного освещения;

–проведение текущего ремонта сетей уличного освещения;

Результатами реализации подпрограммы: «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск»:

На данный момент на территории города Всеволожска на техническом обслуживании находятся около 285 км сетей уличного освещения. За 2018 – **12 988 236,72 руб.**

Обеспечение функционирования уличного освещения, оплата электроэнергии за 2018 – **49 084 124,74.**

**Финансовые показатели** **подпрограммы:**

Наименование подпрограммы: «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск»

Период реализации: 2018

Отчетный период: 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программных мероприятий** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **% исполнения** |
| Техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск» | 12 988 236,72 | 12 988 236,72 | 100% |
| Обеспечение функционирования уличного освещения, оплата электроэнергии | 45 000 000,00 | 49 084 124,74 | 109% |

**4. «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск»**

**на 2018-2020 годы».**

Приоритет реализации программы в сфере безопасности является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО «Город Всеволожск».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 «Библиотечная деятельность» | 7 200,0 | 7 200,0 | 100 |
| Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | 5 316,635 | 5 316,635 | 100 |
| Софинансирование обеспечения выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 1 683,365 | 1 683,365 | 100 |
| Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств местного бюджета | 200,00 | 200,00 | 100 |
| Основное мероприятие 2 «Создание условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов» | 32 167,9 | 34 292,755 | 106,6 |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры | 24 017 ,9 | 22 464,2 | 93,5 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 7 000,0 | 8 401,155 | 120 |
| Субсидии на иные цели автономному учреждению | 140,0 | 290,0 | 207,1 |
| Участие в областных, районных мероприятиях | 70,0 | 70,0 | 100 |
| Всероссийский День работников культуры | 70,0 | 70,0 | 100 |
| Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства | 0,0 | 320,0 | 320 |
| Обеспечение стимулирующих выплат работника муниципальных учреждений культуры | 1 150,0 | 3 107,4 | 270,2 |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение сохранности и развития музейного фонда» | 1051,00 | 1 047,537 | 99,6 |
| Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и искусства» | 0,00 | 100,00 | 100 |
| **Сведения о достигнутых показателях (индикаторах) подпрограммы** | | | |
| Основное мероприятие 1 «Библиотечная деятельность» | | | |
| Рост числа читателей | 8,8 | 8,4 | 95,4 |
| Увеличение количества книговыдач | 175,0 | 167,6 | 95,7 |
| Причиной снижения индикаторов (показателей) стало слияние двух библиотек, в связи с тем, что библиотеки были расположены по одному адресу. В результате прекратилось дублирование читателей, записанных сразу в две библиотеки. | | | |
| Основное мероприятие 2 «Создание условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов» | | | |
| Увеличение доли населения, участвующих в клубных формированиях | 1,18 | 1,06 | 89,8 |
| Увеличение количества посещений мероприятий (зрителей) | 73 | 50,5 | 69,1 |
| Снижение показателей обусловлено передачей полномочий в сфере организации досуга и обеспечения деятельности учреждениями культуры -досуговые помещения в количестве 7 единиц (общей площадью - 973 кв.м.) занимаемые молодежно-подростковыми клубами МО «Город Всеволожск» в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и выведены из сферы культурно-досуговой деятельности в сферу деятельности по реализации молодежной политики. | | | |
| Увеличение количества участников клубных формирований, участвующих в областных и районных мероприятиях | 255 | 350 | 137,2 |
| Увеличение доли участников клубных формирований – лауреатов и дипломантов всероссийских, международных, областных фестивалей и конкурсов | 22 | 30,7 | 139,5 |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение сохранности и развития музейного фонда» | | | |
| Увеличение количества музейных мероприятий (выставки, лекции, экскурсии и т.п.) | 30 | 37 | 123,3 |
| Увеличение количества посещений музейных мероприятий (выставки, лекции, экскурсии и т.п.) | 4,9 | 7,6 | 155,1 |
| Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и искусства» | | | |
| Количество учреждений культуры, объектов культурного наследия, прошедших ремонт, капитальный ремонт, проектирование, реставрацию | 0 | 1 | 100 |

**5. «Безопасность в муниципальном образовании «Город Всеволожск на 2018 – 2020 годы» в 2018 году.**

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществлялась по критериям:

1) Степени достижения цели и решения задач программы по формуле:

Сд = Зф/Зп х100% (согласно раздела программы).

Результат:

- по создание и (или) поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах МО «Город Всеволожск».

поселения: Сд = 2к-та/2к-та х 100% = 100%;

- по техническому обслуживанию и ремонту системы АПК АИС «Безопасный город» (г.Всеволожск,):

Сд = 1ед./1ед. х 100% = 100%;

- по техническому обслуживанию и ремонту системы наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Всеволожск»:

Сд = 283ед./275ед. х 100% = 97%;

- по безопасности на водных объектах: Сд = 1ед./1ед. х 100% = 100%.

Эффект от реализации данной программы состоит в том, что в итоге обеспечено техническое обслуживание и ремонт пожарных гидрантов на территории МО «Город Всеволожск, оповещение населения на территории МО «Город Всеволожск» ЧС в количестве около 75000 человек; обеспечен визуальный контроль наиболее проблемных территорий города Всеволожска, проведено обучение плаванию 220 человек, из них детей - 152 человека,

2) Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-

ности использования средств муниципального бюджета по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100% .

Результат за всю программу:

Уф = 6267,38464руб./6405,28404руб. х 100% = 97,8%.

3) Степени реализации программы.

Выполнение муниципальной программы в 2018 году относится к высокому уровню эффективности, так как запланированные задачи решены практически в полном объёме, при этом дополнительно выполнены работы, играющие важную роль в жизнедеятельности населения МО «Город Всеволожск».

**«Безопасность в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018 – 2020 годы» в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной подпрограммы** | **Наименование подпрограмм для финансирования** | **Наименование видов работ, услуг, финансируемых из бюджета района** | **Выделено финан-сов на выполне-ние работ, услуг**  **(тыс. рублей)** | **Израсходовано**  **по состоянию**  **на 31.12.2018г**  **(тыс. рублей)** |
| **«Безопасность в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы»** | Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории МО «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы»  Всего за подпрограмму  **Подпрограмма 2 «**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 - 2020 годы».  Всего за подпрограмму: | - Создание и (или) поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах МО «Город Всеволожск».  - Оказание услуг по выставлению выдвижного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водных объектах.  - Закупка оборудования для ремонта муниципальной системы оповещения на территории МО «Город Всеволожск»  - Выполнение работ по техническому обслуживанию пожарных гидрантов в соответствии с прилагаемым перечнем.  - Организация и проведение мероприятий по систематической противопожарной пропаганде, информированию и обучению населения мерам пожарной безопасности на постоянной основе и непрерывно.  - Обучение работников администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по программе пожарно-технического минимума | **1350,241**  **389,293**    **71,0**          **1810,534**      **1567,769**    **160,0**  **40,0**  **1767,769** | **1350,241**  **389,293**  **71,0**  **1810,534**    **1479,7696**  **113,100**  **37,0**  **1629,8696** |
| **Подпрограмма 3** Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию, администрированию и восстановлению работоспособности АПК АИС «Безопасный город» в соответствии с прилагаемым перечнем адресов с размещенными элементами оборудования АПК АИС «Безопасный город».  Всего за подпрограмму: | **-** Поддержание АПК АИС «Безопасный город» в исправном состоянии.  - Выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту оборудования и (или) оптико-волоконных линий связи АПК АИС «Безопасный город». | **2667,37278**  **159,60826**  **2826,98104** | **2667,37278**  **159,60826**  **2826,98104** |
| **ИТОГО по подпрограмме** |  |  | **6405,28404** | **6267,38464** |

Примечание: В целом планируемые мероприятия согласно программы выполнены. Исполнение программы в 2018 году составляет 97,8%.

Сумма неисполнения **подпрограммы 2** - 134899, 40 рублей, как результат неполной замены неисправных пожарных гидрантов подрядчиком, (из 35 заменено 27), а также не использованы все возможности противопожарной пропаганды (из 160,0тыс. руб. использованы 113,100 рублей).

Сумма 18585, 24  рублей осталась, как экономия, в результате проведения конкурсных процедур.

**6. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы»**

**за 2018 год** утвержденной постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.02.2018 года №200 (внесены изменения постановление № 1989 от 11.07.2018; постановление №3909 от 26.12.2018)

Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск».

Задачи муниципальной подпрограммы:

- строительство систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие этих систем;

- строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Всеволожск»;

- улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Всеволожск»;

- устройство пешеходных дорожек, тротуаров и автобусных остановок на территории МО «Город Всеволожск»;

- газификация многоквартирных жилых домов и частного сектора МО «Город Всеволожск»;

- ремонт муниципального фонда (муниципальных квартир) МО «Город Всеволожск

Целевые индикаторы и показатели эффективности муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Значение показателя | | |
| План 2018г. | Факт 2019г. | Индекс эффективности % |
| 1 | Выполнение работ по строительству (ремонту) автомобильных дорог, м | 8 671,5\* | 10558,00\* | 121,8 |
| 2 | Выполнение работ по замене (ремонту) тепловых сетей, п. м | 640,0\* | Замена тепловых сетей не производилась, был выполнен капитальный ремонт оборудования котельных №2,№17 | |
| 3 | Выполнение работ по строительству сетей газификации, п.м. | 1 501,0\* | 1653,70\* | 110,2 |
| 4 | Выполнение работ по ремонту (замене) водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации, п.м. | 2 460,4 \* | 4062,37\* | 165,2 |
| 5 | Ремонт муниципального фонда (квартир) | 3 | 4 | 133 |
| 6 | Выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС  в муниципальных квартирах, шт. | 34 | 0 | 0 |
| 7 | Благоустройство общественных и дворовых территорий, терр.\* | 26 | 26\* | 100 |
| 8 | Снос (демонтаж) аварийных расселенных многоквартирных домов, шт. | 5 | 4 | 80 |
| 9 | Устройство остановочных павильонов, шт.\* | 14 | 14\* | 100 |

Мероприятия подпрограммы представленные \* - были реализованы за счет средств местного бюджета и субсидий из областного бюджета Ленинградской области предоставленных в 2018 году бюджету МО «Город Всеволожск».

Мероприятия муниципальной подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы» за 2018 год реализованы с высоким уровнем эффективности.

**7. «Благоустройство территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 год.**

Цель муниципальной подпрограммы: Создание наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории.

Задачи муниципальной подпрограммы:

1. Организация благоустройства территории поселения;

2. Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск»;

3. Своевременное принятие мер в рамках отведенных полномочий в сфере благоустройства. Создание условий для массового отдыха жителей поселения;

4. Поддержание мемориалов и памятников в надлежащем состоянии.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | План | Факт | Индекс эффективности % |
| 2018г. | 2018г. |
| «**Благоустройство территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 – 2021 годы»** | | | | |
| 1 | Уборка тротуаров пешеходных дорожек  и автобусных остановок (тыс. м2) | 27 000,00 | 30 000,00 | 111,11 |
| 2 | Объем убираемых отходов ТБО (м3) | 66 000,00 | 66 976,23874 | 101,48 |
| 3 | Окос газонов (тыс. м2) | 840,00 | 1 660,00 | 197,62 |
| 4 | Очистка сетей ливневой канализации (м.п.) | 3 550,00 | 3 430,00 | 96,62 |
| 5 | Ремонт детских игровых и спортивных дворовых площадок (шт.) | 68,00 | 74,00 | 108,82 |
| 6 | Обслуживание и текущий ремонт дорог общего пользования IV и V категории  (тыс. м2) | 4 400,00 | 4 450,00 | 101,14 |
| 7 | Ремонт ограждений (м2) | 2 500,00 | 2 020 | 80,80 |
| 8 | Количество рассады на цветники (шт) | 10 000,00 | 10 058,00 | 100,58 |

Мероприятия муниципальной подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 – 2021 годы» за 2018 год реализованы с высоким уровнем эффективности.

**8. «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год»**

Цель муниципальной подпрограммы: Активизация населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения.

Содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в решении вопросов местного значения. Создание наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории. Повышение уровня благоустройства МО «Город Всеволожск», архитектурно-художественного оформления маршрутной сети и мест ожидания общественного транспорта.

Задачи муниципальной подпрограммы:

- устройство остановочных павильонов в рамках благоустройства населенного пункта г. Всеволожска Ленинградской области»;

- закупка и установка урн для экскрементов животных на улицах МО «Город Всеволожск.

- выполнение работ по ремонту объекта социально-культурной сферы МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга».

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | Индекс эффективности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Количество установленных остановочных павильонов\* | Шт. | 14 | 0 | 0% |
| \*Остановочные павильоны установлены. Принять и оплатить выполненные работы не представляется возможным по следующим причинам:  1. Выполненные работы не соответствуют Техническому заданию. Что является нарушением п 1.1 Контракта.  2. Выполненные работы не соответствуют ведомостям объемов работ и локальным сметным расчетам.  В связи с вышеизложенным, согласно п. 2.8 Контракта «работы, выполненные с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений». Решение вопроса об оплате работ в судебном порядке. | | | | | |
| 2 | Количество установленных урн для экскрементов животных | Шт. | 6 | 6 | 100% |
| 3 | Ремонт лестницы объекта социально-культурной сферы МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга» | Ед. | 1 | 1 | 100% |

Мероприятия подпрограммы реализованы за счет средств местного бюджета и субсидий из областного бюджета Ленинградской области предоставленных в 2018 году бюджету МО «Город Всеволожск».

Мероприятия муниципальной подпрограмма «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год» муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021годы» за 2018 год реализованы со среднем уровнем эффективности.