**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 2018 году.**

В соответствии с Планом мероприятий на 2018 год муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы», утвержденной 17.11.2016 года Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 2865, 29 июня 2018 года были выполнены следующие мероприятия:

п.1.1. «Утилизация люминесцентных ламп, несанкционированно размещенных в бывшей котельной на станции Кирпичный завод».

*Целевой индикатор Программы* – заключен 1 муниципальный контракт: № 991887 от 20.06.2017 года «Выполнение работ по утилизации люминесцентных ламп, несанкционированно размещенных в бывшей котельной на станции Кирпичный завод» с ООО «ЭП «Меркурий».

Учитывая, что на момент начала работ бывшая котельная на станции Кирпичный завод находилась в аварийном состоянии в результате срезания металлических конструкций неустановленными лицами и представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящимся в непосредственной близости или внутри объекта, контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.10.2018 года № 3172 внесены изменения в постановление администрации от 17.11.2016 № 2865 следующие изменения: «В пункте 1.1 Приложения «План мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2017-2019 годы» к Постановлению финансирование в 2018, 2019 годах исключить».

п.1.2 «проведение независимой экологической экспертизы территории, прилегающей к полигонам по утилизации отходов»

*Целевые индикаторы Программы:*

2018 год – 1 муниципальный контракт;

2019 год – 1 муниципальный контракт;

исключены в связи с отсутствием финансирования.

п.2.1 «проведение мероприятий по восстановлению земель (рекультивация)»

*Целевой индикатор Программы:*

2018 год – 1 муниципальный контракт;

исключен в связи с отсутствием финансирования.

п.3.1 Проведены экологические субботники с привлечением жителей района по уборке:

- на территории жилых массивов;

- территорий, прилегающих к организациям, предприятиям в населенных пунктах;

- памятников и воинских захоронений.

*Целевой индикатор Программы* **–** отчет

п.3.2 Проведена экологическая акция «Чистый район»

*Целевой индикатор Программы* **–** отчет

п.3.3 Проведена экологическая акция «Чистые озера»

*Целевой индикатор Программы* **–** отчет

п.3.4 Освещение в средствах массовой информации вопросов охраны окружающей среды

*Целевой индикатор Программы* **–** 2 публикации в газете «Всеволожские вести».

Результаты реализации программы:

- Обеспечение права жителей Всеволожского муниципального района ЛО на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки во Всеволожском районе и ее постепенного улучшения;

- Снижение негативного воздействия на охрану окружающей среды и жителей Всеволожского муниципального района от несанкционированного размещения отходов различного класса опасности;

- повышение уровня знаний населения Всеволожского муниципального района о природе, экологической культуры, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения.

С учетом выполнения запланированных мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы в неполном объеме, в установленные сроки, оценка эффективности Программы за 2018 год – удовлетворительно.