Отчетная информация по МО «Город Всеволожск»

о реализации администрацией МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО этапа 2019-2020гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах», в части достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица  измерения | План  по этапу  2019-2020гг. | План 2019г. | План 2020г. | По состоянию  на 1 апреля  2020г. |
| 1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв. м | 1 407,35 | 412,2 | 995,15 | 784,4 |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 112 | 35 | 77 | 63 |
|  | Дополнительно для расчета целевых показателей: | − | − | − | − | − |
| 1 | Количество аварийных домов, подлежащих расселению | шт. | 11 | 3 | 8 | 3 |
| 2 | Количество освобожденных жилых помещений в аварийных домах | шт. | 41 | 11 | 30 | 22 |