**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**муниципальной программы** «**Забота**» **Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2024 годы**»

**за 2020 год**

1. Муниципальная программа «Забота» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 02 марта 2020 года № 594 (далее - муниципальная программа).

В программу внесены изменения следующими постановлениями администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

- от 02.04.2020г. № 1108 «О внесении изменений в постановление администрации от 02.03.2020 № 594»;

- от 27.07.2020г. № 2242 «О внесении изменений в постановление администрации от 02.03.2020 № 594»;

- от 25.11.2020г. № 4041 «О внесении изменений в постановление администрации от 02.03.2020 № 594»;

- от 01.03.2021г. № 609 «О внесении изменений в постановление администрации от 02.03.2020 № 594».

2. Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей программы и решение программных задач:

- подпрограмма «Забота о семьях и детях, пожилых людях, инвалидах и гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию»;

- подпрограмма «Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан с применением адресного подхода».

Реализация муниципальной программы направлена на улучшение качества жизни отдельных категорий жителей Всеволожского района путём эффективности поддержки за счет адресного оказания помощи, увеличении числа детей, проживающих на территории района, имеющих возможность получать оздоровительные услуги, укрепление института семьи, обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, социальной поддержки, предусмотренной государством.

Реализация подпрограмм в 2020 году осуществлялась за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

В рамках мероприятий подпрограммы 1 «Забота о семьях и детях, пожилых людях, инвалидах и гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию»:

-оказана адресная финансовая помощь 100 семьям**,** находящимся в трудной жизненной ситуации в сумме 2 118,9 тыс. рублей.

- оказана адресная социальная помощь в виде канцелярских, школьных принадлежностей малообеспеченным семьям с детьми израсходована сумма 372,9 тыс. рублей. Помощь получили 250 детей;

- на оказание адресной социальной помощи в виде новогодних подарков, израсходована сумма в размере 142,8 тыс. руб., приобретено 400 подарков**.**

- на оказание мер социальной поддержки, предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, семьям, принявшим на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей израсходовано 117 146,2 тыс. руб.

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 «Забота о семьях и детях, пожилых людях, инвалидах и гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2020 год) | Факт  (2020 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Охват граждан района по оказанию помощи от общего количества обратившихся в Комитет | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Эффективность использования денежных средств | % | 100 | 96,9 | Планировалось осуществлять выплату материальной помощи большему количеству граждан, чем фактически сложившееся количество, по результатам конкурсных процедур сложилась экономия при приобретении новогодних подарков |
| 3 | Доля граждан, которые отстранены органами опеки и попечительства Всеволожского района Ленинградской области от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) ребенка, оставшегося без попечения родителей, от числа граждан, назначенных и являющихся опекунами (попечителями | % | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий по подпрограмме 1 «Забота о семьях и детях, пожилых людях, инвалидах и гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие «Повышение уровня жизни семей с несовершеннолетними детьми, пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» | 3 196 375,48 | 2 635 709,00 | Планировалось осуществлять выплату материальной помощи большему количеству граждан, чем фактически сложившееся количество, по результатам конкурсных процедур сложилась экономия при приобретении новогодних подарков |
| 2 | Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление института семьи» | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие «Создание условий для поддержания стабильного качества жизни граждан Всеволожского района» | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| 4 | Основные мероприятия «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»  «Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, семьям, принявшим на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» | 127 680 800,0 | 124 139 023,22 | По выплате вознаграждения приемным родителям, выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на выплату единовременного пособия при передаче детей в семью планировалось большее количество получателей, чем фактически сложившееся. По аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проведенные аукционы признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок от участников. |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 | 131 027 175,48 | 126 924 732,22 |  |

Уровень эффективности реализации подпрограммы 1 «Забота о семьях и детях, пожилых людях, инвалидах и гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Забота»Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2024 годы» составляет 91,1% (удовлетворительно).

Сдn1 = 100/100 \* 100% = 100%

Сдn2 = 96,9/100 \* 100% = 96,9%

Сд = (100% + 96,9% ) / 2 = 98,45%

Уф = 126 924 732,22/131 027 175,48 \* 100%= 96,9%

М = 3/4 \* 100% = 75%

Уровень эффективности = 98,45% \* 0,5 + 96,9% \* 0,2 + 75% \* 0,3 = 91,1 %

Дальнейшая реализация программы целесообразна.

В рамках мероприятий подпрограммы 2 «Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан с применением адресного подхода» осуществляется:

- ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, должности муниципальной службы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. По состоянию на 01.01.2021 года получателями выплаты являются 157 чел.;

- ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Всеволожского района». По состоянию на 01.01.2021 года получателями выплаты являются 36 чел.

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 2 «Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан с применением адресного подхода»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2020 год) | Факт  (2020 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля отдельных категорий граждан, которым назначены и предоставлены выплаты в соответствии с подпрограммой программы «Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан с применением адресного подхода», в общем числе граждан, обратившихся за их назначением | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Эффективность использования денежных средств | % | 100 | 99,9 |  |

Исполнение мероприятий по подпрограмме 2 «Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан с применением адресного подхода»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат» | 47 493 584,52 | 47 423 505,52 | Планировалось большее количество получателей пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии муниципальным служащим |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 | 47 493 584,52 | 47 423 505,52 |  |

Уровень эффективности реализации подпрограммы 2 «Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан с применением адресного подхода» муниципальной программы «Забота»Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2024 годы» составляет 99,99% (высокий уровень).

Сдn1 = 100/100 \* 100% = 100%

Сдn2 = 99,9/100\* 100% = 99,9%

Сд = (100% + 99,9%) / 2 = 99,95%

Уф = 47 423 505,52/47 493 584,52\* 100% = 99,9%

М = 1/1 \* 100% = 100%

Уровень эффективности = 100% \* 0,5 + 99,95% \* 0,2 + 100% \* 0,3 = 99,99 %

Дальнейшая реализация программы целесообразна.