Отчетная информация по МО «Город Всеволожск»

о реализации администрацией МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

мероприятий по расселению аварийного/непригодного жилищного фонда, в части достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя результативности | Ед.  измерения | План по этапу/мероприятию | Выполнено по состоянию  на 01.04.2021г.  (нарастающим итогом с начала реализации этапа/мероприятия) |
| 1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного/непригодного жилищного фонда, в т.ч. | кв. м | 2124,95 | 1385,7 |
| *этап 2019-2020гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | кв.м. | 1420,55 | 1316,9 |
| *основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»* | кв.м. | 121,0 | 68,8 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2021 году* | кв.м. | 583,4 | − |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного/непригодного жилищного фонда, в т.ч. | чел. | 174 | 119 |
| *этап 2019-2020гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | чел. | 112 | 107 |
| *основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»* | чел. | 15 | 12 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2021 году* | чел. | 47 | − |
|  | Дополнительно для расчета целевых показателей: | − | − | − |
| 1 | Количество аварийных/непригодных домов, подлежащих расселению, в т.ч. | шт. | 16 | 8 |
|  | *этап 2019-2020гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | шт. | 11 | 7 |
| *основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»* | шт. | 2 | 1 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2021 году* | шт. | 3 | − |
| 2 | Количество освобожденных жилых помещений в аварийных/непригодных домах, в т.ч. | шт. | 61 | 41 |
|  | *этап 2019-2020гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | шт. | 42 | 39 |
| *основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»* | шт. | 3 | 2 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2021 году* | шт. | 16 | − |