**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Безопасность Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 годы»**

**за 2020 год**

1. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.12.2015 №3124, постановления о внесении изменений от 19.10.2018 №3089 от 26.11.2019 №3878 от 29.12.2019 №4355, от 26.05.2020 №1593.

2. Текстовая часть в произвольной форме по программе.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

В 2020 году по муниципальной программе «Безопасность Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 годы»:

-была разработана проектно-сметная документация системы оповещения населения по сигналам гражданской обороны, о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах Щегловского сельского поселения: д. Щеглово, д. Каменка, п. ж-д. ст. Кирпичный завод, д. Малая Романовка, д.  Минулово, д. Плинтовка, пос. Щеглово на сумму 18,00 тысяч рублей, внедрение которой начнется в 2021 году;

-обеспечено функционирования добровольной народной дружины (ДНД) на территории МО «Всеволожский муниципальный район» на сумму 921 000,00 (девятьсот двадцать одна) тысяча 00 копеек;

-в рамках деятельности МКУ «ОБИП» проведены мероприятия по обеспечению общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания, развития системы информирования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» на сумму 22 000 000,00 (двадцать два миллиона) рублей.

-начиная с 2020 года, в состав сил и средств постоянной готовности Всеволожского районного звена РСЧС, предназначенных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации, вошло аварийно-спасательное формирование (далее - АСФ), созданное администрацией Всеволожского муниципального района на базе муниципальной организации МКУ «Общественная безопасность и правозащита», оснащенное специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Организовано круглосуточное дежурство АСФ в режиме постоянной готовности для проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ.

-оказаны услуги по выставлению выдвижного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на Ладожском озере на сумму 289 711,33 (Двести восемьдесят девять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 33 копейки.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020год) | Факт(2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Обеспечение общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания, развитие системы информирования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район». | % | Повышение уровня безопасности ежегодно на 5%.Обеспечение оповещения до 90% населения района | Повышение уровня безопасности ежегодно на 5%.Обеспечение оповещения до 90% населения района |  |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО «Всеволожский муниципальный район»  | чел. | Обеспечение безопасного отдыха на водных объектах до 6000 чел. | Обеспечение безопасного отдыха на водных объектах до 6000 чел. |  |
|  | Обеспечение функционирования добровольной народной дружины (ДНД) на территории МО «Всеволожский муниципальный район»  | % | Повышение уровня безопасности населения ежегодно на 5%. | Повышение уровня безопасности населения ежегодно на 5%. |  |
|  | Создание и (или) поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях на территории МО «Всеволожский муниципальный район»  | % | Повышение уровня безопасности населения ежегодно на 5%. | Повышение уровня безопасности населения ежегодно на 5%. |  |

4. Текстовая часть в произвольной форме по каждой подпрограмме (при наличии подпрограмм).

5. Исполнение показателей (индикаторов) по каждой подпрограмме (при наличии подпрограмм)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (20\_год) | Факт(20\_год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

6. Исполнение мероприятий по программе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания, развитие системы информирования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район»  | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |  |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО «Всеволожский муниципальный район» .  | 290 000,00 | 289 711,33 |  |
| 3 | Обеспечение функционирования добровольной народной дружины (ДНД) на территории МО «Всеволожский муниципальный район»  | 921 000,00 | 921 000,00 |  |
| 4 | Создание и (или) поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях на территории МО «Всеволожский муниципальный район»  | 100 000,00 | 18 000,00 |  |
|  | ИТОГО по программе | 23 311 000,0 | 23 229 000,00 |  |

7. Оценка эффективности реализации по программе в 2020 году.

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд = ∑ Сдn/N = 100%/4 + 100%/4 + 100%/4 +100%/4 = 100%

Сдn1 = Зф /Зп \* 100% = 5/5\*100%= 100%

Сдn2 = Зф /Зп \* 100% = 6000/6000\*100%= 100%

Сдn3 = Зф /Зп \* 100% = 5/5\*100%= 100%

Сдn4 = Зф /Зп \* 100% = 5/5\*100%= 100%

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

Уф = Фф / Фп \* 100% = 23 229 000,00/23 311 000,0 \* 100% = 99,6%

3. Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100% = 4 /4\*100% = 100%

**Уровень эффективности муниципальной программы:**

**0.5\*Сд + 0,2\*Уф + 0,3\*М = 50% + 19,92% + 30% = 99,92%**

**Муниципальная программа считается реализованной при эффективности 95% и более - с высоким уровнем.**

**Вывод:**

Мероприятия муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района Ленинградской области» необходимы для обеспечения безопасной жизнедеятельности.

 Вместе с тем требуется переработка муниципальной программы на 2021 – 2025 годы, где часть мероприятий муниципальной программы необходимо передать для решения в рамках деятельности МКУ «ОБИП» таких, как обеспечение функционирования добровольной народной дружины (ДНД) и общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания на территории МО «Всеволожский муниципальный район».

 В соответствии с вышеизложенным, разработана и утверждена муниципальная программа постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.10.2020 №3606 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» на 2021 – 2025 годы».

\*оценка эффективности приводится в соответствии с формулами, принятыми в программе (подпрограмме), с обязательным указанием уровня эффективности и выводом (предложением) по дальнейшей реализации программы (подпрограммы), корректировке или прекращении действия программы (подпрограммы).