**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Безопасность в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021 – 2025 годы»**

**за 2021 год**

1. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.10.2020 № 3605.

2. Текстовая часть в произвольной форме по программе.

В целях обеспечения защиты населения и территории МО «Город Всеволожск» органы местного самоуправления, в пределах своей компетенции, в приоритетном порядке реализуют практические и профилактические мероприятия, в том числе воспитательные и пропагандистские меры, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По муниципальной программе «Безопасность в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021 – 2025 годы» в 2021 году были проведены практические мероприятия, позволяющие сделать более безопасной жизнедеятельность людей:

-выполнены работы и оказаны услуги по внедрению и эксплуатационно-техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности АПК АИС "Безопасный город" на территории МО "Город Всеволожск" на сумму 11 500 282,70 рублей.

-оказаны услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию местной системы оповещения на территории МО «Город Всеволожск» в составе 12 электросирен в городе Всеволожске и 2 систем точечного оповещения населения в пос. Ковалево, поселке Шестой километр и поселке Щеглово (торфопредприятие) на сумму 200 000,00 (Двести тысяч) рублей;

-выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на территории МО «Город Всеволожск» на сумму 1 802 354 (Один миллион восемьсот две тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 45 копеек;

-организована систематическая противопожарная пропаганда в соответствии с действующим законодательством на сумму 139 980,00 (сто тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2021год) | Факт(2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | *Доля видеокамер от их общего количества, которые планируется установить в городе Всеволожске* | % | 10 | 10 |  |
| 2. | Доля неисправных пожарных гидрантов к общему количеству | % | 10 | 10 |  |
| 3. | *Доля неисправных оконечных устройств (электросирен или ТСО) к общему количеству местной системы оповещения и информирования населения МО «Город Всеволожск» по сигналам гражданской обороны и в случае чрезвычайных ситуаций населения*  | % | 1 | 1 |  |
| 4. | *Доля граждан, спасенных во время дежурства спасателей при проведении мероприятий по спасению утопающих* | % | 100 | 100 |  |

4. Исполнение мероприятий по программе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг и (или) выполнение работ по внедрению и (или) по эксплуатационно-техническому обслуживанию, администрированию и восстановлению работоспособности АПК АИС "Безопасный город" в соответствии с прилагаемым перечнем адресов с размещенными элементами оборудования АПК АИС "Безопасный город" на территории МО "Город Всеволожск" | 11 517 645,55 | 11 500 282,70 | Выполнена проектная документация, на основе которой внедрено 37 камер видеонаблюдения, протянуто ВОЛС 8400 м.Организовано обслуживание всей системы АПК АИС "Безопасный город" на территории МО "Город Всеволожск", - ВОЛС по опорам - 26 086 м, по подземной кабельной канализации - 4355 м, соединительных муфт ВОЛС – 23 шт. Увеличены быстродействие и память системы за счет закупки серверного оборудования. |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на территории МО "Город Всеволожск" в соответствии с прилагаемым перечнем | 1 802 354,45 | 1 802 354,45 | Заменено 43 шт. неисправных. ПГ. Приведено в порядок 67 шт. колодцев с ПГ.Установлено (заменено) 190 шт. указателей ПГ.Проведены проверки всех ПГ в количестве 338 шт. весной и осенью. Найдено из числа ранее потерянных 11 шт. ПГ.  |
|  | Оказание услуг и (или) выполнение работ по расширению и (или) по эксплуатационно-техническому обслуживанию (ЭТО) и восстановлению работоспособности местной системы оповещения (МСО) населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах МО «Город Всеволожск» | 200 000,00 | 200 000,00 | Организовано ЭТО МСО 12 шт. сирен С-40 с блоком управления П-164АМ в г. Всеволожске и МСО в НП пос. Ковалево и НП Шестой километр.  |
|  | Оказание услуг по выставлению выдвижного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО «Город Всеволожск» | 293 293,00 | 293 293,00 | Во время купального сезона организовано дежурство выдвижного спасательного поста на оз. Ждановское №1 в течение 21 дня в выходные и праздничные дни  |
| 5. | Оказание услуг по проведению противопожарной пропаганды на территории МО «Город Всеволожск» и (или) по обучению служащих администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по программе пожарно-технического минимума или по обучению в области ГО и ЧС | 139 980,00 | 139 980,00 | Изготовлены брошюры «Пожарная безопасность» в количестве 6 000 экз. и распространены среди населения.Организовано размещение рекламного материала в области пожарной безопасности путем трансляции на большом светодиодном экране в районе ж/д ст. Всеволожская.  |
| 6. | Текущие расходы в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 196 727,00 | 169 410,00 | Изготовлены стойки в количестве 79 шт. с информационными щитами в области пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.Установлены стойки с информационными щитами на берегах водных объектов. |
|  | ИТОГО по программе  | 14 150 000,00 | 14 105 320,15 |  |

5. Оценка эффективности реализации по каждой подпрограмме \* (при отсутствии подпрограмм – по программе)

1). Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100% , где:

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов).

Сд = ∑ Сдn/N = 100%/4 + 100%/4 + 100%/4 +100%/4 = 100%

Сдn1 = Зф /Зп \* 100% = 10/10\*100%= 100%

Сдn2 = Зф /Зп \* 100% = 10/10\*100%= 100%

Сдn3 = Зф /Зп \* 100% = 1/1\*100%= 100%

Сдn4 = Зф /Зп \* 100% = 100/100\*100%= 100%

2). Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф = Фф / Фп \* 100% = 14 105 320,15/ 14 150 000,00\* 100% = 99,68%

3). Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%,

- где:

- М- реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

М = Мф / Мп \* 100% = 6 /6\*100% = 100%

**Уровень эффективности муниципальной программы:**

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

0.5\*Сд + 0,2\*Уф + 0,3\*М = 0,5\*100% + 0,2\*99,68% + 0,3\*100%

**50% + 19.93% + 30% = 99,93%**

**Муниципальная программа считается реализованной при эффективности 95% и более - с высоким уровнем.**

 Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализованной:

- при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;

- при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 75% - с неудовлетворительным уровнем.

**Вывод:**

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Мероприятия муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021 – 2025 годы» необходимы для обеспечения безопасной жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством.

 Вместе с тем требуется переработка муниципальной программы на 2022 – 2026 годы в связи с внесением изменений в нормативно-правовые акты Ленинградской области.

 В соответствии с вышеизложенным разработано и утверждено постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 21.12.2021 №4958 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»».

\*оценка эффективности приводится в соответствии с формулами, принятыми в программе (подпрограмме), с обязательным указанием уровня эффективности и выводом (предложением) по дальнейшей реализации программы (подпрограммы), корректировке или прекращении действия программы (подпрограммы).