**Отчет**

о реализации муниципальной программы

«Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021-2025годы»

**за 2021 год**

*1.**Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы, нормативно-правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу:*

Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 03.11.2020 года № 3659 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы». Изменяющие документы: постановление администрации от 30.12.2020 года № 4548, постановление администрации от 10.03.2021 № 712, постановление администрации от 24.06.2021 года № 2204, постановление администрации от 18.08.2021 года
№ 3198, постановление администрации от 29.12.2021 года № 5154

*2.Цели и задачи муниципальной программы:*

 Целью муниципальной программы являются Развитие единого культурного пространства в МО «Город Всеволожск», создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, максимальное вовлечение жителей в разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности.

 В 2021 году программа реализовывалась по основному мероприятию:

* Создание условий для организации досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов

 В реализации программы участвует муниципальное автономное учреждение «Всеволожский центр культуры и досуга», подведомственный отделу культуры.

 Всего на реализацию программы в 2021 году из бюджета МО «Город Всеволожск» выделено 51 534,8 тыс. рублей.

 Во Всеволожском Центре культуры и досуга действует 37 клубных формирований, в которых занимается 779 участников, из них в 18 детских клубных формированиях занимается 375 человек в возрасте до 14 лет. 2 творческих коллектива удостоены звания «Народный самодеятельный коллектив».

*3.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2021 год) | Факт(2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Увеличение доли населения, участвующего в клубных формированиях | % | 1,15 | 1,025 | Снижение показателя связано с ограничениями в связи пандемией коронавируса  |
| 1.2 | Увеличение количества посещений мероприятий (зрителей) | Тыс.чел | 24 | 19,8 | Снижение показателей посещаемости мероприятий связано с изменением планов учреждения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и мерах по борьбе с COVID19, официальном запрете, согласно постановлениям Правительства ЛО на проведение культурно массовых мероприятий. |
| 1.3 | Увеличение доли участников клубных формирований, участвующих в областных и районных мероприятиях | Чел. | 276 | 285 | Изменение показателя связано с увеличением участия в мероприятиях, проводимых в онлайн формате |
| 1.4 | Увеличение доли участников клубных формирований – лауреатов и дипломантов всероссийских, международных, областных фестивалей и конкурсов; | % | 24 | 11,55 | Снижение показателя связано с пандемией коронавируса и введенными ограничениями посещений |
| 1.5 | Доля мероприятий выставочной, лекционной направленности в общем количестве мероприятий; | % | 10 | 13 | Изменение показателя связано с увеличением участия в мероприятиях, проводимых в онлайн формате |
| 1.6 | Количество мероприятий в год по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в МО «Город Всеволожск» | Ед. | 55 | 10 | Снижение показателя связано с реорганизацией муниципального учреждения «Всеволожский историко-краеведческий музей» в форме присоединения к муниципальному автономному учреждению «Всеволожский центр культуры и досуга» на основании постановления администрации от 09.09.2020 № 2848 |
| 1.7 | Доля учреждений культуры и объектов культурного наследия , в отношении которых проведены работы по благоустройству, текущему, капитальному ремонту, проектированию, реконструкции обеспечению мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в общем количестве учреждений культуры и объектов культурного наследия  | % | 55 | 55 |  |

Исполнение мероприятий по программе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание условий для организации досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 51 534,8 | 51 534,8 | Уменьшение количества проводимых культурно-массовых мероприятий в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Всеволожского района и Ленинградской области |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 51 534,8 | 51 534,8 |  |

Анализ эффективности реализации проводится на основе оценки:

* 1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N, где Сдn = Зф /Зп \* 100%, где

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - Количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы для целевых показателей (индикаторов).

Сдn1 1,025/1,15\*100%= 89,13

Сдn2 = 19,8/24\*100% = 82,5

Сдn3 = 285/276\*100% = 103,2

Сдn4 = 11,55/24\*100% = 48,12

Сдn5 = 13/10 \* 100% = 130

Сдn6 = 10/55 \* 100% =18,18

Сдn7 = 55/55\*100% =100

Сд = (89,13+82,5+103,2+48,12+130+18,18+100)/7=81,59;

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Уф = 51 534,8/51 534,8\* 100% = 100 %;

3.Степени реализации мероприятий программы, на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%, где

М- реализация мероприятий программы;

Мф - количество фактически исполненных мероприятий программы;

Мп - количество запланированных мероприятий программы.

1/1\*100% = 100

Для определения уровня эффективности подпрограммы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

81,59\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=40,795+20+30= 90,8.

Эффективность подпрограммы составляет 90,8 %. Таким образом, подпрограмма считается реализованной с удовлетворительным уровнем.

**Вывод:**

Муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Мероприятия муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021 – 2025 годы» необходимы для организации досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов.

 Вместе с тем требуется переработка муниципальной программы на 2022 – 2026 годы в связи с внесением изменений в нормативно-правовые акты Ленинградской области.

 В соответствии с вышеизложенным разработано и утверждено постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 21.12.2021 №4956 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»».



Начальник отдела культуры Н.В. Краскова

Гизатуллина Рената Флюровна, главный специалист, 8(813-70)25-475, vsevrk@vsevreg.ru