**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2021-2025 годы» **за 2021 год**

**1.** Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации от (в ред. постановлений администрации от 18.11.2020 № 3900, от 09.02.2021 № 339, от 02.04.2021 №1033, от 20.07.2021 № 2650, от 16.09.2021 № 3597) внесены изменения в Программу.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 188640, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, дом №138,  т. 8-(813-70)-20-739 |
| Подпрограммы | - Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы; |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для повышения качества жизни населения МО «Город Всеволожск».  2. Повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Всеволожск».  3. Обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества и обеспечение устойчивого развития территории.  4. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  5. Создание безопасных и доступных условий проживания инвалидов и других маломобильных групп населения в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы | Бюджет МО «Город Всеволожск» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения.  2. Обеспечение комфортных условий проживания населения.  3. Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания.  4. Улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения.  5. Повышение уровня социальной интеграции инвалидов в обществе.  6. Создание безопасных и доступных условий проживания инвалидов в многоквартирных жилых домах. |

**2. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021год) | Факт  (2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные помещения в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Всеволожск» | месяц | 12 | 12 | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 года № 508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043годы» по представленным счетам НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» |
| 2 | Субсидия в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по установке или замене индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг (холодной и (или) горячей воды) нанимателям, проживающих в муниципальном жилищном фонде на территории муниципального образования «Город Всеволожск» | шт. | 28 | 0 | Ввиду отсутствия обращений граждан на возмещение затрат |
| 3 | Строительно-техническая экспертиза и прочие расходы | шт. | 52 | 52 | В соответствии с заключенными МК (понижение цены) |
| 4 | Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения водоотведения | шт. | 2 | 2 | В соответствии с заключенными договорами |
| 5 | Содержание жилого/нежилого муниципального помещения | шт. | 3 | 0 | Отсутствие заявок от УК на заключение договоров |
| 6 | Техническое обслуживание сетей газоснабжения | м | 20 109,50 | 20 109,50 | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом по фактически выполненным работам |
| 7 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | шт. | 0 | 0 |  |
| 8 | Обеспечение нецентрализованного водоснабжения на части территории МО «Город Всеволожск» путём подвоза воды: | м3 | 5 142 | 5 142 | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом по фактически выполненным работам |
| 9 | Приобретение специализированной техники для осуществления нецентрализованного водоснабжения на территории МО «Город Всеволожск» | шт. | 1 | 1 | В соответствии с заявкой |
| 10 | Проведение мероприятий по обследованию и проверке экономической целесообразности реконструкции и капитального ремонта многоквартирных домов (части домов) в целях приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | шт. | 2 | 2  1) г. Всеволожск ул. Ленинградская, д. 19, корп. 3;  2) г. Всеволожск ул. Плоткина, д. 9/73; | Проведение мероприятий по обследованию и проверке экономической целесообразности реконструкции и капитального ремонта многоквартирных домов (части домов) в целях приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов - Заключен договор по обследованию и получены заключения по результатам обследования |
| 11 | Проведение работ (мероприятий) по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | объектов | 2  1) г. Всеволожск ул. Ленинградская, д. 19, корп. 3;  2) г. Всеволожск ул. Плоткина, д. 9/73; | 0 | Работы перенесены на 2022 год |
| 12 | Строительство линии электропередачи для электроснабжения котельной № 67 | п.м. | 220 | 220 | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом по фактически выполненным работам |

**3.2. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные помещения в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Всеволожск» | 5 000 000,00 | 4 419 271,89 | По фактически выполненным работам |
| 2 | Субсидия в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по установке или замене индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг (холодной и (или) горячей воды) нанимателям, проживающих в муниципальном жилищном фонде на территории муниципального образования «Город Всеволожск» | 50 000,00 | 0,00 | Отсутствие заявок от жителей на возмещение затрат |
| 3 | Строительно-техническая экспертиза и прочие расходы | 2 971 176,00 | 780 387,98 | В соответствии с заключенными МК (понижение цены) |
| 4 | Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения водоотведения | 600 000,00 | 100 000,00 | В соответствии с заключенными договорами |
| 5 | Содержание жилого/нежилого муниципального помещения | 100 000,00 | 0,00 | Отсутствие заявок от УК на заключение договоров |
| 6 | Техническое обслуживание сетей газоснабжения | 1 000 000,00 | 659 330,88 | По фактически выполненным работам |
| 7 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| 8 | Обеспечение нецентрализованного водоснабжения на части территории МО «Город Всеволожск» путём подвоза воды: | 638 300,00 | 638 220,00 | По фактически выполненным работам в соответствии с МК |
| 9 | Приобретение специализированной техники для осуществления нецентрализованного водоснабжения на территории МО «Город Всеволожск» | 3 786 000,00 | 3 786 000,00 | По фактически выполненным работам в соответствии с МК |
| 10 | Проведение мероприятий по обследованию и проверке экономической целесообразности реконструкции и капитального ремонта многоквартирных домов (части домов) в целях приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | 100 000,00 | 100 000,00 | По фактически выполненным работам в соответствии с Договором |
| 11 | Проведение работ (мероприятий) по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | 1 252 000,00 | 0,00 | Работы перенесены на 2022 год |
| 12 | Строительство линии электропередачи для электроснабжения котельной № 67 | 502 524,00 | 502 523,94 | По фактически выполненным работам в соответствии с МК |
| 13 | Предоставление гранта  в форме субсидии из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | 350 000,00 | 0 |  |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **16 350 000,00** | **10 985 734,69** |  |

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» в 2021 году реализовывалась за счет средств бюджета МО «Город Всеволожск», бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и бюджета Ленинградской области.

1. **3.3.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Анализ эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

* 1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100% ,

Сд = (100+0+100+100+0+100+100+100+100+0+100) / 11= **72,7%**

Сдn = Зф /Зп \* 100%,

Сдn1 = 12/12\*100% = 100

Сдn2 = 0/28\*100% = 0

Сдn3 52/52\*100% = 100

Сдn4 = 2/2\*100% =100

Сдn5 = 0/3\*100% =0

Сдn6 = 20109,50/20109,50\*100% = 100

Сдn7 ---

Сдn8 5142/5142\*100% = 100

Сдn9 = 1/1\*100% =100

Сдn10 = 2/2\*100% =100

Сдn11 = 0/2\*100% = 0

Сдn12= 220/220\*100% = 100

Индикатор Сдn7 «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» не учитывается в расчете т.к. в планах на 2021 год не предусмотренно.

где:

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

* 1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

Уф = 10 985 734,69/ 16 350 000,00\* 100% = **67,2%**

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный   
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

* 1. Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%,

М=10/12\* 100 = **83,33%**

* где:
* М- реализация мероприятий программы;
* Мф - количество фактически исполненных мероприятий программы;
* Мп - количество запланированных мероприятий программы.

Для определения уровня эффективности программы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов   
к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

для Сд - 0,5 х 72,7= 37 %;

дляУф - 0,2 х 67,2= 13 %;

для М - 0,3 х 83,33 = 25 %;

37 + 13 +25 = 75%

Муниципальная программа считается реализованной:

- при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;

- при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 75% -с неудовлетворительным уровнем.

Расчетный уровень реализации муниципальной программы равен **75%** за 2021 года.

ВЫВОД: Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» в 2021 году как удовлетворительное

Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства города С.М.Логвинов