Приложение 1

к постановлению

администрации

от ___________ № ________

План

реализации муниципальной программы

«Культура в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 2) | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Культура в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 год | 49 146,6 | 0,00 | 1 604,6 | 47 542,0 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 47 008,0 | 0,00 | 0,00 | 47 008,0 | 0,00 |
|  |  | 2024 год | 48 888,3 | 0,00 | 0,00 | 48 888,3 | 0,00 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | 2022-2026 | 145 042,9 | 0,00 | 1 604,6 | 143 438,3 | 0,00 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 год | 48 104,6 | 0,00 | 1 604,6 | 46 500,0 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 47 008,0 | 0,00 | 0,00 | 47 008,0 | 0,00 |
|  |  | 2024 год | 48 888,3 | 0,00 | 0,00 | 48 888,3 | 0,00 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | 2022-2026 | 144 000,9 | 0,00 | 1604,6 | 142 396,3 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение историко-культурного наследия» | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 год | 642,0 | 0,00 | 0,00 | 642,0 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | 2022-2026 | 642,0 | 0,00 | 0,00 | 642,0 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры» | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 год | 400,0 | 0,00 | 0,00 | 400,0 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | 2022-2026 | 400,0 | 0,00 | 0,00 | 400,0 | 0,00 |

_____________

Приложение 2

к постановлению

администрации

от ___________ № ________

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Культура в МО «Город Всеволожск» на 2022 - 2026 годы» на 2022 год

| № | Наименование подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Соисполнитель, Участник | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на очередной финансовый год |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Культура в МО «Город Всеволожск» на 2022 – 2026 годы» | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | X | 2022 | 2026 | 145 042,9 | 49 146,6 |  | Воробьева Д.А. Симанкова Р.Ф. |
| 2 | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» |  | 2022 | 2026 | 144 000,9 | 48 104,6 | Воробьева Д.А. Симанкова Р.Ф. Горобий Л.А. |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Всеволожский Центр культуры и досуга» |  | Обеспечение деятельности учреждения | 2022 | 2026 | 94 367,7 | 30 295,4 |  | Воробьева Д.А. Симанкова Р.Ф. Горобий Л.А. |
| 2.1.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | Проведение городских мероприятий | 2022 | 2026 | 46 424,00 | 14 600,00 |  | Воробьева Д.А. Симанкова Р.Ф. Горобий Л.А. |
| 2.1.3 | сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  | Обеспечение повышение уровня оплаты труда работников культуры | 2022 | 2026 | 3 209,2 | 3 209,2 |  | Воробьева Д.А. Симанкова Р.Ф. Горобий Л.А. |
| 2.1.4 | Реализация социо-культурных проектов за счет средств местного бюджета и субсидий из областного бюджета, выделяемых на поддержку отрасли культуры. |  | Поддержка отрасли культуры | 2022 | 2026 | 0,00 | 0,00 |  | Воробьева Д.А. Симанкова Р.Ф. Горобий Л.А. |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение историко-культурного наследия» | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» |  | 2022 | 2026 | 642,0 | 642,0 |  | Воробьева Д.А. Симанкова Р.Ф. Горобий Л.А. Грибкова М.А. |
| 2.2.1. | Подготовка экспертиз, выдача заключений, проектирование, ремонт (реставрация) объектов культурного значения и (или) находящихся в муниципальной собственности МО «Город Всеволожск» | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» | Х | 2022 | 2026 | 642,0 | 642,0 |  | Воробьева Д.А. Горобий Л.А. Грибкова М.А. |
| 2.2.2. | Мероприятия, направленные на охрану объектов культурного наследия местного значения | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  | Воробьева Д.А. Горобий Л.А. Грибкова М.А. |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры» | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» |  | 2022 | 2026 | 400,00 | 400,00 |  | Воробьева Д.А. Симанкова Р.Ф. Горобий Л.А. |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт учреждений культуры | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» | Х | 2022 | 2026 | 0,00 | 0,00 |  | Воробьева Д.А. Симанкова Р.Ф. Горобий Л.А. Григорьев А.В. |
| 2.3.2. | Иные мероприятия в сфере культуры организационного характера (приобретение сувенирной, цветочной продукции, издательская, полиграфическая деятельности) | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» | Х | 2022 | 2026 | 400,00 | 400,00 |  | Воробьева Д.А. Симанкова Р.Ф. Горобий Л.А. |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | 2022 | 2026 | 145 042,9 | 49 146,6 |  |  |
|  | Итого по Отдел культуры | Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | X | X | X | 0,00 | 0,00 |  | Начальник отдела Воробьева Д.А. |
|  | Итого по МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» | МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» | X | X | X | 145 042,9 | 49 146,6 |  | Директор Горобий Л.А. |
|  | Итого по МКУ «Единая служба заказчика» | МКУ «Единая служба заказчика» | X | X | X | 0,00 | 0,00 |  | Директор Григорьев А.В. |

_____________