**Актуальная**

**версия муниципальной программы**

Развитие физической культуры и спорта

во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области

на 2022-2026 годы

Утверждена: Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 22.12.2021 №4996.

(в ред. постановлений администрации: от 22.03.2022 № 956, от 27.07.2022 № 3184, от 12.10.2022 №4425, от 26.12.2022 № 5499,

от 09.01.2023 № 27, 14.02.2023 № 411, от 28.03.2023 № 939, от 27.07.2023 № 2796, от 13.09.2023 № 3630, от 31.10.2023 № 4314)

г. Всеволожск

2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **муниципальной программы**  **«Развитие физической культуры и спорта**  **во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области**  **на 2022-2026 годы»** | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – отдел физической культуры и спорта) |
| Участники муниципальной программы | Отдел физической культуры и спорта  МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»  МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»  МКУ «Единая служба заказчика» |
| Цель муниципальной программы | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| Задачи муниципальной программы | Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт объектов спорта муниципальной собственности.  Развитие физической культуры и массового спорта, адаптивной физической культуры  и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  Обеспечение успешного выступления спортсменов и сборных команд Всеволожского муниципального района на официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К 2026 году:  Созданы условия для жителей Всеволожского муниципального района для систематических занятий физической культурой и спортом.  Обеспечена возможность для занятий населения физической культурой и спортом  в комфортных условиях.  Обеспечены условия для успешного выступления спортсменов и сборных команд Всеволожского муниципального района на официальных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях различного уровня. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт - норма жизни» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Всего – 3 074 537 257,02:  2022 год – 1 113 049 371,75 рубля.  2023 год – 681 014 124,68 рубля.  2024 год – 614 388 493,52 рубля.  2025 год – 379 738 930,00 рубля  2026 год – 286 346 337,07 рубля. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз**

**развития сферы реализации муниципальной программы**

Физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными основами общественного устройства и развития общества. Важнейшие общенациональные задачи - улучшение состояния здоровья российской нации, осознание молодым поколением необходимости здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. Увеличение продолжительности жизни и преодоление демографического спада зависят от развития и эффективного использования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии региона и страны в целом.

Физическое воспитание, вопросы создания эффективной системы вовлечения граждан Российской Федерации в занятия физической культурой и спортом, формирование новых возможностей для самореализации являются в настоящее время наиболее актуальными.

Запрос на здоровый образ жизни, занятия спортом - одна из позитивных тенденций развития современного российского общества.

По состоянию на 01.01.2021 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, во Всеволожском районе составила 48,5 %, обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из нормативной пропускной способности – 39,2 %.

Средние показатели по Ленинградской области: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 45,0 %, обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя   
из нормативной пропускной способности - 45,5 %.

Средние показатели по Северо-Западному федеральному округу: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 43,5 %.

Средние показатели по Российской Федерации: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 45,4 %, обеспеченность спортивными сооружениями исходя из нормативной пропускной способности - 57,3 %.

Вместе с тем в настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта и требующих оперативного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья   
и инвалидов занятиями адаптивной физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, включая их моральный и физический износ, задачам массового спорта в районе;

отсутствие возможности для систематических занятий спортом   
у большинства граждан;

низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом среди населения и непопулярность ведения здорового образа жизни;

недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

В связи с указанными проблемами существуют следующие риски:

снижение качества спортивной инфраструктуры в районе;

ухудшение физического развития, спортивной подготовки и здоровья населения;

снижение охвата населения, регулярно занимающегося физкультурой   
и спортом.

В рамках реализации муниципальной программы планируется решение комплекса задач, направленных на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта   
и подготовка спортивного резерва.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы**

[Указом](consultantplus://offline/ref=74E63003E9E9546690482A041C003AB7E218D71CA0E0172D0D5059459F01267C5519AF8B90493A4B4D1E000B61B9m5J) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474   
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье   
и благополучие людей» установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей к 2030 году - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70,0 %.

В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=74E63003E9E954669048351509003AB7E31FDE1DA3E0172D0D5059459F01267C4719F7879140244A4D0B565A27C163E35D81AA010E59E8D7B4mAJ) социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 08.08.2016 года   
№ 76-оз одним из направлений социально-экономического развития Ленинградской области определена «Физкультура и спорт»: стратегия действий Ленинградской области в сфере здоровьесбережения.

Ключевой приоритет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта - укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Стратегической целью является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2030 году до 70,0 %. Промежуточный этап: к 2026 году – 60,5 %.

Достижение цели будет способствовать формированию культуры   
и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения, созданию необходимых условий для поступательного развития сферы физической культуры и спорта, а также успешному выступлению спортсменов и спортивных сборных команд Всеволожского муниципального района на официальных региональных, межрегиональных всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях.

**3. Структурные элементы муниципальной программы**

Достижение цели «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

Проектная часть

1. Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт - норма жизни»:

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов спорта муниципальной собственности;

- субсидии на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности;

- субсидия на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

Процессная часть

1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития физической культуры и спорта»:

- содержание открытых катков, устройство и эксплуатация лыжных трасс для массового катания;

- организация и проведение официальных физкультурных   
и спортивных мероприятий;

- организация участия спортсменов и сборных команд Всеволожского муниципального района на официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях;

- стимулирование и поощрение заслуг в сфере физической культуры   
и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей по видам спорта.

2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления   
и приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Приложение 1*

*к муниципальной программе*

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| Базовый период (2020 год) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой  и спортом | плановое значение | % | X | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 58,0 | 60,5 |
| фактическое значение | % | 48,5 | X | X | X | X | X |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | плановое значение | % | X | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| фактическое значение | % | 23,7 | X | X | X | X | X |
| 3 | Доля муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | плановое значение | % | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | % | 100 | X | X | X | X | X |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя  из единовременной пропускной способности объектов спорта | плановое значение | % | X | 39,6 | 37,0 | 34,05 | 34,05 | 34,05 |
| фактическое значение | % | 39,6 | X | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Приложение 2*

*к муниципальной программе*

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта   
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | ежегодно | Дз = Чз / Чн х 100  Чз – численность занимающихся ФКиС,  от 3-до 79 лет,  Чн - численность населения района | 25 января после отчётного года | Отдел физической культуры и спорта | Распоряжение Правительства РФ  от 06.05.2008 № 671-р.  Приказ Росстата  от 27.03.2019 N 172 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | ежегодно | Дз = Чз / Чн х 100  Чз – численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом,  Чн - численность населения района данной категории | 25 января после отчётного года | Отдел физической культуры и спорта | Приказ Федеральной службы государственной статистики  от 08.10.2018 №603 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере физической культуры  и спорта | % | ежегодно | Фактическое наблюдение | 01 января после отчётного года | Отдел физической культуры и спорта | Отсутствует |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | ежегодно | ЕПС= (а + в + с)/ n  Где a,b,c планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте спорта видам спорта, к - количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта. | 25 января после отчётного года | Отдел физической культуры и спорта | Приказ Минспорта от 21.03.2018 №244 |

*Приложение 3*

*к муниципальной программе*

**План реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Отдел физической культуры и спорта МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МКУ «Единая служба заказчика» | 2022 | 1 113 049 371,75 |  | 499 917 310,28 | 613 132 061,47 |  |
| 2023 | 681 014 124,68 |  | 214 788 515,73 | 466 225 608,95 |  |
| 2024 | 614 388 493,52 | 170 673 600,00 | 85 929 300,00 | 357 785 593,52 |  |
| 2025 | 379 738 930,00 |  | 85 860 600,00 | 293 878 330,00 |  |
| 2026 | 286 346 337,07 | 0,00 | 0,00 | 286 346 337,07 |  |
| **Итого** |  | **2022-2026** | **3 074 537 257,02** | **170 673 600,00** | **886 495 726,01** | **2 017 367 931,01** |  |
| Проектная часть | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт - норма жизни» | Отдел физической культуры и спорта МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МКУ «Единая служба заказчика» | 2022 | 827 152 062,32 |  | 499 917 310,28 | 327 234 752,04 |  |
| 2023 | 388 122 446,13 |  | 213 758 515,73 | 174 363 930,40 |  |
| 2024 | 337 503 149,08 | 170 673 600,00 | 85 929 300,00 | 80 900 249,08 |  |
| 2025 | 93 392 592,93 |  | 85 860 600,00 | 7 531 992,93 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого** |  | **2022-2026** | **1 646 170 250,46** | **170 673 600,00** | **885 465 726,01** | **590 030 924,45** |  |
| Процессная часть | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | Отдел физической культуры и спорта МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2022 | 21 853 342,92 |  |  | 21 853 342,92 |  |
| 2023 | 20 433 580,00 |  |  | 20 433 580,00 |  |
| 2024 | 16 346 500,00 |  |  | 16 346 500,00 |  |
| 2025 | 16 952 500,00 |  |  | 16 952 500,00 |  |
| 2026 | 16 952 500,00 |  |  | 16 952 500,00 |  |
| Итого |  | **2022-2026** | **92 538 422,92** |  |  | **92 538 422,92** |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел физической культуры и спорта МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2022 | 264 043 966,51 |  |  | 264 043 966,51 |  |
| 2023 | 272 458 098,55 |  | 1 030 000,00 | 271 428 098,55 |  |
| 2024 | 260 538 844,44 |  |  | 260 538 844,44 |  |
| 2025 | 269 393 837,07 |  |  | 269 393 837,07 |  |
| 2026 | 269 393 837,07 |  |  | 269 393 837,07 |  |
| **Итого** |  | **2022-2026** | **1 335 828 583,64** |  | 1 030 000,00 | **1 334 798 583,64** |  |

*Приложение 4*

*к муниципальной программе*

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Года реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента | Оценка расходов (тыс.руб..,в ценах соответствующих лет) | | | | | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджеты | прочие источники |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы» | Отдел физической культуры и спорта МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МКУ «Единая служба заказчика» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | 2022 | х | 1 113 049 371,75 | 0,00 | 499 917 310,28 | 613 132 061,47 | 0,00 | Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МКУ «Единая служба заказчика» Григорьев А.В. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. |
| 2023 | х | 681 014 124,68 | 0,00 | 214 788 515,73 | 466 225 608,95 | 0,00 |
| 2024 | х | 614 388 493,52 | 170 673 600,00 | 85 929 300,00 | 357 785 593,52 | 0,00 |
| 2025 | х | 379 738 930,00 | 0,00 | 85 860 600,00 | 293 878 330,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 286 346 337,07 | 0,00 | 0,00 | 286 346 337,07 | 0,00 |
| итого | Х | 3 074 537 257,02 | 170 673 600,00 | 886 495 726,01 | 2 017 367 931,01 | 0,00 |
| Проектная часть | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт - норма жизни» 1 | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МКУ «Единая служба заказчика» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | 2022 | х | 827 152 062,32 | 0,00 | 499 917 310,28 | 327 234 752,04 | 0,00 | Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МКУ «Единая служба заказчика» Григорьев А.В. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С |
|
| 2023 | х | 388 122 446,13 | 0,00 | 213 758 515,73 | 174 363 930,40 | 0,00 |
| 2024 | х | 337 503 149,08 | 170 673 600,00 | 85 929 300,00 | 80 900 249,08 | 0,00 |
| 2025 | х | 93 392 592,93 | 0,00 | 85 860 600,00 | 7 531 992,93 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | х | 1 646 170 250,46 | 170 673 600,00 | 885 465 726,01 | 590 030 924,45 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов спорта муниципальной собственности» | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МКУ «Единая служба заказчика» МАУ "Всеволожский центр физической культуры и спорта" Отдел физической культуры и спорта | 2022 | Строительство ФОК на 4й линии г. Всеволожска, планируемая дата сдачи объекта IV квартал 2023 года;  - введен в эксплуатацию стадион пос. им. Морозова; - Ведется проектирование спортивного зала в помещении здания в п.Бугры; - Ведется строительство крытого катка с искусственным льдом, улНагорная 43, г.Всеволожск | 825 031 173,43 | 0,00 | 497 796 421,39 | 327 234 752,04 | 0,00 | Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МКУ «Единая служба заказчика» Григорьев А.В. Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. |
| 2023 | Проектирование стадиона по адресу г.Всеволожск, ул.Приютинская участок 13Д; ввод в эксплуатацию ФОКа с бассейном по адресу: г.Всеволожск, ул.4-я линия; строительство Крытого катка с искусственным льдом на земельном участке (присоединение к газ, эл, и тепл. сетям) по адресу: г.Всеволожск, ул.Нагорная, участок 43, Проведение ремонтных работ по обустройству спортивного зала в помещении здания в п.Бугры. | 386 048 890,57 | 0,00 | 211 892 315,73 | 174 156 574,84 | 0,00 |
| 2024 | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке (присоединение к газ, эл, и тепл. сетям) по адресу: г.Всеволожск, ул.Нагорная, участок 43 | 335 429 593,52 | 170 673 600,00 | 84 063 100,00 | 80 692 893,52 | 0,00 |
| 2025 | Приобретение дополнительного инвентаря для Крытого катка с искусственным льдом на земельном участке (присоединение к газ, эл, и тепл. сетям) по адресу: , г.Всеволожск, ул.Нагорная, участок 43 | 91 372 930,00 | 0,00 | 84 063 100,00 | 7 309 830,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | х | 1 637 882 587,52 | 170 673 600,00 | 877 814 937,12 | 589 394 050,40 |  |
| 2.2. | Мероприятие «Субсидия на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Отдел физической культуры и спорта | 2022 | Приобретено 1535 ед. инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2 120 888,89 | 0,00 | 1 908 800,00 | 212 088,89 | 0,00 | Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. |
|
| 2023 | Приобретение 986 единиц спорт.инвентаря и оборудования экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовк | 2 073 555,56 | 0,00 | 1 866 200,00 | 207 355,56 | 0,00 |
| 2024 | Приобретение 986 единиц спорт.инвентаря и оборудования экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовк | 2 073 555,56 | 0,00 | 1 866 200,00 | 207 355,56 | 0,00 |
| 2025 | Приобретение 986 единиц спорт.инвентаря и оборудования экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовк | 2 019 662,93 | 0,00 | 1 797 500,00 | 222 162,93 | 0,00 |
| 2026 | Приобретение 4493 ед. инвентаря,оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | х | 8 287 662,94 | 0,00 | 7 438 700,00 | 848 962,94 | 0,00 |
| Процессная часть | | | | | | | | | | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта" | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Отдел физической культуры и спорта Ларионова Е.В. | 2022 | х | 21 853 342,92 | 0,00 | 0,00 | 21 853 342,92 | 0,00 | Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. |
| 2023 | х | 20 433 580,00 | 0,00 | 0,00 | 20 433 580,00 | 0,00 |
| 2024 | х | 16 346 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 346 500,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 16 952 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 952 500,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 16 952 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 952 500,00 | 0,00 |
| итого | х | 92 538 422,92 | 0,00 | 0,00 | 92 538 422,92 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие «Содержание открытых катков, устройство и эксплуатация лыжных трасс для массового катания» | МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | 2022 | Организована работа сезонных 2 открытых катков и 2 лыжных трасс | 1 496 571,14 | 0,00 | 0,00 | 1 496 571,14 | 0,00 | Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. |
| 2023 | Организация работы сезонных 2 открытых катков и 2 лыжных трасс | 1 466 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 500,00 | 0,00 |
| 2024 | Организация работы сезонных 2 открытых катков и 2 лыжных трасс | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 0,00 |
| 2025 | Организация работы сезонных 2 открытых катков и 2 лыжных трасс | 2 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 200,00 | 0,00 |
| 2026 | Организация работы сезонных 2 открытых катков и 2 лыжных трасс | 2 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 200,00 | 0,00 |
| итого | х | 9 369 471,14 | 0,00 | 0,00 | 9 369 471,14 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Отдел физической культуры и спорта Ларионова Е.В. | 2022 | Проведено 141 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта и различной направленности | 14 858 771,78 | 0,00 | 0,00 | 14 858 771,78 | 0,00 | Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. |
| 2023 | Проведение 143 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта и различной направленности | 10 723 700,00 | 0,00 | 0,00 | 10 723 700,00 | 0,00 |
| 2024 | Проведение 145 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта и различной направленности | 9 592 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 592 600,00 | 0,00 |
| 2025 | Проведение 147 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта и различной направленности | 9 976 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 976 400,00 | 0,00 |
| 2026 | Проведение 145 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта и различной направленности | 9 976 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 976 400,00 | 0,00 |
| итого | х | 55 127 871,78 | 0,00 | 0,00 | 55 127 871,78 | 0,00 |
| 3.3. | Мероприятие «Организация участия спортсменов и сборных команд Всеволожского муниципального района на официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях» | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Отдел физической культуры и спорта | 2022 | Обеспечено участие спортсменов в 40 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях | 4 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658 000,00 | 0,00 | Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. |
| 2023 | участие спортсменов в 44 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях | 4 873 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 800,00 | 0,00 |
| 2024 | участие спортсменов в 45 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях | 3 473 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 900,00 | 0,00 |
| 2025 | участие спортсменов в 47 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях | 3 612 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612 900,00 | 0,00 |
| 2026 | участие спортсменов в 48 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях | 3 612 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612 900,00 | 0,00 |
| итого | х | 20 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 231 500,00 | 0,00 |
| 3.4. | Мероприятие «Стимулирование и поощрение заслуг в сфере физической культуры и спорта» | Отдел физической культуры и спорта МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2022 | Назначена стипендия 7 спортсменам | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. |
| 2023 | мероприятие имеет заявительный характер | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 |
| 2024 | мероприятие имеет заявительный характер | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | мероприятие имеет заявительный характер | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | мероприятие имеет заявительный характер | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| итого | х | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 000,00 | 0,00 |
| 3.5. | Мероприятие «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей по видам спорта» | Отдел физической культуры и спорта | 2022 | Присвоено 49 судейских категорий, 95 спортивных разрядов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. |
|
| 2023 | мероприятие имеет заявительный характер в рамках административного регламента. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | меропирятие имеет заявительный характер в рамках административного регламента. . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | меропирятие имеет заявительный характер в рамках административного регламента. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | меропирятие имеет заявительный характер в рамках административного регламента. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | меропирятие имеет заявительный характер в рамках административного регламента. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Мероприятие "Организация физкультурно-оздоровительных групп по следж-хоккею для участников СВО и молодежи с инвалидностью старше 18 лет | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Отдел физической культуры и спорта | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. |
| 2023 |  | 1 929 580,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 580,00 | 0,00 |
| 2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого |  | 1 929 580,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 580,00 | 0,00 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие физической культуры и спорта» | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | 2022 | х | 264 043 966,51 | 0,00 | 0,00 | 264 043 966,51 | 0,00 | Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. |
|
| 2023 | х | 272 458 098,55 | 0,00 | 1 030 000,00 | 271 428 098,55 | 0,00 |
| 2024 | х | 260 538 844,44 | 0,00 | 0,00 | 260 538 844,44 | 0,00 |
| 2025 | х | 269 393 837,07 | 0,00 | 0,00 | 269 393 837,07 | 0,00 |
| 2026 | х | 269 393 837,07 | 0,00 | 0,00 | 269 393 837,07 | 0,00 |
| итого | х | 1 335 828 583,64 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 334 798 583,64 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | 2022 | х | 237 411 009,43 | 0,00 | 0,00 | 237 411 009,43 | 0,00 | Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. |
| 2023 | х | 265 570 898,02 | 0,00 | 0,00 | 265 570 898,02 | 0,00 |
| 2024 | х | 258 009 044,44 | 0,00 | 0,00 | 258 009 044,44 | 0,00 |
| 2025 | х | 266 762 837,07 | 0,00 | 0,00 | 266 762 837,07 | 0,00 |
| 2026 | х | 266 762 837,07 | 0,00 | 0,00 | 266 762 837,07 | 0,00 |
| итого | х | 1 294 516 626,03 | 0,00 | 0,00 | 1 294 516 626,03 | 0,00 |
| 4.1.1. | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2022 | Выполнение муниципального задания на 100 % | 171 732 111,11 | 0,00 | 0,00 | 171 732 111,11 | 0,00 | Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. |
| 2023 | Выполнение муниципального задания на 100 % | 189 497 380,72 | 0,00 | 0,00 | 189 497 380,72 | 0,00 |
| 2024 | Выполнение муниципального задания на 100 % | 188 812 493,25 | 0,00 | 0,00 | 188 812 493,25 | 0,00 |
| 2025 | Выполнение муниципального задания на 100 % | 194 799 103,29 | 0,00 | 0,00 | 194 799 103,29 | 0,00 |
| 2026 | Выполнение муниципального задания на 100 % | 194 799 103,29 | 0,00 | 0,00 | 194 799 103,29 | 0,00 |
| итого | х | 939 640 191,66 | 0,00 | 0,00 | 939 640 191,66 | 0,00 |
| 4.1.2. | МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | 2022 | Выполнение муниципального задания на 100 % | 65 678 898,32 | 0,00 | 0,00 | 65 678 898,32 | 0,00 | Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. |
|
| 2023 | Выполнение муниципального задания на 100 % | 76 073 517,30 | 0,00 | 0,00 | 76 073 517,30 | 0,00 |
| 2024 | Выполнение муниципального задания на 100 % | 69 196 551,19 | 0,00 | 0,00 | 69 196 551,19 | 0,00 |
| 2025 | Выполнение муниципального задания на 100 % | 71 963 733,78 | 0,00 | 0,00 | 71 963 733,78 | 0,00 |
| 2026 | Выполнение муниципального задания на 100 % | 71 963 733,78 | 0,00 | 0,00 | 71 963 733,78 | 0,00 |
| итого | х | 354 876 434,37 | 0,00 | 0,00 | 354 876 434,37 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управленияи приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | 2022 | x | 26 632 957,08 | 0,00 | 0,00 | 26 632 957,08 | 0,00 | Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. |
| 2023 | x | 6 887 200,53 | 0,00 | 1 030 000,00 | 5 857 200,53 | 0,00 |
| 2024 | x | 2 529 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 800,00 | 0,00 |
| 2025 | x | 2 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 000,00 | 0,00 |
| 2026 | x | 2 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 000,00 | 0,00 |
| итого | х | 41 311 957,61 | 0,00 | 1 030 000,00 | 40 281 957,61 | 0,00 |
| 4.2.1. | Мероприятие «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управленияи приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | 2022 | Ремонт помещений в 2-х ФОК,  -приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря - 11 штук, и 2 комплектов оборудования | 5 677 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677 700,00 | 0,00 | Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. |
|
| 2023 | Ремонт помещений в 2-х ФОК | 2 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 500,00 | 0,00 |
| 2024 | Ремонт помещений в 3-х ФОК | 2 529 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 800,00 | 0,00 |
| 2025 | Ремонт помещений в 3-х ФОК | 2 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 000,00 | 0,00 |
| 2026 | Ремонт помещений в 3-х ФОК | 2 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 000,00 | 0,00 |
| итого | х | 15 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 902 000,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Мероприятие «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управленияи приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» | МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | 2022 | Закуплен спортивный инвентарь - проведены Ремонтные работы площадки «ГТО» на ул.Вокка. | 20 955 257,08 | 0,00 | 0,00 | 20 955 257,08 | 0,00 | Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. |
|
| 2023 | Установка волейбольной площадки на ул.Вокка; приобретение дорожных знаков на мероприятие | 3 370 490,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 490,00 | 0,00 |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | х | 24 325 747,08 | 0,00 | 0,00 | 24 325 747,08 | 0,00 |
| 4.2.3. | Мероприятие «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» | МБУ "Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва" | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» |
| 2023 | Приобретение спортивного и хозяйст инвентаря и оборудования для 3-х ФОКов | 1 084 210,53 | 0,00 | 1 030 000,00 | 54 210,53 | 0,00 |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | х | 1 084 210,53 | 0,00 | 1 030 000,00 | 54 210,53 | 0,00 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **х** | **2022** | **х** | **1 113 049 371,75** | **0,00** | **499 917 310,28** | **613 132 061,47** | **0,00** |  |
| **х** | **2023** | **х** | **681 014 124,68** | **0,00** | **214 788 515,73** | **466 225 608,95** | **0,00** |
| **х** | **2024** | **х** | **614 388 493,52** | **170 673 600,00** | **85 929 300,00** | **357 785 593,52** | **0,00** |
| **х** | **2025** | **х** | **379 738 930,00** | **0,00** | **85 860 600,00** | **293 878 330,00** | **0,00** |
| **х** | **2026** | **х** | **286 346 337,07** | **0,00** | **0,00** | **286 346 337,07** | **0,00** |
| **х** | **итого** | **х** | **3 074 537 257,02** | **170 673 600,00** | **886 495 726,01** | **2 017 367 931,01** | **0,00** |
|  | Итого по <Отдел физической культуры и спорта> | **Отдел физической культуры и спорта** | **2022** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | Начальник отдела Ларионова Е.В. |
| **2023** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2024** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2025** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2026** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по <МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»> | МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» | **2022** | **х** | 186 762 060,00 | 0,00 | 1 728 800,00 | 185 033 260,00 | 0,00 | Директор Пирютков С.А. |
| **2023** | **х** | 196 329 158,75 | 0,00 | 2 717 560,75 | 193 611 598,00 | 0,00 |
| **2024** | **х** | 194 417 360,75 | 0,00 | 1 687 560,75 | 192 729 800,00 | 0,00 |
| **2025** | **х** | 200 456 338,17 | 0,00 | 1 621 470,90 | 198 834 867,27 | 0,00 |
| **2026** | **х** | 198 630 103,29 | 0,00 | 0,00 | 198 630 103,29 | 0,00 |
| **итого** | **х** | 976 595 020,96 | 0,00 | 7 755 392,40 | 961 663 908,94 | 0,00 |
|  | Итого по <МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»> | МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» | **2022** | **х** | 101 256 138,32 | 0,00 | 180 000,00 | 101 076 138,32 | 0,00 | Директор Гайдуков В.С. |
| **2023** | **х** | 98 636 075,36 | 0,00 | 178 639,25 | 98 457 436,11 | 0,00 |
| **2024** | **х** | 84 541 539,25 | 0,00 | 178 639,25 | 84 362 900,00 | 0,00 |
| **2025** | **х** | 87 909 661,83 | 0,00 | 176 029,10 | 87 733 632,73 | 0,00 |
| **2026** | **х** | 87 716 233,78 | 0,00 | 0,00 | 87 716 233,78 | 0,00 |
| **итого** | **х** | 460 059 648,54 | 0,00 | 713 307,60 | 459 346 340,94 | 0,00 |
|  | Итого по <МКУ «Единая служба заказчика»> | МКУ «Единая служба заказчика» | **2022** | **х** | 825 031 173,43 | 0,00 | 497 796 421,39 | 327 234 752,04 | 0,00 | Директор Григорьев А.В. |
| **2023** | **х** | 386 048 890,57 | 0,00 | 211 892 315,73 | 174 156 574,84 | 0,00 |
| **2024** | **х** | 335 429 593,52 | 170 673 600,00 | 84 063 100,00 | 80 692 893,52 | 0,00 |
| **2025** | **х** | 91 372 930,00 | 0,00 | 84 063 100,00 | 7 309 830,00 | 0,00 |
| **2026** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого** | **х** | 1 637 882 587,52 | 170 673 600,00 | 877 814 937,12 | 589 394 050,40 | 0,00 |