**Актуальная**

**версия муниципальной программы**

Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района
Ленинградской области на 2022 - 2026 годы

Утверждена: Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 23.12.2021 №5020

(в ред. постановлений администрации: от 01.03.2022 № 669, 20.04.2022 №1494, от 17.08.2022 № 3633, от 09.01.2023 №30, от 22.08.2023 года № 3241)

Паспорт

муниципальной программы «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района
Ленинградской области на 2022 - 2026 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям.  |
| Участники муниципальной программы | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа»;Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района;Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО; |
| Целимуниципальной программы | Содействие развитию гражданского общества во Всеволожском районе Ленинградской области. |
| Основные задачи муниципальной программы | Задача № 1. Укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов.Задача № 2. Создание условий для сохранения этнической самобытности, развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области; |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | - Стабильная и прогнозируемая этноконфессиональная ситуация во Всеволожском районе;- Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений;- Реализация проектов и мероприятий в рамках обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия, профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Всеволожского района Ленинградской области;- Увеличение количества публикаций направленных на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области.- Обеспечение развития культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена.  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 039 108,00 руб., в том числе:2022 год – 750 000,00 руб.;2023 год – 600 200,00. руб.;2024 год – 541 000,00 руб.;2025 год – 562 700,00 руб.;2026 год – 585 208,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз

развития сферы реализации муниципальной программы

Всеволожский район является многонациональным и поликонфессиональным районом. Религиозная палитра представлена православием, исламом, греко- католиками, протестантизмом, новыми религиозными культами и движениями. В нем проживают представители многих национальностей, сохранение единства и поддержка самобытности каждого народа уже многие годы являются приоритетными задачами.

Во Всеволожском районе Ленинградской области происходят активные миграционные процессы, которые имеют влияние на межнациональные отношения. Недопущение конфликтных ситуаций между мигрантами и местным населением требует определенных усилий со стороны власти и общества.

Муниципальная программа Всеволожского района Ленинградской области «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2022 - 2026 годы» (далее – муниципальная программа) направлена на обеспечение сотрудничества народов, проживающих на территории Ленинградской области, формирование и упрочение их российской идентичности.

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Существенный отрыв молодежной субкультуры от культурных ценностей старших поколений, национальных традиций и менталитета ведет к расшатыванию фундаментальной культуры общества.

Главной целевой группой, работа с которой позволит добиться наиболее значимых результатов в противодействии распространению идей ксенофобии, расизма и мигрантофобии во Всеволожском районе, является молодежь. Работа с этой группой становится важнейшей сферой деятельности по превенции роста агрессивных настроений в молодежной среде. Мероприятия данного направления, а также всей муниципальной программы должны формировать позитивный интерес к представителям всех представленных в районе этносов и конфессий, уважение к их самобытности.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит организовать системную работу в сфере поддержки этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области.

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики

 в сфере реализации муниципальной программы

Приоритет и цели реализации муниципальной программы определены на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:

* Конституции Российской Федерации;
* Указ Президента Российской Федерации от № 1666 от 19 ноября 2012 г. (ред. 06 декабря 2018 г.) «О стратегии государственной национальной политике Российской Федерации до 2025 года».
* Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
* Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности»;
* Федеральный закон от 30.04.1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».
* Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
* Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
* Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;

В целях разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Всеволожского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов Постановлением администрации создан Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. На основании решения Совета в целях систематизации, координации и анализа работы, направленной на формирование толерантности и взаимопонимания среди детей, подростков, молодежи и жителей Всеволожского района создан «Дом Дружбы» администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит организовать системную работу в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, поддержку этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области.

В целом это создаст условия для сохранения, развития и популяризации уникальных языков и культур, этнической самобытности и этнокультурного наследия коренных малочисленных народов Ленинградской области.

3. Структурные элементы муниципальной программы

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляются реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов.

Для решения задачи «Укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов» в рамках процессной части предусмотрено проведение комплекса процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском районе Ленинградской области», включающий в себя:

- мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений»

-мероприятие: «Проведение мероприятий направленных на предупреждение межнациональных конфликтов во Всеволожском районе Ленинградской области»

Для решения задачи «Создание условий для сохранения этнической самобытности, развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области»в рамках процессной части предусмотрено проведение комплекса процессных мероприятий «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области, содействие в проведение областных мероприятий и участие команд и представителей района в областных мероприятиях», включающий в себя:

- мероприятие: «Реализация комплексной информационной кампании о многообразии культур и религий»;

- мероприятие: «Содействие в различных сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих во Всеволожском районе Ленинградской области».

4. Приложение к муниципальной программе

Приложение № 1 - Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2022 - 2026 годы» и их значениях;

Приложение № 2 - Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 Приложение № 3 - План реализации муниципальной программы «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2022 - 2026 годы».

Приложение № 4 - Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2022 - 2026 годы» на 2023 год.

Приложение № 1

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2022 - 2026 годы» и их значениях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения показателя (индикатора) |
| базовый период2021 | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений. | плановое значение | Шт. | X | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| фактическое значение | Шт. | 8 | X | X | X | X | X |
| 2 | Количество публикаций, постов в информационных ресурсах сети Интернет, направленных на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области | плановое значение | Шт. | X | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 |
| фактическое значение | Шт. | 50 | X | X | X | X | X |

 Приложение № 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика <1> | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ <2> | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю <3> | Реквизиты акта <4> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений. | Шт. | Год | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | X |
| 2 | Количество публикаций, постов в информационных ресурсах сети Интернет, направленных на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области. | Шт. | Год | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | X |

Приложение № 3

План реализации муниципальной программы «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2022-2026 годы» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа» | 2022 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |   |
| 2023 | 600 200,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,00 |   |
| 2024 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 |   |
| 2025 | 562 700,00 | 0,00 | 0,00 | 562 700,00 |   |
| 2026 | 585 208,00 | 0,00 | 0,00 | 585 208,00 |   |
| Итого |   | 2022-2026 | 3039108,00 | 0,00 | 0,00 | 3039108,00 |   |
| **Процессная часть**  |
| Комплекс процессных мероприятий: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском районе Ленинградской области» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа»; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района; Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | 2022 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750000,00 |   |
| 2023 | 600 200,00 | 0,00 | 0,00 | 600200,00 |   |
| 2024 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 541000,00 |   |
| 2025 | 562 700,00 | 0,00 | 0,00 | 562700,00 |   |
| 2026 | 585 208,00 | 0 | 0 | 585208,00 |   |
| Итого |   |   | 3039108,0 | 0,0 | 0,0 | 3039108,00 |   |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области, содействие в проведение областных мероприятий и участие команд и представителей района в областных мероприятиях» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа»; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района; Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |

 Приложение 4

Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента \*  | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2022-2026 годы». | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа»; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района; Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | 2022 | х | 750 000,00 | 0,00  | 0,00  | 750 000,00 | 0,00  | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям ; Директор Муниципального автономного учреждение «Молодежный центр «Альфа» |
| 2023 | х | 600 200,00 | 0,00  | 0,00  | 600 200,00 | 0,00  |
| 2024 | х | 541 000,00 | 0,00  | 0,00  | 541 000,00 | 0,00  |
| 2025 | х | 562 700,00 | 0,00  | 0,00  | 562 700,00 | 0,00  |
| 2026 | х | 585 208,00 | 0,00  | 0,00  | 585 208,00 | 0,00  |
| итого | х | 3 039 108,00  | 0,00  | 0,00  | 3 039 108,00  | 0,00  |
| Процессная часть |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском районе Ленинградской области» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа»; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района; Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | 2022 | Стабильная и прогнозируемая этноконфессиональная ситуация во Всеволожском районе | 750 000,00 | 0,00  | 0,00  | 750 000,00 | 0,00  | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям ; Директор Муниципального автономного учреждение «Молодежный центр «Альфа» |
| 2023 | Стабильная и прогнозируемая этноконфессиональная ситуация во Всеволожском районе | 600 200,00 | 0,00  | 0,00  | 600 200,00 | 0,00  |
| 2024 | Стабильная и прогнозируемая этноконфессиональная ситуация во Всеволожском районе | 541 000,00 | 0,00  | 0,00  | 541 000,00 | 0,00  |
| 2025 | Стабильная и прогнозируемая этноконфессиональная ситуация во Всеволожском районе | 562 700,00 | 0,00  | 0,00  | 562 700,00 | 0,00  |
| 2026 | Стабильная и прогнозируемая этноконфессиональная ситуация во Всеволожском районе | 585 208,00 | 0,00  | 0,00  | 585 208,00 | 0,00  |
| итого | х | 3 039 108,00 | 0,00  | 0,00  | 3 039 108,00 | 0,00  |
| 2.1 | «Проведение мероприятий, направленных на содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа» | 2022 | Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | 650 000,00 | 0,00  | 0,00  | 650 000,00 | 0,00  | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям ; Директор Муниципального автономного учреждение «Молодежный центр «Альфа» |
| 2023 | Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | 500 000,00 | 0,00  | 0,00  | 500 000,00 | 0,00  |
| 2024 | Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | 436 800,00 | 0,00  | 0,00  | 436 800,00 | 0,00  |
| 2025 | Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | 454 300,00 | 0,00  | 0,00  | 454 300,00 | 0,00  |
| 2026 | Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | 472 472,00 | 0,00  | 0,00  | 472 472,00 | 0,00  |
| итого | х | 2 513 572,00 | 0,00  | 0,00  | 2 513 572,00 | 0,00  |
| 2.2 | «Проведение мероприятий направленных на предупреждение межнациональных конфликтов во Всеволожском районе Ленинградской области» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа» | 2022 | Проведены мероприятия, «Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» и «Кодекс дружбы» | 100 000,00 | 0,00  | 0,00  | 100 000,00 | 0,00  | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям ; Директор Муниципального автономного учреждение «Молодежный центр «Альфа» |
| 2023 | Проведение мероприятий, «Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» и «Кодекс дружбы» | 100 200,00 | 0,00  | 0,00  | 100 200,00 | 0,00  |
| 2024 | Проведение мероприятий, «Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» и «Кодекс дружбы» | 104 200,00 | 0,00  | 0,00  | 104 200,00 | 0,00  |
| 2025 | Проведение мероприятий, «Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» и «Кодекс дружбы» | 108 400,00 | 0,00  | 0,00  | 108 400,00 | 0,00  |
| 2026 | Проведение мероприятий, «Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» и «Кодекс дружбы» | 112 736,00 | 0,00  | 0,00  | 112 736,00 | 0,00  |
| итого | х | 525 536,00 | 0,00  | 0,00  | 525 536,00 | 0,00  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области, содействие в проведение областных мероприятий и участие команд и представителей района в областных мероприятиях» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа»; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района; Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | 2022 | Созданы условия для сохранения культурно-исторических традиций, сохранения этнической самобытности, развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям ; Директор Муниципального автономного учреждение «Молодежный центр «Альфа» |
| 2023 | Создание условий для сохранения культурно-исторических традиций, сохранения этнической самобытности, развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | Создание условий для сохранения культурно-исторических традиций, сохранения этнической самобытности, развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025 | Создание условий для сохранения культурно-исторических традиций, сохранения этнической самобытности, развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026 | Создание условий для сохранения культурно-исторических традиций, сохранения этнической самобытности, развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| итого | х | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3.1 | Реализация комплексной информационной кампании о многообразии культур и религий | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа» | 2022 | Проведены мероприятия, направленные на достижение показателя «Количество публикаций направленных на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области» | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям ; Директор Муниципального автономного учреждение «Молодежный центр «Альфа» |
| 2023 | Проведены мероприятия, направленные на достижение показателя «Количество публикаций направленных на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области» | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | Проведены мероприятия, направленные на достижение показателя «Количество публикаций направленных на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области» | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025 | Проведены мероприятия, направленные на достижение показателя «Количество публикаций направленных на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области» | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026 | Проведены мероприятия, направленные на достижение показателя «Количество публикаций направленных на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области» | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| итого | х | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3.2 | Содействие в различных сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих во Всеволожском районе Ленинградской области | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа» | 2022 | Обеспечение развития культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям ; Директор Муниципального автономного учреждение «Молодежный центр «Альфа» |
| 2023 | Обеспечение развития культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | Обеспечение развития культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025 | Обеспечение развития культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026 | Обеспечение развития культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Всеволожского района Ленинградской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| итого | х | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | Итого по муниципальной программе | х | 2022 | х | 750 000,00 | 0,00  | 0,00  | 750 000,00 | 0,00  | х |
| х | 2023 | х | 600 200,00 | 0,00  | 0,00  | 600 200,00 | 0,00  |
| х | 2024 | х | 541 000,00 | 0,00  | 0,00  | 541 000,00 | 0,00  |
| х | 2025 | х | 562 700,00 | 0,00  | 0,00  | 562 700,00 | 0,00  |
| х | 2026 | х | 585 208,00 | 0,00  | 0,00  | 585 208,00 | 0,00  |
| х | итого | х | 3039108,00 | 0,00  | 0,00  | 3039108,00 | 0,00  |
|  | Итого по <Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям>  | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | 2022 | х | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям  |
| 2023 | х | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | х | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025 | х | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026 | х | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| итого | х | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | Итого <Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа»> | Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа» | 2022 | х | 750 000,00 | 0,00  | 0,00  | 750 000,00 | 0,00  | Директор Муниципального автономного учреждение «Молодежный центр «Альфа» |
| 2023 | х | 600 200,00 | 0,00  | 0,00  | 600 200,00 | 0,00  |
| 2024 | х | 541 000,00 | 0,00  | 0,00  | 541 000,00 | 0,00  |
| 2025 | х | 562 700,00 | 0,00  | 0,00  | 562 700,00 | 0,00  |
| 2026 | х | 585 208,00 | 0,00  | 0,00  | 585 208,00 | 0,00  |
| итого | х | 3039108,00 | 0,00  | 0,00  | 3039108,00 | 0,00  |

\* Ожидаемый результат указывается как запланированный количественный результат выполнения мероприятия.