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Приложение 4

Сводный детальный план реализации муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы»

	№
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  
	Годы реализации 
	Ожидаемый результат реализации структурного элемента 
	Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) 
	Ответственный за реализацию структурного элемента

	
	
	
	
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет 
	Местный бюджет 
	Прочие источники 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья во Всеволожском муниципального районе Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
	Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район», Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным 
отношениям, 
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,
Отдел общественных коммуникаций администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,  Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, Управление экономики, 
МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»,
МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»,
МАУ «Молодежный центр «Альфа», МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания», ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница», 
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница», 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»,
Администрации городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района,
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район,
Средства массовой информации Всеволожского района 
	2022
	х
	
0,0

	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
Корнеев А.С.
Директор МУ «ВМУК» 
Домрачев М.С.
Главы администраций городских и сельских поселений
Начальник отдела физической культуры и спорта
Ларионова Е.В.
Начальник отдела молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям
Линдо А.В.
Председатель комитета по образованию администрации
Федоренко И.П.
Начальник управления экономики администрации МО Всеволожский муниципальный район Маслова И.С.
Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»
Гайдуков В.С.
Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»
Пирютков С.А.
Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа»
Михайлова Л.А.
Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
Понкратов С.В.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
Загородникова М.К.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Арутюнян А.Ф.
Главы администраций городских и сельских поселений 
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, 
           организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район
Начальник отдела общественных коммуникацийБущан А.И.
Средства массовой информации Всеволожского района 

	
	
	
	2023
	х
	0,0
	
0,0

	
0,0
	
0,0
	
0,0
	

	
	
	
	2024
	[bookmark: _GoBack]х
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	

	
	
	
	2025
	х
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	

	
	
	
	2026
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Итого 
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Проектная часть 

	2.

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Благоустройство общественных территорий»
	Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
Администрации городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района
	2022
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
Корнеев А.С.
Директор МУ «ВМУК» 
Домрачев М.С.
Главы администраций городских и сельских поселений 

	
	
	
	2023
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2024
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2025
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2026
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	итого
	х
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	

	2.1.
	
















Мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств»




















	Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района
	2022
	Благоустроено 12  дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

















Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
Корнеев А.С.
Директор МУ «ВМУК»
Домрачев М.С.
Главы администраций городских и сельских поселений

	
	
	
	2023
	Планируется благоустроить 10  дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2024
	Планируется благоустроить 5 дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2025
	Планируется благоустроить 1 дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2026
	Планируется благоустроить 1 дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	итого
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	2.2.
	Мероприятие 1.2. «Проведение 2-хмесячника по благоустройству территории» 
	

Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 
МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района

	2022
	Проведено 40  месячников по благоустройству территории»
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
Корнеев А.С.
Директор МУ «ВМУК» 
Домрачев М.С.
Главы администраций городских и сельских поселений

	
	
	
	2023
	Запланировано проведение 55  месячников по благоустройству территории
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2024
	Запланировано проведение не менее 50  месячников по благоустройству территории
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2025
	Запланировано проведение не менее 50  месячников по благоустройству территории
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	





2026
	Запланировано проведение не менее 50  месячников по благоустройству территории
	




0,0
	




0,0
	




0,0  
	




0,0
	





0,0

	

	
	
	
	итого
	х
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	

	














3.
	












Комплекс процессных мероприятий 2 «Организация профилактических мероприятий»
	Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям 
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Управление экономики администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»
МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»
МАУ «Молодежный центр «Альфа» ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район
	2022
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Начальник отдела физической культуры и спорта
Ларионова Е.В.
Начальник отдела молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям
Айзенштадт В.Д.
Председатель комитета по образованию администрации
Федоренко И.П.
Начальник управления экономики администрации МО Всеволожский муниципальный район Маслова И.С.
Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»
Гайдуков В.С.
Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»
Пирютков С.А.
Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа»
Михайлова Л.А.
Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
Шипачев К.В.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
Стефанович И.Д.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Винников С.В.
Главы администраций городских и сельских поселений 
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, 
           организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район

	
	
	
	2023
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	2024
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	2025
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	2026
	х
	0,0
	0,0
	
0,0

	0,0
	0,00
	

	
	
	
	Итого 
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	















3.1
	Мероприятие 2.1. «Организация и проведение профилактической работы с 
населением Всеволожского муниципального района
медицинскими организациями»

	ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
	2022
	Проведена Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения – 121393 чел

	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	







Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
Шипачев К.В.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
Стефанович И.Д.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Винников С.В.

	
	
	
	2023
	Запланирована  Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения – 135414 чел.
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2024
	Запланирована  Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2025
	Запланирована  Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2026
	Запланирована  Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	итого
	х
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

	

















3.2
	Мероприятие 2.2. «Контроль действующего законодательства в сфере предпринимательской деятельности осуществлять контроль в части дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, установленных областным законом Ленинградской области от 10.11.2011 № 88-оз»

	Управление экономики администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
	2022

	Фактов нарушений в области розничной продажи алкогольной продукции не выявлено 
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	







Начальник управления экономики администрации МО Всеволожский муниципальный район
Маслова И.С.

	
	
	
	2023
	Фактов нарушений в области розничной продажи алкогольной продукции не выявлено 
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2024
	Запланирована работа по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Кол-во рейдов имеет заявительный характер
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2025
	Запланирована работа по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Кол-во рейдов имеет заявительный характер
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2026

	Запланирована работа по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Кол-во рейдов имеет заявительный характер
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	Итого 
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	







3.3.
	





Мероприятие 2.3. «Организация мероприятий на территории Всеволожского района, популяризирующих здоровый образ жизни»

	Отдел физической культуры и спорта 
Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям муниципальный район»
Комитет по образованию МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»
МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»
МАУ «Молодежный центр «Альфа» ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район
	2022
	Проведено 160 физкультурных
32 спортивных мероприятия

	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	Начальник отдела физической культуры и спорта
Ларионова Е.В.
Начальник отдела молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям
Айзенштадт В.Д.
Председатель комитета по образованию администрации
Федоренко И.П.
Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»
Гайдуков В.С.
Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»
Пирютков С.А.
Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа»
Михайлова Л.А.
Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
Шипачев К.В.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
Стефанович И.Д.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Винников С.В.
Главы администраций городских и сельских поселений 
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район

	
	
	
	2023
	Запланировано к проведению 166 физкультурных, 43 спортивных мероприятия 
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2024
	Запланировано к проведению 170 физкультурных, 50 спортивных мероприятий
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2025
	Запланировано к проведению 170 физкультурных, 50 спортивных мероприятий
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2026
	Запланировано к проведению 170 физкультурных, 50 спортивных мероприятий
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	итого
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	3.4
	Мероприятие 2.4. «Организация участия населения в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ»

	Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»
МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»
МАУ «Молодежный центр «Альфа» ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район
	2022
	Обеспечено участие спортсменов в 40  официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях.
Проведено 42 выездных просветительских  мероприятий направленных на формирование ЗОЖ 
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	














Главы администраций городских и сельских поселений 
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район




	
	
	
	2023
	Участие спортсменов в 44 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях.
Запланировано 42 выездных просветительских  мероприятий направленных на формирование ЗОЖ
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2024
	Участие спортсменов в 45 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях Улучшено здоровье населения.Запланировано 42 выездных просветительских  мероприятий направленных на формирование ЗОЖ
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2025
	Участие спортсменов в 47 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях.Запланировано 42 выездных просветительских  мероприятий направленных на формирование ЗОЖ
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	2026
	Участие спортсменов в 48 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях. Запланировано 42 выездных просветительских  мероприятий направленных на формирование ЗОЖ
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	
	
	
	итого
	x
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	0,0
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий 3. «Информационно-коммуникационная кампания по формированию здоровьесберегающего поведения»
	Отдел общественных коммуникаций администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Средства массовой информации Всеволожского района 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»
МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»
МАУ «Молодежный центр «Альфа» Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района
Социально-ориентированные некоммерческие организации, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район
	2022
	x
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	Начальник отдела общественных коммуникацийБущан А.И.
Средства массовой информации Всеволожского района 
Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
Шипачев К.В.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
Стефанович И.Д.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Винников С.В
Начальник отдела физической культуры и спорта
Ларионова Е.В.
Начальник отдела молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям
Айзенштадт В.Д.
Председатель комитета по образованию администрации
Федоренко И.П.
Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»
Гайдуков В.С.
Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»
Пирютков С.А.
Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа»
Михайлова Л.А.
Главы администраций городских и сельских поселений 
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район

	
	
	
	2023
	x
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	2024
	x
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	2025
	x
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	2026
	x
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	итого
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	4.1.
	3.1. Мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни через СМИ, в информационных ресурсах сети Интернет и распространение полиграфической продукции» 

	Отдел общественных коммуникаций администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Средства массовой информации Всеволожского района 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Отдел физической культуры и спорта администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»
Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Комитет по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта»
МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»
МАУ «Молодежный центр
 «Альфа» Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район
	

2022
	Размещено 1860 публикаций вофициальных интернет ресурсах
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	Начальник отдела общественных коммуникаций
Бущан А.И.
Средства массовой информации Всеволожского района 
Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
Шипачев К.В.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
Стефанович И.Д.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Винников С.В.
Начальник отдела физической культуры и спорта
Ларионова Е.В.
Начальник отдела 
молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям
Айзенштадт В.Д.
Председатель комитета по образованию администрации
Федоренко И.П.
Директор МАУ 
«Всеволожский центр физической культуры и спорта»
Гайдуков В.С.
Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»
Пирютков С.А.
Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа»
Михайлова Л.А.
Главы администраций городских и сельских поселений
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района,
 молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия,расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район

	
	
	
	2023
	Запланировано Размещение 1900 публикаций вофициальных интернет ресурсах
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	2024
	Запланировано размещение 1910 публикаций вофициальных интернет ресурсах
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	2025
	Запланировано размещение 1910 публикаций вофициальных интернет ресурсах
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	2026
	Запланировано размещение 1915 публикаций вофициальных интернет ресурсах
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	итого
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.2.
	3.2. Мероприятие «Проведение лекций, практических занятий по вопросам ЗОЖ и профилактике вредных привычек в различных возрастных группах»

	







ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
МАУ «Молодежный центр «Альфа» 
Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район
	2022
	Проведено 42 выездных просветительских  мероприятий (молодежные клубы и центры,ДОЛ общеобразовательные учреждения, социальные центры, общественные объединения и др)
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
Шипачев К.В.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»
Стефанович И.Д.
И.о. главврача
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»
Винников С.В.
Начальник отдела молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям
Айзенштадт В.Д.
Председатель комитета по образованию администрации
Федоренко И.П.
Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа»
Михайлова Л.А.
Главы администраций городских и сельских поселений
Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район

	
	
	
	2023
	Запланировано 50 выездных просветительских  мероприятий (молодежные клубы и центры, ДОЛ общеобразовательные учреждения, социальные центры, общественные объединения и др)
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	2024
	Запланировано 55 выездных просветительских  мероприятий (молодежные клубы и центры,ДОЛ общеобразовательные учреждения, социальные центры, общественные объединения и др)
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	2025
	Запланировано 55 выездных просветительских  мероприятий (молодежные клубы и центры,ДОЛ общеобразовательные учреждения, социальные центры, общественные объединения и др)
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	2026

	Запланировано 55 выездных просветительских  мероприятий (молодежные клубы и центры,ДОЛ общеобразовательные учреждения, социальные центры, общественные объединения и др)
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	
	итого
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по муниципальной программе
	х
	2022
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	 

	
	
	х
	2023
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	х
	2024
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	х
	2025
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	х
	2026
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
	

	
	
	х
	итого
	х
	0,0
	0,0
	0,0  
	0,0  
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Приложение 4


 


 


Сводный детальный план реализации муниципальной программы


 


«


Укрепление общественного здоровья во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022


-


2026 


годы


»


 


 


№


 


Наименование 


муниципальной 


программы, 


подпрограммы 


муниципальной 


программы, 


структурного 


элемента 


муниципальной 


программы 


 


Ответственный 


исполнитель, 


соисполнитель, 


участник  


 


Годы 


реализаци


и 


 


Ожидаемый результат 


реализации структурного 


элемента 


 


Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) 


 


Ответственный за 


реализацию 


структурного элемента


 


всег


о


 


Федеральны


й бюджет


 


Областно


й бюджет 


 


Местны


й 


бюджет 


 


Прочие 


источник


и 


 


1


 


2


 


3


 


4


 


5


 


6


 


7


 


8


 


9


 


10


 


11


 


1.


 


Муниципальная 


программа 


«Укрепление 


общественного 


здоровья во 


Всеволожском 


муниципального 


районе 


Ленинградской 


области на 2022


-


2026 


годы» 


 


Отдел физической 


культуры и спорта 


администрации 


МО 


«Всеволожский 


муниципальный 


район», Отдел 


молодежной 


политики, 


ту


ризму и 


межнациональным 


 


2022


 


х


 


 


0,0


 


 


 


0,0


 


 


0,0


 


 


0,0


 


 


0,0


 


Начальник управления 


строительства, 


дорожного хозяйства и 


благоустройства


 


Корнеев А.С.


 


Директор МУ «ВМУК» 


 


Домрачев М.С.


 


Главы администраций 


городских и сельских 


поселений


 


2023


 


х


 


0,0


 


 


0,0


 


 


 


0,0


 


 


0,0


 


 


0,0


 




Приложение    к постановлению   администрации      от ___________ № ________     Приложение 4     Сводный детальный план реализации муниципальной программы   « Укрепление общественного здоровья во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022 - 2026  годы »    

№  Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  структурного  элемента  муниципальной  программы   Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник    Годы  реализаци и   Ожидаемый результат  реализации структурного  элемента   Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет)   Ответственный за  реализацию  структурного элемента  

всег о  Федеральны й бюджет  Областно й бюджет   Местны й  бюджет   Прочие  источник и   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1.  Муниципальная  программа  «Укрепление  общественного  здоровья во  Всеволожском  муниципального  районе  Ленинградской  области на 2022 - 2026  годы»   Отдел физической  культуры и спорта  администрации  МО  «Всеволожский  муниципальный  район», Отдел  молодежной  политики,  ту ризму и  межнациональным   2022  х    0,0      0,0    0,0    0,0    0,0  Начальник управления  строительства,  дорожного хозяйства и  благоустройства   Корнеев А.С.   Директор МУ «ВМУК»    Домрачев М.С.   Главы администраций  городских и сельских  поселений  

2023  х  0,0    0,0      0,0    0,0    0,0  

