Приложение

к постановлению

администрации

от ___________ № ________

Приложение 4

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента |  | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья во Всеволожском муниципального районе Ленинградской области на 2022-2026 годы» | Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район», Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям, Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район», Отдел общественных коммуникаций администрации МО «Всеволожский муниципальный район», Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, Управление экономики, МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта», МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва», МАУ «Молодежный центр «Альфа», МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания», ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница», ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница», ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница», Администрации городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район, Средства массовой информации Всеволожского района | 2022 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Корнеев А.С. Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. Главы администраций городских и сельских поселений Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. Начальник отдела молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям Линдо А.В. Председатель комитета по образованию администрации Федоренко И.П. Начальник управления экономики администрации МО Всеволожский муниципальный район Маслова И.С. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа» Михайлова Л.А. Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» Понкратов С.В. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Загородникова М.К. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Арутюнян А.Ф. Главы администраций городских и сельских поселений Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район Начальник отдела общественных коммуникацийБущан А.И. Средства массовой информации Всеволожского района |  |
|  |  |  | 2023 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Благоустройство общественных территорий» | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» Администрации городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района | 2022 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Корнеев А.С. Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. Главы администраций городских и сельских поселений |  |
|  |  |  | 2023 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | итого | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств» | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района | 2022 | Благоустроено 12 дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Корнеев А.С. Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. Главы администраций городских и сельских поселений |  |
|  |  |  | 2023 | Планируется благоустроить 10 дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | Планируется благоустроить 5 дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | Планируется благоустроить 1 дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | Планируется благоустроить 1 дворовых территорий, парковых и спортивных зон, общественных пространств |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | итого | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.2. «Проведение 2-хмесячника по благоустройству территории» | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района | 2022 | Проведено 40 месячников по благоустройству территории» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Корнеев А.С. Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. Главы администраций городских и сельских поселений |  |
|  |  |  | 2023 | Запланировано проведение 55 месячников по благоустройству территории |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | Запланировано проведение не менее 50 месячников по благоустройству территории |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | Запланировано проведение не менее 50 месячников по благоустройству территории |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | Запланировано проведение не менее 50 месячников по благоустройству территории |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | итого | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Организация профилактических мероприятий» | Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Управление экономики администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Молодежный центр «Альфа» ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район | 2022 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. Начальник отдела молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям Айзенштадт В.Д. Председатель комитета по образованию администрации Федоренко И.П. Начальник управления экономики администрации МО Всеволожский муниципальный район Маслова И.С. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа» Михайлова Л.А. Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» Шипачев К.В. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Стефанович И.Д. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Винников С.В. Главы администраций городских и сельских поселений Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район |  |
|  |  |  | 2023 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 2.1. «Организация и проведение профилактической работы с населением Всеволожского муниципального района медицинскими организациями» | ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» | 2022 | ## Проведена Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения – 121393 чел |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» Шипачев К.В. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Стефанович И.Д. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Винников С.В. |  |
|  |  |  | 2023 | Запланирована Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения – 135414 чел. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | Запланирована Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | Запланирована Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | Запланирована Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | итого | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2.2. «Контроль действующего законодательства в сфере предпринимательской деятельности осуществлять контроль в части дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, установленных областным законом Ленинградской области от 10.11.2011 № 88-оз» | Управление экономики администрации МО «Всеволожский муниципальный район» | 2022 | Фактов нарушений в области розничной продажи алкогольной продукции не выявлено |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Начальник управления экономики администрации МО Всеволожский муниципальный район Маслова И.С. |  |
|  |  |  | 2023 | Фактов нарушений в области розничной продажи алкогольной продукции не выявлено |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | Запланирована работа по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Кол-во рейдов имеет заявительный характер |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | Запланирована работа по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Кол-во рейдов имеет заявительный характер |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | Запланирована работа по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Кол-во рейдов имеет заявительный характер |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 2.3. «Организация мероприятий на территории Всеволожского района, популяризирующих здоровый образ жизни» | Отдел физической культуры и спорта Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям муниципальный район» Комитет по образованию МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Молодежный центр «Альфа» ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район | 2022 | Проведено 160 физкультурных 32 спортивных мероприятия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. Начальник отдела молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям Айзенштадт В.Д. Председатель комитета по образованию администрации Федоренко И.П. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа» Михайлова Л.А. Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» Шипачев К.В. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Стефанович И.Д. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Винников С.В. Главы администраций городских и сельских поселений Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район |  |
|  |  |  | 2023 | Запланировано к проведению 166 физкультурных, 43 спортивных мероприятия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | Запланировано к проведению 170 физкультурных, 50 спортивных мероприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | Запланировано к проведению 170 физкультурных, 50 спортивных мероприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | Запланировано к проведению 170 физкультурных, 50 спортивных мероприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | итого | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 2.4. «Организация участия населения в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ» | Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Молодежный центр «Альфа» ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район | 2022 | Обеспечено участие спортсменов в 40 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях. Проведено 42 выездных просветительских мероприятий направленных на формирование ЗОЖ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Главы администраций городских и сельских поселений Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район |  |
|  |  |  | 2023 | Участие спортсменов в 44 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях. Запланировано 42 выездных просветительских мероприятий направленных на формирование ЗОЖ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | Участие спортсменов в 45 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях Улучшено здоровье населения.Запланировано 42 выездных просветительских мероприятий направленных на формирование ЗОЖ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | Участие спортсменов в 47 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях.Запланировано 42 выездных просветительских мероприятий направленных на формирование ЗОЖ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | Участие спортсменов в 48 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях. Запланировано 42 выездных просветительских мероприятий направленных на формирование ЗОЖ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | итого | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3. «Информационно-коммуникационная кампания по формированию здоровьесберегающего поведения» | Отдел общественных коммуникаций администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Средства массовой информации Всеволожского района ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Молодежный центр «Альфа» Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района Социально-ориентированные некоммерческие организации, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район | 2022 | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Начальник отдела общественных коммуникацийБущан А.И. Средства массовой информации Всеволожского района Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» Шипачев К.В. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Стефанович И.Д. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Винников С.В Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. Начальник отдела молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям Айзенштадт В.Д. Председатель комитета по образованию администрации Федоренко И.П. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа» Михайлова Л.А. Главы администраций городских и сельских поселений Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район |  |
|  |  |  | 2023 | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1. | 3.1. Мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни через СМИ, в информационных ресурсах сети Интернет и распространение полиграфической продукции» | Отдел общественных коммуникаций администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Средства массовой информации Всеволожского района ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» МАУ «Молодежный центр «Альфа» Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район | 2022 | Размещено 1860 публикаций вофициальных интернет ресурсах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Начальник отдела общественных коммуникаций Бущан А.И. Средства массовой информации Всеволожского района Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» Шипачев К.В. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Стефанович И.Д. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Винников С.В. Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. Начальник отдела молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям Айзенштадт В.Д. Председатель комитета по образованию администрации Федоренко И.П. Директор МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Гайдуков В.С. Директор МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» Пирютков С.А. Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа» Михайлова Л.А. Главы администраций городских и сельских поселений Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия,расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район |  |
|  |  |  | 2023 | Запланировано Размещение 1900 публикаций вофициальных интернет ресурсах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | Запланировано размещение 1910 публикаций вофициальных интернет ресурсах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | Запланировано размещение 1910 публикаций вофициальных интернет ресурсах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | Запланировано размещение 1915 публикаций вофициальных интернет ресурсах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.2. | 3.2. Мероприятие «Проведение лекций, практических занятий по вопросам ЗОЖ и профилактике вредных привычек в различных возрастных группах» | ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Отдел молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» МАУ «Молодежный центр «Альфа» Администрации городских и сельских поселений Всеволожского района Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район | 2022 | Проведено 42 выездных просветительских мероприятий (молодежные клубы и центры,ДОЛ общеобразовательные учреждения, социальные центры, общественные объединения и др) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Главврач ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» Шипачев К.В. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Стефанович И.Д. И.о. главврача ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Винников С.В. Начальник отдела молодежной политики, туризму и межнациональным отношениям Айзенштадт В.Д. Председатель комитета по образованию администрации Федоренко И.П. Директор МАУ «Молодежный центр «Альфа» Михайлова Л.А. Главы администраций городских и сельских поселений Социально-ориентированные некоммерческие организации Всеволожского района, молодежные объединения Всеволожского района, спортивные клубы всех форм собственности, организации, предприятия, расположенные на территории МО Всеволожский муниципальный район |  |
|  |  |  | 2023 | Запланировано 50 выездных просветительских мероприятий (молодежные клубы и центры, ДОЛ общеобразовательные учреждения, социальные центры, общественные объединения и др) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | Запланировано 55 выездных просветительских мероприятий (молодежные клубы и центры,ДОЛ общеобразовательные учреждения, социальные центры, общественные объединения и др) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | Запланировано 55 выездных просветительских мероприятий (молодежные клубы и центры,ДОЛ общеобразовательные учреждения, социальные центры, общественные объединения и др) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | Запланировано 55 выездных просветительских мероприятий (молодежные клубы и центры,ДОЛ общеобразовательные учреждения, социальные центры, общественные объединения и др) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х | 2022 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | х | 2023 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | х | 2024 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | х | 2025 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | х | 2026 | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | х | итого | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

_____________