**Актуальная**

**версия муниципальной программы**

«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

Утверждена: Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 20.12.2021 №4939.

(в ред. постановлений администрации: от 22.03.2022 № 957, от 12.07.2022 №2940, от 11.10.2022 №4413, от 26.12.2022 № 5492, от 09.01.2023 № 23, от 28.03.2023 № 940, от 01.08.2023 № 2867, от 14.11.2023 № 4568, от 29.01.2024 № 331)

**ПАСПОРТ**

Муниципальной программы

«Культура Всеволожского муниципального района   
Ленинградской области на 2022-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | - АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»;  - МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»;  - МБУДО «ДШИ им М.И. Глинки  г. Всеволожск»;  - МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им. Морозова»;  - МБУДО «Кузьмоловская ДШИ»;  - МБУДО «Сертоловская ДШИ»;  - МАУДО «Колтушская ДШИ»  - МАУДО «Агалатовская ДШИ»  - Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» |
| Цель муниципальной программы | Повышение обеспеченности населения Всеволожского муниципального района традиционными продуктами отрасли культуры. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества и доступности услуг предоставления дополнительного образования  в области искусства;  2. Повышение обеспеченности населения Всеволожского района услугами библиотек;  3. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала всех категорий жителей Всеволожского муниципального района;  4. Развитие отраслевой инфраструктуры. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - увеличение числа учащихся школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различной направленности от общего числа учащихся школ искусств;  - увеличение количества жителей Всеволожского муниципального района, охваченного библиотечным обслуживанием;  - увеличение объема книжного фонда общедоступных библиотек Всеволожского муниципального района;  - увеличение числа участников клубных формирований;  - увеличение числа посещений культурных мероприятий;  - увеличение доли подведомственных объектов культуры и искусства, находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО - построенных, реконструированных, приобретенных, капитально-отремонтированных в общем объеме подведомственных объектов культуры и искусства, находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональный проект «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего,  в том числе по годам реализации | Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 184 127 091,85 руб.,  в том числе по годам составляет:  2022 год – 195 816 723,02 руб.;  2023 год – 259 745 612,27 руб.;  2024 год – 416 266 197,00 руб.;  2025 год – 156 149 279,78 руб.;  2026 год – 156 149 279,78 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего,  в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

# 

# 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз

# развития сферы реализации муниципальной программы

Сфера культуры Всеволожского муниципального района объединяет деятельность по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного дела, поддержке и развитию художественного образования детей, сохранению   
и развитию традиционной народной культуры и самодеятельного творчества.

Развитие сферы культуры является одним из инструментов достижения социально-экономических целей и приоритетов развития, установленных стратегией социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Деятельность в сфере культуры направлена на обеспечение социальной стабильности и консолидации общества, формирует привлекательный имидж района, обеспечивает занятость населения, является средством эстетического, духовно-нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения.

Основными механизмами достижения социально-экономических целей   
и приоритетов развития сферы культуры будет являться реализация в МО «Всеволожский муниципальный район» мероприятий государственных   
и муниципальных программ в сфере культуры, межотраслевое и межуровневое взаимодействие по вопросам развития культуры, образования, межнациональных отношений, духовного состояния нации, патриотического воспитания, разработка нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность учреждений сферы культуры, осуществление методического сопровождения разработки и принятия обоснованных управленческих решений в сфере культуры и искусства, обеспечение подготовка   
и повышение квалификации специалистов отрасли культуры и образования, работа по включению общественных организаций в сфере культуры   
в процесс реализации государственной культурной политики.

Учреждения культуры, к которым относятся муниципальные библиотеки и учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют диапазону запросов и нужд населения в сфере культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Одним из главных показателей работы культурно-досуговых учреждений является создание и развитие коллективов художественной самодеятельности, проведение для населения различных мероприятий. Наиболее яркой   
и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества.

Деятельность библиотек синхронизирована с запросами населения на удовлетворение потребностей в чтении, в получении актуальной информации, реализуется в рамках стратегических целей и задач, установленных государственной политикой.

Сохранение и развитие культурной идентичность нации, богатейших традиций народного творчества, в сочетании с темпами современной жизни, стирающими национальные границы, насыщенными высокими технологиями, ведущими к стандартизации и унификации всех жизненных процессов, необходимо обратить особое внимание на усовершенствование деятельности учреждений культуры особенно в сельской местности, поскольку уже созрели все социально-экономические и культурные предпосылки для пересмотра миссии сферы культуры, в том числе сети, типов, содержания, форм и методов деятельности учреждений в сфере культуры.

В настоящее время во Всеволожском районом секторе культуры наблюдается ряд проблем:

- низкий уровень обеспеченности учреждения культурно-досугового типа в соответствии с имеющимися государственными нормативами;

- нехватка специалистов, разрабатывающих и успешно реализовывающих бизнес-планы учреждений, обладать навыками взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, потребителями услуг, персоналом учреждений и другими заинтересованными сторонами;

- диспропорции в обеспеченности населения городских и сельских поселений услугами в сфере культуры.

Для решения указанных проблем в первую очередь необходимо:

- обеспечить инновационное развитие сферы культуры, совершенствование применения в сфере культуры современных технологий; усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

- обеспечить повышение уровня оплаты труда работников культуры;

- оказать помощь учреждениям культурно-досугового типа в осуществлении стратегического управления;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

- обеспечить профессиональное развитие сотрудников культурно-досуговых учреждений.

Реализация муниципальной программы к 2026 году позволит значительно повысить эффективность деятельности культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования - детских школ искусств, библиотек, создать условия, обеспечивающие доступность культурных благ, культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

**2. Приоритеты государственной политики   
в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации определены [Указом](consultantplus://offline/ref=C5C1E9342C7CDA86A142432E554372A03C9EA21F7DF5E591396DE0A6EE9C35F748FF73AF81B15905BBFECCC83Eq7N4L) Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики». Национальные цели и стратегические задачи определены [Указом](consultantplus://offline/ref=C5C1E9342C7CDA86A142432E554372A03E99A3187FF3E591396DE0A6EE9C35F748FF73AF81B15905BBFECCC83Eq7N4L) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года   
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и № 474 от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Муниципальная программа разработана исходя из принципов, направленных на достижение национальных целей - «Возможности для самореализации и развития талантов» на период до 2030 года.

Достижение национальных целей определяются показателями, направленными на достижение следующих общественно-значимых результатов:

- граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям;

- граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности   
и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации.

Достижение общественно-значимых результатов обеспечивается активным участием Всеволожского муниципального района в реализации национального проекта «Культура» и в Федеральных проектах «Культурная среда» и «Творческие люди».

Целью муниципальной программы является повышение обеспеченности населения Всеволожского муниципального района традиционными продуктами отрасли культуры.

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района в сфере культуры и дополнительного образования детей.

Общие усилия участников культурного процесса должны быть направлены на улучшение качества жизни населения, создание условий, способствующих всестороннему духовному развитию личности, повышению качества человеческого капитала, являющегося основным ресурсом социально-экономического развития Всеволожского муниципального района в долгосрочной перспективе.

Реализация муниципальной программы к 2026 году позволит повысить эффективность деятельности муниципальных учреждений культуры   
и искусства, создать условия, обеспечивающие доступность культурных благ, расширение культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- увеличение числа учащихся школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различной направленности от общего числа учащихся школ искусств до 3067 чел.

- увеличение объема книжного фонда общедоступных библиотек Всеволожского муниципального района до 315,7 тыс.экз.

- увеличение количества жителей Всеволожского муниципального района, охваченного библиотечным обслуживанием до 136,6 тыс.чел.

- увеличение числа участников клубных формирований до 860 чел.

- увеличение числа посещений культурных мероприятий до 90,6 тыс.чел.

- увеличение доли объектов культуры и искусства МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культуры и искусства до 100 %

**3. Структурные элементы муниципальной программы**

3.1 Решение задачи муниципальной программы **«Повышение качества и доступности услуг в сфере предоставления дополнительного образования в области** **искусства»** обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Федеральный проект «Культурная среда»

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

1.1. Мероприятия федерального проекта «Культурная среда» реализуются в 2022-2024 г.г. и включают:

- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами и учебными материалами.

1.2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Культурная среда» реализуются в 2022-2024 г.г. и включают:

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН социально значимых объектов культуры и искусства;

- строительство и реконструкцию объектов культуры местного значения для размещения учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, культурно-досуговых учреждений.

2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Творческие люди» реализуются в 2022-2026 г.г. и включают:

**-** продвижение талантливой молодежи в сфере искусства;

- премирование муниципальных учреждений культуры, ставших победителями областных конкурсов в сфере культуры и искусства;

- государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников;

- повышение квалификации работников культуры и искусства.

3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры»:

- мероприятия по повышению исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, именные премии проведение районного праздника для юных дарований);

3.2 Решение задачи муниципальной программы **«Повышение обеспеченности населения Всеволожского района услугами библиотек»** обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация библиотек»:

- обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела;

- сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств местного бюджета и субсидий из областного бюджета, выделяемых на поддержку отрасли культуры;

- реализация библиотечных проектов муниципальных библиотек, направленных на расширение и сохранение круга читателей.

3.3 Решение задачи муниципальной программы **«Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала всех категорий жителей Всеволожского муниципального района»** обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Творческие люди»:

- премирование муниципальных учреждений культуры, ставших победителями областных конкурсов в сфере культуры;

2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения жителей услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»;

- оказание муниципальных услуг в области культуры;

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества;

**-** сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;

- реализацию социо-культурных проектов за счет средств местного бюджета и субсидий из областного бюджета, выделяемых на поддержку отрасли культуры.

3.4 Решение задачи муниципальной программы **«Развитие отраслевой инфраструктуры»** обеспечивается в рамках структурных элементов,   
а именно:

1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры   
и системы управления в сфере культуры и искусства»:

- капитальный ремонт учреждений культуры и искусства.

**4. Приложения к муниципальной программе**

1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы   
   и их значениях (Приложение № 1);
2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы (Приложение № 2);
3. План реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (Приложение №3);
4. Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» на 2022 год (Приложение № 4)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Приложение № 1*

*к муниципальной программе*

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | | **Единица измерения** | **Значение показателей (индикаторов)** | | | | | |
| **2021 год базовый** | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество посещений общедоступных библиотек Всеволожского муниципального района | **Плановое значение** | тыс. чел. | Х | 136,2 | 136,3 | 136,5 | 136,6 | 136,6 |
| **Фактическое значение** | 148,7 | х | х | х | х | х |
| 2 | Объем книжного фонда общедоступных библиотек Всеволожского муниципального района | **Плановое значение** | тыс. экз. | Х | 307,7 | 309,7 | 311,7 | 313,7 | 315,7 |
| **Фактическое значение** | 309,5 | х | х | х | х | х |
| 3 | Число участников клубных формирований | **Плановое значение** | тыс. чел. | Х | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 |
| **Фактическое значение** | 0,75 | х | х | х | х | х |
| 4 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | **Плановое значение** | тыс. чел. | Х | 86,4 | 87,5 | 88,6 | 89,4 | 90,6 |
| **Фактическое значение** | 22,7 | х | х | х | х | х |
| 5 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств | **Плановое значение** | чел. | Х | 5 660 | 5 670 | 5 680 | 5 690 | 5 700 |
| **Фактическое значение** | 5 655 | х | х | х | х | х |
| 6 | Доля подведомственных объектов культуры  и искусства, находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО - построенных, реконструированных, приобретенных, капитально-отремонтированных в общем объеме подведомственных объектов культуры и искусства, находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | **Плановое значение** | % | Х | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| **Фактическое значение** | 90 | х | х | х | х | х |

*Приложение № 2*

*к муниципальной программе*

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество посещений общедоступных библиотек Всеволожского муниципального района | тыс.чел. | ежегодно | Форма статистического наблюдения N 6-нк, | 15 февраля ежегодно | МКУ «Всеволожская МБ»  Отдел культуры  Школы искусств  Отдел культуры | Приказ Росстата от 18.10.2021  № 713 |
| ежемесячно | АИС «Статистическая отчетность отрасли» | 05 число месяца | Мониторинг  № 1- Культура. Форма (431) |
| 2 | Объем книжного фонда общедоступных библиотек Всеволожского муниципального района | тыс.экз. | ежегодно | Форма статистического наблюдения N 6-нк | 15 февраля ежегодно | Приказ Росстата от 18.10.2021  № 713 |
| 3 | Число участников клубных формирований | тыс.чел. | ежегодно | Форма статистического наблюдения N 7-нк | 15 февраля ежегодно | Приказ Росстата от 18.10.2021  № 713 |
| 4 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс.чел. | ежегодно | Форма статистического наблюдения N 7-нк, | 15 февраля ежегодно | Приказ Росстата от 18.10.2021  № 713 |
| Мониторинг  № 1- Культура. Форма (432) |
| ежемесячно | АИС «Статистическая отчетность отрасли» | 03 число месяца |
| 5 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств | чел. | ежегодно | Форма 1-ДШИ | 5 октября ежегодно | Приказ Росстата от 02.06.2021 г. № 298 |
| ежемесячно | АИС «Статистическая отчетность отрасли» | 03 число месяца | Мониторинг  № 1- Культура. Форма (439) |
| 6 | Доля подведомственных объектов культуры  и искусства, находящихся  в собственности МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО - построенных, реконструированных, приобретенных, капитально-отремонтированных в общем объеме подведомственных объектов культуры и искусства, находящихся  в собственности МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО | % | ежегодно | Отчет о деятельности учреждения | До 01.марта | Перечень объектов строительства и ремонта МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, утвержденный Решением совета депутатов о бюджете на текущий год  и плановый период |

*Приложение № 3*

*к муниципальной программе*

**План**

**реализации муниципальной программы**

**«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 2) | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»** | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района | 2022 | 195 816 723,02 |  | 17 236 500,00 | 178 580 223,02 | 0 |
| 2023 | 259 745 612,27 | 4 200 989,00 | 23 093 211,00 | 232 451 412,27 | 0 |
| 2024 | 416 266 197,00 | 0 | 200 806 200,00 | 215 459 997,00 | 0 |
| 2025 | 156 149 279,78 | 0 | 11 265 200,00 | 144 884 079,78 | 0 |
| 2026 | 156 149 279,78 | 0 | 11 265 200,00 | 144 884 079,78 | 0 |
| **ИТОГО** | **2022-2026** | **1 184 127 091,85** | **4 200 989,00** | **263 666 311,00** | **916 259 791,85** | **0** |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| 1. Федеральный проект «Культурная среда» | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  МАУ ДО «Колтушская ДШИ» | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 967 800,00 | 4  200 989,0 | 2 069 211,0 | 697 600,00 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** | **2022-2026** | **6 967 800,00** | **4  200 989,0** | **2 069 211,0** | **697 600,00** | **0** |
| 2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Культурная среда» | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  Школы искусств | 2022 | 19 040 288,89 | 0 | 2 026 700,00 | 17 013 588,89 | 0 |
| 2023 | 15 074 199,58 | 0 | 1 941 500,0 | 13 132 699,58 | 0 |
| 2024 | 274 244 100,00 | 0 | 191 482 500,00 | 82 761 600,00 | 0 |
| 2025 | 9 361 600,00 | 0 | 1 941 500,0 | 7 420 100,00 | 0 |
| 2026 | 9 361 600,00 | 0 | 1 941 500,0 | 7 420 100,00 | 0 |
| **ИТОГО** | **2022-2026** | **327 081 788,47** | **0,00** | **199 333 700,00** | **127 748 088,47** | **0** |
| 3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Творческие люди» | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района | 2022 | 173 400,00 | 0 | 0 | 173 400,00 | 0 |
| 2023 | 183 400,00 | 0 | 0 | 183 400,00 | 0 |
| 2024 | 190 700,00 | 0 | 0 | 190 700,00 | 0 |
| 2025 | 198 400,00 | 0 | 0 | 198 400,00 | 0 |
| 2026 | 198 400,00 | 0 | 0 | 198 400,00 | 0 |
| **ИТОГО** | **2022-2026** | **944 300,00** | **0** | **0** | **944 300,0** | **0** |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация библиотек»** | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  МКУ «Всеволожская МБ» | 2022 | 38 840 177,78 | 0 | 8 937 800,00 | 29 902 377,78 | 0 |
| 2023 | 42 825 008,13 | 0 | 10 081 300,00 | 32 743 708,13 | 0 |
| 2024 | 27 783 500,00 | 0 | 6 985 500,00 | 20 798 000,00 | 0 |
| 2025 | 28 189 500,00 | 0 | 6 985 500,00 | 21 204 000,00 | 0 |
| 2026 | 28 189 500,00 | 0 | 6 985 500,00 | 21 204 000,00 | 0 |
| **ИТОГО** |  | **2022-2026** | **165 827 685,91** | **0** | **39 975 600,00** | **125 852 085,91** | **0** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения жителей услугами по организации досуга и услугами организаций культуры"** | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  АМУ «КДЦ «Южный» | 2022 | 117 833 319,49 | 0,00 | 5 350 000,00 | 112 483 319,49 | 0 |
| 2023 | 150 941 863,50 | 0,00 | 5 801 200,00 | 145 140 663,50 | 0 |
| 2024 | 112 741 297,00 | 0,00 | 2 338 200,00 | 110 403 097,00 | 0 |
| 2025 | 117 040 979,78 | 0,00 | 2338200,00 | 114702779,78 | 0 |
| 2026 | 117 040 979,78 | 0,00 | 2338200,00 | 114702779,78 | 0 |
| **ИТОГО** |  | **2022-2026** | **615598439,55** | **0,00** | **18 165 800,00** | **597 432 639,55** | **0** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры"** | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района Школы искусств | 2022 | 1 188 200,0 | 0 | 0 | 1 188 200,0 | 0 |
| 2023 | 1 256 300,00 | 0 | 0 | 1 256 300,00 | 0 |
| 2024 | 1 306 600,00 | 0 | 0 | 1 306 600,00 | 0 |
| 2025 | 1 358 800,00 | 0 | 0 | 1 358 800,00 | 0 |
| 2026 | 1 358 800,00 | 0 | 0 | 1 358 800,00 | 0 |
| **ИТОГО** |  | **2022-2026** | **6 468 700,00** | **0** | **0** | **6 468 700,00** | **0** |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и искусства» | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района | 2022 | 18 661 336,86 | 0 | 850 000,00 | 17 811 336,86 | 0 |
| 2023 | 42 497 041,06 | 0 | 3 200 000,00 | 39 297 041,06 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** |  | **2022-2026** | **61 158 377,92** | **0** | **4 050 000,00** | **57 108 377,92** | 0 |

*Приложение № 4*

*к муниципальной программе*

**Сводный детальный план реализации муниципальной программы**

**«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) | | | | | | | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | | Местные бюджеты | | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»** | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»;  МКУ«Всеволожская межпоселенческая библиотека»;  МБУДО «ДШИ им М.И. Глинки г. Всеволожск»;  МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им. Морозова»;  МБУДО «Кузьмоловская ДШИ»;  МБУДО «Сертоловская ДШИ»;  МАУДО «Колтушская ДШИ»  МАУДО «Агалатовская ДШИ»  МКУ "Единая служба заказчика" | 2022 | Х | **195 816 723,02** |  | **17 236 500,00** | | **178 580 223,02** | | 0 | Воробьева Д.А.  Богдашов В.Е.  Слепухина Л.В.  Беганская Л.А.  Комарницкая Т.А.  Булатова А.А.  Коновалов М.Ю.  Рыжакова Н.А.  Бородкина Н.Е. |
| 2023 | Х | **259 745 612,27** | **4 200 989,00** | **23 093 211,00** | | **232 451 412,27** | | 0 |
| 2024 | Х | **416 266 197,00** | **0** | **200 806 200,00** | | **215 459 997,00** | | 0 |
| 2025 | Х | **156 149 279,78** | **0** | **11 265 200,00** | | **144 884 079,78** | | 0 |
| 2026 | Х | **156 149 279,78** | **0** | **11 265 200,00** | | **144 884 079,78** | | 0 |
| **ИТОГО** | **2022-2026** | **х** | **1 184 127 091,85** | **4 200 989,00** | **263 666 311,00** | | **916 259 791,85** | | **0** |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | |
| 1. Федеральный проект «Культурная среда» | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  МАУ ДО «Колтушская ДШИ» | 2022 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - |
| 2023 | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием, мебель, учебная литература | 6 967 800,00 | 4  200 989,0 | 2 069 211,0 | 697 600,00 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Рыжакова Н.А. |
| 2024 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2025 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2026 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| **ИТОГО** | **2022-2026** | **Х** | **6 967 800,00** | **4  200 989,0** | **2 069 211,0** | **697 600,00** | | **0** | |  |
| **2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Культурная среда»** | **Отдел культуры администрации**  **Всеволожского муниципального района**  **- МБУДО «ДШИ им М.И. Глинки г. Всеволожск»;**  **- МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им. Морозова»;**  **- МБУДО «Кузьмоловская ДШИ»;**  **- МБУДО «Сертоловская ДШИ»;**  **- МАУДО «Колтушская ДШИ»**  **- МАУДО «Агалатовская ДШИ»** | **2022** | **Х** | **19 040 288,89** | **0** | **2 026 700,00** | **17 013 588,89** | | **0** | | **Воробьева Д.А.**  **Беганская Л.А.**  **Комарницкая Т.А.**  **Булатова А.А.**  **Коновалов М.Ю.**  **Рыжакова Н.А.**  **Бородкина Н.Е.** |
| **2023** | **Х** | **15 074 199,58** | **0** | **1 941 500,0** | **13 132 699,58** | | **0** | |
| **2024** | **Х** | **274 244 100,00** | **0** | **191 482 500,00** | **82 761 600,00** | | **0** | |
| **2025** | **Х** | **9361600,00** | **0,00** | **1941500,00** | **7420100,00** | | **0** | |
| **2026** | **Х** | **9361600,00** | **0,00** | **1941500,00** | **7420100,00** | | **0** | |
| 2.1. Поддержка отрасли культуры |  | 2022 | Х | 2251888,89 | 0,00 | 2026700,00 | 225188,89 | | 0 | | х |
| 2023 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами и учебными материалами | 2 159 621,81 | 0,00 | 1941500,00 | 218121,81 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Беганская Л.А.  Комарницкая Т.А.  Булатова А.А.  Коновалов М.Ю.  Рыжакова Н.А.  Бородкина Н.Е. |
| 2024 | 2157222,23 | 0,00 | 1941500,00 | 215722,23 | | 0 | |
| 2025 | 2181460,68 | 0,00 | 1941500,00 | 239960,68 | | 0 | |
| 2026 | 2181460,68 | 0,00 | 1941500,00 | 239960,68 | | 0 | |
| 2.2 Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреждений. | Сертолово ДШИ Кузьмолово ДШИ Морозовка ДШИ | 2022 | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения и теплоснабжения | 10 300 000,00 | 0 | 0 | 10 300 000,00 | | 0 | | Коновалов М.Ю.  Булатова А.А.  Комарницкая Т.А. |
| 2023 | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения и теплоснабжения | 2 120 000,00 | 0 | 0 | 2 120 000,00 | | 0 | | Коновалов М.Ю.  Булатова А.А.  Комарницкая Т.А. |
|  | 2024 |  | 75 626 900,00 | 0 | 0 | 75 626 900,00 | | 0 | |  |
| 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
|  | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2.3.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  | **2022** | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования | 6 488 400,00 | 0 | 0 | 6 488 400,00 | | **0** | | Воробьева Д.А.  Беганская Л.А.  Коновалов М.Ю.  Булатова А.А.  Комарницкая Т.А.  Рыжакова Н.А.  Бородкина Н.Е. |
| **2023** | 10 794 577,77 | 0 | 0 | 10 794 577,77 | | **0** | |
| **2024** | 6 918 977,77 | 0 | 0 | 6918977,77 | | **0** | |
| **2025** | 7 180 139,32 | 0 | 0 | 7180139,32 | | **0** | |
| **2026** | 7180139,32 | 0 | 0 | 7180139,32 | | **0** | |
| 2.4. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов культуры Ленинградской области |  | **2022** | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
|  | **2023** | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| **Сертоловская ДШИ** | **2024** | Реконструкция | 189 541 000,00 | 0 | 189 541 000,00 | 0 | | 0 | | Коновалов М.Ю. |
|  | **2025** | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
|  | **2026** | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| **ИТОГО** |  | **2022-2026** | **Х** | **327 081 788,47** | **0,00** | **199333700,00** | **129 689 588,47** | | **0** | |  |
| 3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Творческие люди» | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  - МБУДО «ДШИ им М.И. Глинки г. Всеволожск»;  - МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им. Морозова»;  - МБУДО «Кузьмоловская ДШИ»;  - МБУДО «Сертоловская ДШИ»;  - МАУДО «Колтушская ДШИ»  - МАУДО «Агалатовская ДШИ» | 2022 | Х | 173 400,000 | 0 | 0 | 173 400,00 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Беганская Л.А.  Коновалов М.Ю.  Булатова А.А.  Комарницкая Т.А.  Рыжакова Н.А.  Бородкина Н.Е. |
| 2023 | Обучение на курсах повышения квалификации преподавателей школ искусств | 183 400,00 | 0 | 0 | 183 400,00 | | 0 | |
| 2024 | 190 700,00 | 0 | 0 | 190 700,00 | | 0 | |
| 2025 | 198 400,00 | 0 | 0 | 198 400,00 | | 0 | |
| 2026 | 198 400,00 | 0 | 0 | 198 400,00 | | 0 | |
| **ИТОГО** | **2022-2026** |  | **944300,00** | **0,00** | **0,00** | **944300,00** | | **0** | |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация библиотек»** | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  МКУ «Всеволожская МБ» | 2022 | Х | **38 840 177,78** | 0 | **8 937 800,00** | **29 902 377,78** | | 0 | | Воробьева Д.А.  Слепухина Л.В. |
| 2023 | Х | **42 825 008,13** | 0 | **10 081 300,00** | **32 743 708,13** | | 0 | |
| 2024 | Х | **27 783 500,00** | 0 | **6 985 500,00** | **20 798 000,00** | | 0 | |
| 2025 | Х | **28 189 500,00** | 0 | **6 985 500,00** | **21 204 000,00** | | 0 | |
| 2026 | Х | **28 189 500,00** | 0 | **6 985 500,00** | **21 204 000,00** | | 0 | |
| 4.1. Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  МКУ «Всеволожская МБ» | 2022 | **Х** | 22466000,00 | 0 | 0,00 | 22466000,00 | | **0** | | Воробьева Д.А.  Слепухина Л.В. |
| 2023 | Обеспечение деятельности библиотек | 24 023 189,41 | 0 | **0,00** | 24 023 189,41 | | **0** | |
| 2024 | 13 578 544,44 | 0 | **0,00** | 13 578 544,44 | | **0** | |
| 2025 | 13 980 807,86 | 0 | **0,00** | 13 980 807,86 | | **0** | |
| 2026 | 13 980 807,86 | 0 | **0,00** | 13 980 807,86 | | **0** | |
| 4.2. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  МКУ «Всеволожская МБ» | 2022 | **Х** | 13 372 400,00 | 0 | 6686200,00 | 6686200,00 | | **0** | | Воробьева Д.А.  Слепухина Л.В. |
| 2023 | Обеспечение сохранения уровня оплаты труда работников библиотечной дела | 15  564 000,00 | 0 | 7 782 000,00 | 7 782 000,00 | | **0** | |
| 2024 | 13 372 400,00 | 0 | 6 686 200,00 | 6 686 200,00 | | **0** | |
| 2025 | 13 372 400,00 | 0 | 6 686 200,00 | 6 686 200,00 | | **0** | |
| 2026 | 13 372 400,00 | 0 | 6 686 200,00 | 6 686 200,00 | | **0** | |
| 4.3. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  МКУ «Всеволожская МБ» | 2022 | Комплектование 29 библ. | 2501777,78 | 0 | 2251600,00 | 250177,78 | | **0** | | Воробьева Д.А.  Слепухина Л.В. |
| 2023 | Комплектованние 5 библиотек | 332 555,56 | 0 | 299300,00 | 33255,56 | | **0** | |
| 2024 | 332555,56 | 0 | 299300,00 | 33255,56 | | **0** | |
| 2025 | 336292,14 | 0 | 299300,00 | 36992,14 | | **0** | |
| 2026 | 336292,14 | 0 | 299 300,00 | 36992,14 | | **0** | |
| 4.4. Реализация библиотечных проектов муниципальных библиотек, направленных на расширение и сохранение круга читателей | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  МКУ «Всеволожская МБ» | 2022 | Провели 5 мероприятия | 500 000,00 | 0 | 0 | 500 000,00 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Слепухина Л.В. |
| 2023 | Проведение 8 мероприятий | 800 000,00 | 0 | 0 | 800 000,00 | | 0 | |
| 2024 | 500 000,00 | 0 | 0 | 500 000,00 | | 0 | |
| 2025 | 500 000,00 | 0 | 0 | 500 000,00 | | 0 | |
| 2026 | 500 000,00 | 0 | 0 | 500 000,00 | | 0 | |
| 4.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  МКУ «Всеволожская МБ» | 2022 | **Х** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | **-** |
| 2023 | Ремонт библиотек в Кузьмолово и Рапполово (Токсовское гп) | 2 105 263,16 |  | 2 000 000,00 | 105 263,16 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Слепухина Л.В. |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **ИТОГО** |  | **2022-2026** |  | **165 827 685,91** | **0,00** | **39 975 600,00** | **125 852 085,91** | | **0** | |  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения жителей услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»** | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  АМУ «КДЦ «Южный» | **2022** | **Х** | **117 833 319,49** | **0,00** | **5 350 000,00** | **112 483 319,49** | | **0** | | **Воробьева Д.А.**  **Богдашов В.Е.** |
| **2023** |  | **150 941 863,50** | **0,00** | **5 801 200,00** | **145 140 663,50** | | **0** | |
| **2024** | **112741297,00** | **0,00** | **2 338 200,00** | **110 403 097,00** | | **0** | |
| **2025** | **117 040 979,78** | **0,00** | **2 338 200,00** | **114 702 779,78** | | **0** | |
| **2026** | **117 040 979,78** | **0,00** | **2 338 200,00** | **114 702 779,78** | | **0** | |  |
| 5.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  АМУ «КДЦ «Южный» | 2022 | Х | 52 314 780,60 | 0 | 0 | 52 314 780,60 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Богдашов В.Е. |
| 2023 | Обеспечение деятельности учреждения  Работа клубных формирований | 52 240 000,00 | 0 | 0 | 52 240 000,00 | | 0 | |
| 2024 | 58 841 300,00 | 0 | 0 | 58 841 300,00 | | 0 | |
| 2025 | 61 195 000,00 | 0 | 0 | 61 195 000,00 | | 0 | |
| 2026 | 61 195 000,00 | 0 | 0 | 61 195 000,00 | | 0 | |
| 5.2. Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  АМУ «КДЦ «Южный»  - МБУДО «ДШИ им М.И. Глинки г. Всеволожск»;  - МАУДО «Агалатовская ДШИ» | 2022 |  | 55 129 650,00 | 0 | 0 | 55 129 650,00 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Богдашов В.Е.  Беганская Л.А.  Бородкина Н.Е. |
| 2023 | Проведение районных мероприятий в соответствии с утвержденным планом | 90 506 907,94 | 0,00 | 0,00 | 90 506 907,94 | | 0 | |
| 2024 | 48 984 000,00 | 0 | 0 | 48 984 000,00 | | 0 | |
| 2025 | 50 943 300,00 | 0 | 0 | 50 943 300,00 | | 0 | |
| 2026 | 50 943 300,00 | 0 | 0 | 50 943 300,00 | | 0 | |
| 5.3. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  АМУ «КДЦ «Южный» | 2022 | Х | 10 000 000,00 | 0 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Богдашов В.Е. |
| 2023 | Обеспечение сохранения уровня оплаты труда работников учреждений культуры | 4 676 400,00 | 0 | 2 338 200,00 | 2 338 200,00 | | 0 | |
| 2024 | 4 915 997,00 | 0 | 2 338 200,00 | 2 577 797,00 | | 0 | |
| 2025 | 4 902 679,78 | 0 | 2 338 200,00 | 2 564 479,78 | | 0 | |
| 2026 | 4 902 679,78 | 0 | 2 338 200,00 | 2 564 479,78 | | 0 | |
| 5.4. Реализация социо-культурных проектов за счет средств местного бюджета из областного бюджета, выделяемых на поддержку отрасли культуры | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  АМУ «КДЦ «Южный» | 2022 | Проведение районного мероприятия 22.11.2023 | 388 888,89 | 0 | 350 000,00 | 38 888,89 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Богдашов В.Е. |
| 2023 | Проведение районного мероприятия 22.11.2023 | 555 555,56 | 0 | 500 000,00 | 55 555,56 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Богдашов В.Е. |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5.5. Проведение двух выставок военной техники к празднованию Дня Победы, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в период с 6 по 9 мая 2023 года | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  АМУ «КДЦ «Южный» | 2022 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - |
| 2023 | Прошли 2 выставки | 2 963 000,00 | 0 | 2 963 000,00 | 0 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Богдашов В.Е. |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| **ИТОГО** |  | **2022-2026** |  | **615 598 439,55** | **0,00** | **18 165 800,00** | **597 432 639,55** | | **0** | |  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры"** | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  - МБУДО «ДШИ им М.И. Глинки г. Всеволожск»;  - МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им. Морозова»;  - МБУДО «Кузьмоловская ДШИ»;  - МБУДО «Сертоловская ДШИ»;  - МАУДО «Колтушская ДШИ»  - МАУДО «Агалатовская ДШИ» | 2022 | Х | **1 188 200,00** | **0** | **0** | **1 188 200,00** | | **0** | | Воробьева Д.А.  Беганская Л.А.  Комарницкая Т.А.  Булатова А.А.  Коновалов М.Ю.  Рыжакова Н.А.  Бородкина Н.Е. |
| 2023 |  | **1 256 300,00** | **0** | **0** | **1 256 300,00** | | **0** | |
| 2024 | **1 306 600,00** | **0** | **0** | **1 306 600,00** | | **0** | |
| 2025 | **1 358 800,00** | **0** | **0** | **1 358 800,00** | | **0** | |
| 2026 | **1 358 800,00** | **0** | **0** | **1 358 800,00** | | **0** | |
| 6.1. Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районного праздника для юных дарований) | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  - МБУДО «ДШИ им М.И. Глинки г. Всеволожск»;  - МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им. Морозова»;  - МБУДО «Кузьмоловская ДШИ»;  - МБУДО «Сертоловская ДШИ»;  - МАУДО «Колтушская ДШИ»  - МАУДО «Агалатовская ДШИ» | 2022 | Х | 1 188 200,00 | 0 | 0 | 1 188 200,00 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Беганская Л.А.  Комарницкая Т.А.  Булатова А.А.  Коновалов М.Ю.  Рыжакова Н.А.  Бородкина Н.Е. |
| 2023 | Повышение исполнительского мастерства учащихся школ искусств | 1 256 300,00 | 0 | 0 | 1 256 300,00 | | 0 | |
| 2024 | 1 306 600,00 | 0 | 0 | 1 306 600,00 | | 0 | |
| 2025 | 1 358 800,00 | 0 | 0 | 1 358 800,00 | | 0 | |
| 2026 | 1 358 800,00 | 0 | 0 | 1 358 800,00 | | 0 | |
| **ИТОГО** |  | **2022-2026** |  | **6 468 700,00** | **0** | **0** | **6 468 700,00** | | **0** | |  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и искусства»** | **Отдел культуры администрации**  **Всеволожского муниципального района** | **2022** | **Х** | **18 661 336,86** | **0** | **850 000,00** | **17 811 336,86** | | **0** | | **Х** |
| **2023** |  | **42 497 041,06** | **0** | **3 200 000,00** | **39 297 041,06** | | 0 | |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 7.1. Проведение текущих ремонтных работ учреждений дополнительного образования | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района - МБУ ДО «ДШИ им. М.И. Глинки г.Всеволожск»  МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им. Морозова»  «Единая служба заказчика» | 2022 | Текущий ремонт учреждений дополнительного образования | 17 766 600,00 | 0 | 0 | 17 766 600,00 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Директора ДШИ |
| 2023 | Текущий ремонт учреждений дополнительного образования | 39 128 620,00 | 0 | 0 | 39 128 620,00 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Беганская Л.А.  Комарницкая Т.А.  Булатова А.А.  Григорьев А.В. |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 7.2. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  - МБУ ДО «Кузьмоловская ДШИ»  - МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г.Всеволожск»  - МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им. Морозова» | 2022 | Ремонтные работы в учреждениях ДШИ | 894 736,86 | 0 | 850 000,00 | 44 736,86 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Директора ДШИ |
| 2023 | Ремонтные работы в учреждениях ДШИ | 3 368 421,06 | 0 | 3 200,00 | 168 421,06 | | 0 | | Воробьева Д.А.  Беганская Л.А.  Комарницкая Т.А.  Булатова А.А. |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Итого:** |  | **2022-2026** |  | **61 158 377,92** | **0** | **4 050 000,00** | **57 108 377,92** | | 0 | |  |
| **8. Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и инвалидов»** | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района  - МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им. Морозова» | **2022** |  | **80 000,00** | **0** | **72 000,00** | **8 000,00** | | 0 | | Воробьева Д.А.  Зуева Э.А. |
|  | 2023 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - |
|  | 2024 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - |
|  | 2025 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - |
|  | 2026 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - |
| **Итого по муниципальной программе** | **X** | **2022-2026** | **Х** | **1 184 127 091,85** | **4 200 989,00** | **263 666 311,00** | **916 259 791,85** | | 0 | |  |
| Итого по <Участник 1> | МКУ«Всеволожская межпоселенческая библиотека» | **2022** | **Х** | 38 840 177,78 | 0,00 | 8937800,00 | 29902377,78 | | 0 | | Слепухина Л.В. |
| **2023** | **Х** | 42 825 008,13 | 0,00 | 10 081 300,00 | 32 743 708,13 | | 0 | |
| **2024** | **Х** | 27 783 500,00 | 0,00 | 6985500,00 | 20798000,00 | | 0 | |
| **2025** | **Х** | 28 189 500,00 | 0,00 | 6985500,00 | 21204000,00 | | 0 | |
| **2026** | **Х** | 28 189 500,00 | 0,00 | 6985500,00 | 21204000,00 | | 0 | |
| Итого по <Участник 2> | АМУ «КДЦ «Южный» | **2022** | **Х** | 117833319,49 | 0,00 | 5350000,00 | 112483319,49 | | 0 | | Богдашов В.Е. |
| **2023** | **Х** | 150 941 863,50 | 0,00 | 5 801 200,00 | 145 140 663,50 | | 0 | |
| **2024** | **Х** | 112741297,00 | 0,00 | 2338200,00 | 110403097,00 | | 0 | |
| **2025** | **Х** | 117040979,78 | 0,00 | 2338200,00 | 114702779,78 | | 0 | |
| **2026** |  | 117040979,78 | 0,00 | 2338200,00 | 114702779,78 | | 0 | |
| Итого по <Участник 3> | МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г.Всеволожск» | **2022** | **Х** | 3 338 300,59 | 0,00 | 998500,00 | 2 339 800,59 | | 0 | | Беганская Л.А. |
| **2023** | **Х** | 4 626 977,77 | 0,00 | 697 500,00 | 3 929 477,77 | | 0 | |
| **2024** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| **2025** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| **2026** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| Итого по <Участник 4> | МБУДО «Кузьмоловская ДШИ» | **2022** | **Х** | 3331948,54 | 0,00 | 523300,00 | 2808648,64 | | 0 | | Булатова А.А. |
| **2023** | **Х** | 2 444 055,56 | 0,00 | 320 000,00 | 2 124 055,56 | | 0 | |
| **2024** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| **2025** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| **2026** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| Итого по <Участник 5> | МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос.им. Морозова» | **2022** | **Х** | 4 806 609,95 | 0,00 | 694600,00 | 4 112 009,95 | | 0 | | Комарницкая Т.А. |
| **2023** | **Х** | 6 280 526,32 | 0,00 | 470 000,00 | 5 810 526,32 | | **0** | |
| **2024** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| **2025** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| **2026** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| Итого по <Участник 6> | МБУДО «Сертоловская ДШИ» | **2022** | **Х** | 9720100,00 | 0,00 | 310500,00 | 9689050,00 | | 0 | | Коновалов М.Ю. |
| **2023** | **Х** | 1 360 300,00 | 0,00 | 252 000,00 | 1 108 300,00 | | 0 | |
| **2024** | **Х** | 239541000,00 | 0,00 | 189 541000,00 | 50000000,00 | | **0** | |
| **2025** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| **2026** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| Итого по <Участник 7> | МАУДО «Агалатовская ДШИ» | **2022** | **Х** | 1032000,00 | 0,00 | 259200,00 | 772800,00 | | 0 | | Бородкина Н.Е. |
| **2023** | **Х** | 4 207 238,76 | 0,00 | 3 247 000,00 | 960 238,76 | | 0 | |
| **2024** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| **2025** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| **2026** | **Х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0** | |
| Итого по <Участник 8> | МАУДО «Колтушская ДШИ» | **2022** | **Х** | 947666,67 | 0,00 | 162600,00 | 785066,67 | | 0 | | Рыжакова Н.А. |
| **2023** | **Х** | 7 931 022,23 | 4 200 989,00 | 2 224 211,00 | 1 505 822,23 | | 0 | |
| **2024** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0** | |
| **2025** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0** | |
| **2026** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0** | |
| Итого по <Участник 9> | «Единая служба заказчика» | **2022** | **Х** | **17766600,00** | **0,00** | **0,00** | **17766600,00** | |  | | Григорьев А.В |
| **2023** | **Х** | **39 128 620,00** | **0,00** | **0,00** | **39 128 620,00** | | 0 | |
| **2024** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0** | |
| **2025** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0** | |
| **2026** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0** | |
| Итого по <Участник 10> | Отдел культуры администрации  Всеволожского муниципального района | **2022** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 0 | | Воробьева Д.А. |
| **2023** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 0 | |
| **2024** | **Х** | **10573500,00** | **0,00** | **1 941 500,00** | **8632000,00** | | 0 | |
| **2025** | **Х** | **10918800,00** | **0,00** | **1 941 500,00** | **8977300,00** | | 0 | |
| **2026** | **х** | **10918800,00** | **0,00** | **1 941 500,00** | **8977300,00** | | 0 | |

--------------------------------