# Актуальная

# версия муниципальной программы

Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского

# муниципального района

# Утверждена:

# постановление администрации Всеволожского муниципального района                              от 22.12.2023 № 5183.

# (в ред. постановления администрации от 23.07.2024 № 2838, 22.01.2025 № 128, 12.02.2025 № 396, от 08.08.2025 № 2877, от 01.10.2025 №3563,от 12.11.2025 № 4103, от 28.01.2026 № 202 )

# г. Всеволожск

ПАСПОРТ муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского

муниципального района»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет по опеке и попечительству |
| Участники муниципальной программы | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства Комитет по опеке и попечительству |
| Цель муниципальной программы | Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений; Обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, проживающих на территории Всеволожского муниципального района, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемыми результатами реализации программы к концу 2028 года: Сокращение количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жилыми помещениями; Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством (ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий) носит заявительный характер. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (региональный проект государственная программа Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области») Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (региональный проект государственная программа Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области») |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 1 261 206 430,86 рублей, в том числе: 2024 год – 458 579 379,74 руб.; 2025 год – 167 340 331,12 руб.; 2026 год – 223 159 020,00 руб.; 2027 год – 185 473 600,00 руб.; 2028 год - 226 654 100,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Несмотря на значительные объёмы ввода жилья в эксплуатацию на территории Всеволожского муниципального района, большая часть населения района не имеет возможности его приобретения за счёт собственных средств.

В целях обеспечения качественным жильем граждан Всеволожского муниципального района и для осуществления мер поддержки граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принимает участие в реализации Отраслевого проекта «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» и Комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», направленных на улучшение жилищных условий граждан, включающих в себя:

-мероприятие по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

-мероприятие по осуществлению полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и областным законодательством;

-мероприятие по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов;

-мероприятие по обеспечению выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений.

Проблема обеспечения жильем различных категорий граждан Всеволожского района остается актуальной.

Остро стоит вопрос об обеспечении жильём детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ленинградской области, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильём в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее по тексту – ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») является одной из важных проблем в настоящее время.

Единственным способом жилищного обеспечения указанной категории граждан является предоставление за счёт средств федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на пять лет с последующим заключением договоров социального найма.

Резкое сокращение объёмов государственных капитальных вложений 
в жилищное строительство в районе, высокий уровень цен на рынке жилья, сложившийся за последние 10 лет во Всеволожском муниципальном районе, не позволяет улучшить жилищные условия граждан.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для реализации гражданами права на жилище путём использования бюджетных средств и иных, не запрещённых законом источников денежных средств, для предоставления в установленном порядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.

Государственная и муниципальная поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках реализации Программы содействует решению жилищной проблемы на территории муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области.

В 2024-2028 продолжится реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

2. Приоритеты жилищной политики муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритетные направления жилищной политики муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области в жилищной сфере определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»,  от 24.11.1995  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Областными  законами Ленинградской области от 02.03.2010 №5-оз «Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», от 07.12.2005 №110-оз «Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, поставленных на учет до 1 января 2005 года», от 17.06.2011 №47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 28.07.2005 №65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», стратегией социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» на период до 2030 года, утверждённой решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 56, планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» на период до 2030 года, утверждённым решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 №56.

Стратегическая цель государственной и муниципальной политики в жилищной сфере - создание комфортной среды для жизнедеятельности человека, которая невозможна без обеспечения граждан качественными, комфортными условиями проживания.

Приоритетом муниципальной политики в жилищной сфере является поддержка отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечение жилыми помещениями граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Приложения к муниципальной программе.

Приложение № 1 - Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского муниципального района» и их значениях.

Приложение № 2 - Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского муниципального района».

Приложение № 3 - План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского муниципального района годы».

Приложение № 4 – Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского муниципального района».

Приложение № 1

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского муниципального района» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измере-ния | Значения показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | базовый период 2022 | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. | плановое значение | единица. | Х | 23 | 25 | 20 | 5 | 5 |
|  |  | фактическое значение | единица. | 23 | 117 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, установленных федеральным и областным законодательством. | плановое значение | единица. | Х | 1* | 1* | 1* | 0 | 0 |
|  |  | фактическое значение | единица. | 2 | Х | Х | Х | Х | Х |

*- данное значение целевого показателя является прогнозным, предусмотрено на случай появления заявок на участие в мероприятии граждан данной категории и выделения средств на его реализацию.

Приложение № 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского муниципального района»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. | единица | ежегодно | Данные суммируются | 25 января после отчетного года | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства | Х |
| 2 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, установленных федеральным и областным законодательством. | единица | ежегодно | Данные суммируются | 25 января после отчетного года | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства | Х |

# Приложение 3

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского муниципального района на 2024 – 2028 годы» | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства Комитет по опеке и попечительству | 2024 | 458 579 379,74 | 13 426 085,16 | 427 974 477,98 | 17 178 816,60 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 167 340 331,12 | 2 167 148,99 | 152186 362,13 | 12 986 820,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 223 159 020,00 | 0,00 | 210 172 200,00 | 12 986 820,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 185 473 600,00 | 0,00 | 185 473 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 226 654 100,00 | 0,00 | 226 654 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 1261206430,86 | 15593234,15 | 1202460740,11 | 43152456,60 | 0,00 |

Проектная часть

| 1. Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства Комитет по опеке и попечительству | 2024 | 453 370 879,74 | 8 217 585,16 | 427 974 477,98 | 17 178 816,60 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 165 673 131,12 | 2 167 148,99 | 150 519 162,13 | 12 986 820,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 220722020,00 | 0,00 | 207735200,00 | 12 986 820,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 183036600,00 | 0,00 | 183036600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 224217100,00 | 0,00 | 224217100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 1247019730,86 | 10384734,15 | 1193482540,11 | 43152456,60 | 0,00 |
| 1.1.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства Комитет по опеке и попечительству | 2024 | 453 370 879,74 | 8 217 585,16 | 427 974 477,98 | 17 178 816,60 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 165 673 131,12 | 2 167 148,99 | 150 519 162,13 | 12 986 820,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 220722020,00 | 0,00 | 207735200,00 | 12 986 820,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 183036600,00 | 1 952 808,57 | 183 317099,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 224217100,00 | 0,00 | 224217100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 1247019730,86 | 10384734,15 | 1193482540,11 | 43152456,60 | 0,00 |

Процессная часть

| 2.Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 5 208 500,00 | 5 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 1 667 200,00 | 0,00 | 1 667 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 2 437000,00 | 0,00 | 2 437000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 2 437000,00 | 0,00 | 2 437000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 2 437000,00 | 0,00 | 2 437000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 14186700,00 | 5208500,00 | 8978200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 5 208 500,00 | 5 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 5 208 500,00 | 5 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Осуществление полномочий по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 667 200,00 | 0,00 | 1 667 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 2437 000,00 | 0,00 | 2437 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 2437 000,00 | 0,00 | 2437 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 2437 000,00 | 0,00 | 2437 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 8978200,00 | 0,00 | 8978200,00 | 0,00 | 0,00 |

# Приложение 4

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского муниципального района»

| №№ |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Годы реализации |  | Ожидаемый результат реализации структурного элемента |  | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет Ленинградской области |  | Местные бюджеты |  | Прочие источники |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|  |  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём граждан Всеволожского муниципального района на 2024 – 2028 годы» |  | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства Комитет по опеке и попечительству |  | 2024 |  | х |  | 458 579 379,74 |  | 13 426 085,16 |  | 427 974 477,98 |  | 17 178 816,60 |  | 0,00 |  | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства Начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан Комитета по опеке и попечительству |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | х |  | 167 340 331,12 |  | 2 167 148,99 |  | 152 186 362,13 |  | 12 986 820,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | х |  | 223 159 020,00 |  | 0,00 |  | 210 172 200,00 |  | 12 986 820,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | х |  | 185 473 600,00 |  | 0,00 |  | 185 473 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2028; х; 226 654 100,00; 0,00; 226 654 100,00; 0,00; 0,00. Проектная часть |
| 1. |  | Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  | 2024 |  | х |  | 453 370 879,74 |  | 8 217 585,16 |  | 427 974 477,98 |  | 17 178 816,60 |  | 0,00 |  | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства Начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан Комитета по опеке и попечительству |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | х |  | 165 673 131,12 |  | 2 167 148,99 |  | 150 519 162,13 |  | 12986820,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | х |  | 220722020,00 |  | 0,00 |  | 207735200,00 |  | 12986820,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | х |  | 183036600,00 |  | 0,00 |  | 183036600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | х |  | 224217100,00 |  | 0,00 |  | 224217100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств местного бюджета |  | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства |  | 2024 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального и областного бюджетов |  | Комитет по опеке и попечительству |  | 2024 |  | Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 453 370 879,74 |  | 8 217 585,16 |  | 427 974 477,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан Комитета по опеке и попечительству |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 165 673 131,12 |  | 2 167 148,99 |  | 150 519 162,13 |  | 12986820,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 220722020,00 |  | 0,00 |  | 207735200,00 |  | 12986820,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 183036600,00 |  | 0,00 |  | 183036600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 224217100,00 |  | 0,00 |  | 224217100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства |  | 2024 |  | х |  | 5 208 500,00 |  | 5 208 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | х |  | 1 667 200,00 |  | 0,00 |  | 1 667 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | х |  | 2437000,00 |  | 0,00 |  | 2437000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | х |  | 2437000,00 |  | 0,00 |  | 2437000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | х |  | 2437000,00 |  | 0,00 |  | 2437000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 |  | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет средств федерального и областного бюджета |  | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства |  | 2024 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительный характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительный характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительный характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительный характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительный характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 |  | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет средств местного бюджета |  | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства |  | 2024 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительный характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительный характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительный характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительный характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительный характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 |  | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства |  | 2024 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительных характер |  | 5 208 500,00 |  | 5 208 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительных характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительных характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительных характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | Предоставление социальной выплаты на приобретение квартиры носит заявительных характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.4 |  | Осуществление полномочий по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов |  | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства |  | 2024 |  | Предоставление социальной выплаты на проведение капитального ремонта заявительный характер |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Предоставление социальной выплаты на проведение капитального ремонта носит заявительный характер |  | 1 667 200,00 |  | 0,00 |  | 1 667 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Предоставление социальной выплаты на проведение капитального ремонта носит заявительный характер |  | 2437 000,00 |  | 0,00 |  | 2437 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Предоставление социальной выплаты на проведение капитального ремонта носит заявительный характер |  | 2437 000,00 |  | 0,00 |  | 2437 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | Предоставление социальной выплаты на проведение капитального ремонта носит заявительный характер |  | 2437 000,00 |  | 0,00 |  | 2437 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

|  | Итого по муниципальной программе | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства Комитет по опеке и попечительству | 2024 | х | 458 579 379,74 | 13 426 085,16 | 427 974 477,98 | 17 178 816,60 | 0,00 | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства. Начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан Комитета по опеке и попечительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | х | 167 340 331,12 | 2 167 148,99 | 152 186 362,13 | 12 986 820,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 223159020,00 | 0,00 | 210172200,00 | 12 986 820,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 185473600,00 | 0,00 | 185473600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 226654100,00 | 0,00 | 226654100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по «Жилищный отдел» | Жилищный отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | х | 5 208 500,00 | 5 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | 2025 | х | 1 667 200,00 | 0,00 | 1 667 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 2437 000,00 | 0,00 | 2437 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 2437 000,00 | 0,00 | 2437 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 2437 000,00 | 0,00 | 2437 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по «Комитет по опеке и попечительству» | Комитет по опеке и попечительству | 2024 | х | 453 370 879,74 | 8 217 585,16 | 427 974 477,98 | 17 178 816,60 | 0,00 | Начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан Комитета по опеке и попечительству |
|  |  |  | 2025 | х | 165 673 131,12 | 2 167 148,99 | 150 519 162,13 | 12986820,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 220722020,00 | 0,00 | 207735200,00 | 12986820,00 | 0,00 |  |

|  | 2027 | х | 183036600,00 | 0,00 | 183036600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2028 | х | 224217100,00 | 0,00 | 224217100,00 | 0,00 | 0,00 |  |