Актуальная

версия муниципальной программы

Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе

Утверждена:

постановление администрации Всеволожского муниципального района                              от 25.12.2023 № 5192.

(в ред. постановлений администрации: от 27.04.2024 № 1598,

от 17.07.2024 № 2769, от 04.12.2024 № 4784, от 04.02.2025 № 250, от 17.04.2025 № 1280, от 29.01.2026 № 231, от 15.04.2026 № 1357)

| ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе» |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям) |
| Участники муниципальной программы | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МАУ «МЦ «Альфа»); Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО). |
| Цель муниципальной программы | Развитие внутреннего и въездного туризма Всеволожского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | Задача №1: Реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Всеволожского муниципального района на туристские рынки; Задача №2: Создание комфортной информационной и бытовой среды для туристов. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества туристских мероприятий; 2. Увеличение количества публикаций о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации и социальных сетях 3. Снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков туристического налога в связи с размещением семейных туристов, имеющих статус многодетной семьи. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации, (рублей) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6 574 100,00 руб., в том числе: 2024 г.- 1 030 000,00 руб.; 2025 г.- 1 100 000,00 руб.; 2026 г.- 2 124 100,00 руб.; 2027 г.- 1 160 000,00 руб.; 2028 г.- 1 160 000,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации, (тыс. рублей) | 2025 г.- 680 тыс. рублей; 2026 г.- 680 тыс. рублей; 2027 г.- 680 тыс. рублей; 2028 г.- 680 тыс. рублей.. |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Туризм, как инструмент развития гражданского общества, является одним из быстроразвивающихся направлений в современной экономике. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года затрагивает туристскую сферу деятельности, как перспективное направление деятельности.

Всеволожский муниципальный район обладает богатым сочетанием культурно-исторического наследия с разнообразными природно-ресурсными возможностями, развивающимся туристско-рекреационным потенциалом. Это делает территорию района привлекательной по всем видам разнообразного туризма и отдыха, позволяет развивать на его территории многие виды туристско-рекреационной деятельности: культурно-познавательный, сельский, природный, религиозный, событийный, исторический и спортивный туризм.

Основными тенденциями развития сферы туризма и рекреации на территории Всеволожского муниципального района являются рост доли индивидуальных туристов, рост конкуренции за туристские потоки 
с Санкт-Петербургом.

Среди основных проблем развития сферы туризма и рекреации на территории Всеволожского муниципального района можно выделить следующее: неравномерное развитие инфраструктуры туризма на территории Всеволожского муниципального района, разрозненность в деятельности бизнес-структур туристской отрасли, недостаточно высокое качество предоставляемых услуг при высокой стоимости.

С целью продвижения туристского потенциала Всеволожского муниципального района планируется увеличение количества проводимых туристских мероприятий для туристов, экскурсантов, посетителей событийных мероприятий и субъектов сферы туризма и рекреации, а также развитие информационной среды, содержащей информацию о туристских ресурсах Всеволожского муниципального района.

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики
в сфере реализации муниципальной программы

# Основным приоритетом политики в сфере туризма во Всеволожском муниципальном районе является комплексное развитие внутреннего 
и въездного туризма. Реализация этого приоритета осуществляется за счет продвижения туристского продукта на мировом и внутреннем рынках, развития существующих объектов интереса, способствования созданию новых объектов показа и туристской инфраструктуры.

# Цель реализации муниципальной программы – «Развитие внутреннего и въездного туризма Всеволожского муниципального района» – соответствует цели реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области».

# Приоритет и цели реализации муниципальной программы определены на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:

# - Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

# - Распоряжения Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 872-р 
«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)»;

# - Областного закона Ленинградской области от 8 августа 2016 г. № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области                       до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года».

# Эффективная реализация муниципальной программы должна обеспечить повышение качества предоставляемых туристских услуг, повысить интерес к Всеволожскому муниципальному району, как туристическому направлению в различных видах туризма.

# При завершении реализации муниципальной программы прогнозируется достигнуть значения показателя «Количество туристских мероприятий, направленных на развитие туристского потенциала Всеволожского муниципального района» равного 15 шт. (на 2026 год) 
и значения показателя «Количество публикаций о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации 
и социальных сетях» равного 400 публикаций (на 2026 год).

3. Структурные элементы муниципальной программы

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов.

Для решения задачи «Реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Всеволожского муниципального района на туристские рынки», в рамках процессной части, предусмотрено проведение комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение районных туристских мероприятий, содействие в проведении областных мероприятий и участие команд и представителей района в областных, туристских и других мероприятиях», включающих в себя:

- проведение фестиваля «Дорога к Жизни»;

- проведение мероприятий, направленных на увеличение интереса жителей к активному отдыху.

Для решения задачи «Создание комфортной информационной 
и бытовой среды для туристов», в рамках процессной части, предусмотрено проведение комплекса процессных мероприятий «Распространение информационных материалов о туристских объектах Всеволожского муниципального района», включающих в себя:

- мероприятие «Изготовление информационных материалов и иной продукции, направленной на популяризацию туристского потенциала Всеволожского муниципального района»;

- мероприятие «Распространение информации о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации и сети Интернет».

4. Приложения к муниципальной программе

Приложение № 1 - Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе» и их значениях.

Приложение № 2 - Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе».

Приложение № 3 - План реализации муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе».

Приложение № 4 - Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе».

Приложение 1

к Программе

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период на 2022 год (фактическое значение) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  | плановое значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество туристских мероприятий, направленных на развитие туристского потенциала Всеволожского муниципального района. | Шт. | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | Количество публикаций о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации и социальных сетях | Шт. | 320 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 |

_____________

Приложение 2

к Программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество туристских мероприятий, направленных на развитие туристского потенциала Всеволожского муниципального района | Шт. | год | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Х |
| 2 | Количество публикаций о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации и официальных социальных сетях | Шт. | год | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Х |

_____________

Приложение 3

к Программе

План

реализации муниципальной программы «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| Муниципальная программа «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | 2024 | 1 030 000,00 | 0 | 0 | 1 030 000,00 | 0 |
|  |  | 2025 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 1 100 000,00 | 0 |
|  |  | 2026 | 2 124 100,00 | 0 | 0 | 2 124 100,00 | 0 |
|  |  | 2027 | 1 160 000,00 | 0 | 0 | 1 160 000,00 | 0 |
|  |  | 2028 | 1 160 000,00 | 0 | 0 | 1 160 000,00 | 0 |
| Итого |  | 2024-2028 | 6 574 100,00 | 0 | 0 | 6 574 100,00 | 0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение районных туристских мероприятий, содействие в проведении областных мероприятий и участие команд и представителей района в областных, туристских и других мероприятиях» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | 689 800,00 | 0 | 0 | 689 800,00 | 0 |
|  |  | 2025 | 684 500,00 | 0 | 0 | 684 500,00 | 0 |
|  |  | 2026 | 1 450 200,00 | 0 | 0 | 1 450 200,00 | 0 |
|  |  | 2027 | 739 200,00 | 0 | 0 | 739 200,00 | 0 |
|  |  | 2028 | 739 200,00 | 0 | 0 | 739 200,00 | 0 |
| Итого |  | 2024-2028 | 4 302 900,00 | 0 | 0 | 4 302 900,00 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Распространение информационных материалов о туристских объектах Всеволожского муниципального района» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | 340 200,00 | 0 | 0 | 340 200,00 | 0 |
|  |  | 2025 | 415 500,00 | 0 | 0 | 415 500,00 | 0 |
|  |  | 2026 | 673 900,00 | 0 | 0 | 673 900,00 | 0 |
|  |  | 2027 | 420 800,00 | 0 | 0 | 420 800,00 | 0 |
|  |  | 2028 | 420 800,00 | 0 | 0 | 420 800,00 | 0 |
| Итого |  | 2024-2028 | 2 271 200,00 | 0 | 0 | 2 271 200,00 | 0 |

_____________

Приложение 4

к Программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента * | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источ-ники |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | 2024 |  | 1 030 000,00 | 0 | 0 | 1 030 000,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
|  |  |  | 2025 |  | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 1 100 000,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2 124 100,00 | 0 | 0 | 2 124 100,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 1 160 000,00 | 0 | 0 | 1 160 000,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 1 160 000,00 | 0 | 0 | 1 160 000,00 | 0 |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 | х | 6 574 100,00 | 0 | 0 | 6 574 100,00 | 0 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение районных туристских мероприятий, содействие в проведении областных мероприятий и участие команд и представителей района в областных, туристских и других мероприятиях» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Х | 689 800,00 | 0 | 0 | 689 800,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
|  |  |  | 2025 |  | 684 500,00 | 0 | 0 | 684 500,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 1 450 200,00 | 0 | 0 | 1 450 200,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 739 200,00 | 0 | 0 | 739 200,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 739 200,00 | 0 | 0 | 739 200,00 | 0 |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  | 4 302 900,00 | 0 | 0 | 4 302 900,00 | 0 |  |
| 1.1. | Проведение фестиваля «Дорога к Жизни» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Проведение мероприятий, акций, информационных туров и заседаний координационного совета по туризму при администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также проведение экскурсий для жителей Всеволожского района на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью развития внутреннего туризма: не менее 7 в 2024г.; не менее 8 в 2025г.; не менее 9 в 2026г.; не менее 10 в 2027г.; не менее 11 в 2028г. Содействие в проведении мероприятий и организации участия в различных акциях международного, федерального, межрегионального и регионального, областного, районного и межпоселенческого уровней. | 231 600,00 | 0 | 0 | 231 600,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
|  |  |  | 2025 |  | 233 500,00 | 0 | 0 | 233 500,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 588 500,00 | 0 | 0 | 588 500,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 588 500,00 | 0 | 0 | 588 500,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 588 500,00 | 0 | 0 | 588 500,00 | 0 |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  | 2 230 600,00 | 0 | 0 | 2 230 600,00 | 0 |  |
| 1.2. | Проведение мероприятий, направленных на увеличение интереса жителей к активному отдыху | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Проведение мероприятий, круглых столов, образовательных форумов, слетов, походов, конференций и т.п, а также квестов по туристским объектам Всеволожского муниципального района не менее 3 в 2024г.; не менее 4 в 2025г.; не менее 5 в 2026г.; не менее 6 в 2027г.; не менее 7 в 2028г. Содействие в проведении мероприятий и организации участия в различных акциях международного, федерального, межрегионального и регионального, областного, районного и межпоселенческого уровней. | 458 200,00 | 0 | 0 | 458 200,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
|  |  |  | 2025 |  | 451 000,00 | 0 | 0 | 451 000,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 861 700,00 | 0 | 0 | 861 700,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 150 700,00 | 0 | 0 | 150 700,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 150 700,00 | 0 | 0 | 150 700,00 | 0 |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  | 2 072 300,00 | 0 | 0 | 2 072 300,00 | 0 |  |
| 1.3 | Установление дополнительной категории физических лиц, получающих услугу по временному проживанию, плата за размещение которых не включается в налоговую базу | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | 2024 | Снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков туристического налога в связи с размещением семейных туристов, имеющих статус многодетной семьи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям |
|  |  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2024-2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Распространение информационных материалов о туристских объектах Всеволожского муниципального района» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Х | 340 200,00 | 0 | 0 | 340 200,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
|  |  |  | 2025 |  | 415 500,00 | 0 | 0 | 415 500,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 673 900,00 | 0 | 0 | 673 900,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 420 800,00 | 0 | 0 | 420 800,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 420 800,00 | 0 | 0 | 420 800,00 | 0 |  |
|  | Итого | X | 2024-2028 | X | 2 271 200,00 | 0 | 0 | 2 271 200,00 | 0 |  |
| 2.1. | Изготовление информационных материалов и иной продукции, направленной на популяризацию туристского потенциала Всеволожского муниципального района | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Изготовление продукции и информационных материалов, публикаций и постов, направленных на популяризацию туристского потенциала Всеволожского муниципального района – не менее 400 шт. за год. Установка информационных стендов на территории Всеволожского муниципального района (при необходимости) | 124 200,00 | 0 | 0 | 124 200,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
|  |  |  | 2025 |  | 92 200,00 | 0 | 0 | 92 200,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 253 100,00 | 0 | 0 | 253 100,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого | X | 2024-2028 | X | 469 500,00 | 0 | 0 | 469 500,00 | 0 |  |
| 2.2. | Распространение информации о туристском потенциале Всеволожского муниципального района в средствах массовой информации и сети Интернет | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | Развитие мультимедийного проекта «Достопримечательности Всеволожского района» и размещение виртуальных туров в поисково-информационной картографической службе «Яндекс карты» - не менее 3 объектов за год. Изготовление продукции и информационных материалов, публикаций и постов, направленных на популяризацию туристского потенциала Всеволожского муниципального района | 216 000,00 | 0 | 0 | 216 000,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
|  |  |  | 2025 |  | 323 300,00 | 0 | 0 | 323 300,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 420 800,00 | 0 | 0 | 420 800,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 420 800,00 | 0 | 0 | 420 800,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 420 800,00 | 0 | 0 | 420 800,00 | 0 |  |
|  | Итого | X | 2024-2028 | X | 1 801 700,00 | 0 | 0 | 1 801 700,00 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | 2024 | X | 1 030 000,00 | 0 | 0 | 1 030 000,00 | 0 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
|  |  |  | 2025 |  | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 1 100 000,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2 124 100,00 | 0 | 0 | 2 124 100,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 1 160 000,00 | 0 | 0 | 1 160 000,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 1 160 000,00 | 0 | 0 | 1 160 000,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2024-2028 |  | 6 574 100,00 | 0 | 0 | 6 574 100,00 | 0 |  |
|  | Итого по <Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям> | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | 2024 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям |
|  |  |  | 2025 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по <МАУ «МЦ «Альфа»> | МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | X | 1 030 000,00 | 0 | 0 | 1 030 000,00 | 0 | Директор МАУ «МЦ «Альфа» |
|  |  |  | 2025 |  | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 1 100 000,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2 124 100,00 | 0 | 0 | 2 124 100,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 1 160 000,00 | 0 | 0 | 1 160 000,00 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 1 160 000,00 | 0 | 0 | 1 160 000,00 | 0 |  |
|  |  |  | Итого |  | 6 574 100,00 | 0 | 0 | 6 574 100,00 | 0 |  |