Актуальная

версия муниципальной программы

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском муниципальном районе

Утверждена:

постановление администрации Всеволожского муниципального района                              от 22.12.2023 № 5184.

(в ред. постановлений администрации: от 06.03.2024 № 880, от 16.07.2024 № 2756, от 09.09.2024 № 3686, от 17.01.2025 № 66, от 04.02.2025 № 262,                                        от 24.03.2025 № 911, от 24.07.2025 № 2695, от 20.11.2025 № 4233, от 30.12.2025 № 5029, от 16.01.2026 № 61, от 25.03.2026 №1063, от 29.07.2026 №2834)

| ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе» |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 – 2028 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел по экономическому развитию и инвестициям |
| Участники муниципальной программы | отдел по экономическому развитию и инвестициям; управление архитектуры и градостроительства; МКУ «Центр муниципальных услуг»; Структурные подразделения администрации Всеволожского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | - формирование комфортной предпринимательской среды во Всеволожском муниципальном районе; - противодействие незаконному обороту промышленной продукции; - совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Всеволожского муниципального района Ленинградской области; - повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области; - проведение комплексных кадастровых работ применительно к земельным участкам, расположенным на территории Всеволожского муниципального района. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - рост объема инвестиций; -увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (промышленное производство); - формирование негативного отношения населения к потреблению контрафактной промышленной продукции; предотвращение закупки некачественной или опасной продукции подведомственными учреждениями; - разработка и утверждение, актуализация: Стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области, прогнозов социально-экономического развития, муниципальных программ; - увеличение доли поселений, входящих в состав муниципального района, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения; - увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг»; - уточнение местоположения границ земельных участков. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект – «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества». |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 521 688 566,93 руб., в том числе: 2024 год – 88 801 540,01 руб.; 2025 год – 105 101 914,89 руб.; 2026 год – 110 162 024,52 руб.; 2027 год – 109 259 041,85 руб.; 2028 год – 109 258 511,85 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Всеволожский муниципальный район – стратегически важный 
и инвестиционно привлекательный район Ленинградской области, отличающийся политической и социальной стабильностью.

На протяжении последних лет Всеволожский муниципальный район прочно удерживает одно из лидирующих мест в Ленинградской области 
по темпам социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности.

Численность постоянного населения на 01.01.2024 составляет более 571 тыс. человек, Всеволожский муниципальный район является самым крупным по численности населения не только в Ленинградской области, но 
и в Российской Федерации.

Ситуация на рынке труда Всеволожского муниципального района
в 2023 году (базовом):

- уровень безработицы снизился и составил 0,20 % (в 2022 году – 0,35 %);

- среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий по муниципальному образованию за январь-ноябрь 2023 года составляет 70 828 чел., что на 1,2 % ниже уровня аналогичного периода 2022 года.

- среднемесячная заработная плата работников по муниципальному образованию за январь-ноябрь 2023 года составляет 79 423 руб., это на 11,6 % выше уровня аналогичного периода 2022 года.

Промышленность является ведущей отраслью экономики Всеволожского муниципального района.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг промышленными предприятиями Всеволожского муниципального района за 2023 год составил 239,1 млрд. рублей,                                    что на  10,0 % выше уровня 2022 года.  Доля предприятий промышленности                    в общем объеме отгруженных товаров составила 78,9 %.

Основу промышленного комплекса Всеволожского муниципального района составляют обрабатывающие производства. Объем отгруженных товаров собственного производства (обрабатывающие производства) в 2023 году увеличился на 9,6 % в сопоставимых ценах и составил – 221,7 млрд. рублей.

Привлечение инвестиций в экономику – одно из основных направлений  в деятельности администрации Всеволожского муниципального района.

За 2023 год объем инвестиций в основной капитал составил 64,5 млрд. рублей, это 117,7 % к уровню 2022 года.

Важным условием дальнейшего роста экономики Всеволожского муниципального района являются инвестиции в развитие современных производств, новых технологий, кадровый потенциал. Для этого необходимо создание и развитие объектов общественной инфраструктуры, недостаточность которой становится реальным препятствием для повышения экономической активности.

В условиях растущей потребности Всеволожского муниципального района в модернизации общественной инфраструктуры и дефицита местного  бюджета необходимо привлечение частных инвестиций, в связи с чем, одним из основных направлений стимулирования экономики является развитие муниципально-частного партнерства.

Улучшению инвестиционного климата также способствует институт оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ). В результате внедрения института ОРВ создан барьер продвижению недостаточно проработанных решений, которые впоследствии могут повлечь неоправданные расходы для предпринимателей и бюджета.

Важнейшим фактором успешного социально-экономического развития Всеволожского района, повышения конкурентоспособности ее экономики 
и инвестиционной привлекательности является наличие эффективно функционирующей системы стратегического управления и ее отдельных подсистем – стратегического планирования, системы мониторинга реализации стратегических планов и обеспечения процесса стратегического управления                  и прогноза социально-экономического развитии района.

С 2019 по настоящее время на территории Всеволожского муниципального района продолжается реализация национального проекта «Производительность​ труда» (с 01.01.2025 федеральный проект «Производительность труда» входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»).

Вхождение предприятия в проекты позволит на безвозмездной основе обучить сотрудников методам повышения производительности труда 
с использованием инструментов «бережливого производства», внедрить управленческие и технологические решения по сокращению издержек производства и повышению прибыли, снизить себестоимость продукции за счет увеличения количества выпускаемой продукции, тем самым повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В рамках реализации стратегического подхода к управлению социально-экономическим развитием Всеволожского района года утверждена и реализуется «Стратегия социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года» (далее – Стратегия).

Основным инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы Всеволожского муниципального района, которые призваны обеспечить достижение целей социально-экономической политики Всеволожского муниципального района.

Система стратегического управления Всеволожским муниципальным районом включает также социально-экономическое прогнозирование, являющееся одним из основных факторов формирования стратегии и тактики общественного развития. Прогнозы на среднесрочную перспективу разрабатываются ежегодно – на период 3 года и являются основой  для составления проекта бюджета муниципального образования.

В целях исключения и снижения административных барьеров, упрощения процедур получения муниципальных услуг, регулярно обновляется нормативно-правовая база по административным регламентам предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления, проводятся изменения по сокращению сроков предоставления муниципальных услуг.

В целях создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, принимаются меры по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, а также поступлению продукции, несоответствующей установленным требованиям,                                                    на потребительский рынок: информация по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции на постоянной основе публикуется на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального района, на страницах администрации в социальных сетях (мессенджерах).

Комитетом по образованию администрации проводится регулярное информирования организаторов питания в образовательных учреждениях Всеволожского муниципального района по предотвращению закупки некачественной или опасной продукции.

Проводятся рабочие встречи по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области с участием органов федеральной и муниципальной власти (не менее 2 раз в год).

В целях содействия кадровому обеспечению экономики Всеволожского муниципального района осуществляется: обеспечение участия                                           работодателей Всеволожского муниципального района во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах; информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения.

Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы

Основополагающим документом общесистемного характера, определяющим основные направления и приоритеты в сфере экономического развития является указ Президента Российской Федерации и от 07.05.2024                  № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период                 до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Нормативно-правовые основы стратегического управления и планирования определены:

-  областным законом Ленинградской области от 27.07.2015 № 82-оз               «О стратегическом планировании в Ленинградской области»;

- Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года, утвержденной областным законом Ленинградской области от 23.06.2025 № 70-оз;

- государственной программой Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

К стратегическим документам Всеволожского муниципального района относятся:

- Стратегия социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года                       и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области                   на период до 2035 года, утвержденные решением совета депутатов Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.02.2025 № 22;

- прогноз социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

- муниципальные программы.

С учетом приоритетов государственной политики целью реализации программы является: создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

- формирование комфортной предпринимательской среды во Всеволожском муниципальном районе;

- противодействие незаконному обороту промышленной продукции;

- совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Всеволожского муниципального района;

- повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области;

- проведение комплексных кадастровых работ применительно 
к земельным участкам, расположенным на территории Всеволожского муниципального района.

Ожидаемые результаты реализации программы к концу 2028 года:

- Рост объема инвестиций с 65,4 млрд. рублей в 2023 году до 216,3 млрд. рублей;

-Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (промышленное производство) с 239,1  млрд. рублей в 2023 году до 383,7 млрд. рублей;

- Формирование негативного отношения населения к потреблению контрафактной промышленной продукции, предотвращение закупки некачественной или опасной продукции подведомственными учреждениями;

- В 2024 году разработка и утверждение Стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района, Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района; ежегодная актуализация муниципальных программ; ежегодная разработка и утверждение прогнозов социально-экономического развития;

- В 2025 году  увеличение до 100 % доли поселений, входящих в состав муниципального района, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения;

- Ежегодное увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг в МКУ «Центр муниципальных услуг»;

- По мере необходимости уточнение местоположения границ земельных участков.

Структурные элементы муниципальной программы

Решение задачи муниципальной программы по проведению комплексных кадастровых работ применительно к земельным участкам, расположенным на территории Всеволожского муниципального района, обеспечивается в рамках проектной части, а именно:

Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества»:

- уточнение местоположения границ земельных участков;

- установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;

- образование земельных участков общего пользования;

- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов.

Решение задачи муниципальной программы по формированию комфортной предпринимательской среды во Всеволожском муниципальном районе, обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной активности»:

- привлечение инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района на условиях соглашений о муниципально -частном партнерстве;

- развитие системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов во Всеволожском муниципальном районе;

- актуализация информации в Интегрированной региональной информационной системе «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области»;

- разработка и утверждение Инвестиционного паспорта Всеволожского муниципального района;

- проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района;

- проведение мероприятий по развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Всеволожского муниципального района;

- анализ товарных рынков для содействия развитию конкуренции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области;

- содействие в привлечении предприятий Всеволожского муниципального района к участию в национальном проекте «Производительность труда» (с 01.01.2025 федеральный проект «Производительность труда» входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»).

- содействие кадровому обеспечению экономики Всеволожского муниципального района

Решение задачи муниципальной программы по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия контролирующим органам, а также участие в проводимых контролирующими органами мероприятиях в рамках противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе»:

- проведение Рабочих встреч по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области;

- публикация информации в части противодействия незаконному обороту промышленной продукции на официальном сайте администрации                 в сети интернет, в газете «Всеволожские вести», а также на страницах                              в социальных сетях (мессенджерах);

- информирование организаторов питания в образовательных организациях Всеволожского муниципального района о производителях                     не соответствующей требованиям действующего законодательства пищевой продукции, выявленную Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Решение задачи муниципальной программы по совершенствованию системы стратегического управления во Всеволожском муниципальном районе, обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

Комплекс процессных мероприятий: «Разработка и реализация документов стратегического планирования Всеволожского района»:

- разработка, утверждение (актуализация) документов стратегического планирования Всеволожского муниципального района;

- своевременное размещение документов стратегического планирования 
в ГАС «Управление», а также на официальном сайте администрации Всеволожского района в сети Интернет;

- разработка, утверждение, актуализация документов территориального планирования Всеволожского муниципального района.

Решение задачи муниципальной программы по повышению эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг во Всеволожском муниципальном районе, обеспечивается в рамках структурных элементов, 
а именно:

Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества 
и доступности муниципальных услуг»:

- предоставление (участие в предоставлении) муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг»;

- сокращение сроков предоставления муниципальных услуг в соответствии с методическими рекомендациями;

- увеличение доли муниципальных услуг, по которым закрыт личный прием в органах местного самоуправления, к количеству муниципальных услуг органов местного самоуправления, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Ленинградской области                                  от 28.12.2015 № 585-р;

- обучение сотрудников филиала ГБУ ЛО «МФЦ» по вопросу предоставления муниципальных услуг.

Приложения к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 
к Муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы представлен 
в приложении 3 к Муниципальной программе.

Сводный детальный план муниципальной программы представлен                                 в приложении 4 к Муниципальной программе.

Приложение 1

к Программе

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (2023) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  | плановое значение |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал | млрд. рублей | 64,5 | 61,6 | 174,4 | 192,7 | 205,3 | 216,3 |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) (промышленное производство) | млрд. рублей | 239,1 | 214,7 | 289,5 | 319,3 | 350,8 | 383,7 |
|  | Проведение Рабочих встреч по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество разработанных и утвержденных, актуализированных документов стратегического планирования | ед. | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Доля поселений, входящих в состав муниципального района, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения, соответствующие законодательству о градостроительной деятельности | % | 94,7 | 94,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество предоставленных муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг» | ед. | 11852 | 12243 | 12855 | 13112 | 13374 | 13641 |
|  | Количество земельных участков, в отношении которых уточнено местоположение границ | ед. | 143 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_____________

Приложение 2

к Программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском муниципальном районе»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал | млрд. рублей | год | 1.28.3 | До 01 февраля года, следующего за отчетным | Росстат |  |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) (промышленное производство) | млрд. рублей | год | 1.5.5. | на 19-23-й рабочий день после отчетного периода | Росстат |  |
| 3. | Проведение Рабочих встреч по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области | ед. | год | Показатель характеризует количество проведённых Рабочих встреч | До 10 января года, следующего за отчетным | Отдел по экономическому развитию и инвестициям |  |
| 4. | Количество разработанных и утвержденных (актуализированных) документов стратегического планирования | ед. | год | Показатель характеризует количество разработанных и утвержденных документов стратегического планирования. Подсчет сложением. | 31 января | Отдел по экономическому развитию и инвестициям |  |
| 5. | Доля поселений, входящих в состав муниципального района, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения, соответствующие законодательству о градостроительной деятельности | % | год | Показатель характеризует долю поселений, входящих в состав муниципального района, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения, соответствующие законодательству о градостроительной деятельности. Отношение количества поселений, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения к общему количеству поселений. | 31 января | Управление архитектуры и градостроительства |  |
| 6. | Количество предоставленных муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг» | ед. | год | Показатель характеризует количество предоставленных муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг». Подсчет сложением. | 31 января | МКУ «Центр муниципальных услуг» |  |
| 7. | Количество земельных участков, в отношении которых уточнено местоположение границ | ед. | год | Показатель характеризует количество земельных участков, в отношении которых уточнено местоположение границ. Подсчет сложением. | 31 января | Управление архитектуры и градостроительства |  |

_____________

Приложение 3

к Программе

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата

во Всеволожском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по экономическому развитию и инвестициям; Управление архитектуры и градостроительства; МКУ «Центр муниципальных услуг»; Структурные подразделения администрации Всеволожского муниципального района | 2024 | 88 801 540,01 | 0 | 1 775 000,00 | 87 026 540,01 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 105 101 914,89 | 0 | 0 | 105 101 914,89 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 110 162 024,52 | 0 | 0 | 110 162 024,52 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 109 259 041,85 | 0 | 0 | 109 259 041,85 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 109 258 511,85 | 0 | 0 | 109 258 511,85 | 0 |
|  | Итого |  | 2024-2028 | 522 583 033,10 | 0 | 1 775 000,00 | 520 808 033,12 | 0 |
|  | Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» | Управление архитектуры и градостроительства | 2024 | 1 972 222,22 | 0 | 1 775 000,00 | 197 222,22 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 2024-2028 | 1 972 222,22 | 0 | 1 775 000,00 | 197 222,22 | 0 |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Стимулирование инвестиционной активности» | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: «Оказание содействия контролирующим органам, а также участие в мероприятиях, проводимых контролирующими органами в рамках противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: «Разработка и реализация документов стратегического планирования Всеволожского района» | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Управление архитектуры и градостроительства Структурные подразделения администрации Всеволожского муниципального района | 2024 | 4 900 000,00 | 0 | 0 | 4 900 000,00 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 4 900 000,00 | 0 | 0 | 4 900 000,00 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 2024-2028 | 9 800 000,00 | 0 | 0 | 9 800 000,00 | 0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности муниципальных услуг»: | МКУ «Центр муниципальных услуг» Отдел по экономическому развитию и инвестициям | 2024 | 81 929 317,79 | 0 | 0 | 81 929 317,79 | 0 |
| 5. |  |  | 2025 | 100 201 914,89 | 0 | 0 | 100 201 914,89 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 110 162 024,52 | 0 | 0 | 110 162 024,52 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 109 259 041,85 | 0 | 0 | 109 259 041,85 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 109 258 511,85 | 0 | 0 | 109 258 511,85 | 0 |
|  | Итого |  | 2024-2028 | 510 810 810,90 | 0 | 0 | 510 810 810,90 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  | 2024-2028 | 522 583 033,10 | 0 | 1 775 000,00 | 522 583 033,10 | 0 |

Приложение 4

к Программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата

во Всеволожском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации структурного элемента | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты |  | Прочие источники |  |
| 109 267 558,33 | 0 | 0 | 109 267 558,33 | 2024 | 88 801 540,01 | 0 | 1 775 000,00 | 87 026 540,01 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Компаниец О.Ю. - начальник отдела |
|  |  |  |  | 2025 | 105 101 914,89 | 0 | 0 | 105 101 914,89 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 110 162 024,52 | 0 | 0 | 110 162 024,52 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 109 259 041,85 | 0 | 0 | 109 259 041,85 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 109 258 511,85 | 0 | 0 | 109 258 511,85 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 522 583 033,10 | 0 | 1 775 000,00 | 520 808 033,12 |  | 0 |  |
|  | Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» | Управление архитектуры и градостроительства | х | 2024 | 1 972 222,22 | 0 | 1 775 000,00 | 197 222,22 | 0 |  | Управление архитектуры и градостроительства Будник М.Л. -начальник управления |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 1 972 222,22 | 0 | 1 775 000,00 | 197 222,22 | 0 |  |  |
| 2.1 | Уточнение местоположения границ земельных участков | Управление архитектуры и градостроительства | Уточнение местоположения границ земельных участков - 33 | 2024 | 1 972 222,22 | 0 | 1 775 000,00 | 197 222,22 | 0 |  | Управление архитектуры и градостроительства Будник М.Л. -начальник управления |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 1 972 222,22 | 0 | 1 775 000,00 | 197 222,22 | 0 |  |  |
| 2.2 | Установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства | Управление архитектуры и градостроительства | Установление или уточнение местоположения на земельных участках 170 зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление архитектуры и градостроительства Будник М.Л. -начальник управления |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Образование земельных участков общего пользования | Управление архитектуры и градостроительства | Мероприятия не запланированы | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление архитектуры и градостроительства Будник М.Л. -начальник управления |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов | Управление архитектуры и градостроительства | Мероприятия не запланированы | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление архитектуры и градостроительства Будник М.Л. -начальник управления |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Мероприятия не запланированы | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: «Стимулирование инвестиционной активности» | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | х | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Компаниец О.Ю. - начальник отдела |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.1 | Привлечение инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района на условиях соглашений о муниципально - частном партнерстве | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Ведение переговоров о возможности заключения соглашений | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ольховская Н.П. - главный специалист отдела |
|  |  |  | Ведение переговоров о возможности заключения соглашений | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Ведение переговоров о возможности заключения соглашений | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Ведение переговоров о возможности заключения соглашений | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Ведение переговоров о возможности заключения соглашений | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.2 | Развитие системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов во Всеволожском муниципальном районе | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Проведение 4 оценок регулирующего воздействия проектов НПА | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Романова М.А. - ведущий специалист отдела |
|  |  |  | Проведение 4 оценок регулирующего воздействия проектов НПА | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение 4 оценок регулирующего воздействия проектов НПА | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение 4 оценок регулирующего воздействия проектов НПА | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение 4 оценок регулирующего воздействия проектов НПА | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.3 | Актуализация информации в Интегрированной региональной информационной системе «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области»: инвестиционные площадки и инвестиционные проекты | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Проведение актуализации информации 1 раз в год | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ольховская Н.П. - главный специалист отдела |
|  |  |  | Проведение актуализации информации 1 раз в год | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение актуализации информации 1 раз в год | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение актуализации информации 1 раз в год | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение актуализации информации 1 раз в год | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.4 | Разработка и утверждение Инвестиционного паспорта Всеволожского муниципального района | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Разработка инвестиционного паспорта на 2024 год | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ольховская Н.П. - главный специалист отдела |
|  |  |  | Разработка инвестиционного паспорта на 2025 год | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Разработка инвестиционного паспорта на 2026 год | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Разработка инвестиционного паспорта на 2027 год | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Разработка инвестиционного паспорта на 2028 год | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.5 | Проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Проведение 4 заседаний Совета | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ольховская Н.П. - главный специалист отдела |
|  |  |  | Проведение 4 заседаний Совета | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение 4 заседаний Совета | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение 4 заседаний Совета | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение 4 заседаний Совета | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.6 | Проведение мероприятий по развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Всеволожского муниципального района | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Проведение анкетирования 80 субъектов предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Компаниец О.Ю. – начальник отдела |
|  |  |  | Проведение анкетирования 60 субъектов предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение анкетирования 60 субъектов предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение анкетирования 60 субъектов предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Проведение анкетирования 60 субъектов предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.7 | Анализ товарных рынков для содействия развитию конкуренции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | ежеквартально | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Компаниец О.Ю. – начальник отдела |
|  |  |  | ежеквартально | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ежеквартально | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ежеквартально | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ежеквартально | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.8 | Содействие в привлечении предприятий Всеволожского района к участию в национальном проекте «Производительность труда» (с 01.01.2025 федеральный проект «Производительность труда» входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика») | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | К привлечению в проект 2 предприятий | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ольховская Н.П. – главный специалист отдела |
|  |  |  | К привлечению в проект 2 предприятий | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | К привлечению в проект 2 предприятий | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | К привлечению в проект 2 предприятий | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | К привлечению в проект 2 предприятий | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.9 | Содействие кадровому обеспечению экономики Всеволожского муниципального района | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | 1. Содействие в проведении Всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах 1 раз в год. 2. информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения 1 раз в год. | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ольховская Н.П. – главный специалист отдела |
|  |  |  | 1. Содействие в проведении Всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах 1 раз в год. 2. информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения 1 раз в год. | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 1. Содействие в проведении Всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах 1 раз в год. 2. информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения 1 раз в год. | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 1. Содействие в проведении Всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах 1 раз в год. 2. информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения 1 раз в год. | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 1. Содействие в проведении Всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах 1 раз в год. 2. информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения 1 раз в год. | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: «Оказание содействия контролирующим органам, а также участие в мероприятиях, проводимых контролирующими органами в рамках противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по экономическому развитию и инвестициям |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4.1 | Проведение Рабочих встреч по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | 2 заседания в год | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ольховская Н.П. - главный специалист отдела |
|  |  |  | 2 заседания в год | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2 заседания в год | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2 заседания в год | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2 заседания в год | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4.2 | Публикация информации в части противодействия незаконному обороту промышленной продукции на официальном сайте администрации в сети интернет, в газете «Всеволожские вести», а также на страницах в социальных сетях (мессенджерах) | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | 12 публикаций в год | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ольховская Н.П. - главный специалист отдела |
|  |  |  | 12 публикаций в год | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 12 публикаций в год | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 12 публикаций в год | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 12 публикаций в год | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4.3 | Информирование организаторов питания в образовательных организациях Всеволожского муниципального района о производителях не соответствующей требованиям действующего законодательства пищевой продукции, выявленную Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | 2 раза в квартал | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ольховская Н.П. - главный специалист отдела |
|  |  |  | 2 раза в квартал | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Информирование организаторов питания по мере поступления информации от Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Информирование организаторов питания по мере поступления информации от Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Информирование организаторов питания по мере поступления информации от Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий: «Разработка и реализация документов стратегического планирования Всеволожского района» | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Управление архитектуры и градостроительства Структурные подразделения администрации Всеволожского муниципального района | х | 2024 | 4 900 000,00 | 0 | 0 | 4 900 000,00 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Компаниец О.Ю. - начальник отдела Управление архитектуры и градостроительства Будник М.Л. -начальник управления Руководители структурных подразделений администрации Всеволожского муниципального района |
|  |  |  | х | 2025 | 4 900 000,00 | 0 | 0 | 4 900 000,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 9 800 000,00 | 0 | 0 | 9 800 000,00 |  | 0 |  |
| 5.1 | Разработка, утверждение, актуализация документов стратегического планирования Всеволожского муниципального района | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Структурные подразделения администрации Всеволожского муниципального района | Актуализация 32 муниципальных программ, актуализация Стратегии Социально-экономического развития Всеволожского муниципального района (Плана реализации Стратегии); утверждение прогнозов социально экономического развития Всеволожского, муниципального района, МО «Город Всеволожск». | 2024 | 4 900 000,00 | 0 | 0 | 4 900 000,00 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ефремова Т.В - главный специалист отдела Руководители структурных подразделений администрации Всеволожского муниципального района |
|  |  |  | Актуализация 32 муниципальных программ, утверждение Стратегии Социально-экономического развития Всеволожского муниципального района (Плана реализации Стратегии), утверждение прогнозов социально экономического развития Всеволожского муниципального района, МО «Город Всеволожск». | 2025 | 4 900 000,00 | 0 | 0 | 4 900 000,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | Актуализация 30 муниципальных программ, утверждение прогнозов социально экономического развития Всеволожского муниципального района, МО «Город Всеволожск». | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Актуализация 30 муниципальных программ, утверждение прогнозов социально экономического развития Всеволожского муниципального района, МО «Город Всеволожск». | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Актуализация 30 муниципальных программ, утверждение прогнозов социально экономического развития Всеволожского муниципального района, МО «Город Всеволожск». | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 9 800 000,00 | 0 | 0 | 9 800 000,00 |  | 0 |  |
| 5.2 | Своевременное размещение документов стратегического планирования в ГАС «Управление», а также на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального района в сети Интернет | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Своевременное размещение документов стратегического планирования по мере утверждения | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ефремова Т.В главный специалист отдела |
|  |  |  | Своевременное размещение документов стратегического планирования по мере утверждения | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Своевременное размещение документов стратегического планирования по мере утверждения | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Своевременное размещение документов стратегического планирования по мере утверждения | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Своевременное размещение документов стратегического планирования по мере утверждения | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5.3 | Разработка, утверждение, актуализация документов территориального планирования Всеволожского муниципального района | Управление архитектуры и градостроительства | Утверждение схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление архитектуры и градостроительства Будник М.Л. -начальник управления |
|  |  |  | Утверждение схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Актуализация по мере необходимости | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Актуализация по мере необходимости | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Актуализация по мере необходимости | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности муниципальных услуг»: | МКУ «Центр муниципальных услуг» Отдел по экономическому развитию и инвестициям |  | 2024 | 81 929 317,79 | 0 | 0 | 81 929 317,79 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Компаниец О.Ю. - начальник отдела МКУ «Центр муниципальных услуг» Посудина Ю.К.- директор |
|  |  |  |  | 2025 | 100 201 914,89 | 0 | 0 | 100 201 914,89 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 110 162 024,52 | 0 | 0 | 110 162 024,52 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2027 | 109 259 041,85 | 0 | 0 | 109 259 041,85 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 109 258 511,85 | 0 | 0 | 109 258 511,85 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 510 810 810,90 | 0 | 0 | 510 810 810,90 |  | 0 |  |
| 6.1 | Предоставление (участие в предоставлении) муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг» | МКУ «Центр муниципальных услуг» | К исполнению не менее 12 243 заявлений о предоставлении муниципальных услуг | 2024 | 81 929 317,79 | 0 | 0 | 81 929 317,79 |  | 0 | МКУ «Центр муниципальных услуг» Посудина Ю.К.- директор |
|  |  |  | К исполнению не менее 12 855 заявлений о предоставлении муниципальных услуг | 2025 | 100 201 914,89 | 0 | 0 | 100 201 914,89 |  | 0 |  |
|  |  |  | К исполнению не менее 13 112 заявлений о предоставлении муниципальных услуг | 2026 | 110 162 024,52 | 0 | 0 | 110 162 024,52 |  | 0 |  |
|  |  |  | К исполнению не менее 13 374 заявлений о предоставлении муниципальных услуг | 2027 | 109 259 041,85 | 0 | 0 | 109 259 041,85 |  | 0 |  |
|  |  |  | К исполнению не менее 13 641 заявлений о предоставлении муниципальных услуг | 2028 | 109 258 511,85 | 0 | 0 | 109 258 511,85 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 510 810 810,90 | 0 | 0 | 510 810 810,90 |  | 0 |  |
| 6.2 | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг в соответствии с методическими рекомендациями | МКУ «Центр муниципальных услуг» | Сокращение регламентных сроков предоставления муниципальных услуг при изменении методических рекомендаций | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | МКУ «Центр муниципальных услуг» Посудина Ю.К.- директор |
|  |  |  | Сокращение регламентных сроков предоставления муниципальных услуг при изменении методических рекомендаций | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Сокращение регламентных сроков предоставления муниципальных услуг при изменении методических рекомендаций | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Сокращение регламентных сроков предоставления муниципальных услуг при изменении методических рекомендаций | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Сокращение регламентных сроков предоставления муниципальных услуг при изменении методических рекомендаций | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 6.3 | Увеличение доли муниципальных услуг, по которым закрыт личный прием в органах местного самоуправления, к количеству муниципальных услуг органов местного самоуправления, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 585-р | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | доля муниципальных услуг - 70% | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Антонова А.А. - ведущий специалист отдела |
|  |  |  | доля муниципальных услуг - 80% | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | доля муниципальных услуг - 80% | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | доля муниципальных услуг - 80% | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | доля муниципальных услуг - 80% | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 6.4 | Обучение сотрудников филиала ГБУ ЛО «МФЦ» по вопросу предоставления муниципальных услуг | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | К проведению не менее 4 обучений | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Антонова А.А. - ведущий специалист отдела |
|  |  |  | К проведению не менее 4 обучений | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | К проведению не менее 4 обучений | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | К проведению не менее 4 обучений | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | К проведению не менее 4 обучений | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе» | х |  | 2024 | 88 801 540,01 | 0 | 1 775 000,00 | 87 026 540,01 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Компаниец О.Ю. - начальник отдела |
|  |  |  | х | 2025 | 105 101 914,89 | 0 | 0 | 105 101 914,89 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 110 162 024,52 | 0 | 0 | 110 162 024,52 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 109 259 041,85 | 0 | 0 | 109 259 041,85 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 109 258 511,85 | 0 | 0 | 109 258 511,85 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 522 583 033,10 | 0 | 1 775 000,00 | 520 808 033,12 |  | 0 |  |
|  | Итого по Управлению архитектуры и градостроительства | х | х | 2024 | 1 972 222,22 | 0 | 1 775 000,00 | 197 222,22 |  | 0 | Управление архитектуры и градостроительства Будник М.Л. -начальник управления |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 1 972 222,22 | 0 | 1 775 000,00 | 197 222,22 |  | 0 |  |
|  | Итого по Отделу по экономическому развитию и инвестициям | х | х | 2024 | 4 900 000,00 | 0 | 0 | 4 900 000,00 |  | 0 | Отдел по экономическому развитию и инвестициям Компаниец О.Ю. - начальник отдела |
|  |  |  |  | 2025 | 4 900 000,00 | 0 | 0 | 4 900 000,00 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 9 800 000,00 | 0 | 0 | 9 800 000,00 |  | 0 |  |
|  | Итого по МКУ «Центр муниципальных услуг» | х | х | 2024 | 81 929 317,79 | 0 | 0 | 81 929 317,79 |  | 0 | МКУ «Центр муниципальных услуг» Посудина Ю.К.- директор |
|  |  |  |  | 2025 | 100 201 914,89 | 0 | 0 | 100 201 914,89 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 110 162 024,52 | 0 | 0 | 110 162 024,52 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 109 259 041,85 | 0 | 0 | 109 259 041,85 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 109 258 511,85 | 0 | 0 | 109 258 511,85 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 510 810 810,90 | 0 | 0 | 510 810 810,90 |  | 0 |  |
|  | Итого по Структурным подразделениям администрации Всеволожского муниципального района | х | х | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Руководители структурных подразделений администрации Всеволожского муниципального района |
|  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

_____________

____________