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ПАСПОРТ
муниципальной программы 
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском муниципальном районе»



	Сроки реализации муниципальной программы
	2024 – 2028 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	отдел по экономическому развитию                               и инвестициям 

	Участники муниципальной программы
	отдел по экономическому развитию                            и инвестициям;
управление архитектуры 
и градостроительства;
МКУ «Центр муниципальных услуг»;
Структурные подразделения администрации Всеволожского муниципального района

	Цель муниципальной программы
	создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	Задачи муниципальной программы
	- формирование комфортной предпринимательской среды во Всеволожском муниципальном районе;
- противодействие незаконному обороту промышленной продукции; 
- совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области;
- проведение комплексных кадастровых работ применительно к земельным участкам, расположенным на территории Всеволожского муниципального района.

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	- рост объема инвестиций;
-увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (промышленное производство);
- формирование негативного отношения населения к потреблению контрафактной промышленной продукции; предотвращение закупки некачественной или опасной продукции подведомственными учреждениями;
- разработка и утверждение, актуализация: Стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области, прогнозов социально-экономического развития, муниципальных программ; 
- увеличение доли поселений, входящих 
в состав муниципального района, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения;
- увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг»;
- уточнение местоположения границ земельных участков.

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Отраслевой проект – «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
521 688 566,93 руб., в том числе:
2024 год –   88 801 540,01 руб.;
2025 год – 105 101 914,89 руб.;
2026 год – 110 162 024,52 руб.;
2027 год – 109 259 041,85 руб.;
2028 год – 109 258 511,85 руб.

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации
	Налоговые расходы не предусмотрены





Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Всеволожский муниципальный район – стратегически важный 
и инвестиционно привлекательный район Ленинградской области, отличающийся политической и социальной стабильностью. 
На протяжении последних лет Всеволожский муниципальный район прочно удерживает одно из лидирующих мест в Ленинградской области 
по темпам социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности. 
Численность постоянного населения на 01.01.2024 составляет более 571 тыс. человек, Всеволожский муниципальный район является самым крупным по численности населения не только в Ленинградской области, но 
и в Российской Федерации.
Ситуация на рынке труда Всеволожского муниципального района
в 2023 году (базовом): 
- уровень безработицы снизился и составил 0,20 % (в 2022 году – 0,35 %);
- среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий по муниципальному образованию за январь-ноябрь 2023 года составляет 70 828 чел., что на 1,2 % ниже уровня аналогичного периода 2022 года.
- среднемесячная заработная плата работников по муниципальному образованию за январь-ноябрь 2023 года составляет 79 423 руб., это на 11,6 % выше уровня аналогичного периода 2022 года.
 Промышленность является ведущей отраслью экономики Всеволожского муниципального района. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг промышленными предприятиями Всеволожского муниципального района за 2023 год составил 239,1 млрд. рублей,                                    что на  10,0 % выше уровня 2022 года.  Доля предприятий промышленности                    в общем объеме отгруженных товаров составила 78,9 %.
Основу промышленного комплекса Всеволожского муниципального района составляют обрабатывающие производства. Объем отгруженных товаров собственного производства (обрабатывающие производства) в 2023 году увеличился на 9,6 % в сопоставимых ценах и составил – 221,7 млрд. рублей. 
Привлечение инвестиций в экономику – одно из основных направлений  в деятельности администрации Всеволожского муниципального района.
За 2023 год объем инвестиций в основной капитал составил 64,5 млрд. рублей, это 117,7 % к уровню 2022 года.
Важным условием дальнейшего роста экономики Всеволожского муниципального района являются инвестиции в развитие современных производств, новых технологий, кадровый потенциал. Для этого необходимо создание и развитие объектов общественной инфраструктуры, недостаточность которой становится реальным препятствием для повышения экономической активности. 
В условиях растущей потребности Всеволожского муниципального района в модернизации общественной инфраструктуры и дефицита местного  бюджета необходимо привлечение частных инвестиций, в связи с чем, одним из основных направлений стимулирования экономики является развитие муниципально-частного партнерства. 
Улучшению инвестиционного климата также способствует институт оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ). В результате внедрения института ОРВ создан барьер продвижению недостаточно проработанных решений, которые впоследствии могут повлечь неоправданные расходы для предпринимателей и бюджета. 
Важнейшим фактором успешного социально-экономического развития Всеволожского района, повышения конкурентоспособности ее экономики 
и инвестиционной привлекательности является наличие эффективно функционирующей системы стратегического управления и ее отдельных подсистем – стратегического планирования, системы мониторинга реализации стратегических планов и обеспечения процесса стратегического управления                  и прогноза социально-экономического развитии района.
С 2019 по настоящее время на территории Всеволожского муниципального района продолжается реализация национального проекта «Производительность​ труда» (с 01.01.2025 федеральный проект «Производительность труда» входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»). 
Вхождение предприятия в проекты позволит на безвозмездной основе обучить сотрудников методам повышения производительности труда 
с использованием инструментов «бережливого производства», внедрить управленческие и технологические решения по сокращению издержек производства и повышению прибыли, снизить себестоимость продукции за счет увеличения количества выпускаемой продукции, тем самым повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.
В рамках реализации стратегического подхода к управлению социально-экономическим развитием Всеволожского района года утверждена и реализуется «Стратегия социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года» (далее – Стратегия). 
Основным инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы Всеволожского муниципального района, которые призваны обеспечить достижение целей социально-экономической политики Всеволожского муниципального района.
Система стратегического управления Всеволожским муниципальным районом включает также социально-экономическое прогнозирование, являющееся одним из основных факторов формирования стратегии и тактики общественного развития. Прогнозы на среднесрочную перспективу разрабатываются ежегодно – на период 3 года и являются основой  для составления проекта бюджета муниципального образования.
В целях исключения и снижения административных барьеров, упрощения процедур получения муниципальных услуг, регулярно обновляется нормативно-правовая база по административным регламентам предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления, проводятся изменения по сокращению сроков предоставления муниципальных услуг.
В целях создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, принимаются меры по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, а также поступлению продукции, несоответствующей установленным требованиям,                                                    на потребительский рынок: информация по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции на постоянной основе публикуется на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального района, на страницах администрации в социальных сетях (мессенджерах).
Комитетом по образованию администрации проводится регулярное информирования организаторов питания в образовательных учреждениях Всеволожского муниципального района по предотвращению закупки некачественной или опасной продукции.
Проводятся рабочие встречи по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области с участием органов федеральной и муниципальной власти (не менее 2 раз в год).
В целях содействия кадровому обеспечению экономики Всеволожского муниципального района осуществляется: обеспечение участия                                           работодателей Всеволожского муниципального района во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах; информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения.

Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы
Основополагающим документом общесистемного характера, определяющим основные направления и приоритеты в сфере экономического развития является указ Президента Российской Федерации и от 07.05.2024                  № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период                 до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Нормативно-правовые основы стратегического управления и планирования определены:
-  областным законом Ленинградской области от 27.07.2015 № 82-оз               «О стратегическом планировании в Ленинградской области»;
- Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года, утвержденной областным законом Ленинградской области от 23.06.2025 № 70-оз;
- государственной программой Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». 
К стратегическим документам Всеволожского муниципального района относятся:
- Стратегия социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года                       и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области                   на период до 2035 года, утвержденные решением совета депутатов Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.02.2025 № 22;
- прогноз социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;
- муниципальные программы.
С учетом приоритетов государственной политики целью реализации программы является: создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
- формирование комфортной предпринимательской среды во Всеволожском муниципальном районе;
- противодействие незаконному обороту промышленной продукции; 
- совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Всеволожского муниципального района;
- повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области;
- проведение комплексных кадастровых работ применительно 
к земельным участкам, расположенным на территории Всеволожского муниципального района.
Ожидаемые результаты реализации программы к концу 2028 года:
- Рост объема инвестиций с 65,4 млрд. рублей в 2023 году до 216,3 млрд. рублей;
-Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (промышленное производство) с 239,1  млрд. рублей в 2023 году до 383,7 млрд. рублей;
- Формирование негативного отношения населения к потреблению контрафактной промышленной продукции, предотвращение закупки некачественной или опасной продукции подведомственными учреждениями;
- В 2024 году разработка и утверждение Стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района, Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района; ежегодная актуализация муниципальных программ; ежегодная разработка и утверждение прогнозов социально-экономического развития;
- В 2025 году  увеличение до 100 % доли поселений, входящих в состав муниципального района, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения;
- Ежегодное увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг в МКУ «Центр муниципальных услуг»;  
- По мере необходимости уточнение местоположения границ земельных участков.

Структурные элементы муниципальной программы
Решение задачи муниципальной программы по проведению комплексных кадастровых работ применительно к земельным участкам, расположенным на территории Всеволожского муниципального района, обеспечивается в рамках проектной части, а именно:
Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества»:
- уточнение местоположения границ земельных участков; 
- установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; 
- образование земельных участков общего пользования; 
- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов.
Решение задачи муниципальной программы по формированию комфортной предпринимательской среды во Всеволожском муниципальном районе, обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование инвестиционной активности»:
- привлечение инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района на условиях соглашений о муниципально -частном партнерстве;
- развитие системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов во Всеволожском муниципальном районе;
- актуализация информации в Интегрированной региональной информационной системе «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области»;
- разработка и утверждение Инвестиционного паспорта Всеволожского муниципального района;
- проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района;
- проведение мероприятий по развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Всеволожского муниципального района;
- анализ товарных рынков для содействия развитию конкуренции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области;
- содействие в привлечении предприятий Всеволожского муниципального района к участию в национальном проекте «Производительность труда» (с 01.01.2025 федеральный проект «Производительность труда» входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»).
- содействие кадровому обеспечению экономики Всеволожского муниципального района 

Решение задачи муниципальной программы по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия контролирующим органам, а также участие в проводимых контролирующими органами мероприятиях в рамках противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе»:
- проведение Рабочих встреч по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области;
- публикация информации в части противодействия незаконному обороту промышленной продукции на официальном сайте администрации                 в сети интернет, в газете «Всеволожские вести», а также на страницах                              в социальных сетях (мессенджерах);
- информирование организаторов питания в образовательных организациях Всеволожского муниципального района о производителях                     не соответствующей требованиям действующего законодательства пищевой продукции, выявленную Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Решение задачи муниципальной программы по совершенствованию системы стратегического управления во Всеволожском муниципальном районе, обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
Комплекс процессных мероприятий: «Разработка и реализация документов стратегического планирования Всеволожского района»:
- разработка, утверждение (актуализация) документов стратегического планирования Всеволожского муниципального района;
- своевременное размещение документов стратегического планирования 
в ГАС «Управление», а также на официальном сайте администрации Всеволожского района в сети Интернет;
- разработка, утверждение, актуализация документов территориального планирования Всеволожского муниципального района.
Решение задачи муниципальной программы по повышению эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг во Всеволожском муниципальном районе, обеспечивается в рамках структурных элементов, 
а именно:
Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества 
и доступности муниципальных услуг»:
- предоставление (участие в предоставлении) муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг»;
- сокращение сроков предоставления муниципальных услуг в соответствии с методическими рекомендациями;
- увеличение доли муниципальных услуг, по которым закрыт личный прием в органах местного самоуправления, к количеству муниципальных услуг органов местного самоуправления, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Ленинградской области                                  от 28.12.2015 № 585-р;
- обучение сотрудников филиала ГБУ ЛО «МФЦ» по вопросу предоставления муниципальных услуг.

Приложения к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 
к Муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы представлен 
в приложении 3 к Муниципальной программе.
Сводный детальный план муниципальной программы представлен                                 в приложении 4 к Муниципальной программе.
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Приложение 1
к Программе

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях

	№ п/п
	Показатель (индикатор)
(наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	Базовый период (2023)

	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	плановое значение

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе»

	1. 
	Объем инвестиций в основной капитал

	млрд.
рублей
	64,5
	61,6
	174,4
	192,7
	205,3
	216,3

	2. 
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) (промышленное производство)
	млрд.
рублей
	239,1
	214,7
	289,5
	319,3
	350,8
	
383,7


	3. 
	Проведение Рабочих встреч по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области
	Ед.
	2
	


2
	


2
	


2
	


2
	


2

	4. 
	Количество разработанных                                     и утвержденных, актуализированных документов стратегического планирования
	ед.
	34
	34
	35
	35
	35
	35

	5. 
	Доля поселений, входящих в состав муниципального района, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения, соответствующие законодательству                                    о градостроительной деятельности
	%
	94,7
	94,7
	100
	100
	100
	100

	6. 
	Количество предоставленных муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг»
	ед.
	11852
	12243
	12855
	
13112

	13374
	13641

	7. 
	Количество земельных участков, в отношении которых уточнено местоположение границ

	ед.
	143
	33
	0
	0
	0
	0




_____________



















Приложение 2
к Программе
[bookmark: P799]
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском муниципальном районе»

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Временная характеристика 
	Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ 
	Срок предоставления отчетности
	Ответственный за сбор данных по показателю 
	Реквизиты акта 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Объем инвестиций в основной капитал

	млрд.
рублей
	год
	1.28.3
	До 01 февраля года, следующего за отчетным 
	Росстат
	

	2.
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) (промышленное производство)
	млрд.
рублей
	год
	1.5.5.
	на 19-23-й рабочий день после отчетного периода
	Росстат
	

	3.
	Проведение Рабочих встреч по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области
	ед.
	год
	Показатель характеризует количество проведённых Рабочих встреч
	До 10 января года, следующего за отчетным
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям
	

	4.
	Количество разработанных и утвержденных (актуализированных) документов стратегического планирования 
	ед.
	год
	Показатель характеризует количество разработанных и утвержденных документов стратегического планирования.
Подсчет сложением.
	31 января
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям
	

	5.
	Доля поселений, входящих в состав муниципального района, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения, соответствующие законодательству о градостроительной деятельности
	%
	год
	Показатель характеризует долю поселений, входящих в состав муниципального района, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения, соответствующие законодательству о градостроительной деятельности.
Отношение количества поселений, имеющих утвержденные генеральные планы применительно ко всей территории поселения к общему количеству поселений.
	31 января
	Управление архитектуры 
и градостроительства
	

	6.
	Количество предоставленных муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг»
	ед.
	год
	Показатель характеризует количество предоставленных муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг».
Подсчет сложением.
	31 января
	МКУ «Центр муниципальных услуг»
	

	7.
	Количество земельных участков, в отношении которых уточнено местоположение границ

	ед.
	год
	Показатель характеризует количество земельных участков, в отношении которых уточнено местоположение границ.
Подсчет сложением.
	31 января
	Управление архитектуры 
и градостроительства
	




_____________























Приложение 3
к Программе

План
реализации муниципальной программы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском муниципальном районе»


	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники

	
	Муниципальная программа

«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе»
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям; Управление архитектуры 
и градостроительства;
МКУ «Центр муниципальных услуг»; Структурные подразделения администрации Всеволожского муниципального района
	2024
	88 801 540,01
	0
	1 775 000,00
	87 026 540,01
	0

	
	
	
	2025
	105 101 914,89
	0
	0
	105 101 914,89
	0

	
	
	
	2026
	110 162 024,52
	0
	0
	110 162 024,52
	0

	
	
	
	2027
	109 259 041,85
	0
	0
	109 259 041,85
	0

	
	
	
	2028
	109 258 511,85
	0
	0
	109 258 511,85
	0

	
	Итого
	
	2024-2028
	522 583 033,10
	0
	1 775 000,00
	520 808 033,12

	0

	
	Проектная часть

	1.
	Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества»
	Управление архитектуры 
и градостроительства

	2024
	1 972 222,22
	0
	1 775 000,00
	197 222,22
	0

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого
	
	2024-2028
	1 972 222,22
	0
	1 775 000,00
	197 222,22
	0

	
	Процессная часть

	2.
	Комплекс процессных мероприятий: 
«Стимулирование инвестиционной активности»
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
	2024
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого
	
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Комплекс процессных мероприятий: «Оказание содействия контролирующим органам, а также участие в мероприятиях, проводимых контролирующими органами в рамках противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе»
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям
	2024
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого
	
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Комплекс процессных мероприятий: «Разработка и реализация документов стратегического планирования Всеволожского района»
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

Управление архитектуры 
и градостроительства

Структурные подразделения администрации Всеволожского муниципального района
	2024
	4 900 000,00
	0
	0
	4 900 000,00
	0

	
	
	
	2025
	4 900 000,00
	0
	0
	4 900 000,00
	0

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого
	
	2024-2028
	9 800 000,00
	0
	0
	9 800 000,00
	0

	
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности муниципальных услуг»:

	МКУ «Центр муниципальных услуг»

Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
	2024
	81 929 317,79
	0
	0
	81 929 317,79
	0

	5.
	
	
	2025
	100 201 914,89
	0
	0
	100 201 914,89
	0

	
	
	
	2026
	110 162 024,52
	0
	0
	110 162 024,52
	0

	
	
	
	2027
	109 259 041,85
	0
	0
	109 259 041,85
	0

	
	
	
	2028
	109 258 511,85
	0
	0
	109 258 511,85
	0

	
	Итого
	
	2024-2028
	510 810 810,90

	0
	0
	510 810 810,90

	0

	
	ИТОГО по программе
	
	2024-2028
	522 583 033,10
	0
	1 775 000,00
	522 583 033,10
	0













Приложение 4
к Программе 


Сводный детальный план реализации муниципальной программы
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском муниципальном районе»


	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
	Ожидаемый результат реализации структурного элемента
	Годы реализации
	Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет)
	Ответственный             за реализацию структурного элемента

	
	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	

	109 267 558,33
	0
	0
	109 267 558,33
	2024
	88 801 540,01
	0
	1 775 000,00
	87 026 540,01
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Компаниец О.Ю. - начальник отдела

	
	
	
	
	2025
	105 101 914,89
	0
	0
	105 101 914,89
	0
	

	
	
	
	
	2026
	110 162 024,52
	0
	0
	110 162 024,52
	0
	

	
	
	
	
	2027
	109 259 041,85
	0
	0
	109 259 041,85
	0
	

	
	
	
	
	2028
	109 258 511,85
	0
	0
	109 258 511,85
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	522 583 033,10
	0
	1 775 000,00
	520 808 033,12

	0
	

	
	Проектная часть

	2
	Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества»
	Управление архитектуры 
и градостроительства

	х
	2024
	1 972 222,22
	0
	1 775 000,00
	197 222,22
	0
	Управление архитектуры 
и градостроительства
Будник М.Л. -начальник управления


	
	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	1 972 222,22
	0
	1 775 000,00
	197 222,22
	0
	

	2.1
	Уточнение местоположения границ земельных участков
	Управление архитектуры 
и градостроительства

	Уточнение местоположения границ земельных участков - 33
	2024
	1 972 222,22
	0
	1 775 000,00
	197 222,22
	0
	Управление архитектуры 
и градостроительства
Будник М.Л. -начальник управления


	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	1 972 222,22
	0
	1 775 000,00
	197 222,22
	0
	

	2.2
	Установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства
	Управление архитектуры 
и градостроительства

	Установление или уточнение местоположения на земельных участках 170 зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление архитектуры 
и градостроительства
Будник М.Л. -начальник управления


	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.3
	Образование земельных участков общего пользования
	Управление архитектуры
и градостроительства

	Мероприятия не запланированы
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление архитектуры 
и градостроительства
Будник М.Л. -начальник управления


	
	
	
	
Мероприятия не запланированы
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.4
	Исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов
	Управление архитектуры 
и градостроительства

	Мероприятия не запланированы
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление архитектуры 
и градостроительства
Будник М.Л. -начальник управления


	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Мероприятия не запланированы
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Процессная часть

	3.
	Комплекс процессных мероприятий: «Стимулирование инвестиционной активности»
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 


	х
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Компаниец О.Ю. - начальник отдела

	
	
	
	
	2025
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2026
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.1
	Привлечение инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района на условиях соглашений                  о муниципально - частном партнерстве

	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

	Ведение переговоров               о возможности заключения соглашений
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Ольховская Н.П. - главный специалист отдела

	
	
	
	Ведение переговоров               о возможности заключения соглашений
	2025
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Ведение переговоров               о возможности заключения соглашений
	2026
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Ведение переговоров               о возможности заключения соглашений
	2027
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Ведение переговоров               о возможности заключения соглашений
	2028
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.2
	Развитие системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов во Всеволожском муниципальном районе
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
	Проведение 4 оценок регулирующего воздействия                             проектов НПА                     
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Романова М.А. - ведущий специалист отдела

	
	
	
	Проведение 4 оценок регулирующего воздействия                             проектов НПА                     
	2025
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение 4 оценок регулирующего воздействия                             проектов НПА                     
	2026
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение 4 оценок регулирующего воздействия                             проектов НПА                     
	2027
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение 4 оценок регулирующего воздействия                             проектов НПА                     
	2028
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.3
	Актуализация информации 
в Интегрированной региональной информационной системе «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области»: инвестиционные площадки и инвестиционные проекты

	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

	Проведение актуализации информации 1 раз в год
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Ольховская Н.П. - главный специалист отдела

	
	
	
	Проведение актуализации информации 1 раз в год
	2025
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение актуализации информации 1 раз в год
	2026
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение актуализации информации 1 раз в год
	2027
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение актуализации информации 1 раз в год
	2028
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.4
	Разработка и утверждение Инвестиционного паспорта Всеволожского муниципального района
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

	Разработка инвестиционного паспорта на 2024 год
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Ольховская Н.П. - главный специалист отдела

	
	
	
	Разработка инвестиционного паспорта на 2025 год
	2025
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Разработка инвестиционного паспорта на 2026 год
	2026
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Разработка инвестиционного паспорта на 2027 год
	2027
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Разработка инвестиционного паспорта на 2028 год
	2028
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.5
	Проведение заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата Всеволожского муниципального района
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

	Проведение 4 заседаний Совета
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Ольховская Н.П. - главный специалист отдела

	
	
	
	Проведение 4 заседаний Совета
	2025
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение 4 заседаний Совета
	2026
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение 4 заседаний Совета
	2027
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение 4 заседаний Совета
	2028
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.6
	Проведение мероприятий по развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Всеволожского муниципального района
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

	Проведение анкетирования 80 субъектов предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Компаниец О.Ю. – начальник отдела

	
	
	
	Проведение анкетирования 60 субъектов предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды
	2025
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение анкетирования 60 субъектов предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды
	2026
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение анкетирования 60 субъектов предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды
	2027
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Проведение анкетирования 60 субъектов предпринимательства о состоянии и развитии конкурентной среды
	2028
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.7
	Анализ товарных рынков для содействия развитию конкуренции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 

	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

	ежеквартально
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Компаниец О.Ю. – начальник отдела

	
	
	
	ежеквартально
	2025
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	ежеквартально
	2026
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	ежеквартально
	2027
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	ежеквартально
	2028
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Содействие в привлечении предприятий Всеволожского района к участию в национальном проекте «Производительность труда»
(с 01.01.2025 федеральный проект «Производительность труда» входящий  в состав национального проекта «Эффективная                  и конкурентная экономика»)

	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
	К привлечению в проект 2 предприятий
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Ольховская Н.П. – главный специалист отдела

	
	
	
	К привлечению в проект 2 предприятий
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	К привлечению в проект 2 предприятий
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	К привлечению в проект 2 предприятий
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	К привлечению в проект 2 предприятий
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.9
	Содействие кадровому обеспечению экономики Всеволожского муниципального района 

	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
	1. Содействие в проведении Всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах 
1 раз в год.
2. информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения 
1 раз в год.
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Ольховская Н.П. – главный специалист отдела

	
	
	
	1. Содействие в проведении Всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах 
1 раз в год.
2. информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения 
1 раз в год.
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	1. Содействие в проведении Всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах 
1 раз в год.
2. информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения 
1 раз в год.
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	1. Содействие в проведении Всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах 
1 раз в год.
2. информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения 
1 раз в год.
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	1. Содействие в проведении Всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах 
1 раз в год.
2. информирование и консультирование работодателей по вопросам, связанным с заключением договоров целевого обучения 
1 раз в год.
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий: «Оказание содействия контролирующим органам, а также участие в мероприятиях, проводимых контролирующими органами в рамках противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе»
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

	
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.1
	Проведение Рабочих встреч по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

	2 заседания в год
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Ольховская Н.П. -
главный специалист отдела 


	
	
	
	2 заседания в год
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2 заседания в год
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2 заседания в год
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2 заседания в год
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.2
	Публикация информации в части противодействия незаконному обороту промышленной продукции на официальном сайте администрации                 в сети интернет, в газете «Всеволожские вести», а также на страницах                              в социальных сетях (мессенджерах)
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

	12 публикаций в год
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Ольховская Н.П. -
главный специалист отдела 


	
	
	
	12 публикаций в год
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	12 публикаций в год
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	12 публикаций в год
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	12 публикаций в год
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.3
	Информирование организаторов питания в образовательных организациях Всеволожского муниципального района о производителях                     не соответствующей требованиям действующего законодательства пищевой продукции, выявленную Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

	 2 раза в квартал 
	2024
	0

	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Ольховская Н.П. -
главный специалист отдела 


	
	
	
	2 раза в квартал
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Информирование организаторов питания по мере поступления информации от Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Информирование организаторов питания по мере поступления информации от Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Информирование организаторов питания по мере поступления информации от Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Комплекс процессных мероприятий: «Разработка и реализация документов стратегического планирования Всеволожского района»
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Управление архитектуры 
и градостроительства
Структурные подразделения администрации                  Всеволожского муниципального района
	х
	2024
	4 900 000,00
	0
	0
	4 900 000,00
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Компаниец О.Ю. -
начальник отдела 
Управление архитектуры 
и градостроительства
Будник М.Л. -начальник управления
Руководители структурных подразделений администрации               Всеволожского муниципального района 

	
	
	
	х
	2025
	4 900 000,00
	0
	0
	4 900 000,00
	0
	

	
	
	
	х
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	9 800 000,00
	0
	0
	9 800 000,00
	0
	

	5.1
	Разработка, утверждение, актуализация документов стратегического планирования Всеволожского муниципального района


	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

Структурные подразделения администрации                  Всеволожского муниципального района
	Актуализация 32 муниципальных программ, актуализация Стратегии Социально-экономического развития Всеволожского муниципального района (Плана реализации Стратегии); утверждение прогнозов социально экономического развития Всеволожского, муниципального района, МО «Город Всеволожск».
	2024
	4 900 000,00
	0
	0
	4 900 000,00
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям Ефремова Т.В -
главный специалист отдела 


Руководители структурных подразделений администрации               Всеволожского муниципального района

	
	
	
	Актуализация 32 муниципальных программ, утверждение Стратегии Социально-экономического развития Всеволожского муниципального района (Плана реализации Стратегии), утверждение прогнозов социально экономического развития Всеволожского муниципального района, МО «Город Всеволожск».
	2025
	4 900 000,00
	0
	0
	4 900 000,00
	0
	

	
	
	
	Актуализация 30 муниципальных программ, утверждение прогнозов социально экономического развития Всеволожского муниципального района, МО «Город Всеволожск».
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Актуализация 30 муниципальных программ, утверждение прогнозов социально экономического развития Всеволожского муниципального района, МО «Город Всеволожск».
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Актуализация 30 муниципальных программ, утверждение прогнозов социально экономического развития Всеволожского муниципального района, МО «Город Всеволожск».
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	9 800 000,00
	0
	0
	9 800 000,00
	0
	

	5.2
	Своевременное размещение документов стратегического планирования в ГАС «Управление», а также               на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального района               в сети Интернет
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
	Своевременное размещение документов стратегического планирования по мере утверждения
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Ефремова Т.В главный специалист отдела 


	
	
	
	Своевременное размещение документов стратегического планирования по мере утверждения
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Своевременное размещение документов стратегического планирования по мере утверждения
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Своевременное размещение документов стратегического планирования по мере утверждения
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Своевременное размещение документов стратегического планирования по мере утверждения
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.3
	Разработка, утверждение, актуализация документов территориального планирования Всеволожского муниципального района


	Управление архитектуры 
и градостроительства

	Утверждение схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление архитектуры 
и градостроительства
Будник М.Л. -начальник управления


	
	
	
	Утверждение схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Актуализация по мере необходимости
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Актуализация по мере необходимости
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Актуализация по мере необходимости
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности муниципальных услуг»:

	МКУ «Центр муниципальных услуг»

Отдел по экономическому развитию и инвестициям 


	
	2024
	81 929 317,79
	0
	0
	81 929 317,79
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Компаниец О.Ю. -
начальник отдела

МКУ «Центр муниципальных услуг»
Посудина Ю.К.- директор

	
	
	
	
	2025
	100 201 914,89
	0
	0
	100 201 914,89
	0
	

	
	
	
	
	2026
	110 162 024,52
	0
	0
	110 162 024,52
	0
	

	
	
	
	х
	2027
	109 259 041,85
	0
	0
	109 259 041,85
	0
	

	
	
	
	
	2028
	109 258 511,85
	0
	0
	109 258 511,85
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	510 810 810,90

	0
	0
	510 810 810,90

	0
	

	6.1
	Предоставление (участие               в предоставлении) муниципальных услуг МКУ «Центр муниципальных услуг»
	МКУ «Центр муниципальных услуг»

	К исполнению не менее 12 243 заявлений о предоставлении муниципальных услуг
	2024
	81 929 317,79
	0
	0
	81 929 317,79
	0
	МКУ «Центр муниципальных услуг»
Посудина Ю.К.- директор

	
	
	
	К исполнению не менее 12 855 заявлений о предоставлении муниципальных услуг 
	2025
	100 201 914,89
	0
	0
	100 201 914,89
	0
	

	
	
	
	К исполнению не менее 13 112 заявлений о предоставлении муниципальных услуг 
	2026
	110 162 024,52
	0
	0
	110 162 024,52
	0
	

	
	
	
	К исполнению не менее 13 374 заявлений о предоставлении муниципальных услуг 
	2027
	109 259 041,85
	0
	0
	109 259 041,85
	0
	

	
	
	
	К исполнению не менее 13 641 заявлений о предоставлении муниципальных услуг 
	2028
	109 258 511,85
	0
	0
	109 258 511,85
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	510 810 810,90

	0
	0
	510 810 810,90 

	0
	

	6.2
	Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг в соответствии с методическими рекомендациями
	МКУ «Центр муниципальных услуг»

	Сокращение регламентных сроков предоставления муниципальных услуг при изменении методических рекомендаций
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Центр муниципальных услуг»
Посудина Ю.К.- директор

	
	
	
	Сокращение регламентных сроков предоставления муниципальных услуг при изменении методических рекомендаций
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Сокращение регламентных сроков предоставления муниципальных услуг при изменении методических рекомендаций
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Сокращение регламентных сроков предоставления муниципальных услуг при изменении методических рекомендаций
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Сокращение регламентных сроков предоставления муниципальных услуг при изменении методических рекомендаций
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6.3
	Увеличение доли муниципальных услуг, по которым закрыт личный прием в органах местного самоуправления, к количеству муниципальных услуг органов местного самоуправления, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Ленинградской области                                  от 28.12.2015
№ 585-р
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 


	доля муниципальных услуг - 70%
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Антонова А.А. -
ведущий специалист отдела


	
	
	
	доля муниципальных услуг - 80%
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	доля муниципальных услуг - 80%
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	доля муниципальных услуг - 80%
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	доля муниципальных услуг - 80%
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6.4
	Обучение сотрудников филиала ГБУ ЛО «МФЦ» по вопросу предоставления муниципальных услуг
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 

	К проведению не менее 4 обучений
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Антонова А.А. -
ведущий специалист отдела


	
	
	
	К проведению не менее 4 обучений
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	К проведению не менее 4 обучений
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	К проведению не менее 4 обучений
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	К проведению не менее 4 обучений
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	х
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Итого по муниципальной программе

«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском муниципальном районе»
	
	х

	
	2024
	88 801 540,01
	0
	1 775 000,00
	87 026 540,01
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Компаниец О.Ю. -
начальник отдела


	
	
	
	х
	2025
	105 101 914,89
	0
	0
	105 101 914,89
	0
	

	
	
	
	
	2026
	110 162 024,52
	0
	0
	110 162 024,52
	0
	

	
	
	
	
	2027
	109 259 041,85
	0
	0
	109 259 041,85
	0
	

	
	
	
	
	2028
	109 258 511,85
	0
	0
	109 258 511,85
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	522 583 033,10
	0
	1 775 000,00
	520 808 033,12

	0
	

	
	Итого по
Управлению архитектуры 
и градостроительства

	х
	х
	2024
	1 972 222,22
	0
	1 775 000,00
	197 222,22
	0
	Управление архитектуры 
и градостроительства
Будник М.Л. -начальник управления


	
	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	1 972 222,22
	0
	1 775 000,00
	197 222,22
	0
	

	
	Итого по Отделу по экономическому развитию и инвестициям 

	х
	х
	2024
	4 900 000,00
	0
	0
	4 900 000,00
	0
	Отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Компаниец О.Ю. -
начальник отдела


	
	
	
	
	2025
	4 900 000,00
	0
	0
	4 900 000,00
	0
	

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	9 800 000,00
	0
	0
	9 800 000,00
	0
	

	
	Итого по МКУ «Центр муниципальных услуг»


	х
	х
	2024
	81 929 317,79
	0
	0
	81 929 317,79
	0
	МКУ «Центр муниципальных услуг»
Посудина Ю.К.- директор 

	
	
	
	
	2025
	100 201 914,89
	0
	0
	100 201 914,89
	0
	

	
	
	
	
	2026
	110 162 024,52
	0
	0
	110 162 024,52
	0
	

	
	
	
	
	2027
	109 259 041,85
	0
	0
	109 259 041,85
	0
	

	
	
	
	
	2028
	109 258 511,85
	0
	0
	109 258 511,85
	0
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	2024-2028
	510 810 810,90

	0
	0
	510 810 810,90

	0
	

	
	Итого по Структурным подразделениям администрации Всеволожского муниципального района
	х
	х
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Руководители структурных подразделений администрации Всеволожского муниципального района


	
	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2024-2028
	0
	0
	0
	0
	0
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