Актуальная

версия муниципальной программы

Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе

Утверждена: Постановление администрации Всеволожского муниципального района от 25.12.2023 № 5191

(в ред. постановлений администрации: от 13.05.2024 № 1729, от 25.07.2024                № 2858, от 10.09.2024 № 3715, от 31.01.2025 №227, от 04.02.2025 №251, от 11.04.2025 №1214, от 16.07.2025 №2529, от 20.11.2025 №4234, от 20.01.2026 № 84, от 27.01.2026 №181, от 29.07.2026 № 2835)

| Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2024-2028 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям |
| Участники программы | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МАУ «МЦ «Альфа»); Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района (далее – Комитет по образованию); Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района; Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО). |
| Цель программы | Трансформация мировоззрения молодежи и их ценностных установок для закрепления ориентации на интересы общества, семьи и государства. |
| Задачи программы | Задача № 1: Создание условий для нравственного воспитания и самореализации молодежи; Задача № 2: Формирование гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи; Задача № 3: Развитие добровольчества (волонтерства); Задача № 4: Профилактика девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации программы | К окончанию срока реализации программы: Созданы условия для развития гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи. Организована поддержка добровольческих движений, в том числе проведение мероприятий по обучению добровольцев (волонтеров), предоставлению площадок для реализации проектов добровольцев, а именно молодежно-подростковых клубов. Организована работа с подростками по профилактике девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде, проведены мероприятия по профориентации и самореализации молодежи на базе молодежно-подростковых клубов и коворкингов. Созданы условия для нравственного воспитания и самореализации молодежи (в том числе работа кружков); организована работа по трудоустройству молодежи на базе молодежно-подростковых пространств. Организован досуг и отдых молодежи, созданы условия для занятий физической культурой, что содействует здоровому образу жизни молодежи. Организована работа по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий молодежи. Организована поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 124 274 860,53 руб., в том числе: 2024 год – 178 819 912,83 руб.; 2025 год – 220 056 259,73 руб.; 2026 год –266 990 100,00 руб.; 2027 год –220 000 000,00 руб.; 2028 год –220 000 000,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Молодежь, как гражданское общество – самая быстроразвивающаяся часть нашего общества. Ее потребности во многом определяют потребности общества нашей страны, от выбора молодежи зависит политическое и экономическое развитие нашего государства. Молодое поколение составляет основу трудового и интеллектуального потенциала страны, области и района.

В связи с постоянным ростом жилой площади во Всеволожском муниципальном районе увеличивается количество молодежи, постоянно проживающей, обучающейся и работающей на территории Всеволожского муниципального района. Этот фактор является важным при составлении и реализации государственной молодежной политики на территории района и должен стать решающим для создания и открытия новых учреждений по работе с молодежью в зависимости от интересов и направления деятельности, в том числе новых молодежных пространств и коворкингов.

Совершенствование системы управления и реализации молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на всей территории района, на сегодняшний день является актуальной проблемой.

Сфера реализации программы включает в себя:

- воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации;

- поддержку инициатив подростков и молодежи во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области;

- вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- организацию досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, что содействует здоровому образу жизни молодежи, нравственному воспитанию;

- организацию подготовки специалистов по работе с молодежью;

- организацию работы по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий молодежи;

- выявление, сопровождение и поддержку молодежи, проявившей одаренность, проведение единой государственной политики в сфере молодежной политики, взаимодействие со структурными подразделениями администрации Всеволожского муниципального района, а также общественными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В рамках реализации муниципальной программы планируется решение комплекса задач с учетом интересов и потребностей молодежи, направленных на трансформацию мировоззрения молодежи и их ценностных установок для закрепления ориентации на интересы общества, семьи и государства.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели реализации муниципальной программы определены на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:

      - Федеральный закон № 489-ФЗ от 30 декабря 2020г. «О молодежной политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р);

- Областной закон Ленинградской области от 29 декабря 2005 года №125-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Областной закон Ленинградской области от 13.11.2015г. №115-оз «О патриотическом воспитании в Ленинградской области»;

- Областной закон Ленинградской области от 17.07.2018 №77-оз «О проведении изыскательско-поисковых работ в границах территорий Ленинградской области, на которых в период 1939-1944 годов велись боевые действия»;

- Постановление Губернатора Ленинградской области от 04.09.2007 №166-пг «О премиях Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи».

Основными направлениями реализации молодежной политики являются:

1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации;

2) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений;

3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) поддержка инициатив молодежи;

5) содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи;

6) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи;

7) предоставление социальных услуг молодежи;

8) содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей;

9) поддержка молодых семей;

10) содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи;

11) организация подготовки специалистов по работе с молодежью;

12) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность;

13) развитие института наставничества;

14) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов;

15) поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи;

16) поддержка деятельности молодежных общественных объединений;

17) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;

18) содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики;

19) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи;

20) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи;

21) проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики.

Реализация программы позволит создать условия для творческой и научной самореализации молодежи, увеличить количество подростков и молодежи вовлеченных в добровольческую деятельность, повысить профессиональный уровень специалистов, работающих в сфере молодежной политики, будет способствовать становлению гражданско-патриотического самосознания и сохранение исторических фактов.

# При завершении реализации муниципальной программы прогнозируется достижение следующих значений показателей:

# - «Количество мероприятий, направленных на создание условий для нравственного воспитания и самореализации молодежи» 27 шт. к 2028 году;

# - «Количество мероприятий, направленных на развитие гражданской активности и патриотического направления» 15 шт. к 2028 году;

# - «Количество мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность»13 шт. к 2028 году;

# - «Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи» 15 шт. к 2028 году.

- Структурные элементы муниципальной программы

Решение задачи «Создание условий для нравственного воспитания и самореализации молодежи» обеспечивается в рамках проектной «Проектирование, строительство, пристрой, приобретение и ремонт объектов муниципальной собственности» предусмотрен конкурс проектных мероприятий:

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, и комплекса процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для реализации молодежных инициатив»:

- проведение форумов, фестивалей;

- организация трудовой занятости подростков;

- создание условий для реализации молодежной политики во Всеволожском районе;

- укрепление материально-технической базы.

Решение задачи «Формирование гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи активности и патриотического воспитания молодежи» обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие гражданской активности и патриотического направления»:

- проведение фестивалей, развитие юнармейского движения.

Решение задачи «Развитие добровольчества (волонтерства)» обеспечивается в рамках комплекса «Вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность»:

- проведение форумов, фестивалей.

Решение задачи «Профилактика девиантного и делинкветного поведения в молодежной среде» обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи»:

- Проведение досуговых мероприятий, акций;

-  Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи.

- Приложения к муниципальной программе

- Приложение № 1   Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» и их значениях;

- Приложение № 2 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе»;

- Приложение № 3. План реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе»;

4. Приложение № 4 Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе».

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» и их значениях

| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2022 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  | фактическое значение | плановое значение |  |  |  |  |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на создание условий для нравственного воспитания и самореализации молодежи | шт. | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на формирование гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи | шт. | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) | шт. | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на профилактику девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде | шт. | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе»

| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на создание условий для нравственного воспитания и самореализации молодежи | шт. | ежегодно | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Отсутствует |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на формирование гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи | шт. | ежегодно | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Отсутствуют |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) | шт. | ежегодно | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Отсутствуют |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на профилактику девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде | шт. | ежегодно | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Отсутствует |

Приложение № 3

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, МАУ «МЦ «Альфа», Комитет по образованию, Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района, МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО. | 2024 | 178 819 912,83 | 0 | 549 837,00 | 178 270 075,83 |  |
|  |  | 2025 | 220 056 259,73 | 0 | 5 543 728,00 | 214 512 531,73 |  |
|  |  | 2026 | 285 398 687,97 | 0 | 1 195 997,22 | 284 202 690,75 |  |
|  |  | 2027 | 220 000 000,00 | 0 | 0 | 220 000 000,00 |  |
|  |  | 2028 | 220 000 000,00 | 0 | 0 | 220 000 000,00 |  |
| Итого |  | 2024-2028 | 1 124 274 860,53 | 0 | 7 289 562,22 | 1 116 985 298,31 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование, строительство, пристрой, приобретение и ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого |  | 2024-2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 5 617 977,53 | 0,00 | 5 000 000,00 | 617 977,53 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого |  | 2024-2028 | 5 617 977,53 | 0,00 | 5 000 000,00 | 617 977,53 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2028 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для реализации молодежных инициатив» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Комитет по образованию | 2024 | 172 529 252,03 | 0 | 0 | 172 529 252,03 |  |
|  |  | 2025 | 200 006 840,86 | 0 | 0 | 200 006 840,86 |  |
|  |  | 2026 | 272 540 202,17 | 0 | 0 | 272 540 202,17 |  |
|  |  | 2027 | 211 700 000,00 | 0 | 0 | 211 700 000,00 |  |
|  |  | 2028 | 211 700 000,00 | 0 | 0 | 211 700 000,00 |  |
| Итого |  | 2024-2028 | 1 068 476 295,06 | 0 | 0 | 1 068 476 295,06 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие гражданской активности и патриотического направления» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Комитет по образованию; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 | 2 247 784,00 | 0 | 0 | 2 247 784,00 |  |
|  |  | 2025 | 3 490 111,00 | 0 | 0 | 3 490 111,00 |  |
|  |  | 2026 | 3 700 000,00 | 0 | 0 | 3 700 000,00 |  |
|  |  | 2027 | 3 700 000,00 | 0 | 0 | 3 700 000,00 |  |
|  |  | 2028 | 3 700 000,00 | 0 | 0 | 3 700 000,00 |  |
| Итого |  | 2024-2028 | 16 837 895,00 | 0 | 0 | 16 837 895,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Комитет по образованию; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 | 1 973 800,00 | 0 | 0 | 1 973 800,00 |  |
|  |  | 2025 | 3 234 400,00 | 0 | 0 | 3 234 400,00 |  |
|  |  | 2026 | 5 826 200,00 | 0 | 0 | 5 826 200,00 |  |
|  |  | 2027 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 3 500 000,00 |  |
|  |  | 2028 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 3 500 000,00 |  |
| Итого |  | 2024-2028 | 18 034 400,00 | 0 | 0 | 18 034 400,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Комитет по образованию; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 | 1 595 430,00 | 0 | 549 837,00 | 1 045 593,00 |  |
|  |  | 2025 | 1 634 830,34 | 0 | 543 728,00 | 1 091 102,34 |  |
|  |  | 2026 | 3 332 285,80 | 0 | 1 195 997,22 | 2 136 288,58 |  |
|  |  | 2027 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 1 100 000,00 |  |
|  |  | 2028 | 1 100 000,00 | 0 | 0 | 1 100 000,00 |  |
| Итого |  | 2024-2028 | 8 762 546,14 | 0 | 2 289 562,22 | 6 472 983,92 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство объектов организаций муниципальной собственности» | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 | 473 646,80 | 0 | 0 | 473 646,80 |  |
|  |  | 2025 | 6 072 100,00 | 0 | 0 | 6 072 100,00 |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  | 2024-2028 | 6 545 746,80 | 0 | 0 | 6 545 746,80 |  |
| Итого по программе |  | 2024-2028 | 1 124 274 860,53 | 0 | 7 289 562,22 | 1 116 985 298,31 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник | Годы реализации |  | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации |  | Объем бюджетных ассигнований, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источни ки |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Комитет по образованию, Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района; МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО. | 2024 |  | X |  | 178 819 912,83 |  | 0 |  | 549 837,00 | 178 270 075,83 | 0 |  |  | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 220 056 259,73 |  | 0 |  | 5 543 728,00 | 214 512 531,73 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 285 398 687,97 |  | 0 |  | 1 195 997,22 | 284 202 690,75 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 220 000 000,00 |  | 0 |  | 0 | 220 000 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 220 000 000,00 |  | 0 |  | 0 | 220 000 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 1 124 274 860,53 |  | 0 |  | 7 289 562,22 | 1 116 985 298,31 | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  | Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование, строительство, пристрой, приобретение и ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 |  | Проведены мероприятия по проектированию объектов МАУ «МЦ «Альфа» |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | 2024 |  | Проведены мероприятия по проектированию материально-технического обеспечения многофункциональных молодежных центров МАУ «МЦ «Альфа» |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 5 617 977,53 |  | 0 |  | 5 000 000,00 | 617 977,53 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 5 617 977,53 |  | 0,00 |  | 5 000 000,00 | 617 977,53 | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для реализации молодежных инициатив» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Комитет по образованию | 2024 |  | Х |  | 172 529 252,03 |  | 0 |  | 0 | 172 529 252,03 | 0 |  |  | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 200 006 840,86 |  | 0 |  | 0 | 200 006 840,86 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 272 540 202,17 |  | 0 |  | 0 | 272 540 202,17 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 211 700 000,00 |  | 0 |  | 0 | 211 700 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 211 700 000,00 |  | 0 |  | 0 | 211 700 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 1 068 476 295,06 |  | 0 |  | 0 | 1 068 476 295,06 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение форумов, фестивалей | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Комитет по образованию | 2024 |  | Проведены образовательные форумы, слеты, конференции, творческие конкурсы, направленные на развитие интересов молодежи – не менее 23 мероприятий – в 2024г.; не менее 24 в 2025г.; не менее 25 в 2026г.; не менее 26 мероприятий в 2027г.; не менее 27 мероприятий в 2028г. |  | 16 329 400,00 |  | 0 |  | 0 | 16 329 400,00 | 0 |  |  | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Председатель комитета по образованию, Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 24 904 000,00 |  | 0 |  | 0 | 24 904 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 46 400 000,00 |  | 0 |  | 0 | 46 400 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 26 400 000,00 |  | 0 |  | 0 | 26 400 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 26 400 000,00 |  | 0 |  | 0 | 26 400 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 140 433 400,00 |  | 0 |  | 0 | 140 433 400,00 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Укрепление материально-технической базы | МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 |  | Оснащение молодёжно-подростковых клубов материальными ценностями – не менее 1 ежегодно |  | 17 844 264,20 |  | 0 |  | 0 | 17 844 264,20 | 0 |  |  | Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 19 136 423,13 |  | 0 |  | 0 | 19 136 423,13 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 26 753 087,00 |  | 0 |  | 0 | 26 753 087,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 4 600 000,00 |  | 0 |  | 0 | 4 600 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 4 600 000,00 |  | 0 |  | 0 | 4 600 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 72 933 774,33 |  | 0 |  | 0 | 72 933 774,33 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Организация трудовой занятости подростков | МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 |  | Трудоустроено не менее 20 подростков в течении года ежегодно |  | 7 099 700,00 |  | 0 |  | 0 | 7 099 700,00 | 0 |  |  | Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 10 335 797,60 |  | 0 |  | 0 | 10 335 797,60 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 24 240 103,75 |  | 0 |  | 0 | 24 240 103,75 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 11 000 000,00 |  | 0 |  | 0 | 11 000 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 11 000 000,00 |  | 0 |  | 0 | 11 000 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  | Мероприятия по трудоустройству подростков |  | 63 675 601,35 |  | 0 |  | 0 | 63 675 601,35 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Создание условий для реализации молодежной политики во Всеволожском районе | МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 |  | Созданы условия для работы подростково- молодежных пространств – не менее 11 пространств ежегодно |  | 131 255 887,83 |  | 0 |  | 0 | 131 255 887,83 | 0 |  |  | Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 145 630 620,13 |  | 0 |  | 0 | 145 630 620,13 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 175 147 011,42 |  | 0 |  | 0 | 175 279 900,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 169 700 000,00 |  | 0 |  | 0 | 169 700 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 169 700 000,00 |  | 0 |  | 0 | 169 700 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 791 433 519,38 |  | 0 |  | 0 | 791 433 519,38 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие гражданской активности и патриотического направления» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Комитет по образованию | 2024 |  | Х |  | 2 247 784,00 |  | 0 |  | 0 | 2 247 784,00 | 0 |  |  | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 3 490 111,00 |  | 0 |  | 0 | 3 490 111,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 3 700 000,00 |  | 0 |  | 0 | 3 700 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 3 700 000,00 |  | 0 |  | 0 | 3 700 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 3 700 000,00 |  | 0 |  | 0 | 3 700 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 16 837 895,00 |  | 0 |  | 0 | 16 837 895,00 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение фестивалей, развитие юнармейского движения | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Комитет по образованию | 2024 |  | Проведены мероприятия патриотической направленности: фестиваль патриотического воспитания «Призыв» и мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи - не менее 11 мероприятий – в 2024г.; не менее 12 в 2025г.; не менее 13 в 2026г.; не менее 14 мероприятий в 2027г.; не менее 15 мероприятий в 2028г. |  | 2 247 784,00 |  | 0 |  | 0 | 2 247 784,00 | 0 |  |  | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 3 490 111,00 |  | 0 |  | 0 | 3 490 111,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 3 700 000,00 |  | 0 |  | 0 | 3 700 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 3 700 000,00 |  | 0 |  | 0 | 3 700 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 3 700 000,00 |  | 0 |  | 0 | 3 700 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 16 837 895,00 |  | 0 |  | 0 | 16 837 895,00 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Патриотическо-волонтерские акции, направленные на оказание адресной помощи семьям военнослужащих | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 |  | Проведены патриотическо-волонтерские акции, направленные на оказание адресной помощи семьям военнослужащих, в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ» - не менее 15 закрытых заявок ежегодно |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность.» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 |  | Х |  | 1 973 800,00 |  | 0 |  | 0 | 1 973 800,00 | 0 |  |  | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 3 234 400,00 |  | 0 |  | 0 | 3 234 400,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 5 826 200,00 |  | 0 |  | 0 | 5 826 200,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 3 500 000,00 |  | 0 |  | 0 | 3 500 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 3 500 000,00 |  | 0 |  | 0 | 3 500 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 18 034 400,00 |  | 0 |  | 0 | 18 034 400,00 | 0 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение форумов, фестивалей | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Комитет по образованию; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 |  | Проведены волонтерские мероприятия: Форумная кампания «ВсевДобро», Проведены акции и мероприятия с участием добровольцев (волонтеров), проведен Фестиваль добровольческого движения «Район добра» - не менее 9 мероприятий – в 2024г.; не менее 10 в 2025г.; не менее 11 в 2026г.; не менее 12 мероприятий в 2027г.; не менее 13 мероприятий в 2028г. |  | 1 973 800,00 |  | 0 |  | 0 | 1 973 800,00 | 0 |  |  | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 3 234 400,00 |  | 0 |  | 0 | 3 234 400,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 5 826 200,00 |  | 0 |  | 0 | 5 826 200,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 3 500 000,00 |  | 0 |  | 0 | 3 500 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 3 500 000,00 |  | 0 |  | 0 | 3 500 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024 - 2028 |  |  |  | 18 034 400,00 |  | 0 |  | 0 | 18 034 400,00 | 0 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 |  | Регистрация граждан на платформах Dobro.ru и «ГосСтарт.Доброслужащий» - не менее 12 зарегистрированных пользователей ежегодно |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи». | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; МАУ «МЦ «Альфа»; Комитет по образованию; Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района; | 2024 |  | Х |  | 1 595 430,00 |  | 0 |  | 549 837,00 | 1 045 593,00 | 0 |  |  | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 1 634 830,34 |  | 0 |  | 543 728,00 | 1 091 102,34 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 3 332 285,80 |  | 0 |  | 1 195 997,22 | 2 136 288,58 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 1 100 000,00 |  | 0 |  | 0 | 1 100 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 1 100 000,00 |  | 0 |  | 0 | 1 100 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 8 762 546,14 |  | 0 |  | 2 289 562,22 | 6 472 983,92 | 0 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Проведение досуговых мероприятий, акций | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, МАУ «МЦ «Альфа», Комитет по образованию, Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 |  | Проведение мероприятий, способствующих формированию культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни – не менее 11 мероприятий – в 2024г.; не менее 12 в 2025г.; не менее 13 в 2026г.; не менее 14 мероприятий в 2027г.; не менее 15 мероприятий в 2028г. |  | 984 500,00 |  | 0 |  | 0 | 984 500,00 | 0 |  |  | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям; Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 1 023 900,00 |  | 0 |  | 0 | 1 023 900,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 2 003 400,00 |  | 0 |  | 0 | 2 003 400,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 1 100 000,00 |  | 0 |  | 0 | 1 100 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 1 100 000,00 |  | 0 |  | 0 | 1 100 000,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 6 211 800,00 |  | 0 |  | 0 | 6 211 800,00 | 0 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи (субсидия) | МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 |  | Организована летняя трудовая занятость подростков – не менее 8 подростков |  | 610 930,00 |  | 0 |  | 549 837,00 | 61 093,00 | 0 |  |  | Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  | Организована летняя трудовая занятость подростков – не менее 8 подростков |  | 610 930,34 |  | 0 |  | 543 728,00 | 67 202,34 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | X |  | 1 328 885,80 |  | 0 |  | 1 195 997,22 | 132 888,58 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  | Организована летняя трудовая занятость подростков с организацией досуга |  | 2 550 746,14 |  | 0 |  | 2 289 562,22 | 261 183,92 | 0 |  |  |  |  |
| 3.5 | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство объектов организаций муниципальной собственности» | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 |  | X |  | 473 646,80 |  | 0 |  | 0 | 473 646,80 | 0 |  |  | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 6 072 100,00 |  | 0 |  | 0 | 6 072 100,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  |  |  | 6 545 746,80 |  | 0 |  | 0 | 6 545 746,80 | 0 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Проектирование, строительство объектов организации муниципальной собственности в рамках адресной программы | Проведение мероприятий по проектированию, строительству и ремонту объектов МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 |  | Проведены мероприятия по проектированию, строительству и ремонту объектов МАУ «МЦ «Альфа» |  | 473 646,80 |  | 0 |  | 0 | 473 646,80 |  |  |  | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО |  |
|  |  |  | 2025 |  | X |  | 6 072 100,00 |  | 0 |  | 0 | 6 072 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  | X |  | 6 545 746,80 |  | 0 |  | 0 | 6 545 746,80 | 0 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Проектно-сметная документация | Проведение мероприятий по проектированию объектов МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 |  | X |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024-2028 |  | X |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | 2024 | X |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024-2028 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого |  | МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | X |  | 178 346 266,03 |  | 0 |  | 549 837,00 |  | 177 796 429,03 |  | 0 | Директор МАУ «МЦ «Альфа» |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 213 984 159,73 |  | 0 |  | 5 543 728,00 |  | 208 440 431,73 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 285 398 687,97 |  | 0 |  | 1 195 997,22 |  | 284 202 690,75 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 220 000 000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 220 000 000,00 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 220 000 000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 220 000 000,00 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024-2028 |  |  | 1 117 729 113,73 |  | 0 |  | 7 289 562,22 |  | 1 110 439 551,51 |  | 0 |  |  |
| Итого |  | Комитет по образованию | 2024 | X |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Председатель комитета по образованию |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024-2028 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого |  | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 | X |  | 473 646,80 |  | 0 |  | 0 |  | 473 646,80 |  | 0 | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 6 072 100,00 |  | 0 |  | 0 |  | 6 072 100,00 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024-2028 |  |  | 6 545 746,80 |  | 0 |  | 0 |  | 6 545 746,80 |  | 0 |  |  |