Актуальная

версия муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта

во Всеволожском муниципальном районе

Утверждена:

постановление администрации Всеволожского муниципального района                              от 25.12.2023 № 5190.

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений администрации от 27.03.2024 № 1169, от 15.05.2024 № 1769, от 09.07.2024 № 2625, от 24.09.2024 № 3908, от 19.11.2024 № 4622, от 30.01.2025 № 209, от 04.02.2025 № 253, от 12.03.2025 № 728, от 17.07.2025 № 2574, от 16.09.2025 № 3382, от 06.11.2025 № 4010, от 30.01.2026 № 263, от 11.02.2026 № 409,  от 11.03.2026 № 818, от 15.07.2026 № 2602)

| ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе» |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – отдел физической культуры и спорта) |
| Участники муниципальной программы | Отдел физической культуры и спорта Муниципальное автономное учреждение «Всеволожский центр физической культуры и спорта» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - МАУ «Всеволожский центр ФКС») Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Всеволожская спортивная школа» Всеволожского муниципального района Ленинградской области - (далее – МБУДО «Всеволожская спортивная школа») «Муниципальное автономное учреждение Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Центр зимних видов спорта» (далее - МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта») «Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - МАУ «ФОК «Всеволожск»). Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МКУ «Единая служба заказчика» ВМР ЛО) |
| Цель муниципальной программы | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| Задачи муниципальной программы | Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт объектов спорта муниципальной собственности. Развитие физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Обеспечение успешного выступления спортсменов и сборных команд Всеволожского муниципального района на официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К 2028 году: Жителям Всеволожского муниципального района созданы условия для систематических занятий физической культурой и спортом. Обеспечена возможность для занятий населения физической культурой и спортом в комфортных условиях. Обеспечены условия для успешного выступления спортсменов и сборных команд Всеволожского муниципального района на официальных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях различного уровня. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональный проект «Спорт - норма жизни» Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Всего – 4 807 197 299,79 рублей, в том числе: 2024 год – 1 165 811 572,90 рубля 2025 год – 1 066 626 250,68 рублей 2026 год – 1 124 798 672,19 рублей 2027 год – 825 568 400,00 рублей 2028 год – 700 059 200,00 рублей |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз

развития сферы реализации муниципальной программы

Физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными основами общественного устройства и развития общества. Важнейшие общенациональные задачи - улучшение состояния здоровья российской нации, осознание молодым поколением необходимости здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. Увеличение продолжительности жизни и преодоление демографического спада зависят от развития и эффективного использования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии региона и страны в целом.

Физическое воспитание, вопросы создания эффективной системы вовлечения граждан Российской Федерации в занятия физической культурой и спортом, формирование новых возможностей для самореализации являются в настоящее время наиболее актуальными.

Запрос на здоровый образ жизни, занятия спортом - одна из позитивных тенденций развития современного российского общества.

По состоянию на 01.01.2023 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, во Всеволожском муниципальном районе составила 52 %, обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из нормативной пропускной способности – 31 %.

Средние показатели по Ленинградской области: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 45,0 %, обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя 
из нормативной пропускной способности - 45,5 %.

Средние показатели по Северо-Западному федеральному округу: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 43,5 %.

Средние показатели по Российской Федерации: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 45,4 %, обеспеченность спортивными сооружениями исходя из нормативной пропускной способности - 57,3 %.

Вместе с тем в настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта и требующих оперативного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов занятиями адаптивной физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, включая их моральный и физический износ, задачам массового спорта в районе;

отсутствие возможности для систематических занятий спортом 
у большинства граждан;

низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом среди населения и непопулярность ведения здорового образа жизни;

недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

В связи с указанными проблемами существуют следующие риски:

снижение качества спортивной инфраструктуры в районе;

ухудшение физического развития, спортивной подготовки и здоровья населения;

снижение охвата населения, регулярно занимающегося физкультурой 
и спортом.

В рамках реализации муниципальной программы планируется решение комплекса задач, направленных на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта 
и подготовка спортивного резерва.

### 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей» установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей к 2030 году - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70,0 %.

### В Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 08.08.2016 года 
№ 76-оз одним из направлений социально-экономического развития Ленинградской области определена «Физкультура и спорт»: стратегия действий Ленинградской области в сфере здоровьесбережения.

Ключевой приоритет Всеволожского муниципального района в сфере физической культуры и спорта - укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Стратегической целью является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2030 году до 70,0 %. Промежуточный этап: к 2028 году – 65 %.

Достижение цели будет способствовать формированию культуры 
и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения, созданию необходимых условий для поступательного развития сферы физической культуры и спорта, а также успешному выступлению спортсменов и спортивных сборных команд Всеволожского муниципального района на официальных региональных, межрегиональных всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях.

### 3. Структурные элементы муниципальной программы

Достижение цели «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

Проектная часть

1. Региональный проект «Спорт - норма жизни»:

- строительство и реконструкция спортивных объектов

2. Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры 
и спорта»

- строительство и реконструкция спортивных объектов

3. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности

- обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

- - проектирование, строительство, пристрой, приобретение и ремонт объектов муниципальной собственности

### Процессная часть

1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития физической культуры и спорта»:

### - содержание открытых катков, устройство и эксплуатация лыжных трасс для массового катания;

### - организация и проведение официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий;

### - организация участия спортсменов и сборных команд Всеволожского муниципального района на официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях;

### - стимулирование и поощрение заслуг в сфере физической культуры 
и спорта;

### - организация тренировочного процесса физкультурно-оздоровительных групп по следж-хоккею для людей старше 18 лет с инвалидностью 
и участников СВО, организация физкультурно-оздоровительных занятий для лиц с инвалидностью и ОВЗ;

### - присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей по видам спорта»;

2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»:

- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта;

### - мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления 
и приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости.

### Приложения к муниципальной программе

### Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.

### Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 
к Муниципальной программе

### План реализации муниципальной программы представлен 
в приложении 3 к Муниципальной программе.

### Сводный детальный план муниципальной программы представлен 
в приложении 4 к Муниципальной программе.

### .

_____________

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе» и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (2023 год) фактическое значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  | Плановое значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | плановое значение | % | 52,0 | 52,5 | 55,0 | 58,0 | 60,5 | 65,0 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | плановое значение | % | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений, выполняющих работы по спортивному резерву, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | плановое значение | % | 31,0 | 31,0 | 37,0 | 34,05 | 34,05 | 34,05 |

_____________

Приложение 2

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
во Всеволожском муниципальном районе»

| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | ежегодно | Дз = Чз / Чн х 100 Чз – численность занимающихся ФКиС, от 3-до 79 лет, Чн - численность населения района | 01 февраля после отчётного года | Отдел физической культуры и спорта | Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р. Приказ Росстата от 27.03.2019 N 172 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | ежегодно | Дз = Чз / Чн х 100 Чз – численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, Чн - численность населения района данной категории | 01 февраля после отчётного года | Отдел физической культуры и спорта | Приказ Федеральной службы государственной статистики от 08.10.2018 №603 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений, выполняющих работы по спортивному резерву, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | % | ежегодно | Фактическое наблюдение | 01 февраля после отчётного года | Отдел физической культуры и спорта | Отсутствует |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | ежегодно | ЕПС= (а + в + с)/ n Где a,b,c планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте спорта видам спорта, к - количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта. | 01 февраля после отчётного года | Отдел физической культуры и спорта | Приказ Минспорта от 21.03.2018 №244 |

Приложение 3

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Отдел физической культуры и спорта МАУ «Всеволожский центр ФКС» МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ "ФОК "Всеволожск" МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 | 1 165 811 572,90 | 0,00 | 341 636 971,00 | 824 174 601,90 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 066 626 250,68 | 0,00 | 238 248 456,92 | 828 377 793,76 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1 124 798 672,19 | 0,00 | 188 902 195,20 | 935 896 476,99 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 825 568 400,00 | 0,00 | 94 309 200,00 | 731 259 200,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 700 059 200,00 | 0,00 | 0,00 | 700 059 200,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 4 882 864 095,77 | 0,00 | 863 096 823,12 | 4 019 767 272,65 | 0,00 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Спорт - норма жизни» | Отдел физической культуры и спорта МАУ «Всеволожский центр ФКС» МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 | 338 205 430,00 | 0,00 | 314 531 050,00 | 23 674 380,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 338 205 430,00 | 0,00 | 314 531 050,00 | 23 674 380,00 | 0,00 |
| Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | 25 316 460,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 5 316 460,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 3 006 547,68 | 0,00 | 2 766 023,87 | 240 523,81 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 28 323 007,68 | 0,00 | 0,00 | 5 556 983,81 | 0,00 |
| Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ "ФОК "Всеволожск" Отдел физической культуры и спорта | 2024 | 406 466 426,28 | 0,00 | 7 105 921,00 | 399 360 505,28 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 399 958 634,56 | 0,00 | 235 482 433,05 | 164 476 201,51 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 356 729 590,56 | 0,00 | 188 902 195,20 | 167 827 395,36 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 125 509 200,00 | 0,00 | 94 309 200,00 | 31 200 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 1 288 663 851,40 | 0,00 | 525 799 749,25 | 762 864 102,15 | 0,00 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | Отдел физической культуры и спорта МАУ «Всеволожский центр ФКС» МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ "ФОК "Всеволожск" | 2024 | 24 987 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24 987 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 25 695 800,00 | 0,00 | 0,00 | 25 695 800,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 29 148 383,64 | 0,00 | 0,00 | 29 148 383,64 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 27 244 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27 244 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 27 244 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27 244 100,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 134 319 483,64 | 0,00 | 0,00 | 134 319 483,64 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел физической культуры и спорта МАУ «Всеволожский центр ФКС» МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ "ФОК "Всеволожск" | 2024 | 370 836 156,62 | 0,00 | 0,00 | 370 836 156,62 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 637 965 268,44 | 0,00 | 0,00 | 637 965 268,44 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 738 920 697,99 | 0,00 | 0,00 | 738 920 697,99 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 672 815 100,00 | 0,00 | 0,00 | 672 815 100,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 672 815 100,00 | 0,00 | 0,00 | 672 815 100,00 | 0,00 |
| Итого |  | 2024-2028 | 3 093 352 323,05 | 0,00 | 0,00 | 3 093 352 323,05 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе»

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе»

| N | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Года реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента | Оценка расходов (тыс.руб..,в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджеты | прочие источники |  |
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе" | Отдел физической культуры и спорта МАУ «Всеволожский центр ФКС» МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ «ФОК «Всеволожск» МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 | х | 1 165 811 572,90 | 0,00 | 341 636 971,00 | 824 174 601,90 | 0,00 | Начальник отдела физической культуры и спорта Ларионова Е.В. Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» Директор МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» Директор МАУ «ФОК «Всеволожск» |
|  |  |  | 2025 | х | 1 066 626 250,68 | 0,00 | 238 248 456,92 | 828 377 793,76 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 1 124 798 672,19 | 0,00 | 188 902 195,20 | 935 896 476,99 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 825 568 400,00 | 0,00 | 94 309 200,00 | 731 259 200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 700 059 200,00 | 0,00 | 0,00 | 700 059 200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | Х | 4 882 864 095,77 | 0,00 | 863 096 823,12 | 4 019 767 272,65 | 0,00 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО МАУ «Всеволожский центр ФКС» | 2024 | х | 338 205 430,00 | 0,00 | 314 531 050,00 | 23 674 380,00 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 338 205 430,00 | 0,00 | 314 531 050,00 | 23 674 380,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов" | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Начальник отдела физической культуры и спорта |
|  |  |  | 2025 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | Строительство (CФ)крытого катка с искусственным льдом,улНагорная 43, г.Всеволожск | 338 205 430,00 | 0,00 | 314 531 050,00 | 23 674 380,00 | 0,00 | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Начальник отдела физической культуры и спорта |
|  |  |  | 2025 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | x | 338 205 430,00 | 0,00 | 314 531 050,00 | 23 674 380,00 | 0,00 |  |
| 3. | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | х | 25 316 460,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 5 316 460,00 | 0,00 | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Начальник отдела физической культуры и спорта |
|  |  |  | 2025 | х | 3 006 547,68 | 0,00 | 2 766 023,87 | 240 523,81 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | x | 28 323 007,68 | 0,00 | 0,00 | 5 556 983,81 | 0,00 |  |
| 3.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО Отдел физической культуры и спорта | 2024 | Строительство ФОК с бассейном по адресу: г.Всеволожск, ул.4-я линия | 25 316 460,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 5 316 460,00 | 0,00 | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО Начальник отдела физической культуры и спорта |
|  |  |  | 2025 | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 3 006 547,68 | 0,00 | 2 766 023,87 | 240 523,81 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | x | 28 323 007,68 | 0,00 | 0,00 | 5 556 983,81 | 0,00 |  |
| 4. | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | х | 406 466 426,28 | 0,00 | 7 105 921,00 | 399 360 505,28 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» Начальник отдела физической культуры и спорта |
|  |  |  | 2025 | х | 399 958 634,56 | 0,00 | 235 482 433,05 | 164 476 201,51 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 356 729 590,56 | 0,00 | 188 902 195,20 | 167 827 395,36 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 125 509 200,00 | 0,00 | 94 309 200,00 | 31 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 1 288 663 851,40 | 0,00 | 525 799 749,25 | 762 864 102,15 | 0 |  |
| 4.1. | «Обеспечение уровня финансирования организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва" | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | Приобретение 1535 ед. инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2 339 912,32 | 0,00 | 2 105 921,00 | 233 991,32 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» Начальник отдела физической культуры и спорта |
|  |  |  | 2025 | Приобретение 1 287 единиц спорт.инвентаря и оборудования экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2 408 920,22 | 0,00 | 2 143 939,00 | 264 981,22 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Приобретение 986 единиц спорт.инвентаря и оборудования экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2 300 335,56 | 0,00 | 2 070 302,00 | 230 033,56 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | Приобретение 986 единиц спорт.инвентаря и оборудования экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | Приобретение 986 ед. инвентаря,оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 7 049 168,10 | 0,00 | 6 320 162,00 | 729 006,10 | 0,00 |  |
| 4.1.1. | «Обеспечение уровня финансирования организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва" | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» | 2024 | Приобретение 1526 ед. инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2 119 845,32 | 0,00 | 1 907 860,79 | 211 984,53 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» |
|  |  |  | 2025 | Приобретение 1014 ед. инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2 182 403,37 | 0,00 | 1 942 339,00 | 240 064,37 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Приобретение 1143 ед. инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2 149 600,00 | 0,00 | 1 934 640,00 | 214 960,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 6 451 848,69 | 0,00 | 5 784 839,79 | 667 008,90 | 0,00 |  |
| 4.1.2. | «Обеспечение уровня финансирования организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва" | МАУ «Всеволожский центр ФКС» | 2024 | Приобретение 31 ед. инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 220 067,00 | 0,00 | 198 060,21 | 22 006,79 | 0,00 | Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» |
|  |  |  | 2025 | Приобретение 273 ед. инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 226 516,85 | 0,00 | 201 600,00 | 24 916,85 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Приобретение 44 ед. инвентаря, оборудования и экипировки, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 150 735,56 | 0,00 | 135 662,00 | 15 073,56 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 597 319,41 | 0,00 | 535 322,21 | 61 997,20 | 0,00 |  |
| 4.2. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | x | 398 863 356,06 | 0,00 | 0,00 | 398 863 356,06 | 0,00 | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Начальник отдела физической культуры и спорта |
|  |  |  | 2025 | x | 397 149 714,34 | 0,00 | 232 982 494,05 | 164 167 220,29 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | x | 351 282 707,00 | 0,00 | 184 000 000,00 | 167 282 707,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | x | 125 509 200,00 | 0,00 | 94 309 200,00 | 31 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | x | 1 272 804 977,40 | 0,00 | 0,00 | 761 513 283,35 | 0,00 |  |
| 4.2.1. | Проектирование, строительство, пристрой, приобретение и ремонт объектов муниципальной собственности | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО МАУ «Всеволожский центр ФКС» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | проектирование, технологическое присоединение к сетям газоснабжения, технологическое присоединение к сетям электроснабжения ФОК по адресу: пос.им.Морозова, ул.Чекалова д.3; котельная МБУДО «Всеволожская спортивная школа» в пос.им.Морозова (проектировние и строительство котельной для газоснабжения здания спортивного комплекса, инвентаризация объекта (БТИ), авторский надзор); | 8 958 210,70 | 0,00 | 0,00 | 8 958 210,70 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» |
|  |  |  |  | Ремонтные работы (ремонт спортзала) ФОК по адресу: пос.им.Морозова, ул.Чекалова д.3; ФОК с бассейном по адресу: г.Всеволожск, ул.4-я линия: строительство, авторский надзор; проектирование (футбольный стадион по адресу: г.Всеволожск, зем.уч. с кадастровым номером 47:07:13011109:131); строительство крытого катка с искусственным льдом (строительство, технологическое присоединение к электрическим сетям, технологическое присоединение к инженерным сетям, авторский надзор, корректировка ПСД, инвентаризация объекта (БТИ), страхование лифтового оборудования, лабораторные исследования, технологическое присоединение к сетям связи, технологическое присоединение к сетям связи, технологические присоединения к сетям газораспределения, по адресу: ул. Нагорная 43, г.Всеволожск; капитальный ремонт стадиона, авторский надзор пос.Кузьмоловский, улица Спортивная, участок 1А | 389 905 145,36 | 0,00 | 0,00 | 389 905 145,36 | 0,00 | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО |
|  |  |  | 2025 | проектирование (футбольный стадион по адресу: г.Всеволожск, зем.уч. с кадастровым номером 47:07:13011109:131); капитальный ремонт ФОК,устройство ограждения (пос.им.Морозова пос.Кузьмоловский, г.Сертолово);авторский надзор, проектирование, устройство систем дополнительного отпления для спорт зала ФОК с басскейном; Строительство, инвентаризация, техническое обслуживание наружных газопроводов крытого катка с искусственным льдом, проектирование ФОК (пос.им.Морозова пос.Кузьмоловский, г.Сертолово); строительство ФОК в д.Агалатово | 397 149 714,34 | 0,00 | 232 982 494,05 | 164 167 220,29 | 0,00 | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО |
|  |  |  | 2026 | проектирование (футбольный стадион по адресу: г.Всеволожск, зем.уч. с кадастровым номером 47:07:13011109:131); капитальный ремонт (пос.им.Морозова ул.Чекалова д.3, ЛИТ А (ФОК)), проектирование административного здания стадиона (модернизация инженерных сетей и коммуникаций" пгт.Кузьмоловский ул.Спортивная д.1А, проектирование (капитальный ремонт кровли здания) г.Сертолово ул.Молодцова д.4, корп.3 (ФОК); строительство (СФ), приобретение немонтируемого оборудования (СФ), получение ТУ, авторский надзор, технологическое присоединение к инженерным сетям ФОК по адресу: ЛО ВР д.Агалатово. | 351 282 707,00 | 0,00 | 184 000 000,00 | 167 282 707,00 | 0,00 | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» |
|  |  |  | 2027 | строительство (СФ), авторский надзор ФОК в д.Агалатово | 125 509 200,00 | 0,00 | 94 309 200,00 | 31 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | x | 1 272 804 977,40 | 0,00 | 0,00 | 761 513 283,35 | 0,00 |  |
| 4.3. | Приобретение и установка спортивных комплексов, оборудование спортивной площадки, г.Всеволожск, ул.Шишканя д.12 | МАУ «Всеволожский центр ФКС» | 2024 | Приобретение спортивного комплекса с ограждением и резиновым покрытием для спортивной площадки по адресу: г.Всеволожск, ул.Шишканя д.12 | 5 263 157,90 | 0,00 | 5 000 000,00 | 263 157,90 | 0,00 | Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» |
|  |  |  | 2025 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 5 263 157,90 | 0,00 | 5 000 000,00 | 263 157,90 | 0,00 |  |
| 4.4. | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ «ФОК «Всеволожск» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Директор МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» Директор МАУ «ФОК «Всеволожск» Начальник отдела физической культуры и спорта |
|  |  |  | 2025 | Приобретение оборудования, для обеспечения формирования доступной среды для инвалидов | 400 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Проведение работ по формированию доступной среды жизнедеятельности для лиц с инвалидностью на объектах физической культуры | 3 146 548,00 | 0,00 | 2 831 893,20 | 314 654,80 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 3 546 548,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 |  |
| 4.4.1. | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» | 2024 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» |
|  |  |  | 2025 | Приобретение товаров, оборудования, проведение работ для обеспечения доступной среды для инвалидов | 400 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Приобретение товаров, оборудования, проведение работ для обеспечения доступной среды для инвалидов | 550 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 950 000,00 | 0,00 | 851 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |  |
| 4.4.2. | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» | 2024 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» |
|  |  |  | 2025 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Приобретение товаров, оборудования, проведение работ для обеспечения доступной среды для инвалидов | 1 011 048,00 | 0,00 | 909 943,20 | 101 104,80 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 1 011 048,00 | 0,00 | 909 943,20 | 101 104,80 | 0,00 |  |
| 4.4.3. | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | МАУ «ФОК «Всеволожск» | 2024 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МАУ «ФОК «Всеволожск» |
|  |  |  | 2025 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Приобретение товаров, оборудования, проведение работ для обеспечения доступной среды для инвалидов | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 426 950,00 | 158 550,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 1 585 500,00 | 0,00 | 1 426 950,00 | 158 550,00 | 0,00 |  |
| 4.5. | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО |
|  |  |  | 2025 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития физической культуры и спорта" | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ «ФОК «Всеволожск» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | х | 24 987 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24 987 100,00 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» Директор МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» Директор МАУ «ФОК «Всеволожск» Начальник отдела физической культуры и спорта |
|  |  |  | 2025 | х | 25 695 800,00 | 0,00 | 0,00 | 25 695 800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 29 148 383,64 | 0,00 | 0,00 | 29 148 383,64 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 27 244 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27 244 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 27 244 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27 244 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 134 319 483,64 | 0,00 | 0,00 | 134 319 483,64 | 0,00 |  |
| 5.1. | «Содержание открытых катков, устройство и эксплуатация лыжных трасс для массового катания» | МАУ «Всеволожский центр ФКС» | 2024 | Запланирована работа сезонных 2 открытых катков и 2 лыжных трасс | 1 667 299,40 | 0,00 | 0,00 | 1 667 299,40 | 0,00 | Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» |
|  |  |  | 2025 | Запланирована работа сезонных 2 открытых катков и 2 лыжных трасс | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Запланирована работа сезонных 2 открытых катков и 2 лыжных трасс | 1 798 672,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 672,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | Запланирована работа сезонных 2 открытых катков и 2 лыжных трасс | 2 249 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 700,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | Запланирована работа сезонных 2 открытых катков и 2 лыжных трасс | 2 249 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 700,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 9 249 371,40 | 0,00 | 0,00 | 9 249 371,40 | 0,00 |  |
| 5.2. | «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» Отдел физической культуры и спорта МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ «ФОК «Всеволожск» | 2024 | Запланировано к проведению 141 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта и различной направленности | 12 970 550,60 | 0,00 | 0,00 | 12 970 550,60 | 0,00 | Начальник отдела физической культуры и спорта Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ «ФОК «Всеволожск» |
|  |  |  | 2025 | Запланировано к проведению 143 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта и различной направленности | 14 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 624 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Запланировано к проведению 145 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта и различной направленности | 15 035 900,00 | 0,00 | 0,00 | 15 035 900,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | Запланировано к проведению 147 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта и различной направленности | 13 635 900,00 | 0,00 | 0,00 | 13 635 900,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | Запланировано к проведению 145 физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта и различной направленности | 13 635 900,00 | 0,00 | 0,00 | 13 635 900,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 69 902 250,60 | 0,00 | 0,00 | 69 902 250,60 | 0,00 |  |
| 5.3. | «Организация участия спортсменов и сборных команд Всеволожского муниципального района на официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях» | МАУ «Всеволожский центр ФКС» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | Запланировано участие спортсменов в не менее 40 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | Начальник отдела физической культуры и спорта Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» |
|  |  |  | 2025 | Запланировано участие спортсменов в не менее 44 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях | 5 899 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 899 200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Запланировано участие спортсменов в не менее 45 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях | 7 427 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 427 200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | Запланировано участие спортсменов в не менее 47 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях | 5 927 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 927 200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | Запланировано участие спортсменов в не менее 48 официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях | 5 927 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 927 200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 31 660 800,00 | 0,00 | 0,00 | 31 660 800,00 | 0,00 |  |
| 5.4. | «Стимулирование и поощрение заслуг в сфере физической культуры и спорта» | Отдел физической культуры и спорта МБУДО «Всеволожская спортивная школа» | 2024 | Запланировано назначение стипендия 7 спортсменам | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | Начальник отдела физической культуры и спорта Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» |
|  |  |  | 2025 | мероприятие имеет заявительный характер | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | мероприятие имеет заявительный характер | 1 615 311,64 | 0,00 | 0,00 | 1 615 311,64 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мероприятие имеет заявительный характер | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие имеет заявительный характер | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 9 355 311,64 | 0,00 | 0,00 | 9 355 311,64 | 0,00 |  |
| 5.5 | «Организация тренировочного процесса физкультурно-оздоровительных групп по следж-хоккею для людей старше 18 лет с инвалидностью и участников СВО, организация физкультурно-оздоровительных занятий для лиц с инвалидностью и ОВЗ» | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» Отдел физической культуры и спорта | 2024 | Запланирована Работа одной физкультурно-оздоровительной группы (арендная плата льда, организация тренировочного процесса, приобретение спортивной экипировки на 11 чел; приобретение клубной формы 11 чел; | 2 249 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 250,00 | 0,00 | Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» Начальник отдела физической культуры и спорта |
|  |  |  | 2025 | Запланирована работа одной физкультурно-оздоровительной группы (арендная плата льда, организация тренировочного процесса, приобретение спортивной экипировки на 11 чел; приобретение клубной формы 11 чел; | 2 088 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 600,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Запланирована работа одной физкультурно-оздоровительной группы (арендная плата льда, организация тренировочного процесса, приобретение спортивной экипировки на 11 чел; приобретение клубной формы 11 чел; | 3 271 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 300,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | Запланирована работа одной физкультурно-оздоровительной группы (арендная плата льда, организация тренировочного процесса, приобретение спортивной экипировки на 11 чел; приобретение клубной формы 11 чел; | 3 271 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 300,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | Запланирована работа одной физкультурно-оздоровительной группы (арендная плата льда, организация тренировочного процесса, приобретение спортивной экипировки на 11 чел; приобретение клубной формы 11 чел; | 3 271 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 300,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 14 151 750,00 | 0,00 | 0,00 | 14 151 750,00 | 0,00 |  |
| 5.6 | «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей по видам спорта» | Отдел физической культуры и спорта | 2024 | мероприятие имеет заявительный характер в рамках административного регламента. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела физической культуры и спорта |
|  |  |  | 2025 | мероприятие имеет заявительный характер в рамках административного регламента. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | мероприятие имеет заявительный характер в рамках административного регламента. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | мероприятие имеет заявительный характер в рамках административного регламента. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие имеет заявительный характер в рамках административного регламента. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ «ФОК «Всеволожск» | 2024 | х | 370 836 156,62 | 0,00 | 0,00 | 370 836 156,62 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» Директор МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» Директор МАУ "ФОК "Всеволожск" |
|  |  |  | 2025 | х | 637 965 268,44 | 0,00 | 0,00 | 637 965 268,44 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 738 920 697,99 | 0,00 | 0,00 | 738 920 697,99 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 672 815 100,00 | 0,00 | 0,00 | 672 815 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 672 815 100,00 | 0,00 | 0,00 | 672 815 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 3 093 352 323,05 | 0,00 | 0,00 | 3 093 352 323,05 | 0,00 |  |
| 6.1. | «Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ «ФОК «Всеволожск» | 2024 | выполнение муниципального задания в полном объеме | 340 782 124,52 | 0,00 | 0,00 | 340 782 124,52 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» Директор МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» Директор МАУ «ФОК «Всеволожск» |
|  |  |  | 2025 | выполнение муниципального задания в полном объеме | 563 532 864,68 | 0,00 | 0,00 | 563 532 864,68 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | выполнение муниципального задания в полном объеме | 713 101 625,85 | 0,00 | 0,00 | 713 101 625,85 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | выполнение муниципального задания в полном объеме | 661 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 661 239 500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | выполнение муниципального задания в полном объеме | 661 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 661 239 500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 2 939 895 615,05 | 0,00 | 0,00 | 2 939 895 615,05 | 0,00 |  |
| 6.2. | «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» МАУ «Всеволожский центр ФКС» МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» МАУ «ФОК «Всеволожск» | 2024 | обеспечения материально-техническими средствами | 9 054 032,10 | 0,00 | 0,00 | 9 054 032,10 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» Директор МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» Директор МАУ «ФОК «Всеволожск» |
|  |  |  | 2025 | обеспечения материально-техническими средствами | 74 432 403,76 | 0,00 | 0,00 | 74 432 403,76 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | обеспечения материально-техническими средствами | 25 819 072,14 | 0,00 | 0,00 | 25 819 072,14 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | обеспечения материально-техническими средствами | 11 575 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 575 600,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | мероприятие не запланировано | 11 575 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 575 600,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 132 456 708,00 | 0,00 | 0,00 | 132 456 708,00 | 0,00 |  |
| 6.2.1. | «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» | 2024 | мероприятие не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МБУДО «Всеволожская спортивная школа» |
|  |  |  | 2025 | Приобретение и установка арочного металодетектора, аппарат для электромаассажа, сплит система с установкой, сервер для ЭДО, экипировка и инвентаря для обеспечения тренировочного процеесса для отделения биатлона | 6 616 646,00 | 0,00 | 0,00 | 6 616 646,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Обслуживание систем деления залов, Приобретение Ковра борцовский 12*12м, светодиодного графического экрана (спортивное табло), электронных жилетов для тхэквондо, блок приема данных для жилетов, судейских джойстиков, сплит-системы с установками | 4 467 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 600,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | x | 4 467 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 600,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | x | 4 467 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 600,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2. | «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» | МАУ «Всеволожский центр ФКС» | 2024 | Запланирована закупка спортивного инвентаря - проведены Ремонтные работы площадки «ГТО» на ул.Вокка; приобретение и установка спортивного комплекса и оборудование спортивной площадки (волейбольно-баскетбольная, зона воркаута, настольный теннис, освещение и ограждение спортивного комплекса), подготовка территории к установке спортивного комплекса c резиновым покрытием, включающих озеленение, демонтажные и прочие работы) на ул. Шишканя д.12. | 9 054 032,10 | 0,00 | 0,00 | 9 054 032,10 | 0,00 | Директор МАУ «Всеволожский центр ФКС» |
|  |  |  | 2025 | Улучшение \эксплуатационных характеристик оборудования и приобретение нового на спортивных площадках по адресу: г.Всеволожск, ул.Вокка, ул.Шишканя д.12, ремонт грузопассажирского транспорта, монтаж системы охранного видеонаблюдения. Приобретение шатров в количестве – 4 шт. для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.; - фигуры для катания на коньках «Ассистент фигуриста» в количестве -10 шт. в рамках проведения мероприятий по работе муниципального катка г. Всеволожск, Юбилейная площадь, ул. Первомайская/ул. Связи в зимний период; -блок-контейнер для хранения спортивного инвентаря-1 шт. Блок-контейнер будет установлен на территории, прилегающей к арендованному помещению по адресу: 188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский р-он, г. Всеволожск, ул. Магистральная, д.9. - покупка а/м LADA VESTA SW, 1,6л. | 6 021 192,00 | 0,00 | 0,00 | 6 021 192,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Ремонтные работы площадки «ГТО» на ул.Вокка, спортивной площадки на ул. Шишканя д.12, приобретение инвентаря | 6 876 834,00 | 0,00 | 0,00 | 6 876 834,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | обеспечения материально-техническими средствами | 7 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 7 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 36 168 058,10 | 0,00 | 0,00 | 36 168 058,10 | 0,00 |  |
| 6.2.3. | «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления и приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» | МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» |
|  |  |  | 2025 | x | 51 254 078,60 | 0,00 | 0,00 | 51 254 078,60 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | Закупка системы серверного оборудования, закупка и установка системы кондиционирования помещений. | 8 186 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 186 800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 43 762 324,00 | 0,00 | 0,00 | 43 762 324,00 | 0,00 |  |
| 6.2.4. | «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления и приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости» | МАУ «ФОК «Всеволожск» | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор МАУ «ФОК «Всеволожск» |
|  |  |  | 2025 | Закупка инвентаря в бассейн, тренажерный зал, фитнеc зал, зал настольного тенниса зал единоборств, установка оборудования в зале единоборств и тренажерном зале (доукомплектование) | 10 540 487,16 | 0,00 | 0,00 | 10 540 487,16 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 6 287 838,14 | 0,00 | 0,00 | 6 287 838,14 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого |  | 16 828 325,30 | 0,00 | 0,00 | 16 828 325,30 |  |  |
| 6.3. | Субсидия на иные цели на обеспечение деятельности МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» | МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» | 2024 | х | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | Директор МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х | 2024 | х | 1 165 811 572,90 | 0,00 | 341 636 971,00 | 824 174 601,90 | 0,00 |  |
|  |  | х | 2025 | х | 1 066 626 250,68 | 0,00 | 238 248 456,92 | 828 377 793,76 | 0,00 |  |
|  |  | х | 2026 | х | 1 124 798 672,19 | 0,00 | 188 902 195,20 | 935 896 476,99 | 0,00 |  |
|  |  | х | 2027 | х | 825 568 400,00 | 0,00 | 94 309 200,00 | 731 259 200,00 | 0,00 |  |
|  |  | х | 2028 | х | 700 059 200,00 | 0,00 | 0,00 | 700 059 200,00 | 0,00 |  |
|  |  | х | итого | х | 4 882 864 095,77 | 0,00 | 863 096 823,12 | 4 019 767 272,65 | 0,00 |  |
|  | Итого по <Отдел физической культуры и спорта> | Отдел физической культуры и спорта | 2024 | х | 61 155 742,00 | 0,00 | 0,00 | 61 155 742,00 | 0,00 | Начальник отдела |
|  |  |  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 61 155 742,00 | 0,00 | 0,00 | 61 155 742,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по <МБУДО «Всеволожская спортивная школа»> | МБУДО «Всеволожская спортивная школа» | 2024 | х | 260 246 846,49 | 0,00 | 1 907 860,79 | 258 338 985,70 | 0,00 | Директор |
|  |  |  | 2025 | х | 365 358 413,68 | 0,00 | 2 298 339,00 | 363 060 074,68 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 407 060 123,75 | 0,00 | 2 429 640,00 | 404 630 483,75 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 405 134 206,96 | 0,00 | 0,00 | 405 134 206,96 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 405 134 206,96 | 0,00 | 0,00 | 405 134 206,96 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 1 842 933 797,84 | 0,00 | 6 635 839,79 | 1 836 297 958,05 | 0,00 |  |
|  | Итого по <МАУ «Всеволожский центр ФКС»> | МАУ «Всеволожский центр ФКС» | 2024 | х | 129 405 605,52 | 0,00 | 5 198 060,21 | 124 207 545,31 | 0,00 | Директор |
|  |  |  | 2025 | х | 142 063 192,00 | 0,00 | 201 600,00 | 141 861 592,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 156 032 073,56 | 0,00 | 0,00 | 156 032 073,56 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 115 971 159,48 | 0,00 | 0,00 | 115 971 159,48 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 115 971 159,48 | 0,00 | 0,00 | 115 971 159,48 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 659 443 190,04 | 0,00 | 5 399 660,21 | 654 043 529,83 | 0,00 |  |
|  | Итого по <МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО> | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 | х | 753 427 035,36 | 0,00 | 334 531 050,00 | 418 895 985,36 | 0,00 | Директор |
|  |  |  | 2025 | х | 397 149 714,34 | 0,00 | 232 982 494,05 | 164 167 220,29 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 300 667 974,70 | 0,00 | 184 000 000,00 | 116 667 974,70 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 125 509 200,00 | 0,00 | 94 309 200,00 | 31 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 1 576 753 924,40 | 0,00 | 845 822 744,05 | 730 931 180,35 | 0,00 |  |
|  | Итого по <МАУ «ФОК «Всеволожск»> | МАУ «ФОК «Всеволожск» | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Директор |
|  |  |  | 2025 | х | 77 978 959,16 | 0,00 | 0,00 | 77 978 959,16 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 113 534 990,18 | 0,00 | 1 426 950,00 | 112 108 040,18 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по <МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта»> | МАУ ВМР ЛО «Центр зимних видов спорта» | 2024 | х | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | Директор |
|  |  |  | 2025 | х | 136 234 229,82 | 0,00 | 0,00 | 136 234 229,82 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | х | 147 367 848,00 | 0,00 | 909 943,20 | 146 457 904,80 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | итого | х | 304 602 077,82 | 0,00 | 0,00 | 303 692 134,62 | 0,00 |  |