## факт
Приложение № 7 к решению Совета депутатов от 29.05.2014 года № 27
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ МО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД
№№ | Наименование объекта | Вид работ | План финансирования на 2013 год | Исполнено за 2013 год | Бюджетополучатель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
1 | Строительство детского сада на 140 мест г.Сертолово мкр.Черная Речка | СМР | 46982.9 | 40255.2 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | ПИР, корректировка | 323.6 | 322.4
|  | подключение к эл.сетям | 5287.5 | 3172.5
|  | тех.паспорт объекта | 200 | 86.8
|  | авторский надзор | 236.1 | 306.1
|  | лабораторные исследования | 170
2 | Детский сад на 210 мест д.Новое Девяткино | СМР | 14944.7 | 14944.7 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | авторский надзор | 277.3
|  | технологическое присоединение к эл/сетям | 1525.3 | 1525.2
|  | лабораторные исследования | 277.3 | 27.3
|  | технический паспорт | 200
|  | технический надзор за строительством теплосетей | 90 | 7
|  | повторная экспертиза после корректировки проекта | 250 | 120.6
3 | Строительство учебно-административного корпуса ЦРБ | СМР | 23867.5 | 23867.4 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | устройство АПС | 250
|  | разработка рабочей документации и СМР нар. инж.сетей | 2117.7
|  | авторский надзор | 55.5
4 | д.Вартемяги амбулатория | СМР | 20200 | 20200 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | авторский надзор | 100
|  | корректировка проекта по ТУ | 100
|  | присоединение к электросетям | 2621.6
5 | ФАП д.Рапполово | получение исходных данных и проектная документация | 2015.6 | 1619.7 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | экспертиза проекта | 150
6 | Детский сад п.Романовка на 280мест | стадия "Проектная документация" | 3543.6 | 2976.6 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | сбор исходно-разрешительной документации | 91.3 | 63.2
|  | экспертиза проекта | 860.9 | 837.3
7 | Детский сад ул.Героев на 160мест, г.Всеволожск | стадия "Проектная документация" | 2325.1 | 2325 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | сбор исходно-разрешительной документации | 63.3 | 63.2
|  | экспертиза проекта | 770 | 606.9
|  | присоединение к электросетям | 2323.1 | 1548.7
8 | Детский сад на 280 мест г.Сертолово ул.Молодцова | лабораторные исследования | 1.2 | 1.2 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
9 | Детский сад на 100 мест ул.Балашова г.Всеволожск | СМР | 494.1 |  | МКУ"Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | пусконаладочные работы по ИТП | 250
| ИТОГО |  | 132965.2 | 114877
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
10 | Детский сад на 220 мест п.им.Свердлова | Получение исходно-разрешительных документов, инженерные изыскания, стадия"Проектная документация" детский сад на220 мест п.им.Свердлова | 4758.2 | 4708.2 | МКУ "Единая служба заказчика" ВРЛО
|  | экспертиза проекта ДС п.им.Свердлова | 802.5 | 802.4
|  | сбор исх.-разрешит документации ТУ , акты и пр. | 75.8 | 75.5
11 | Детский сад на 220 мест д.Янино | Получение исходно-разрешительных документов, инженерные изыскания, стадия"Проектная документация" детский сад на220 мест д.Янино | 4758.2 | 4708.2 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | экспертиза проекта ДС д.Янино | 802.5 | 802.4
|  | присоединение к электросетям | 1010 | 1003.7
|  | сбор исх.-разрешит документации ТУ , акты и пр. | 71.1 | 71.1
12 | Детский сад на 220 мест п.Кузьмоловский, | Получение исходно-разрешительных документов, инженерные изыскания, стадия"Проектная документация" детский сад на220 мест п.Кузьмоловский | 4758.2 | 4708.2 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | экспертиза проекта ДС п.Кузьмоловский | 802.5 | 802.4
|  | сбор исх.-разрешит документации ТУ , акты и пр. | 118.6 | 118.6
13 | Детский сад на 220 мест п.Разметелево | Получение исходно-разрешительных документов, инженерные изыскания, стадия"Проектная документация" детский сад на220 мест п.Разметелево | 4758.2 | 4708.2 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | экспертиза проекта ДС п.Разметелево | 802.5 | 802.4
|  | присоединение к электросетям | 1000 | 920.1
|  | сбор исх.-разрешит документации ТУ , акты и пр. | 99.1 | 99.1
14 | Строительство административного здания | Получение исходно-разрешительных документов, инженерные изыскания, стадия"Проектная документация" | 1000 | 98.6 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
15 | МОУ "СОШ №2" г.Всеволожск. Здание спортивных раздевалок | Получение исходно-разрешительных документов, инженерные изыскания, стадия"Проектная документация" | 890 | 890 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | экспертиза сметной документации | 23.6 | 7.1
16 | Помещение по адресу г.Всеволожск ул.Александровская д.80 для размещения детского хореографического ансамбля "Надежда" | Получение исходно-разрешительных документов, инженерные изыскания, стадия"Проектная документация" | 590 | 590 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
17 | Детский сад на 220 мест п.Осельки | получение исходно-разрешительных документов | 20 | 19.7 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
| ИТОГО |  | 27141 | 25935.9
ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ
18 | Межпоселковый газопровод д.Красная Горка-д.Орово | СМР | 863 | 862.6 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | авторский надзор | 7.8 | 7.8
|  | технический надзор | 69.2 | 69.2
|  | пуско-наладочные работы | 68.2
19 | Межпоселковый газопровод высокого давления г.п.Рахья-д.Ириновка-д.Борисова Грива | межевой план | 400 |  | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | корректировка ПСД | 500
20 | Межпоселковый газопровод д.Борисова Грива-д.Борисова Грива (улица Грибное) | сбор исходных данных | 500 | 99 | МКУ "Единая служба заказчика" ВРЛО
|  | расчет по топливу | 35
|  | лимиты на газ | 40
21 | Межпоселковый газопровод г.Всеволожск-д.Куйворы-д.Кальтино-д.Красная Горка | ПНР | 371.2 | 371.2 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
| ИТОГО: |  | 2854.4 | 1409.8
ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
22 | МБУЗ "Всеволожская клиническая центральная районная больница" | Ремонт кабинетов амбулатории д.Щеглово | 90 | 89.9 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | ремонт отделения пос.им. Морозова | 350
23 | МБУЗ "Токсовская районная больница" | Ремонт | 18959 | 11413.8 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
24 | МУЗ "Сертоловская ЦГБ" | ремонт | 4140 | 403.6 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
25 | Краснозвездинская поликлиника | Ремонт | 20700 | 14986.4 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
26 | амбулатория в п.Романовка | ремонт помещений выкупленных под амбулаторию | 11800 | 11675.8 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
Итого по объектам здравоохранения |  |  | 56039 | 38569.5
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
27 | МОУ "Гимназия" г.Сертолово | Ремонт | 6202.6 | 6202.5 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
28 | МДОБУ "ДСКВ № 6" г. Всеволожск | Ремонт | 3190 | 3190 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | обследование несущих конструкций | 70.2 | 70.2
29 | МДОУ "Центр развития ребенка" ДС №4" г.Всеволожск | Ремонт | 9463.8 | 9463.8 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
30 | МОУ ДОД Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр"Островки" | Создание минерализованной полосы длиной 1 км 800 м вокруг центра | 100 |  | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
31 | МОУ "Агалатовская СОШ" | Ремонт пришкольного стадиона | 10500 | 10455 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
32 | МОБУ "Дубровская СОШ" | ремонт | 7901.5 | 7834.4 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | демонтаж конструкций недостроенного здания | 98.5 | 98.4
33 | МОУ "Гарболовская СОШ" | ремонт | 18999.6 | 18776.5 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
34 | МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"-структурное подразделения пос.Кузьмоловский | Ремонт стадиона | 4933.5 | 4933.4 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
35 | МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" пос.им.Морозова | Ремонт | 1722.5 | 1722.5 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
36 | МОУ "Щегловская СОШ" | ремонт | 6140 | 6140 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
37 | МОУ "Колтушская СОШ им.ак.И.П.Павлова" | инструментальное обследование несущих и ограждающих конструкций | 99.7 | 99.7 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
38 | МОУ "СОШ "Лесновский ЦО" | ремонт | 4381.9 | 4381.8 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | Ремонт дошкольного отделения № 2 пос.Стеклянный | 1407.5 | 1407.5
39 | МОУ "Разметелевская СОШ" | ремонт ДС д.Хапо-Ое | 404 | 404 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | ремонт | 680.4 | 680.4
40 | МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" | ремонт | 4924.6 | 4924.6 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
41 | МОУ "Кузьмоловская СОШ №1" | ремонт | 11454 | 11454 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
42 | МОУ "СОШ №3" г.Всеволожск | изыскания и разработка проектной документации на кап.ремонт школьного стадиона | 275 | 274.8 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
43 | МОУ "Разметелевская СОШ" | изыскания и разработка проектной документации на кап.ремонт школьного стадиона | 275 | 274.8 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
44 | МОУ "СОШ №4" г.Всеволожск | изыскания и разработка проектной документации на кап.ремонт школьного стадиона | 275 | 274.8 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
45 | МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | ремонт | 11740 | 11705.9 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
46 | МДОУ "ДС №61" п.Мурино | ремонт | 3500 | 3500 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
47 | Детские сады г.Сертолово, ул.Молодцова | инструментальное обследование | 56 | 55.7 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
48 | МОБУДОД "ДШИ Всеволожского района" пос. им. Морозова | ремонт | 4047 | 4045.7 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
49 | МОБУ ДОД "ДШИ им.Глинка" | обследование констукций | 100 |  | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
50 | МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ" | Ремонт | 1810 | 1548.2 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
51 | АМОУ ДОД "Колтушская ДШИ" | Ремонт системы отопления | 1700 | 1700 | АМОУ ДОД "Колтушская ДШИ"
52 | МОБУ "Сертоловская СОШ № 1" | ремонт | 183 | 183 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
53 | МОУ "Янинская СОШ" | Ремонт | 500 | 500 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
54 | МДОУ "ДСКВ № 13" | Ремонт | 150 |  | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
55 | МОБУ "СОШ № 2" г.Всеволожск | ремонт электропроводки | 864.8 | 864.8 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
56 | МОУ "Новодевяткинская СОШ № 1" | Ремонт гардероба | 357 | 356.2 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
57 | г.Всеволожск, ул.Вахрушева,д.4, 1 этаж жилого дома | Проектные работы | 469 | 469 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
58 | МДОБУ "Агалатовский ДСКВ №1" | Капитальный ремонт | 1226 | 1225.8 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
59 | МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №1" | экспертиза сметной документации | 23.6 | 23.6 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | АПС | 500 |  | МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №1"
60 | МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №2" | Капитальный ремонт | 14638.3 | 10308 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
61 | МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО" дошк.отд. д.Ваганово | Капитальный ремонт | 13765 | 13263.4 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
Итого по объекта образования |  |  | 149129 | 142812.4
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
62 | МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" | Ремонт помещения книгохранения, лестницы, коридоров, балкона | 877.4 | 877.4 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
Итого по объектам культуры |  |  | 877.4 | 877.4
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
63 | Здание дома офицеров г. Сертолово | Инструментальное обследование | 200 | 198.8 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
64 | Здание дома офицеров д. Ненимяки | Инструментальное обследование | 100 | 99.7 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
65 | Здание администрации | Ремонт помещений | 1549.9 | 1005.8 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
|  | Ремонт электропроводки | 1565.7 | 1560 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
66 | ВОС п.Кузьмоловский | Реконструкция | 12202 | 12201.9 | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
67 | Здания для размещения амбулатории д.Романовка | выкуп | 19000 | 19000 | администрация МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
68 | Выкуп здания для детского дошкольного учреждения | выкуп | 30000 | 30000 | администрация МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
69 | Объекты НЗС | оформление тех.паспортов и кадастровые работы | 100 |  | МКУ "Единая служба заказчика" ВР ЛО
Итого по пр.объектам: |  |  | 64717.6 | 64066.2
ВСЕГО: |  |  | 433723.6 | 388548.2